## ด้านสิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  |  | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Social)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [5 empty] | 4. เป้าหมาย
- เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่คำนึงถึงความรับ | S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ | - ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงาน | [5 empty] | ร้อยละ 75
ผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | I15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม | ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA
- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก |  | - ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี | [5 empty] | ร้อยละ 80
ธรรมาภิบาล |  | - สัดส่วนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม | [5 empty] | ร้อยละ 7
CSR ขององค์กร
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [5 empty] | 8. เป้าหมาย
| S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ | - ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงาน | [5 empty] | ร้อยละ 75
| I15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม | ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA
|  | - ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี | [5 empty] | ร้อยละ 80
|  | - สัดส่วนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม | [5 empty] | ร้อยละ 7
CSR ขององค์กร
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
1. แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน
1.1 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA* | 1.1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช. | [6 empty] | ผกส.กอก.
(* Project Charter) | และ ปวส. ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและส่งเสริมให้ | [6 empty] | ผมท.กวว.
ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
| เป้าหมาย 525 คน | - | - | - | 525 | 0.062755 |  | ผบค.กฟอ.ตาคลี
(โรงเรียนในสังกัด สอศ. โรงเรียนละ 25 คน 21 โรงเรียน)
| 1.1.2 นักศึกษาให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าและ | [6 empty] | ผบค.กฟอ.ตาคลี
| แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ | [6 empty] | ผกส.กอก.
| ภายในชุมชน | [6 empty] | ผมท.กวว.
| เป้าหมาย 21,000 ครัวเรือน | - | - | - | 21000 | 0.062755 |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
(โรงเรียนละ 1,000 ครัวเรือน 21 โรงเรียน)
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
2. แผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงานทุก
ภาคส่วน
2.1 โครงการความร่วมมือด้าน CSR | 2.1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่เยาวชน | [6 empty] | ผกส.กอก.
(โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน) | ตั้งแต่การจัดหาพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิง การผลิต จนถึง | [6 empty] | ผสอ.กวว.
การจ่ายไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย และการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และจัดกิจการรมส่งเสริม
ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเยาวชน
| เป้าหมาย |  | รอเป้าหมายและรายละเอียดจาก |  |  | งบประมาณจาก ฝสส.
รอเป้าหมายจาก ฝสส.
(เป้าหมาย PEA 44 แห่ง ทั่วประเทศ)
3. แผนงานรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า | 3.1.1 ปลูกและบำรุงรักษาต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ร่วมกับชุมชน | [6 empty] | ผกส.กอก.
(อนุมัติผวก ลว. 29 เม.ย. 2557) | ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| เป้าหมาย 1,100 ต้น | - | - | 1100 | - | งบประมาณจาก ฝสส. |  | ผบห.กฟอ.ตาคลี
3.2 โครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย | 3.2.1 สร้างฝายชลอน้ำโดยใช้วัสดุคอนกรีตชำรุดเสื่อมสภาพทาง |  | กฟน.1-3 | ม.ค.-ธ.ค.58 | กฟน.1-3 |  |  | ผกส.กอก.
| ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA | [6 empty] | ผยธ.กกค.
| เป้าหมาย 2 ฝาย | - | - | - | 2 | งบประมาณจาก ฝสส. |  | กฟฟ.1-3
กฟอ.ตาคลี
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
4. แผนงานช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
4.1 โครงการ PEA จิตอาสา | 4.1.1 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน โดยให้พนักงาน | [6 empty] | ผกส.กอก.
| และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | - | - | - | 1 | งบประมาณจาก ฝสส.
| 4.1.2 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย | [6 empty] | ผกส.กอก.
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | - | - | - | 1 | งบประมาณจาก ฝสส. |  | กฟฟ.1-3
| 4.1.3 เพิ่มตัวแทนพนักงานจิตอาสาของสายงาน ภาค 1 | [6 empty] | ผกส.กอก.
| เป้าหมาย 100 คน | - | - | - | - | 0 |  | กฟฟ.1-3
| 4.1.4 พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม | [6 empty] | ผกส.กอก.
| เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี (100 คน) | - | - | 1 | 1 | - |  | กฟฟ.1-3
| 4.1.5ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม CSR | [6 empty] | ผกส.กอก.
| เป้าหมาย 2 ครั้ง | - | - | 1 | 1 | - |  | ทุกหน่วยงาน
4.2 โครงการ PEA อาสากาชาด | 4.2.1 อบรมพนักงาน PEA ให้เป็นอาสากาชาดและร่วมกิจกรรมกับ | [6 empty] | ผกส.กอก.
| สภากาชาดไทย | [6 empty] | ผพอ.กอก.
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | - | - | - | 1 | งบประมาณจาก ฝสส.
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
9. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ | 9.1 จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ | [6 empty] | ผธท.กบล.
ระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน | เป้าหมาย 13 กม.(กฟฟ.ชั้น 1-3 ไม่ต่ำกว่าแห่งละ 1 กม.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.13 |  | กฟฟ.1-3
ผปบ.กฟอ.ตคลี
| 9.2 เปลี่ยนหม้อแปลงนั่งร้านเป็นหม้อแปลงแขวนในถนน | [6 empty] | ผปร.กวว.
| สายหลักในเขตเทศบาล | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| เป้าหมาย 13 เส้นทาง (กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 1 เส้นทาง) | - | - | 6 | 7 | งบ คพจ.1 |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
10. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 10.1 จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Offiice) | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 1 แห่ง | - | - | 1 | - | จากคณะกรรมการฯ |  | กฟอ.ตค.

## ด้านการเงิน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านการเงิน |  |  | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Financial)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [5 empty] | 4. เป้าหมาย
- เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรร | F1 สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) | [5 empty] | - 5,628 ล้านบาท
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ |  | - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | [5 empty] | - 33,946 ล้านบาท
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [5 empty] | 8. เป้าหมาย
| F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สายงานการไฟฟ้าภาค 1 | - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic | [5 empty] | ล้านบาท
Profit : EP) ของศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 1
|  | - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี | [5 empty] | ล้านบาท
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 1
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า | 3.1 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ | [6 empty] | ผบน.กซข.
หมายเหตุ : ลูกหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีต่อไปนี้ให้นับเป็น | ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรายย่อยก่อนปี 2557 | [6 empty] | ผบป.กฟอ.ตาคลี
ผลสำเร็จในการดำเนินงานด้วย | ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 2/2558
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติให้มีการผ่อนชำระ | เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 57 |  | ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 57 |  |  | -
จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามระเบียบ กฟภ.
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านที่หากงดจ่ายไฟฟ้า
แล้วจะส่งผลต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ | 3.2 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ | [6 empty] | ผบน.กซข.
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ | ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรายย่อยปี 2557 | [6 empty] | ผบป.กฟอ.ตาคลี
และศาลเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการ | ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3/2558
4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มี | เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ฯ ปี 57 |  |  | ไม่มีลูกหนี้ฯ ปี 57 |  | -
หนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง
ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆ เป็นต้น
4. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน | 4.1 เร่งรัดการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่ | [6 empty] | ผกช.กบญ.
| เป้าหมาย ร้อยละ 93 ของเงินคงเหลือสุทธิ |  |  |  |  | - |  | ผบป.กฟอ.ตาคลี

## ด้านลูกค้า
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านลูกค้า |  |  |  | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Customer)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร |  |  |  |  | 4. เป้าหมาย
- มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร | C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ |  | - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า |  |  |  |  | ร้อยละ 75
| I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ |  | - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน |  |  |  |  | ร้อยละ 80
| การให้บริการอย่างต่อเนื่อง |  | ตามแผนการให้บริการลูกค้า
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 8. เป้าหมาย
| C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ |  | - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า |  |  |  |  | ร้อยละ 75
ของสานงานการไฟฟ้าภาค 1
| I2 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ |  | - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน |  |  |  |  | ร้อยละ 80
| การให้บริการอย่างต่อเนื่อง |  | ตามแผนแม่บทบริการลูกค้า
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
1. งานสำรวจความพึงพอใจลูกค้า | 1.1 ประสานงานและร่วมดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | - | - | - | 1 | 0.04 |  | ผบค.กฟอ.ตาคลี
2. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | 2.1 ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า High Value และลูกค้ารายสำคัญ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| KAM ลงในระบบ BIC_SAP | [6 empty] | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| เป้าหมาย 160 ราย (ปีละ 1 ครั้ง) | 60 | 100 | - | - | -
0
| 2.2 จัดทำแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าในระบบ BIC_SAP | [6 empty] | ผลค.กบล.
| 2.2.1 ลูกค้ารายใหญ่ | [5 empty] | 0 | ผบค.กฟอ.ตาคลี
| เป้าหมาย 258 ราย | 64 | 64 | 65 | 65 | -
| 2.2.2 ลูกค้ากลุ่ม High Value | [5 empty] | 0
| เป้าหมาย 49 ราย | 12 | 12 | 12 | 13 | -
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
2. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | 2.3 เยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้า | [6 empty] | ผลค.กบล.
| ลงในโปรแกรม BIC_SAP | [6 empty] | ผบค.กฟอ.ตาคลี
2.3.1 ลูกค้ารายใหญ่
| เป้าหมาย 258 ราย | 64 | 64 | 65 | 65 | 0.486
| 2.3.2 ลูกค้ากลุ่ม High Value | [5 empty] | 0 | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| เป้าหมาย 49 ราย | 12 | 12 | 12 | 13 | 0.105
| 2.4 เยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผล | [5 empty] | 0 | ผลค.กบล.
| การเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP | [6 empty] | ผบค.กฟอ.ตาคลี
เป้าหมาย
รผก. -- 1 ราย/ไตรมาส | รผก.(จ1) 4 ราย
อข. -- 3 ราย/ไตรมาส | อข.น.3 12 ราย | 4 | 4 | 4 | - | 0
ผจก.1-2-3 -- 6 ราย/ไตรมาส | ผจก. น.3 312 ราย | 78 | 78 | 78 | 78 | 0
| 2.5 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM | [5 empty] | 0 | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย (KAM ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) | [6 empty] | ผบค.กฟอ.ตาคลี
(KAM 30 ราย) | 1 ครั้ง | - | - | - | 1 | 0
| 2.6 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกค้ารายสำคัญ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | - | 1 | - | - | 0.057
| 2.7 ประชุมคณะทำงานบริหารลูกค้ารายสำคัญประจำ กฟข. | [5 empty] | 0 | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 4 ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| 2.8 งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 2 กฟฟ. (กฟฟ. ที่มีรายได้เกิน 100 ลบ./เดือน) | - | - | - | 1 | 0.2
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
3. งานติดตามข้อมูลป้อนกลับ Feedback | 3.1 งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 156 ราย (กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 3 ราย) | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |  | ผบค.กฟอ.ตาคลี
| 3.2 งานขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 156 ราย (กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 3 ราย) | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 |  | ผบค.กฟอ.ตาคลี
| 3.3 งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 12 ราย (กฟข. ไตรมาสละ 3 ราย) | 3 | 3 | 3 | 3 | - |  | ผบค.กฟอ.ตาคลี
4. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า | 4.1 วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจและจัดทำแผนปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ
| เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 2 ครั้ง | - | - | - | - | -
| 4.2 เพิ่มจำนวนลูกค้าที่ลงทะเบียนขอใช้บริการ SMS | [6 empty] | ผสบ.กรท.
| เป้าหมาย - กฟน.3 ทำตามแผนเป้าหมายครบแล้วในปี 2557 | - | - | - | - | - |  | กฟฟ.1-3
ผบป.กฟอ.ตาคลี

## ด้านกระบวนการภายใน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านกระบวนการภายใน |  |  |  | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค1 | (Internal)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร |  |  |  | 4. เป้าหมาย
- องค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ | I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำ | - ค่าเฉลี่ยความสำเร็จของโครงการตามแผน |  |  |  | ร้อยละ 80
อย่างเต็มประสิทธิภาพ | เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง | แม่บท ICT
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  | 7. เป้าหมาย
| I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนำ | - คะแนนประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ |  |  |  | ระดับ 3
| เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง | ของสายงานฯ
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
1. งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผล | 1.1 สำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงใน | [6 empty] | ผธท.กบล.
การสำรวจลงในระบบ TAMS | ระบบ TAMS | [6 empty] | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| เป้าหมาย 100% ของจำนวนเสาตามแผนของ กฟข. | - | 15% | 30% | 55% | งบ กบข.
7. งานบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 7.2 ควบคุมผลค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นไป | [6 empty] | ผงป.กซข.
ของสายงานฯ | ตามเกณฑ์ที่กำหนด | [6 empty] | ผบป.กฟอ.ตาคลี
| เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | -
8. งานบริหารการเบิกจ่ายตามแผนการลงทุน | 8.1 บริหารแผนลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย | [6 empty] | ผงป.กซข.
| เป้าหมาย (ความสามารถในการเบิกจ่าย 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | ผบป.กฟอ.ตาคลี
ของงบลงทุน)
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
9. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง | 9.1 งานก่อนปี 2557 | [6 empty] | ผบก.กบญ.
| 9.1.1 งบ I,C | [6 empty] | ผกส.กฟอ.ตาคลี
ข้อ 9.1-9.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการบันทึก | เป้าหมาย 100% ของมูลค่างาน | 5% | 15% | 40% | 40% | -
มูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็น
ร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม
- งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 | 9.2 งานปี 2557 | [6 empty] | ผบก.กบญ.
งบ I ทุกงบ | 9.2.1 งบ I | [6 empty] | ผกส.กฟอ.ตาคลี
งบ C ทุกงบ | เป้าหมาย 50% ของมูลค่างาน | 10% | 10% | 15% | 15% | -
| 9.2.2 งบ C | [6 empty] | ผบก.กบญ.
| เป้าหมาย 70% ของมูลค่างาน | 20% | 15% | 15% | 20% | - |  | ผกส.กฟอ.ตาคลี
| 9.3 งานปี 2558 | [6 empty] | ผบก.กบญ.
| 9.3.1 งบ C | [6 empty] | ผกส.กฟอ.ตาคลี
| เป้าหมาย 35% ของมูลค่างาน | - | 5% | 15% | 15% | -
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านกระบวนการภายใน |  |  |  | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค1 | (Internal)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [5 empty] | 4. เป้าหมาย
- การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร | I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ | - ความสำเร็จของการจัดระบบประกันคุณภาพงาน | [5 empty] | ระดับ 3
| การให้บริการอย่างต่อเนื่อง | ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [5 empty] | 7. เป้าหมาย
| I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ | - ความสำเร็จของการจัดระบบประกันคุณภาพงาน | [5 empty] | ระดับ 3
| การให้บริการอย่างต่อเนื่อง | ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
10. แผนงานการพัฒนาการจัดทำข้อตกลง | 10.1 นำร่องการใช้งาน SLA ไปยัง กฟส. | [6 empty] | ผลค.กบล.
ระดับการให้บริการ (SLA) | เป้าหมาย 1 แห่ง | - | - | 1 | - | - |  | คณะทำงานฯ
| 10.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนงาน P1-P11 | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 100% | - | - | - | 100% | - |  | คณะทำงานฯ
| 10.3 มีการตรวจติดตาม SLA (QA for SLA) | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 13 แห่ง | - | - | - | 13 | - |  | คณะทำงานฯ
11. แผนงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน | 11.1 วิเคราะห์สาเหตุของข้อร้องเรียนปีที่ผ่านมาและจัดทำ | [6 empty] | ผลค.กบล.
| แผนงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน | [6 empty] | คณะทำงาน
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | 1 | - | - | - | -
| 11.2 วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนงาน | [6 empty] | ผลค.กบล.
| ข้อ 11.1 | [6 empty] | คณะทำงาน
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | - | - | 1 | - | -
| 11.3 ติดตามและประเมินผลข้อร้องเรียน นำเสนอผู้บริหาร | [6 empty] | ผลค.กบล.
| เป้าหมาย 4 ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | ผบค.กฟอ.ตาคลี
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านกระบวนการภายใน |  |  |  | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค1 | (Internal)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [5 empty] | 4. เป้าหมาย
- มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพทันสมัย | I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมี | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ | [5 empty] | 2.305 ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ามาตรฐานสากล | ประสิทธิภาพ เพียงพอ และทั่วถึง | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 | [5 empty] | 6.54 ครั้ง/ราย/ปี
|  | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่ | [5 empty] | 39.542 นาที/ราย/ปี
|  | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) | [5 empty] | 221.2 นาที/ราย/ปี
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [5 empty] | 7. เป้าหมาย
| I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมี | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่
| ประสิทธิภาพ เพียงพอ และทั่วถึง | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIFI, |  |  |  |  | 0.62 |  | ผวว.กปบ.
ของระบบไฟฟ้า | SAIFI 3 เมืองใหญ่, SAIDI และ SAIDI 3 เมืองใหญ่ | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด | [6 empty] | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.1.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIFI
ของระบบไฟฟ้า | ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
| เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด) | [6 empty] | ผวว.กปน.
| กฟจ.ลพบุรี | 0.44 | 1.45 | 2.18 | 2.73
| กฟจ.นครสวรรค์ | 0.92 | 3.06 | 4.62 | 5.78
| กฟจ.อุทัยธานี | 1.22 | 4.04 | 6.1 | 7.63
| กฟจ.ชัยนาท | 1.09 | 3.63 | 5.47 | 6.84
| กฟจ.สิงห์บุรี | 0.9 | 2.98 | 4.5 | 5.63
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 0.7 | 2.33 | 3.52 | 4.4
| กฟอ.หนองไผ่ | 0.72 | 2.38 | 3.59 | 4.49
| กฟอ.โคกสำโรง | 0.59 | 1.94 | 2.93 | 3.66
| กฟอ.หล่มสัก | 0.87 | 2.87 | 4.34 | 5.42
| กฟอ.ตาคลี | 0.81 | 2.7 | 4.07 | 5.09 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 1.08 | 3.59 | 5.42 | 6.78
| กฟอ.พัฒนานิคม | 86 | 2.84 | 4.28 | 5.35
| กฟอ.ชัยบาดาล | 1.9 | 6.31 | 11.9 | 2.61
| กฟน.3 | 0.92 | 3.05 | 4.6 | 5.75
12.1.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIFI เมืองใหญ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
| เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด) |  | ตามเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.1.3 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIDI
ของระบบไฟฟ้า | ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
| เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด) | [6 empty] | ผวว.กปน.
| กฟจ.ลพบุรี | 4.88 | 15.72 | 22.23 | 27.11
| กฟจ.นครสวรรค์ | 24.48 | 78.87 | 111.5 | 135.98
| กฟจ.อุทัยธานี | 33.31 | 107.34 | 151.76 | 185.07
| กฟจ.ชัยนาท | 23.72 | 76.44 | 108.07 | 131.79
| กฟจ.สิงห์บุรี | 19.26 | 62.07 | 87.76 | 107.02
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 20.93 | 67.43 | 95.33 | 116.26
| กฟอ.หนองไผ่ | 16.79 | 54.11 | 76.5 | 93.29
| กฟอ.โคกสำโรง | 16.66 | 53.68 | 75.9 | 92.56
| กฟอ.หล่มสัก | 26.26 | 84.61 | 119.62 | 145.88
| กฟอ.ตาคลี | 22.43 | 72.28 | 102.19 | 124.62 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 34.99 | 112.75 | 159.4 | 194.39
| กฟอ.พัฒนานิคม | 18.92 | 60.96 | 86.18 | 105.1
| กฟอ.ชัยบาดาล | 52.77 | 170.04 | 240.41 | 293.18
| กฟน.3 | 26.59 | 85.69 | 121.15 | 147.74
12.1.4 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIDI เมืองใหญ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
| เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด) |  | ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.2 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง |  |  |  |  | 49.963 |  | ผตบ.กบษ.
ของระบบไฟฟ้า | เป้าหมาย (ระยะทางรวม 48,211.41 กม.) | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| กฟจ.ลพบุรี | 721.71 | 506.05 | 721.71 | -
| กฟจ.นครสวรรค์ | 3348.04 | 633.38 | 3348.04 | -
| กฟจ.อุทัยธานี | 2749.17 | 217.09 | 2749.17 | -
| กฟจ.ชัยนาท | 1801.07 | 1001.85 | 1801.07 | -
| กฟจ.สิงห์บุรี | 1068.37 | 158 | 1068.37 | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 1742.42 | 885.52 | 1742.42 | -
| กฟอ.หนองไผ่ | 2295.71 | 1253.05 | 2295.71 | -
| กฟอ.โคกสำโรง | 1172.63 | 799.2 | 1172.63 | -
| กฟอ.หล่มสัก | 1088.49 | 986.6 | 1088.49 | -
| กฟอ.ตาคลี | 845.66 | 416.82 | 845.66 | - |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 1412 | 332 | 1412 | -
| กฟอ.พัฒนานิคม | 664 | 324 | 664 | -
| กฟอ.ชัยบาดาล | 1130.6 | 618.11 | 1130.6 | -
| รวม 48,211.41 กม. | 20039.87 | 8131.67 | 20039.87 | -
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.3 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชี่งหม้อแปลง Drop out |  |  |  |  | 1.635 |  | ผตบ.กบษ.
ของระบบไฟฟ้า | กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง | [6 empty] | กฟฟ.1-3
เป้าหมาย 2,000 ชิ้น
| กฟจ.ลพบุรี | - | - | 60 | 65
| กฟจ.นครสวรรค์ | - | - | 140 | 150
| กฟจ.อุทัยธานี | - | - | 55 | 60
| กฟจ.ชัยนาท | - | - | 130 | 130
| กฟจ.สิงห์บุรี | - | - | 110 | 110
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | - | - | 55 | 60
| กฟอ.หนองไผ่ | - | - | 110 | 110
| กฟอ.โคกสำโรง | - | - | 85 | 85
| กฟอ.หล่มสัก | - | - | 55 | 60
| กฟอ.ตาคลี | - | - | 40 | 45 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | - | - | 40 | 45
| กฟอ.พัฒนานิคม | - | - | 40 | 45
| กฟอ.ชัยบาดาล | - | - | 55 | 60
| รวม 2,000 กม. | - | - | 975 | 1025
| 12.4 สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง | [6 empty] | ผตบ.กบษ.
| บ่อยครั้ง (22 kV) | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.5 ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ | [6 empty] | ผมป.กบล.
ของระบบไฟฟ้า | 12.5.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| 12.5.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ |  |  |  |  | 0.817
เป้าหมาย 5,800 เครื่อง
| กฟจ.ลพบุรี | 27 | 58 | 60 | 0
| กฟจ.นครสวรรค์ | 227 | 252 | 252 | 182
| กฟจ.อุทัยธานี | 256 | 243 | 239 | 237
| กฟจ.ชัยนาท | 179 | 148 | 155 | 111
| กฟจ.สิงห์บุรี | 68 | 84 | 77 | 43
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 120 | 120 | 120 | 123
| กฟอ.หนองไผ่ | 102 | 164 | 159 | 158
| กฟอ.โคกสำโรง | 146 | 63 | 45 | 45
| กฟอ.หล่มสัก | 61 | 60 | 60 | 60
| กฟอ.ตาคลี | 138 | 194 | 30 | 0 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 93 | 101 | 101 | 101
| กฟอ.พัฒนานิคม | 41 | 51 | 51 | 51
| กฟอ.ชัยบาดาล | 96 | 102 | 101 | 45
| รวม 5,800 เครื่อง | 1554 | 1640 | 1450 | 1156
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.5.1.2 บำรุงรักษา |  |  |  |  | 4.384
ของระบบไฟฟ้า | เป้าหมาย 5,800 เครื่อง
| กฟจ.ลพบุรี | 13 | 94 | 45 | 0 |  |  |  | น.3
| กฟจ.นครสวรรค์ | 350 | 426 | 66 | 66
| กฟจ.อุทัยธานี | 344 | 195 | 191 | 189
| กฟจ.ชัยนาท | 184 | 217 | 95 | 98
| กฟจ.สิงห์บุรี | 69 | 82 | 87 | 46
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 107 | 108 | 108 | 109
| กฟอ.หนองไผ่ | 114 | 167 | 164 | 175
| กฟอ.โคกสำโรง | 235 | 54 | 27 | 0
| กฟอ.หล่มสัก | 59 | 54 | 54 | 54
| กฟอ.ตาคลี | 136 | 294 | 15 | 0 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 110 | 109 | 109 | 109
| กฟอ.พัฒนานิคม | 97 | 74 | 48 | 0
| กฟอ.ชัยบาดาล | 62 | 149 | 66 | 66
| รวม 5,800 เครื่อง | 1880 | 1933 | 1075 | 912
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.5.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส | [6 empty] | ผมป.กบล.
ของระบบไฟฟ้า | 12.5.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ |  |  |  |  | 0.591 |  | กฟฟ.1-3
เป้าหมาย 3,300 เครื่อง
| กฟจ.ลพบุรี | 87 | 140 | 139 | 0
| กฟจ.นครสวรรค์ | 209 | 195 | 234 | 181
| กฟจ.อุทัยธานี | 91 | 60 | 29 | 0
| กฟจ.ชัยนาท | 84 | 99 | 73 | 42
| กฟจ.สิงห์บุรี | 69 | 73 | 72 | 42
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 61 | 73 | 75 | 75
| กฟอ.หนองไผ่ | 46 | 69 | 75 | 74
| กฟอ.โคกสำโรง | 81 | 45 | 48 | 0
| กฟอ.หล่มสัก | 55 | 52 | 48 | 48
| กฟอ.ตาคลี | 76 | 45 | 0 | 0 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 20 | 54 | 27 | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม | 32 | 33 | 33 | 33
| กฟอ.ชัยบาดาล | 26 | 50 | 27 | 0
| รวม 3,300 เครื่อง | 937 | 988 | 880 | 495
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
12. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ | 12.5.2.2 บำรุงรักษา |  |  |  |  | 5.131
ของระบบไฟฟ้า | เป้าหมาย 3,300 เครื่อง
| กฟจ.ลพบุรี | 0 | 113 | 272 | 29 |  |  |  | น.3
| กฟจ.นครสวรรค์ | 162 | 312 | 150 | 150
| กฟจ.อุทัยธานี | 74 | 48 | 23 | 0
| กฟจ.ชัยนาท | 145 | 66 | 37 | 37
| กฟจ.สิงห์บุรี | 67 | 73 | 74 | 46
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 63 | 69 | 72 | 72
| กฟอ.หนองไผ่ | 55 | 77 | 78 | 82
| กฟอ.โคกสำโรง | 112 | 48 | 24 | 0
| กฟอ.หล่มสัก | 52 | 53 | 51 | 51
| กฟอ.ตาคลี | 75 | 57 | 6 | 0 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 24 | 29 | 29 | 29
| กฟอ.พัฒนานิคม | 18 | 27 | 27 | 27
| กฟอ.ชัยบาดาล | 0 | 103 | 12 | 0
| รวม 3,300 เครื่อง | 847 | 1075 | 855 | 523
| 12.6 ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทำงานมากที่ | [6 empty] | ผวว.กปบ.
| สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน่าย 20 อันดับแรก | [6 empty] | กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
| เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.257 |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
15. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ | 15.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System)
ระบบไฟฟ้า | 15.1.1 แรงสูง | [6 empty] | ผตบ.กบษ.
| เป้าหมาย 23,722.73 วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  |  |  | 1.054
| กฟจ.ลพบุรี | 875.62 | 875.62 | 875.62 | 875.62
| กฟจ.นครสวรรค์ | 3666.47 | 3666.47 | 3666.47 | 3666.47
| กฟจ.อุทัยธานี | 30036.11 | 30036.11 | 30036.11 | 30036.11
| กฟจ.ชัยนาท | 2123.96 | 2123.96 | 2123.96 | 2123.96
| กฟจ.สิงห์บุรี | 1166.21 | 1166.21 | 1166.21 | 1166.21
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 2103.96 | 2103.96 | 2103.96 | 2103.96
| กฟอ.หนองไผ่ | 2563.16 | 2563.16 | 2563.16 | 2563.16
| กฟอ.โคกสำโรง | 1494.82 | 1494.82 | 1494.82 | 1494.82
| กฟอ.หล่มสัก | 1259 | 1259 | 1259 | 1259
| กฟอ.ตาคลี | 1183.96 | 1183.96 | 1183.96 | 1183.96 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 2102.92 | 2102.92 | 2102.92 | 2102.92
| กฟอ.พัฒนานิคม | 908.26 | 908.26 | 908.26 | 908.26
| กฟอ.ชัยบาดาล | 1238.28 | 1238.28 | 1238.28 | 1238.28
| รวม 23,722.73 วงจร-กม. | 23722.73 | 23722.73 | 23722.73 | 23722.73
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
15. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ | 15.1.2 แรงต่ำ | [6 empty] | ผตบ.กบษ.
ระบบไฟฟ้า | เป้าหมาย 29,288.58 วงจร-กม. (ปีละ 1 ครั้ง) |  |  |  |  | 0.304
| กฟจ.ลพบุรี | 1629.81 | 1629.81 | 1629.81 | 1629.81
| กฟจ.นครสวรรค์ | 4558.87 | 4558.87 | 4558.87 | 4558.87
| กฟจ.อุทัยธานี | 3806 | 3806 | 3806 | 3806
| กฟจ.ชัยนาท | 3077.34 | 3077.34 | 3077.34 | 3077.34
| กฟจ.สิงห์บุรี | 2191.9 | 2191.9 | 2191.9 | 2191.9
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 2689.31 | 2689.31 | 2689.31 | 2689.31
| กฟอ.หนองไผ่ | 2810.89 | 2810.89 | 2810.89 | 2810.89
| กฟอ.โคกสำโรง | 1821.11 | 1821.11 | 1821.11 | 1821.11
| กฟอ.หล่มสัก | 1476.54 | 1476.54 | 1476.54 | 1476.54
| กฟอ.ตาคลี | 1473.84 | 1473.84 | 1473.84 | 1473.84 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 1660.38 | 1660.38 | 1660.38 | 1660.38
| กฟอ.พัฒนานิคม | 792.65 | 792.65 | 792.65 | 792.65
| กฟอ.ชัยบาดาล | 1299.94 | 1299.94 | 1299.94 | 1299.94
| รวม 29,288.58 วงจร-กม. | 29288.58 | 29288.58 | 29288.58 | 29288.58
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
19. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ | 19.1 สำรวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2558 | [6 empty] | ผปร.กวว.
ระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) | เป้าหมาย 200 งาน |  |  |  |  | งบ คพจ.1
| กฟจ.ลพบุรี | 3 | 3 | 3 | 4
| กฟจ.นครสวรรค์ | 7 | 7 | 8 | 8
| กฟจ.อุทัยธานี | 4 | 4 | 4 | 5
| กฟจ.ชัยนาท | 6 | 6 | 6 | 7
| กฟจ.สิงห์บุรี | 5 | 5 | 5 | 6
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 3 | 3 | 3 | 4
| กฟอ.หนองไผ่ | 4 | 5 | 5 | 5
| กฟอ.โคกสำโรง | 3 | 4 | 4 | 4
| กฟอ.หล่มสัก | 2 | 3 | 3 | 3
| กฟอ.ตาคลี | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตค.
| กฟอ.ลาดยาว | 1 | 2 | 2 | 2
| กฟอ.พัฒนานิคม | 1 | 2 | 2 | 2
| กฟอ.ชัยบาดาล | 2 | 3 | 3 | 3
| รวม 200 งาน | 43 | 50 | 51 | 56
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 19.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย |  |  |  |  | งบ คพจ.1 |  | ผกร.กกค.
เป้าหมาย 200 งาน
กฟจ.ลพบุรี
กฟจ.นครสวรรค์
กฟจ.อุทัยธานี
กฟจ.ชัยนาท
| กฟจ.สิงห์บุรี | แผนงานก่อสร้างปี 2558 ยังไม่กำหนดปริมาณงาน
กฟจ.เพชรบูรณ์
กฟอ.หนองไผ่
กฟอ.โคกสำโรง
กฟอ.หล่มสัก
| กฟอ.ตาคลี | [6 empty] | ผกส.กฟอ.ตาคลี
กฟอ.ลาดยาว
กฟอ.พัฒนานิคม
กฟอ.ชัยบาดาล
รวม 200 งาน
20. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ | 20.1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผกร.กกค.
ไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) | เป้าหมาย | [6 empty] | ผกส.กฟอ.ตาคลี
| น.3 50 วงจร-กม. |  |  |  |  | งบ คชฟ.3
21. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริม | 21.1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผกร.กกค.
ระบบจำหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7) | เป้าหมาย | [6 empty] | ผกส.กฟอ.ตาคลี
| น.3 150 วงจร-กม. |  |  |  |  | งบ คสจ.7
22. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ | 22.1 ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า
ด้าน Technical Loss | 22.1.1 22 เควี |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผกร.กกค.
| เป้าหมาย | [6 empty] | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| น.3 70 วงจร-กม. |  |  |  |  | งบ คสจ.7
| 22.1.2 แรงต่ำ |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผกร.กกค.
| เป้าหมาย | [6 empty] | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| น.3 60 วงจร-กม. |  |  |  |  | งบ คปจ.
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 22.2 ตรวจสอบคาปาซิเตอร์แรงสูง | [6 empty] | ผบร.กบษ.
เป้าหมาย 156 ชุด
| กฟจ.ลพบุรี | 6 | 6 | 6 | 7
| กฟจ.นครสวรรค์ | 8 | 9 | 9 | 9
| กฟจ.อุทัยธานี | 3 | 3 | 3 | 3
| กฟจ.ชัยนาท | 4 | 4 | 4 | 4
| กฟจ.สิงห์บุรี | 2 | 2 | 2 | 3
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 1 | 2 | 2 | 2
| กฟอ.หนองไผ่ | 1 | 1 | 2 | 2
| กฟอ.โคกสำโรง | 1 | 1 | 2 | 2
| กฟอ.หล่มสัก | 2 | 2 | 3 | 3
| กฟอ.ตาคลี | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 1 | 1 | 1 | 2
| กฟอ.พัฒนานิคม | 2 | 3 | 3 | 3
| กฟอ.ชัยบาดาล | 1 | 1 | 1 | -
| รวม 156 ชุด | 34 | 37 | 42 | 43
| 22.3 ติดตั้งคาปาซิเตอร์ในระบบจำหน่ายเพิ่มเติม 22 เควี | [6 empty] | ผบร.กบษ.
- แบบ fixed
| เป้าหมาย | - | 600 | 600 | -
| น.3 1,200 kVar |  |  |  |  | 0.054
| 22.4 คำนวณ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน | [6 empty] | ผวว.กปบ.
| เป้าหมาย (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1
| น.3 4 ครั้ง |  |  |  |  | 0
| 22.5 วิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและ | [6 empty] | ผวว.กปบ.
เสนอแนวทางแก้ไขฯ ในฟีดเดอร์ที่มี Technical Loss
สูงสุด
| เป้าหมาย (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 Feeder) | 1 | 1 | 1 | 1
| น.3 4 Feeders |  |  |  |  | 0
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
22.6 หม้อแปลงจำหน่าย
| 22.6.1 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% | [6 empty] | ผปร.กวว.
| เป้าหมาย 460 เครื่อง |  |  |  |  | 0.69
| กฟจ.ลพบุรี | - | 8 | 11 | 8
| กฟจ.นครสวรรค์ | - | 26 | 35 | 26
| กฟจ.อุทัยธานี | - | 17 | 22 | 17
| กฟจ.ชัยนาท | - | 14 | 18 | 13
| กฟจ.สิงห์บุรี | - | 8 | 11 | 8
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | - | 11 | 15 | 11
| กฟอ.หนองไผ่ | - | 13 | 18 | 13
| กฟอ.โคกสำโรง | - | 8 | 10 | 7
| กฟอ.หล่มสัก | - | 7 | 9 | 6
| กฟอ.ตาคลี | - | 8 | 10 | 7 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | - | 8 | 10 | 8
| กฟอ.พัฒนานิคม | - | 5 | 6 | 5
| กฟอ.ชัยบาดาล | - | 7 | 9 | 7
| รวม 460 เครื่อง |  | 140 | 184 | 136
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
รวม 460 เครื่อง
| 22.6.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม | [6 empty] | ผปร.กวว.
(จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง)
| เป้าหมาย 100 เครื่อง | [5 empty] | งบลงทุน
| กฟจ.ลพบุรี | - | 2 | 2 | 2
| กฟจ.นครสวรรค์ | - | 6 | 8 | 5
| กฟจ.อุทัยธานี | - | 4 | 5 | 3
| กฟจ.ชัยนาท | - | 3 | 4 | 3
| กฟจ.สิงห์บุรี | - | 2 | 2 | 2
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | - | 2 | 3 | 3
| กฟอ.หนองไผ่ | - | 3 | 4 | 3
| กฟอ.โคกสำโรง | - | 2 | 2 | 1
| กฟอ.หล่มสัก | - | 2 | 2 | 1
| กฟอ.ตาคลี | - | 2 | 2 | 1 |  |  | ผปบ.กฟอ.คลี
| กฟอ.ลาดยาว | - | 2 | 2 | 2
| กฟอ.พัฒนานิคม | - | 1 | 1 | 1
| กฟอ.ชัยบาดาล | - | 2 | 2 | 1
| รวม 100 เครื่อง | - | 33 | 39 | 28
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
23. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ | 23.1 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 115 kV | [6 empty] | ผมป.กบล.
ด้าน Non-Technical Loss | เป้าหมาย 16 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 2 ครั้ง) |  |  |  |  | 0.043
| กฟจ.ลพบุรี | - | 2 | - | 2
| กฟจ.นครสวรรค์ | - | 0 | - | 0
| กฟจ.อุทัยธานี | - | 1 | - | 1
| กฟจ.ชัยนาท | - | 1 | - | 1
| กฟจ.สิงห์บุรี | - | 4 | - | 4
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | - | 0 | - | 0
| กฟอ.หนองไผ่ | - | 1 | - | 1
| กฟอ.โคกสำโรง | - | 2 | - | 2
| กฟอ.หล่มสัก | - | 0 | - | 0
| กฟอ.ตาคลี | - | 1 | - | 1 |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | - | 0 | - | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม | - | 4 | - | 4
| กฟอ.ชัยบาดาล | - | 0 | - | 0
| รวม 16 เครื่อง | - | 16 | - | 16
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT แรงสูง | [6 empty] | ผมป.กบล.
ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR
| เป้าหมาย 1,950 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) |  |  |  |  | 0.228
| กฟจ.ลพบุรี | - | - | - | 213
| กฟจ.นครสวรรค์ | - | - | 410 | -
| กฟจ.อุทัยธานี | - | 98 | - | -
| กฟจ.ชัยนาท | - | 168 | - | -
| กฟจ.สิงห์บุรี | - | 177 | - | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 115 | - | - | -
| กฟอ.หนองไผ่ | 137 | - | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง | 109 | - | - | -
| กฟอ.หล่มสัก | - | - | - | 64 |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ตาคลี | - | - | 76 | -
| กฟอ.ลาดยาว | - | - | 33 | -
| กฟอ.พัฒนานิคม | - | - | - | 155
| กฟอ.ชัยบาดาล | 100 | - | - | -
| รวม 1,950 เครื่อง | 461 | 443 | 519 | 432
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.3 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ทั้งที่เป็น | [6 empty] | ผมป.กบล.
AMR และไม่เป็น AMR
| เป้าหมาย 6,250 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) |  |  |  |  | 0.153
| กฟจ.ลพบุรี | 113 | 113 | 113 | 111
| กฟจ.นครสวรรค์ | 316 | 316 | 316 | 311
| กฟจ.อุทัยธานี | 101 | 101 | 101 | 99
| กฟจ.ชัยนาท | 109 | 109 | 109 | 108
| กฟจ.สิงห์บุรี | 110 | 110 | 110 | 106
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 94 | 94 | 94 | 94
| กฟอ.หนองไผ่ | 78 | 78 | 78 | 73
| กฟอ.โคกสำโรง | 66 | 66 | 66 | 63
| กฟอ.หล่มสัก | 57 | 57 | 57 | 54
| กฟอ.ตาคลี | 50 | 50 | 50 | 47 |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 35 | 35 | 35 | 35
| กฟอ.พัฒนานิคม | 37 | 37 | 37 | 38
| กฟอ.ชัยบาดาล | 20 | 20 | 20 | 17
| รวม 6,250 เครื่อง | 1186 | 1186 | 1186 | 1156
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.4 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website | [6 empty] | ผมป.กบล.
แรงสูง+แรงต่ำ
| เป้าหมาย 8,025 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง) |  |  |  |  | 0
| กฟจ.ลพบุรี | 268 | - | 269 | -
| กฟจ.นครสวรรค์ | 447 | - | 447 | -
| กฟจ.อุทัยธานี | 93 | - | 94 | -
| กฟจ.ชัยนาท | 208 | - | 209 | -
| กฟจ.สิงห์บุรี | 192 | - | 192 | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 124 | - | 124 | -
| กฟอ.หนองไผ่ | 154 | - | 155 | -
| กฟอ.โคกสำโรง | 143 | - | 144 | -
| กฟอ.หล่มสัก | 93 | - | 94 | -
| กฟอ.ตาคลี | 102 | - | 102 | - |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 54 | - | 54 | -
| กฟอ.พัฒนานิคม | 125 | - | 125 | -
| กฟอ.ชัยบาดาล | 97 | - | 96 | -
| รวม 6,250 เครื่อง | 2100 | - | 2105 | -
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.5 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ | [6 empty] | ผมป.กบล.
| เป้าหมาย 325,000 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง) |  |  |  |  | 1.613
| กฟจ.ลพบุรี | 7055 | 7055 | 7055 | 7053
| กฟจ.นครสวรรค์ | 15781 | 15781 | 15781 | 15790
| กฟจ.อุทัยธานี | 7113 | 7113 | 7113 | 7110
| กฟจ.ชัยนาท | 7568 | 7568 | 7568 | 7570
| กฟจ.สิงห์บุรี | 6418 | 6418 | 6418 | 6422
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 7421 | 7421 | 7421 | 7420
| กฟอ.หนองไผ่ | 7643 | 7643 | 7643 | 7642
| กฟอ.โคกสำโรง | 4720 | 4720 | 4720 | 4718
| กฟอ.หล่มสัก | 5566 | 5566 | 5566 | 5567
| กฟอ.ตาคลี | 3391 | 3391 | 3391 | 3389 |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 3775 | 3775 | 3775 | 3775
| กฟอ.พัฒนานิคม | 1707 | 1707 | 1707 | 1707
| กฟอ.ชัยบาดาล | 3092 | 3092 | 3092 | 3094
| รวม 325,000 เครื่อง | 81250 | 81250 | 81250 | 81250
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.6 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส | [6 empty] | ผมป.กบล.
อายุการใช้งานเกิน 15 ปี
| เป้าหมาย 24,640 เครื่อง |  |  |  |  | งบลงทุนจาก กบพ.
| กฟจ.ลพบุรี | 328 | 328 | 328 | 326
| กฟจ.นครสวรรค์ | 893 | 893 | 893 | 888
| กฟจ.อุทัยธานี | 340 | 340 | 340 | 339
| กฟจ.ชัยนาท | 365 | 365 | 365 | 362
| กฟจ.สิงห์บุรี | 354 | 354 | 354 | 354
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 464 | 464 | 464 | 465
| กฟอ.หนองไผ่ | 371 | 371 | 371 | 367
| กฟอ.โคกสำโรง | 95 | 95 | 95 | 95
| กฟอ.หล่มสัก | 77 | 77 | 77 | 77
| กฟอ.ตาคลี | 108 | 108 | 108 | 106 |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 200 | 200 | 200 | 200
| กฟอ.พัฒนานิคม | 38 | 38 | 38 | 36
| กฟอ.ชัยบาดาล | 122 | 122 | 122 | 120
| รวม 24,640 เครื่อง | 3755 | 3755 | 3755 | 3755
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.7 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 3 เฟส | [6 empty] | ผมป.กบล.
อายุการใช้งานเกิน 10 ปี
| เป้าหมาย 1,600 เครื่อง |  |  |  |  | งบลงทุนจาก กบพ.
| กฟจ.ลพบุรี | - | 40 | 40 | -
| กฟจ.นครสวรรค์ | - | 50 | 40 | -
| กฟจ.อุทัยธานี | - | 30 | - | -
| กฟจ.ชัยนาท | - | 30 | 20 | -
| กฟจ.สิงห์บุรี | - | 20 | 20 | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 10 | 30 | 30 | -
| กฟอ.หนองไผ่ | - | - | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง | - | 10 | - | -
| กฟอ.หล่มสัก | - | 35 | 25 | -
| กฟอ.ตาคลี | - | 20 | 20 | - |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | - | 20 | - | -
| กฟอ.พัฒนานิคม | - | 10 | - | -
| กฟอ.ชัยบาดาล | - | - | - | -
| รวม 1,600 เครื่อง | 10 | 295 | 195 | -
| 23.8 ตรวจสอบการละเมิดการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ | [6 empty] | ผธท.กบล.
| สื่อสารบนเสาไฟฟ้า | [6 empty] | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
เป้าหมาย (กฟฟ.จุดรวมงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
| น.3 13 กฟฟ. |  |  |  |  | 0.13
23.9 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
| 23.9.1 สำรวจและปรับฐานไฟสาธารณะให้ถูกต้อง |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผบข.กซข.
| ตามประเภทการใช้ไฟ | [6 empty] | กฟฟ.1-3
| เป้าหมาย | [6 empty] | ผบป.กฟอ.ตาคลี
| น.3 1 ครั้ง |  |  |  |  | 0
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.9.2 สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ใม่ติดตั้งมิเตอร์ และ | [6 empty] | ผบข.กซข.
| ที่ติดตั้งมิเตอร์แต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ) และนำ | [6 empty] | กฟฟ.1-3
เข้าในระบบพิมพ์บิลให้ครบถ้วน
| เป้าหมาย 100% |  |  |  | 100%
| น.3 100% |  |  |  |  | 0.36
| 23.9.3 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ติดตั้งอยู่เดิม) | [6 empty] | ผมป.กบล.
| เป้าหมาย 13,000 เครื่อง |  |  |  |  | 0.36 |  | กฟฟ.1-3
| กฟจ.ลพบุรี | 162 | 163 | 162 | 163
| กฟจ.นครสวรรค์ | 228 | 228 | 228 | 229
| กฟจ.อุทัยธานี | 118 | 118 | 118 | 118
| กฟจ.ชัยนาท | 400 | 401 | 400 | 401
| กฟจ.สิงห์บุรี | 237 | 238 | 238 | 238
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 60 | 60 | 60 | 60
| กฟอ.หนองไผ่ | 182 | 182 | 182 | 183
| กฟอ.โคกสำโรง | 210 | 211 | 210 | 211
| กฟอ.หล่มสัก | 100 | 101 | 100 | 101
| กฟอ.ตาคลี | 77 | 78 | 78 | 78
| กฟอ.ลาดยาว | 99 | 99 | 99 | 99
| กฟอ.พัฒนานิคม | 115 | 115 | 115 | 115
| กฟอ.ชัยบาดาล | 158 | 158 | 158 | 158
| รวม 13,000 เครื่อง | 2146 | 2152 | 2148 | 2154
| 23.10 ปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากการตรวจสอบ | [6 empty] | ผบข.กซข.
| ไฟฟ้าสาธารณะ การละเมิดสิทธิ์ มิเตอร์ชำรุด | [6 empty] | กฟฟ.1-3
และอื่นๆ พร้อมนำเข้าระบบ SAP IS-U
| เป้าหมาย 100% |  |  |  | 100%
| น.3 100% |  |  |  |  | 0
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
| 23.11 ติดตาม วิเคราะห์ ควบคุม Loss ให้อยู่ในเกณฑ์ | [6 empty] | ผปร.กวว.
| เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2691 |  | คณะทำงานฯ
24. แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ | 24.1 ตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ 22 kV | [6 empty] | ผคฟ.กปบ.
มาตรฐาน | ขึ้นไปที่ติดตั้ง AMR ทุกสถานี ตามวาระ
| เป้าหมาย | 1 | 1 | 1 | 1
| น.3 4 ครั้ง |  |  |  |  | 0
| 24.2 จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข Feeder ที่แรงดันต่ำกว่า | [6 empty] | ผวว.กปบ.
ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จ
| เป้าหมาย 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| น.3 100% |  |  |  |  | 0
25. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | 25.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
ให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. | [5 empty] | งบ คฟม. | ผบง.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี | 1 | 2 | 3 | 4
| กฟจ.นครสวรรค์ | 25 | 51 | 76 | 102
| กฟจ.อุทัยธานี | 20 | 40 | 60 | 80
| กฟจ.ชัยนาท | 14 | 28 | 42 | 56
| กฟจ.สิงห์บุรี | 4 | 9 | 13 | 17
| กฟจ.เพชรบูรณ์ | 38 | 75 | 113 | 150
| กฟอ.หนองไผ่ | 16 | 32 | 49 | 65
| กฟอ.โคกสำโรง | 8 | 17 | 25 | 34
| กฟอ.หล่มสัก | 16 | 32 | 48 | 64
| กฟอ.ตาคลี | 9 | 17 | 26 | 34 |  |  | ผบค.,ผกส.กฟอ.ตาคลี
| กฟอ.ลาดยาว | 43 | 85 | 128 | 170
| กฟอ.พัฒนานิคม | 2 | 4 | 5 | 7
| กฟอ.ชัยบาดาล | 4 | 8 | 12 | 17
| รวม ครัวเรือน | 200 | 400 | 600 | 800
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
26. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบ | 26.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS | [6 empty] | ผผฟ.กวว.
ไฟฟ้า | เป้าหมาย (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
| น.3 12 ครั้ง |  |  |  |  | 0.1
| 26.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS | [6 empty] | ผผฟ.กวว.
| เป้าหมาย (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผมต.กฟอ.ตาคลี
| น.3 12 ครั้ง |  |  |  |  | 0.1
หมายเหตุ อุปกรณ์ตัดตอน ป้องกัน ได้แก่ | 26.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน | [6 empty] | ผผฟ.กวว.
Circuit Breaker, Recloser, | ในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS | [6 empty] | ผปบ.กฟอ.ตาคลี
Switch (ไม่รวม Ground Switch, | เป้าหมาย (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3
Drop Out Fusec และ Switch | น.3 12 ครั้ง |  |  |  |  | 0.1
ชั่วคราว)

## ด้านพัฒนา
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา | เกณฑ์วัด
สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค1 | (Learning and Growth)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร |  |  |  |  | 4. เป้าหมาย
- เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อน | L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพึงพอใจต่อโครงสร้าง | - Employee Engagement |  |  |  |  | ระดับ 3
โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ | และระบบการทำงานขององค์กร
| 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 7. เป้าหมาย
| L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพึงพอใจต่อโครงสร้าง | - Employee Engagement |  |  |  |  | ระดับ 3
และระบบการทำงานขององค์กร
แผนงาน/โครงการ/งาน | กิจกรรม / หรือแผนปฏิบัติ | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (Activities / Action Steps) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี | 3.1 จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผบล.กอก.
| เป้าหมาย | [6 empty] | ผบห.กฟอ.ตาคลี
| น.3 ไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงาน |  |  |  |  | 0
| 3.2 จัดกิจกรรมให้พนักงานออกกำลังกาย |  |  | ม.ค.-ธ.ค.58 |  |  |  | ผบล.กอก.
| เป้าหมาย (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) | [6 empty] | ผบห.กฟอ.ตาคลี
| น.3 96 ครั้ง |  |  |  |  | 0.3