## ด้านเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 | ด้านเป้าหมาย (Goal)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [11 empty] | 4. เป้าหมาย
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม | มุมมอง Goal (Finance Social Environment: FSE) | 1.อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) | [11 empty] | ร้อยละ 3.39
โดยมีทุนมนุษย์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ |  | 2. การบริหารค่าใช้จ่ายจาก การดำเนินงาน (CPI-X) | [11 empty] | 33,691 ล้านบาท
| 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | [11 empty] | 7. เป้าหมาย
| - | 1.การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | [11 empty] | ร้อบละ 96
ของสายงาน (ส่วนกลาง)
|  | 2.การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | [11 empty] | รอค่าเป้าหมาย
ของสายงาน(ส่วนภูมิภาค)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | เป้าหมาย |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [11 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
(ส่วนภูมิภาค) | กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2566 ตามเกณฑ์ กฟภ.
จำนวนเงิน | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.ระดับ 5
| น.3 ระดับ 5 ไม่เกิน 718.707 ล้านบาท | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | รอค่าเป้าหมาย กงป. | [7 empty] | ผงป.กซข.
(ใช้ค่าเป้าหมายเดิม ปี 2565 ตามอนุมัติ ผวก.กงป.(งท.)102/2565 ลงวันที่ 14 มี.ค.65)
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | กฟอ.นผ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุม | 2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท
ได้ 7 ประเภท (ส่วนภูมิภาค) | ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2566
เป้าหมาย รอบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566
| ปี 2566 ไม่มีกำหนด ร้อยละ การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | รอค่าเป้าหมาย กงป. | [7 empty] | ผงป.กซข.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | กฟอ.นผ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
4. งานประมวลความสามารถในการบริหาร | 4.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
แผนการลงทุน | บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I)
และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2566
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามบันทึกข้อตกลงรผก.(ภ1) เห็นชอบ ลว. 28 ก.พ.65
ใช้ค่าเป้าหมายเดิม ตามหนังสือที่ กจง.(ภ1)(สง.)463/2565 ลว. 28 ก.พ.65
| น.3 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่าย | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | ผงป.กซข.
| กฟอ.นผ. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | ผกส
| กฟส.วร. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | กฟส.ศท.
4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
บริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I)
และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2566
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามบันทึกข้อตกลงรผก.(ภ1) เห็นชอบ ลว.28 ก.พ.65
ใช้ค่าเป้าหมายเดิม ตามหนังสือที่ กจง.(ภ1)(สง.)463/2565 ลว. 28 ก.พ.65
| น.3 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายเบิกจ่าย | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | ผงป.กซข.
| กฟอ.นผ. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | ผกส
| กฟส.วร. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. |  |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |  |  | กฟส.ศท.
5.ร้อยละหนี้ค่าไฟฟ้า เอกชนรายย่อย และ เอกชนรายใหญ่ | 5.1 เร่งรัด และติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้า เอกชนรายย่อย
ค้างชำระลดลง เปรียบเทียบปี 2565 | และเอกชนรายใหญ่ ของปี 2566 เปรียบเทียบปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมาย มูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ค้างชำระเกินกำหนด ลดลง ร้อยละ 15 เปรียบเทียบกับ สิ้นปี 2565
| น.3 มูลค่าลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ค้างชำระเกินกำหนด ลดลง ร้อยละ 15 | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | รอค่าเป้าหมาย กงป. | [7 empty] | ผบน.กซข.
ใช้ค่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลง รผก.(ภ1) ปี 2565
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบป.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์
6. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)
ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้
1.งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่
2.งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร
3.งานทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ (C02.2)
4.งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)
5.งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)
6.งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) | 6.2 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2566
7.งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) | เป้าหมาย ระดับ 5
8.งานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99
ระดับ 5 - 70 | [14 empty] | ปรับปรุงตามค่าเกณฑ์ใหม่ตาม กจค.1(บก2)(ปจ.)358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
ระดับ 4 - 65 | 1. การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 3 - 60 | งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท
ระดับ 2 - 55
ระดับ 1 - 50 | น.3 ร้อยละ 70 |  | ทุกไตรมาส | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | ผบส.กบญ., ผกร.กกค.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบป.ผกส.ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ระดับ 5 - 70
ระดับ 4 - 65 | 2. การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 3 - 60 | งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท
ระดับ 2 - 55
ระดับ 1 - 50 | น.3 ร้อยละ 70 |  | ทุกไตรมาส | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | ผบส.กบญ., ผกร.กกค.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบป.ผกส.ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ระดับ 5 - 80
ระดับ 4 - 70 | 3. การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 3 - 60 | งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท
ระดับ 2 - 50
ระดับ 1 - 40 | น.3 ร้อยละ 80 |  | ทุกไตรมาส | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | ผบส.กบญ., ผกร.กกค.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบป.ผกส.ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ระดับ 5 - 100
ระดับ 4 - 90 | 4. การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4
ระดับ 3 - 80 | งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป
ระดับ 2 - 70
ระดับ 1 - 60 | น.3 ร้อยละ 100 |  | ทุกไตรมาส | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผบส.กบญ., ผกร.กกค.
3. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม | 3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม | กฟน.1-3 | ไตรมาสที่ 1-4 | [8 empty] | กฟน.1-3 |  |  | ค่าเกณฑ์ตามบันทึกเลขที่ กจท.(ภ1)(สง.) 550/2563 ลว. 12 มี.ค. 2563 |  | คำนิยาม
ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 | ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝอภ.(ภ1) | [9 empty] | ฝอภ.(ภ1) |  |  |  | เป้าหมาย ค่าเกณฑ์ระดับ 5
| ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่าลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 ที่จัดเก็บได้สะสม x 100 มูลค่าลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564 สะสม | [14 empty] | ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
หมายเหตุ : ยกเว้น | กฟน.1 นำเสนอเป็น เกณฑ์วัดรายได้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2564 ร้อยละความสำเร็จ = รายได้ค่าเช่าพาดสายฯ ระหว่างปี 2564 ณ ไตรมาสนั้น x 100 รายได้ค่าเช่าพาดสายฯ ระหว่างปี 2564 ณ ไตรมาสก่อนหน้า | [14 empty] | ครบถ้วนร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 4
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ | เป้าหมาย ค่าเกณฑ์ระดับ 5
41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสาย | น.1 หนี้ค้างชำระเกิน 80% ของรายได้ |  | ทุกไตรมาส | [8 empty] | ผบน.กซข.
สื่อสาร | น.2 หนี้ค้างชำระเกิน 80% ของรายได้ |  | ทุกไตรมาส | [8 empty] | ผบน.กซข.
| น.3 หนี้ค้างชำระเกิน 80% ของรายได้ |  | ทุกไตรมาส | [8 empty] | ผบน.กซข.
ระดับ 5 - 80
ระดับ 4 - 70
ระดับ 3 - 60
ระดับ 2 - 50
ระดับ 1 - 40
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบป.ผกส.ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงานประจำปี 2566
7.ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง | 7.1 ประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก กฟภ.*
| น.3 รอค่าเป้าหมาย กธน. (ปี 2565 397 ล้านบาท) | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | รอค่าเป้าหมาย กงป. | [7 empty] | ผบธ.กบล.
ค่าเป้าหมายเดิม ปี2565 ตาม อนุมัติ ผวก. กธส.(กธ.)646/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุน | 8.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร
ให้ได้กำไรที่เหมาะสม สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า | ที่เหมาะสม สำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 | ก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน | เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก กฟภ.*
| น.3 รอค่าเป้าหมาย กธน. (ปี 2565 ร้อยละ 25) | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | ผบส.กบญ.,ผบธ.กบล., ผกร.กกค.
ค่าเป้าหมายเดิม ปี2565 ตาม อนุมัติ ผวก. กธส.(กธ.)646/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผกส.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
9.ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS | 9.1 การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม
สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม | งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา | เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจาก กฟภ.*
| น.3 รอค่าเป้าหมาย กธส. (ปี 2565 ร้อยละ 95) | กฟน.3 | ทุกไตรมาส | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  |  |  | ผบต.กบญ., ผบธ.กบล.
ค่าเป้าหมายเดิม ปี2565 ตาม อนุมัติ ผวก. กธส.(กธ.)646/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผกส.,ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.

## ด้านลูกค้า
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 | ด้านลูกค้า (Customer)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | [11 empty] | 4. เป้าหมาย
SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และยกระดับสู่โครงข่าย
อัจฉริยะ Smart Grid เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | [11 empty] | 7. เป้าหมาย
| SCM1 มุ่งตอบสนองความต้องการความคาดหวัง เเละความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | '- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
| SCM2 การสร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience) | ต่อการดำเนินงานของ กฟภ.
| SCM3 การรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ที่มีความเสี่ยง | • กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ | [11 empty] | ระดับ 3.330
|  | • กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | [11 empty] | ระดับ 4.453
|  | • กลุ่มพันธมิตร | [11 empty] | ระดับ 4.500
'- ผลสำรวจความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟภ.
|  | • กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ | [11 empty] | ระดับ 3.741
|  | • กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | [11 empty] | ระดับ 4.058
|  | • กลุ่มพันธมิตร | [11 empty] | ระดับ 4.500
|  | - คะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานภายในที่ได้รับบริการจากสายงานการไฟฟ้าภาค 1 | [11 empty] | x
(ผลปี 65)
'- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
|  | • ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 | [11 empty] | รอค่าเป้าหมาย
|  | - ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่ปิดให้บริการเทียบกับ | [11 empty] | ร้อยละ 100
จำนวน PEA Shop ตามเป้าหมายที่ต้องการปิดให้บริการ
|  | '- ค่าความผูกพัน (Engagement score) ของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญที่มีความเสี่ยง | [11 empty] | ระดับ 3.5075
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ |  |  | เป้าหมาย |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [11 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
ตอบแผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2566 (SCM3) และ แผนแม่บทลูกค้าและการตลาด กลยุทธ์ (CM1)
2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ | 2.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญ
(Key Account) | เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.2 กำหนดสิทธิประโยชน์ลูกค้ารายสำคัญ ได้แก่ การบริการเสริม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.3 แผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์
ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-001 , CRM-KAM-002)
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.4 จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า พนักงานและแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ
ลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.5 จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)
- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า
- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า
เป้าหมาย รายงานผลการตอบสนองของลูกค้าจากการจัดการเสียง
ของลูกค้าแล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.6 บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบ สารสนเทศ ภายใน 7 วัน
หลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus , PEA-VOC System)
เป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามที่กำหนด
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.7 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้า
จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสียงของลูกค้า
จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)
| กฟน.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.8 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ โดยหน่วยงานภายนอก
เป้าหมาย รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้า
รายสำคัญ ภายใน ก.ค.2566 (CRM-KAM-005)
| กฟน.3 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.9 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดยหน่วยงานภายนอก
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินงาน)
| กฟน.3 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | - | - | 1 | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.10 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus
2.10.1 ลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1 ไตรมาสละ 8 ราย / กฟฟ.ชั้น 2-3 ไตรมาสละ 6 ราย / กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย
| กฟน.3 620 ราย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.10.2 ลูกค้า High Value (กลุ่ม H)
เป้าหมาย ตามที่ กศฟ. กำหนด
| กฟน.3 81 ราย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 21 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.11 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้า ลงในระบบ CRM Plus
เป้าหมาย เยี่ยมโดย ผชก.(น1-3) 12 ราย
| กฟน.3 ผชก.(น3) 12 ราย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.12 การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
เป้าหมาย (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีรายได้เกิน 100 ลบ./เดือน)
| กฟน.3 9 แห่ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | - | - | 9 | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความต้องการ | 4.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญในเชิงลึก
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ | เป้าหมาย รอ ฝลพ. กำหนด
| กฟน.3 รอ ฝลพ. กำหนด | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอ ฝลพ.กำหนด | รอ ฝลพ.กำหนด | รอ ฝลพ.กำหนด | รอ ฝลพ.กำหนด |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
4.2 ขยายผลการใช้งานแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้องการความคาดหวังของ
กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ
เป้าหมาย รอ ฝลพ. กำหนด
| กฟน.3 รอ ฝลพ. กำหนด | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอ ฝลพ.กำหนด | รอ ฝลพ.กำหนด | รอ ฝลพ.กำหนด | รอ ฝลพ.กำหนด |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตอบเกณฑ์ Core Business Enablers ของสายงานฯ ประจำปี 2565 | *** Enablers ปี 66 จะอนุมัติใช้ประมาณเดือน มี.ค. 66
5. แผนงานพัฒนามาตรฐานการบริการ | 5.1 การขอใช้ไฟใหม่ในเขตชุนชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 A. 1 เฟส
และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมที่จะติดตั้งมิเตอร์ 1 วันทำการ
เป้าหมาย 80%
| กฟน.3 80% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | ผบธ.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
5.2 การขอใช้ไฟใหม่นอกเขตชุนชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 A. 1 เฟส
และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมที่จะติดตั้งมิเตอร์ 3 วันทำการ
เป้าหมาย 80%
| กฟน.3 80% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | ผบธ.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
5.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานตามโครงการ GECC ศูนย์ราชการสะดวก
เป้าหมาย 70% ของจำนวน กฟฟ. ที่ผ่านใบสมัคร
| กฟน.3 70% ของจำนวน กฟฟ. ที่ผ่านใบสมัคร | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 70% | - | - | - |  |  |  |  | คณะทำงาน GECC
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
5.4 ตรวจรับรอง GECC IA กฟฟ. ที่เคยได้รับรองจาก สปน. และไม่ได้ส่งประกวดในปี 66
เป้าหมาย 70% ของจำนวนกฟฟ. ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องตรวจ IA
| กฟน.3 70% ของจำนวนกฟฟ. ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องตรวจ IA | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 70% | - | - | - |  |  |  |  | คณะทำงาน GECC IA
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
6. แผนงานตอบสนองต่อเสียงของลูกค้า | 6.1 กำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวัง
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566)
| กฟน.3 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | - | - | - |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
6.2 รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม VOC-60-002 ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
6.3 นำข้อมูลเสียงของลูกค้าทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการทบทวนปรับปรุง
กระบวนการทำงาน/แผนปฏิบัติการสายงานปี 2567
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือน กันยายน ปี 2566) | [10 empty] | คณะทำงานฯ
| คณะทำงานแผนปฏิบัติการสายงาน ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | ด้าน CUSTOMER
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน | 7.1 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน
โดยกำหนด SLA แยกตามประเภทข้อร้องเรียนและโดยรวม
ของข้อร้องเรียนทั่วไป (ปิดได้ภายใน 30 วัน)
เป้าหมาย 100% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
7.2 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วัน
เป้าหมาย 90% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)
| กฟน.3 90% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
7.3 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนแยกประเภท (ด้านบริการ)
- ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน - ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน - ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน - ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน - ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน - ข้อร้องเรียนด้านอื่น ๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน
เป้าหมาย 95% (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)
| กฟน.3 95% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
7.7 จำนวนข้อร้องเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน (วัดผลปลายปี)
เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
| กฟน.3 ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
7.8 จำนวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงาน ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (วัดผลปลายปี)
เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
| กฟน.3 ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
7.9 จำนวนข้อร้องเรียน/ร้องขอ เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดลงร้อยละ 50
จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (วัดผลปลายปี)
เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
| กฟน.3 ลดลงร้อยละ 50 จากข้อร้องเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตอบแผนงาน VOC ของสายงานฯ ปี 2565 | *** VOC ของสายงานฯ ปี 2566 จะอนุมัติใช้ประมาณเดือน มี.ค. 66
8.4 จัดประชุม คู่ค้า/ผู้รับจ้างงานบริการด้านมิเตอร์/จดหน่วย
แจ้งค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับการให้บริการกับลูกค้า
เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3
| กฟน.3 13 แห่ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | - | 1 | - | - |  |  |  |  | ผตป.กบญ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.5 การขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตรพร้อม ติดตั้ง
เตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันทำการ เฉพาะพื้นที่เขตชุมชน (เทศบาล)
ในรูปแบบ PEA One Touch Service
เป้าหมาย 80%
| กฟน.3 80% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | ผบธ.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.6 การประชาสัมพันธ์งานบริการช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ และการยื่น
คำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus ในเว็บไซต์ (Internet)/สื่อสังคมออนไลน์ ของ กฟข.
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ผสส.กอก.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.7 การสนับสนุนการให้ความรู้/ให้คำปรึกษาในด้านระบบไฟฟ้า ตามที่ลูกค้าร้องขอ
เป้าหมาย 100%
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผวฟ.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
9. แผนงานแจ้งแผนการดับไฟ | 9.1 ประกาศแผนดับไฟผ่าน PEA Website 100% เปรียบเทียบกับข้อมูลจากศูนย์จ่ายไฟ
ทุกจุดรวมงาน
เป้าหมาย 100%
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผคฟ.กปบ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
9.2 แจ้งแผนดับไฟผ่าน PEA Smart Plus App. โดยพนักงาน EO บันทึกข้อมูลลงในระบบ
OMS
เป้าหมาย 100%
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผคฟ.กปบ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
9.3 แจ้งแผนดับไฟผ่าน Line Group การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องของแต่ละ กฟฟ. โดย Line Notify
เป้าหมาย ทุกจุดรวมงาน และกฟส
| กฟน.3 38 แห่ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | ผคฟ.กปบ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
9.4 ข้อร้องเรียนกรณีไม่แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าลดลง 30% เมื่อเทียบกับค่าปี 2563
เป้าหมาย ลดลง 30% เมื่อเทียบกับค่าปี 2563 (ประเมินผลปลายปี)
| กฟน.3 มีข้อร้องเรียนไม่เกิน 6 เรื่อง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | ผลส.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
10. ประสานงานศูนย์ AMR | 10.1 ประสานงานศูนย์ AMR และลูกค้ากรณีดูข้อมูลจาก AMR ไม่ได้
เป้าหมาย 100%
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผมม.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
11. แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | 11.1 ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM (กรท.,กบล.)
(Digital Service) | 11.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
| กฟน.3 ร้อยละ 50 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  | ผสบ.กรท.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
11.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
| กฟน.3 ร้อยละ 50 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  |  | ผสบ.กรท.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
11.2 เพิ่มการรับชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ช่องทางสำนักงาน PEA Shop PEA Mobile Shop และ ตัวแทนรับชำระเงิน
เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของจำนวนรายการทั้งหมด
| กฟน.3 ร้อยละ 70 ของจำนวนรายการทั้งหมด | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | ผสบ.กรท.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.,ผบป.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตอบแผนงานแม่บทบริการลูกค้า ปี 2564-2568 ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2566
12. โครงการพัฒนาระบบรับคำร้องขอใช้บริการ (ICS) | 12.1 รับคำร้องขอใช้ไฟใหม่ผ่านระบบ ICS เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบติดตามสถานะงานได้
โดยวัดสัดส่วนคำร้องในระบบ ICS เทียบกับ SAP
| เป้าหมาย 85% | [10 empty] | ผสบ.กรท.
| กฟน.3 85% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 85% | 85% | 85% | 85%
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
13. กิจกรรมโครงการเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) | 13.1 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย รายใหม่ทุกราย สมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า และใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt)
แจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) | เป้าหมาย 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่ | [10 empty] | ผสบ.กรท.
| กฟน.3 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100%
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.,ผบป.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
| 13.2 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ที่สมัครรับ | [13 empty] | เห็นควรยกเลิก หรือพิจารณาหัวข้อใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลและการจัดส่ง Smart invoice จากระบบ Reform ซึ่งจะมีรายงานรายละเอียด
| Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) ที่เกิดขึ้นในปี 2566 | [13 empty] | ข้อมูลทั้งหมด และรายใหม่ในแต่ละเดือนให้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2565 เป็นต้นมา ได้ยกเลิกการใช้งาน refom และเปลี่ยนไปใช้ ระบบจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
| เป้าหมาย 70 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่ | [13 empty] | (Smart Invoice) E-service ซึ่งจัดทำโดย ฝกง. และ กพล.ฝพท. ซึ่งมีเพียงข้อมูลผู้ใช้ไฟที่สมัครรับSmart invoice แล้ว ณ ปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีรายละเอียด
| กฟน.3 70 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | ผบข.กซข. |  |  | ข้อมูลตั้งต้น และติดตั้งใหม่ในแต่ละเดือน ปัจจุบัน DashBoard แสดงสถานะเพียงแต่ 8 พ.ย.2565 ไม่มีการอัพเดท ทำให้ไม่มีข้อมูลสำหรับตั้งต้นและรายละเอียด
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.,ผบป.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
สำหรับการติดตามในแต่ละเดือนด้วย ทั้งนี้ ระบบใหม่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองและยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประจำตัว/เลขนิติบุคคล
กลยุทธ์ SS2 (Service Standard 2) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
16. โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง | 16.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการตามแนวทาง PEA Doing Business
Doing Business World Bank
เป้าหมาย 100%
| กฟน.3 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | ผบธ.กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผบค.,
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.

## ด้านกระบวนการภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 | ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [10 empty] | 4. เป้าหมาย
SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และยกระดับสู่โครงข่าย
อัจฉริยะ Smart Grid เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
| 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | [10 empty] | 7. เป้าหมาย
| OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง |  | '- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
| 'OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า |  | '- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
| OM3 การบูรณาการข้อมูลในการบริหารโครงข่ายและบริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบนำส่ง |  | - ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของ | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
| OC4 สนับสนุนการให้ภาคประชาชนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน |  | สายงานการไฟฟ้าภาค 1
|  |  | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม ของ | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
สายงานการไฟฟ้าภาค 1
|  |  | - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม ของ | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
สายงานการไฟฟ้าภาค 1
|  |  | '- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
|  |  | - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ของ | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
สายงานการไฟฟ้าภาค 1
|  |  | - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ของ | [10 empty] | รอค่าเป้าหมาย
สายงานการไฟฟ้าภาค 1
|  |  | - ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ | [10 empty] | มีฐานข้อมูล
|  |  | ระยะยาว สินทรัพย์ภายในสถานีไฟฟ้า | [10 empty] | หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%
|  |  | - สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข | [10 empty] | อัตราส่วน PM/CM 1.5
(Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่ม
ขึ้นของระบบไฟฟ้า
|  |  | '- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงและ | [10 empty] | ร้อยละ 100
จัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน
8. แผนงาน / โครงการ / งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | เป้าหมาย |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| ( Activities / Action Steps) | [11 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพแลความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด SAIFI 12 กฟฟ. / ดัชนี SAIDI 12 กฟฟ., / ดัชนี SAIFI / ดัชนี SAIDI, ดัชนี SAIFI / SAIDI เมืองใหญ่/
1. OM1.1 แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) | 1.1 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อยกระดับความมั่นคง
และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฯ ที่กำหนด (โดยคณะทำงานพัฒนาฯ รผก.(ป) ประธานฯ
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กปบ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.2 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI ใน 12 กฟฟ.จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามาก
ที่สุดในปี 2565
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
| กฟน.3 = 12 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงาน กจฟ.ทุกเดือน และรายงาน ภ1 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.3 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
(จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
| กฟน.3 = 12 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.4 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ.
กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
| กฟน.3 = 12 ครั้ง | กฟน.3 | ทุกเดือน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.5 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารรับทราบ
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | - | - | 1 | - |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.6 ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | - | - | 1 | - |  |  |  |  | กปบ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.7 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 39,000 วงวร กม. | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 14000 | 5800 | 16200 | 3000 |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.8 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 13 กิโลเมตร | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 13 | - | - | - |  |  |  |  | กบษ.
หมายเหตุ : จำนวนการไฟฟ้าที่ตั้งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิ่งหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง
หรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีโคลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 2,000 ชิ้น | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1000 | 1000 | - | - |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.10 ติดตั้ง Snake Guard
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 2,000 ชิ้น | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1000 | 1000 | - | - |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.11 เทคอนกรีตเสาต้นที่ติดตั้ง Riserpole ในระบบจำหน่าย
เป้าหมาย กฟฟ. จุดรวมงานละ 2 ต้น
| กฟน.3 = 26 ต้น | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 12 | 14 | - | - |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.12 ตรวจสอบและแก้ไข ระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV)
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 100% ที่ตรวจพบ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.13 ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน่าย 20 อันดับแรก
| เป้าหมาย |  |  |  | 1
| กฟน.3 = 4 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.14 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)
| เป้าหมาย |  |  | เป้าหมายรวม 4,840 เครื่อง
| กฟน.3 = 4,573 เครื่อง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1358 | 2889 | 593 | 0 |  |  |  |  | กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.15 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)
| เป้าหมาย |  |  | เป้าหมายรวม 3,545 เครื่อง
| กฟน.3 = 3,338 เครื่อง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1249 | 1938 | 358 | 0 |  |  |  |  | กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
1.16 ตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ 22 kV ขึ้นไปที่ติดตั้ง AMR ทุกสถานี ตามวาระ
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 4 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : ไตรมาสละ 1 ครั้ง
1.17 จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข Feeder ที่แรงดันต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จ
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : 100% ของ Feeder ที่แรงดันต่ำกว่ามาตรฐาน
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้ | 2.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out)
โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol) | เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV (เปรียบเทียบกับสถิติฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) โดยใช้ข้อมูลจาก
ระบบ OMS
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (รอเป้าหมาย 2566 จาก กบร.)
| กฟน.3 = ลดลง 10% ขึ้นไป | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกไตรมาส รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.2 การติดตามผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close loop circuit ระบบ115 kV
เป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง
| กฟน.3 = 1 แผนงาน | กฟน.3 | ปีละ 2 ครั้ง | 1 | - | 1 | - |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลปีละ 2 ครั้ง
2.3 รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้างและจ่ายไฟกลับคืน และมีการระบุสาเหตุ
เป้าหมาย รายงานครบถ้วน 100%
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.4 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการใน โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าจากโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) และรายงานผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ และรายงานผล
| กฟน.3 = 80 % | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | กบษ.
2.6 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการใน โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 2,4 | - | 100% | - | 100% |  |  |  |  | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ไตรมาส 2 และ 4
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
2.7 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงจากโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) และรายงานผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ และรายงานผล
| กฟน.3 = 80 % | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
3.งานความสำเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟดับ | 3.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time ภายใน 1 ชั่วโมง
เมื่อเกิดไฟดับ (จุดรวมงาน)
เป้าหมาย 60 % ของงานทั้งหมด รวม กฟส. และ กฟย. ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (รอเป้าหมาย 2566 จาก คสฟ.)
| น.3 = 60 % | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 60% | 60% | 60% | 60% |  |  |  |  | กปบ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
4.งานความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ | 4.1 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตามแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
เป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ 100 % ตามเส้นทางที่กำหนด
| น.3 = อยู่ระหว่างรอค่าเป้าหมายจำนวนเส้นทาง ( กบธ. กับ กบล.) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กบล.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานฯ
5.OM1.2 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) | 5.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 4 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงาน
| หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง | [10 empty] | ลดหน่วยสูญเสีย
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
5.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 4 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงาน
| หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง | [10 empty] | ลดหน่วยสูญเสีย
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
5.3 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Loses และTechnical Losses
เป้าหมาย
| กฟน.3 = 4 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงาน
| หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง | [10 empty] | ลดหน่วยสูญเสีย
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI นิคมอุตาหกรรม / ดัชนี SAIDI นิคมอุตสาหกรรม / ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
6 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม | 6.1 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ.
กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน)
เป้าหมาย รายงานผล 12 ครั้ง
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กปบ./กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
6.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน การแก้ไข การจ่ายไฟกลับคืน และมีการระบุสาเหตุ
เป้าหมาย ทุกครั้งที่เกิดปัญหา 100 % ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผล ภ1 ทุกไตรมาส
6.3 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติ สำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และการจ่ายไฟกลับคืน และมีการระบุสาเหตุ
เป้าหมาย รายงานครบถ้วน 100%
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)
6.4 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
6.5 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน MJM ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 2 , 4 | [8 empty] | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ไตรมาส 2 และ 4
6.6 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กบษ.
6.7 สำรวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS2000) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย สำรวจ จัดสรรงบ และดำเนินการแก้ไขปิดงาน 100%
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
6.8 แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Switchgear และ Relay) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
| กฟน.3 = ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | [8 empty] | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
BSC กลยุทธ์ OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ตัวชี้วัด ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1/ ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1
7. OM2.1 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับ | 7.1 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์และ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า | แนวทางปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมา เพื่อยกระดับความมั่นคงและความเชื่อถือได้
ของระบบจำหน่ายแรงต่ำและยกระดับแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการไฟฟ้านครหลวง
(บริหารจัดการระบบประมวลผลค่าดัชนีฯ (Web Application) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เริ่มใช้งาน ปี 66)
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ กองจ่ายไฟ กำหนด ในปี 2566
| กฟน.3 = 100 % | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : in put จากระบบฯ OMS, out put ดูจาก Web Application
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8. OM2.2 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ | 8.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI, SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯ
เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบบอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหาฯ
เป้าหมาย รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กปบ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกไตรมาส สายงาน (ป), รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.3 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ
และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)
เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
| กฟน.3 = 100% ของแผนในแต่ละปี | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
8.4 สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์
(MS3000) ปิดงานก่อสร้าง
เป้าหมาย สำรวจ จัดสรรงบ และดำเนินการแก้ไขปิดงาน ตามเป้าหมาย
| กฟน.3 = 13 งาน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | - | - | - | 13 |  |  |  |  | กบษ.
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
9.แผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากผลวิเคราะห์ของ OPSAonGIS | 9.1 แผนแก้ไขข้อมูล GIS แผนวัดโหลด และแผนการปรปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ | [13 empty] | 1
(OPSAonGIS ด้วย PSIM) (งานนโยบาย ผวก.ปี 65 (บส.)) | เป้าหมาย ตามแผน ผวก. ปี 2565 ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (รอค่าเป้าหมายปี 2566) | [13 empty] | 1
| กฟน.3 = 100 % (2083 เครื่อง) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. |  |  |  |  | กวว.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
9.2 แก้ไขข้อมูล GIS, วัดโหลด, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
เป้าหมาย ตามแผน ผวก. ปี 2565 (ระดับ 5) (รอค่าเป้าหมายปี 2566)
| กฟน.3 = ร้อยละ 95 ภายใน พ.ย. | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. | รอค่าเป้าหมายจาก กวร. |  |  |  |  | กวว.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตัวชี้วัด ร้อยละความถูกต้อง มิเตอร์ GIS / ร้อยละความถูกต้อง หม้อแปลง GIS / ร้อยละความถูกต้อง อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน GIS
10. แผนติดตาม Data Cleasing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ | 10.1 ปรับปรุงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (รอค่าเป้าหมายปี 2566)
| กฟน.3 = ร้อยละ 99 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | กวว.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผมต.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
10.2 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (รอค่าเป้าหมายปี 2566)
| กฟน.3 = ร้อยละ 96 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  | กวว.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
10.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 (รอค่าเป้าหมายปี 2566)
| กฟน.3 = ร้อยละ 99 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | กวว.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
BSC กลยุทธ์ OM3 การบูรณาการข้อมูลในการบริหารโครงข่ายและบริหารสินทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบนำส่ง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ภายในสถานีไฟฟ้า
11. แผนงานเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จำแนกรายการสินทรัพย์ | 11.1 จัดทำฐานข้อมูลของสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน,
และบันทึกข้อมูล | ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์
เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%
(รอความชัดเจนของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจากผู้รับผิดชอบหลัก สายงาน ป โดย กบร.)
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
ตัวชี้วัด สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า
12. แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 12.1 บริหารจัดการการวัดประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน อัตราส่วน PM/CM 1.5
(รอความชัดเจนของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจากผู้รับผิดชอบหลัก สายงาน ป โดย กบร.)
| กฟน.3 = อัตราส่วน PM/CM 1.5 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | กบษ.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
BSC กลยุทธ์ OC4 สนับสนุนการให้ภาคประชาชนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน
13. แผนการปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อ | 13.1 ดำเนินการตามแผนงานความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน | เชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า ของสายงาน ว
เป้าหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ์สายงาน ดำเนินการตามกิจกรรม/แผนงานได้แล้วเสร็จร้อยละ 100
(ประชุมร่วมกับ กสผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามกิจกรรมที่ กสผ. กำหนด)
| กฟน.3 = 100% | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | - | - | - |  |  |  |  | กวว.
| กฟอ.นผ. | [10 empty] | ผปบ.
| กฟส.วร. | [10 empty] | กฟส.วร.
| กฟส.บงส. | [10 empty] | กฟส.บงส.
| กฟส.ศท. | [10 empty] | กฟส.ศท.
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OM1.1 หน้า 227/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 45/148
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OM1.2 หน้า 227/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 49-51/148
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OM2.1 หน้า 227/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 58-69/148
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OM2.2 หน้า 227/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 70-77/148
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OM3 หน้า 139/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 35/148
NEW
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OM3 หน้า 139/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 35/148
NEW
- แผนยุทธศาสตร์กฟภ. OC4 หน้า 84, 126/372
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. 2566 หน้า 136/148
NEW

## เรียนรู้และพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1) สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 |  |  | ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |  |  | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร |  |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [11 empty] | 4. เป้าหมาย
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์
เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ
|  |  | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน |  |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | [11 empty] | 7. เป้าหมาย
|  |  | HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรู้เสริมสร้าง และยกระดับสมรรถนะของบุคลากร |  |  | '- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานด้าน
การจัดการความรู้
[6 empty] | - จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ | [11 empty] | ร้อยละ 80
(Key and Support Processes) ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
'- ร้อยละความสำเร็จของทีมงานด้านการจัดการความรู้
ที่ผ่านการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนาตามรูปแบบที่กำหนด
[6 empty] | - จำนวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ | [11 empty] | ร้อยละ 80
(Key and Support Processes) ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานรวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างความตระหนักด้าน
ความเสี่ยง
| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน |  |  |  | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | เป้าหมาย |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
| (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) |  |  | สถานที่ | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
|  |  | ( Activities / Action Steps) | [13 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
1.แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน |  | 1.1 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล |  | (WeSafe)
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3
|  | กฟน.3 = ตามเกณฑ์ กปภ. |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอค่าเป้าหมาย จาก กปภ. | [7 empty] | ผปอ.กวว.
|  | กฟอ.นผ. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | กฟส.วร. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | กฟส.บงส. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | กฟส.ศท. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | 1.2 จัดทำมาตรฐานและกระบวนการที่สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน | [16 empty] | อนุมัติหลักการ การฝึกซ้อมทบทวน.PDF
(PEA SMS)
เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น1-2-3, กฟส.
|  | กฟน.3 = ร้อยละ 50 - 75 |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอค่าเป้าหมาย จาก กปภ. | [7 empty] | ผปอ.กวว.
|  | กฟอ.นผ. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | กฟส.วร. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | กฟส.บงส. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
|  | กฟส.ศท. | [13 empty] | จป.ว.นผ.
1.3 จัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และดำเนินการขอรับรองให้
หน่วยงานในสังกัด สายงาน ภาค 1 จำนวน 1 แห่ง
เป้าหมาย นำร่องสายงานละ 1 แห่ง
|  | กฟน.3 กฟจ.ชัยนาท |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | ดำเนินการที่ กฟจ.ชัยนาท ทั้งนี้รอความชัดเจน จาก กปภ. ดำเนินการอย่างไร ในปี 2566 | [7 empty] | ผปอ.กวว.
2. แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม |  | 2.1 จัดอบรม / บรรยาย / สอดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส |  | และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักคำสอน
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) |  | ทางศาสนา,หลักธรรมาภิบาล, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การป้องกันการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม, การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมะจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ,มาตรฐานทางจริยธรรม, กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น,การจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส, กระบวนการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = รอค่าเป้าหมาย กฟภ. |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | รอค่าเป้าหมาย กฟภ. | [7 empty] | กอก.
3.แผนงาน Core Business Enablers 8 ด้าน |  | 3.1 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของ ภาค 1
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 |  | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.2 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของ ภาค 1
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.2.1 จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการฯ, เกณฑ์ประเมินผลฯ,
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
เป้าหมาย ปีละ 3 ครั้ง
|  | กฟน.3 = 3 ครั้ง |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.3 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ของ ภาค 1
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.4 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า ของ ภาค 1
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.5 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ภาค 1
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.6 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 6 การบริหารทุนมนุษย์ ของ ภาค 1
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.6.1 แผนการดำเนินงานตามแผนยกระดับความพึงพอใจ ความผูกพันและแผนเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมของบุคลากร ประจำปี 2565
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
3.7 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ ภาค 1
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) | [5 empty] | - | - | - | -
3.8 ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 8 การตรวจสอบภายใน ของ ภาค 1
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
|  | กฟน.3 = ระดับ 5 (ตามเกณฑ์ กฟภ.) |  |  |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | คณะทำงานฯ
4.แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน |  | 4.1 จำนวนกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes)
ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้การจัดการความรู้
ไปสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยง
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ
|  | กฟน.3 | = | ร้อยละ 100 ตามแผนงาน |  | กฟน.3 | ไตรมาสที่ 1-4 | 25% | 40% | 70% | 100% |  |  |  |  | กอก.
กิจกรรม
|  | 1.กำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1
(Key and Support Processes) ตามสถาปัยกรรมองค์กร
|  | 2. คัดเลือกกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำวัน |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 1
(Daily Operation) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
|  | 3. วิเคราะห์และระบุจุดที่จะดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 2
|  | 4. สื่อสาร แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือการจัดการความรู้ |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 3
เช่น AAR, Story Telling, Mentor, On-the-job Training เป็นต้น
|  | 5. ดำเนินการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Operation) |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 3
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น
Lean Process, Quality Control Cycle, Six Sigma เป็นต้นและใช้การจัดการความรู้ เช่น CoPs, AAR
เป็นต้น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
|  | 6. สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 4
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support Processes) แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
|  | 7. ติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุง/ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | ไตรมาสที่ 4

## แผนเพิ่มเติม(ฝปบ.)ปี66
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | เป้าหมาย |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.1 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่อุตสาหกรรม(ผู้ใช้ไฟระบบ 115 kV. พื้นที่ กฟอ.พัฒนานิคม) เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงานการแก้ไข การจ่ายไฟกลับคืนและมีการระบุสาเหตุ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | ผคฟ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| 1.2 การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - | - | 1 | - | [5 empty] | ผคฟ.กปบ.
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
| 1.3 รายงานตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งาน FRTU ประจำเดือน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | ผรศ.กปบ.
เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
| 1.4 ติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ | กฟน.3 | ไตรมาส 3 และ 4 | - | - | 1 | 1 | [5 empty] | ผวว.กปบ.
เป้าหมาย : 2 ไลน์สายส่งฯ
หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ไทน์ไลน์สถานีฯหนองไผ่ - สถานีฯชนแดน, : ไตรมาส 4 ไลน์สถานีฯนครสวรรค์1(ลานไก) - สถานีฯลาดยาว
| 1.5 อนุมัติงานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าใหม่ | กฟน.3 | ไตรมาส 2 - 4 | - | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | ผวว.กปบ.
เป้าหมาย : 3 สถานีฯ
หมายเหตุ : ไตรมาส 2 สถานีฯ นว.3(NSC), บพส.(BTA) :ไตรมาส 3 สถานีฯลพบุรี3(ถาวร) : ไตรมาส 4 สถานีฯ พช.2(ถาวร)(PEB),เขาค้อ(ชั่วคราว)
| 1.6 เสนอขออนุมัติงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว | กฟน.3 | ไตรมาส 2 | - | 1 | - | - | [5 empty] | ผวว.กปบ.
เป้าหมาย : 1 สถานีฯ
หมายเหตุ : สถานีฯ ไพศาลี (ชั่วคราว)
| 1.7 อนุมัติสวิตชิ่งงานขอดับไฟแบบมีแผนงานไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | ผคฟ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
| 1.8 แจ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน กรณีดับไฟแบบมีแผน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | ผคฟ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
| 1.9 ขออนุมัติก่อสร้างป้อมยามชนิดถาวร ประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation | กฟน.3 | ไตรมาส 2 | - | 3 | - | - | [5 empty] | ผจฟ.1กปบ.
เป้าหมาย : 3 แห่ง
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 ขออนุมัติงบฯ
: ไตรมาส 2 สถานีฯ ลยว., นว.2 และ อน.
| 1.10 ขออนุมัติจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation ปี 2567 | กฟน.3 | ไตรมาส 4 | - | - | - | 100% | [5 empty] | ผจฟ.1กปบ.
เป้าหมาย : 100%
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.11 ตรวจสอบบำรุงรักษา ส่องจุดร้อน แก้ไขจุดร้อน ระบบไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 4 SCADA ประจำปี 2566 | กฟน.3 | ไตรมาส 4 | - | - | - | 1 | [5 empty] | ผรศ.กปบ.
เป้าหมาย : 1 ครั้ง
| 1.12 ประชุมคณะกรรมการความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส 1 และ 3 | 1 | - | 1 | - | [5 empty] | ผวว.กปบ.
เป้าหมาย : ปีละ 2 ครั้ง
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 และ 3
| 1.13 ตรวจสอบระบบจำหน่าย-สายส่ง (Patrol Sytem) | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
1.13.1 แรงสูง
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | [5 empty] | ผปบ.นผ.
| 1.13.2 สายส่ง 115 เควี | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 | 109.55 | 109.55 | 109.55 | [5 empty] | ผปบ.นผ.
กฟอ.นผ.
กฟส.วร.
กฟส.บงส.
กฟส.ศท.
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.14 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-3
| 1.14.1 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 31 สถานี |  |  | 8 | - | 23 | -
| 1.14.2 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 33 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 33 | - | 33 | -
| 1.15 บำรุงรักษา Disconnecting Switch ต้นRiser Pole บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 31 สถานี |  |  | - |  | - | 14
| 1.16 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายระบบสายส่ง ตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| 1.17 AVR | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 13 เครื่อง |  |  | - | - | 13 | -
| 1.18 Circuit Switcher | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 3 เครื่อง |  |  | - | 3 | - | -
| 1.19 Recloser | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 281 เครื่อง |  |  | 82 | 83 | 57 | 59
| 1.20 Switched capacitor | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 54 เครื่อง |  |  | 17 | 12 | 12 | 13
| 1.21 Load Break Switch (SF6) | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 683 เครื่อง |  |  | 167 | 174 | 176 | 166
| 1.22 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115 เควี | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 945.52 วงจร-กิโลเมตร |  |  | 192.56 | 231.55 | 243.92 | 277.49
| 1.23 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของ | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และรีเลย์
| 1.23.1 CSCS/SRTU | [11 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 26 สถานีฯ |  |  | 7 | - | 19 | -
ลพบุรี1, ลพบุรี3 (ชั่วคราว), ท่าวุ้ง(ลานไก), ชัยบาดาล2,หนองม่วง, พัฒนานิคม1
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), สิงห์บุรี,ค่ายบางระจัน, พรหมบุรี, ชัยนาท, หันคา,
นครสวรรค์1, นครสวรรค์1 (ลานไก), นครสวรรค์2,นครสวรรค์4(ชั่วคราว), หนองบัว, เพชรบูรณ์1,
เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว), วิเชียรบุรี, หนองไผ่,ชนแดน, หล่มเก่า(ชั่วคราว)
ท่าตะโก, ตาคลี2 และ หล่มสัก
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.23.2 Relay | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 31 สถานี |  |  | 8 | - | 23 | -
ลพบุรี1, ลพบุรี3 (ชั่วคราว), ท่าวุ้ง(ลานไก), ชัยบาดาล2,หนองม่วง, พัฒนานิคม1
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), สิงห์บุรี,ค่ายบางระจัน, พรหมบุรี, ชัยนาท, หันคา,
นครสวรรค์1, นครสวรรค์1 (ลานไก), นครสวรรค์2, นครสวรรค์4(ชั่วคราว), หนองบัว,
เพชรบูรณ์1,เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว), วิเชียรบุรี, หนองไผ่,ชนแดน, ท่าตะโก, ตาคลี2, หล่มสัก,
บึงสามพัน, โคกสำโรง, อุทัยธานี, หนองฉาง, ลาดยาว, พยุหะคีรี,
| 1.23.3 SCPS | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 9 สถานี |  |  | 1 | - | 8 | -
(บึงสามพัน, โคกสำโรง, อุทัยธานี, หนองฉาง, ลาดยาว, พยุหะคีรีบ้านไร่, หล่มเก่า(ถาวร),อินทร์บุรี(ถาวร)
| 1.23.4 FRTU | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 724 ชุด |  |  | 192 | 184 | 155 | 193
| 1.24 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ใน และหน้า สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย 22/33 เควี | [11 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| 1.24.1 สถานีไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
| เป้าหมาย 37 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | - | 37 | - | 37
ลพบุรี1, ลพบุรี2, ลพบุรี3, โคกสำโรง, หนองม่วง, ท่าวุ้ง, สิงห์บุรี,
พรหมบุรี, อินทร์บุรี, ค่ายบางระจัน, ตาคลี2, ชัยนาท, หันคา,
มโนรมย์, อุทัยธานี, หนองฉาง, บ้านไร่, ลาดยาว,
นครสวรรค์ 1, นครสวรรค์ 2, นครสวรรค์ 3, นครสวรรค์ 4, พยุหะคีรี,
ท่าตะโก, หนองบัว, พัฒนานิคม 1, พัฒนานิคม 2, ชัยบาดาล 1,
ชัยบาดาล 2, บึงสามพัน, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน,
เพชรบูรณ์ 1, เพชรบูรณ์ 2, หล่มสัก, หล่มเก่า
| 1.24.2 สายส่ง | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กม. (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 863.74 | - | 863.74 | -
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 | - | 56.2 | -
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 | - | 84.63 | -
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 | - | 65.05 | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 | - | 121.57 | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 | - | 70.14 | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 | - | 36.85 | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 | - | 109.55 | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 | - | 44.9 | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 | - | 108.1 | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 | - | 6.5 | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 | - | 42 | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 | - | 43.09 | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 | - | 75.16 | -
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.24.3 ระบบจำหน่าย | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
เป้าหมาย วงจรที่มี Load เกิน 8 MW จำนวน 73 วงจร
| LBA02, LBA03, LBA06, LBA09, LBC04, |  |  | 19 | - | - | -
KSR08, NUA03, NUA04,
NUA10, SBA02, SBA03, SBA05, SBA06,
SBA08, PRI02, PRI04, KBG01, KBG02
KBG04
| PXA02, PXA06, PXA08, |  |  | - | 19 | - | -
TKB03, TKB04, TKB06, TKB07, CNA08,
CNA09
MRA01, MRA03, MRA05,
UAA01, UAA05, UAA07, NCH01, NCH03, NCH06,
NCH09,
| LAA06, |  |  | - | - | 19 | -
NSA03, NSA04, NSA05, NSA06, NSA08,
NSA10, NSB01, NSB02, NSB05,
NSB07, NSB08, NSB10, NSU02,
NSU03, TCA04, TCA06, NOB02, NOB04
| CDA03, CDA04, CDA05, CDA07, CDB03, CDB08, |  |  | - | - | - | 16
BSH02, BSH03, WIR01,
WIR03, WIR04, CON05, PEA01,
PEA02, PEA07,
LOA04
| 1.24.4 ระบบจำหน่าย บริเวณแหล่งชุมชน หรือ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
ภายในเขตเทศบาล (กฟฟ.ชั้น 1-2-3 และ กฟส.ทุกแห่ง)
| เป้าหมาย 38 กฟฟ. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 38 | 38 | 38 | 38
| 1.25 บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือประเภทไม้ฉนวน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
1.25.1 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ในสังกัด กฟน.3
| เป้าหมาย 69 กฟฟ. |  |  | 18 | 17 | 18 | 16
1.25.2 สถานีไฟฟ้า
| เป้าหมาย 39 สถานี |  |  | 15 | 7 | 9 | 8
| 1.25.3 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 12 ชุด ( ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
| 1.25.4 ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของเครนรถกระเช้าฯ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 47 คัน (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 25 | 22 | 25 | 22
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.26 .ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | [11 empty] | ผบล.กบษ.ฝปบ.
1.26.1 ชนิด Portable ขนาด 3-60 kW ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 85 เครื่อง |  |  | 23 | 21 | 21 | 20
1.26.2 ชนิด Mobile ขนาด 120-800 kW ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 9 เครื่อง |  |  | - | - | - | 9
1.26.3 ชนิด Fix ขนาด 100 kW และ 220 kW ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 2 เครื่อง |  |  | - | - | - | 2
1.26.4 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร 1 ขนาด 100 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
1.26.5 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร SCADA ขนาด 220 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
| 1.27 จัดสรร Oval Bucket Tool Bag (ตระกร้าใส่เครื่องมือบนใบกระเช้า) ให้ กฟฟ.ที่มีรถกระเช้าแก้ไฟฟ้าขัดข้อง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | ขออนุมัติ งบประมาณจาก กซข. | ได้รับงบประมาณ | ดำเนินการจัดซื้อ | จัดสรรครบ 39 คัน | [5 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
จำนวน 1 ใบ/1 คัน เป้าหมาย 39 คัน
| 1.28 ตรวจวัดค่ากราวด์โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย จำนวน 69 ต้น |  |  | 55 | 14 | - | - | [5 empty] | ผรอ.กรส.
1.29 บำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารระบบ Analog
| - Repeater จำนวน 4 เครื่อง |  |  | 3 | 1 | - | -
| - วิทยุ VHF , HF จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 | - | - | -
| - อุปกรณ์ RoiP จำนวน 14 ชุด |  |  | 12 | 2 | - | -
1.30 บำรุงรักษาอุปกรณ์ Cellular Router
| เป้าหมาย จำนวน 103 ชุด |  |  | 28 | 56 | 19 | - | [5 empty] | ผรอ.กรส.
| 1.31 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารสำนักงาน จำนวน 7 ระบบงาน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | [9 empty] | ผรส.กรส.
| 1.31.1 ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เป้าหมาย จำนวน 36 เครื่อง |  |  | 14 | 9 | 13 | -
| 1.31.2 อุปกรณ์ VDO Conference เป้าหมาย จำนวน 42 เครื่อง |  |  | 18 | 11 | 13 | -
| 1.31.3 กล้องวงจรปิด CCTV (สนง. และ จุดรวมงาน) เป้าหมาย จำนวน 73 เครื่อง |  |  | 26 | 23 | 24 | -
| 1.31.4 ระบบ Ground ห้องสื่อสาร เป้าหมาย จำนวน 108 แห่ง |  |  | 36 | 34 | 38 | -
| 1.31.5 เครื่องปรับอากาศ เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 | 0 | 0 | -
| 1.31.6 ระบบโทรศัพท์ เป้าหมาย จำนวน 72 เครื่อง |  |  | 25 | 21 | 26 | -
| 1.31.7 เสียงตามสาย เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 | 0 | 0 | -
รวมจำนวน 335 เครื่อง
แผนเพิ่มเติม ฝปบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.32 งานย้าย / ติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร (32 เมตร) |  | ไตรมาส 2-4
| เป้าหมาย 2 แห่ง |  |  | - | 2 | - | - | [5 empty] | ผรอ.กรส.
- กฟส.อ.ศรีเทพ ย้ายไป กฟย.อ.แก่งเสือเต้น
- สฟฟ.อุทัยธานี ย้ายไป กฟย.อ.บางระจัน
| 1.33 ปรับปรุงระบบกราวด์ ระบบไฟยอดเสา และอุปกรณ์ประกอบ |  | ไตรมาส 2-4
เสาโครงเหล็กวิทยุสื่อสารแบบ Self Supporting ขนาดความสูง 32 เมตร
| เป้าหมาย 28 แห่ง อนุมัติหลักการภายในเดือน 14 ก.พ. 2566 |  |  | - | 10 | 9 | 9 | [5 empty] | ผรอ.กรส.
| 1.34 งานปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของ กฟภ. | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย 24 เส้นทาง |  |  | 4 | 8 | 8 | 4
| รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ จัดทำแผนงานและดำเนินการปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | [11 empty] | ผคส.กรส.
| 1.35 ตรวจสอบและประสานงานแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2566 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงานครบถ้วน |  |  | - ขออนุมัติแผนงานฯ | รายงานผลการติดตาม ความคืบหน้า ครั้งที่ 1 | รายงานผลการติดตาม ความคืบหน้า ครั้งที่ 2 | รายงานผลการติดตาม ความคืบหน้า ครั้งที่ 3
| - ขออนุมัติแผนงานตรวจสอบโครงข่ายเคเบิลฯ ตามแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ กฟน.3 ประจำปี 2566 |  |  | - ประสานงานฯ
| - ประสานงานชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารกับการไฟฟ้าหน้างาน |  |  | - รายงานผลการประสาน งานชี้แจงฯ | [8 empty] | ผคส.กรส.
- รายงานผลการประสานงานชี้แจงฯ
- รายงานผลการติดตามความคืบหน้า (1 ครั้ง/ไตรมาส)
| 1.36 รายงานตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ FRTU ที่มีระยะเวลาDown นาน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | ผรอ.กรส.
| 1.37 เชื่อมต่อ/ย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเข้าติดตั้งใช้งานที่สำนักงานการไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | - สฟฟ.บึงสามพัน(ลานไก) | - สฟฟ.บรรพตพิสัย | - สฟฟ.มโนรมย์ | -
| และสถานีไฟฟ้า(สฟฟ.บึงสามพัน(ลานไก)สฟฟ.บรรพตพิสัย,สฟฟ.ลพบุรี 3, |  |  |  | - สฟฟ.ลพบุรี 3 | - สฟฟ.ชัยบาดาล 1
| สฟฟ.มโนรมย์,สฟฟ.ชัยบาดาล 1,สฟฟ.ลพบุรี 2) |  |  |  |  | - สฟฟ.ลพบุรี 2 | [6 empty] | ผคส.กรส.
เป้าหมาย 6 แห่ง
| 1.38 งานเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานีไฟฟ้าที่สร้างใหม่ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2 | - สฟฟ.บึงสามพัน(ลานไก) | - สฟฟ.บรรพตพิสัย | - | - | [5 empty] | ผสร.กรส.
| เป้าหมาย 3 แห่ง |  |  |  | - สฟฟ.ลพบุรี 3
| 1.39 งานย้ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณสำหรับงานย้ายการไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส 3-4 | - | - | - สฟฟ.มโนรมย์ | - สฟฟ.พัฒนานิคม 2 | [5 empty] | ผสร.กรส.
| และสถานีไฟฟ้ารีโนเวท |  |  |  |  | - สฟฟ.ชัยบาดาล 1
| เป้าหมาย 4 แห่ง |  |  |  |  | - สฟฟ.ลพบุรี 2
1.40 การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานระบบสื่อสาร
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับ กปบ. | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - | - | 1 | - | [5 empty] | ผรอ.กรส.
1.41 ควบคุมค่าใช้จ่ายค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการ
| เป้าหมาย จัดทำหนังสือขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | ผคส.กรส.

## แผนเพิ่มเติม(ฝวบ.)ปี66
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | เป้าหมาย |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนเพิ่มเติม ฝวบ. ด้านกระบวนการภายใน
1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC)
| 1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC) | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | [5 empty] | แผนก/กอง ที่รับผิดชอบ |  |  | เปลี่ยนแนวทาง
| รอกำหนดค่าเป้าหมาย | กฟส. | [10 empty] | ผมม.กบล.น.3 |  |  | คือ ผมม.จะจัดสรรงบให้เอง
2.แผนงานด้านหม้อแปลง | 2.1 การวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส 2
| - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป | กฟส. | [10 empty] | ผมม.กบล.น.3
- หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว
| เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง |  |  | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย | รอกำหนด ค่าเป้าหมาย
* การดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง ให้วัดโหลดหม้อแปลงในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด (PEAK LOAD)
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.)
ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI2 / คำอธิบายระบุ วัดโหลด มป. PEA XX-XXXXXX
เป้าหมาย = เครื่อง (รอค่าเป้าหมายจาก กฟฟ หน้างาน)
กฟจ.ลพบุรี = เครื่อง
กฟจ.นครสวรรค์ = เครื่อง
กฟจ.อุทัยธานี = เครื่อง
กฟจ.ชัยนาท = เครื่อง
กฟจ.สิงห์บุรี = เครื่อง
กฟจ.เพชรบูรณ์ = เครื่อง
กฟอ.หนองไผ่ = เครื่อง
กฟอ.โคกสำโรง = เครื่อง
กฟอ.หล่มสัก = เครื่อง
กฟอ.ตาคลี = เครื่อง
กฟอ.ลาดยาว = เครื่อง
กฟอ.พัฒนานิคม = เครื่อง
กฟอ.ชัยบาดาล = เครื่อง
แผนเพิ่มเติม ฝวบ. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
3.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน | 3.1 ตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังวงจรไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน PEA BCMS)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส2 | - | 1 | - | - | [5 empty] | ผบธ.กบล.
3.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน PEA BCMS)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส2 | - | 1 | - | - | [5 empty] | ผวฟ.กบล.
| 3.3 มีการทบทวน/ปรับปรุง เอกสารตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส2 | - | 1 | - | - | [5 empty] | คณะทำงาน BCMs
แผนเพิ่มเติม ฝวบ. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
| 3.4 ตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Internal Audit) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส3 | - | - | - | 1 | [5 empty] | คณะทำงาน BCMs
| 3.5 มีการจัดทบทวนการบริหาร ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน (Management Review) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - | - | - | 1 | [5 empty] | คณะทำงาน BCMs
| 3.6 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - | - | - | 1 | [5 empty] | คณะทำงาน BCMs
| 3.7 ตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส1 | 1 | - | - | - | [5 empty] | คณะทำงาน BCMs
4. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย | 4.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้
| เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-3 | 100% | 100% | 100% | - | [5 empty] | ผมท.กวว.
สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
4.2 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
| เป้าหมาย สุ่มตรวจสอบมาตรฐาน 3% ทุกไตรมาส ของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3% | 3% | 3% | 3% | [5 empty] | ผมท.กวว.
4.3 สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุ
| เป้าหมาย สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุจากกระบวนการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในกลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | [5 empty] | ผมท.กวว.
Pre-Qualification Lists (PQL) จำนวน 12 คลังพัสดุ

## แผนเพิ่มเติม(ฝวบ.)ปี65 (hidden)
แผนปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม (ล้านบาท) | ปัญหาและแนวทางแก้ไข
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ
ด้านลูกค้า
1.แผนงานพัฒนามาตรฐานการบริการ | 1.1 ดำเนินการตรวจสอบสถานะและ Update ข้อมูลสถานะครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ | กฟน.3, กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | [10 empty] | -
| เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ในสังกัด) |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |  |  | ผบธ.กบล.
2. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าลูกค้ารายสำคัญ หรือลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมโดยรอบ | 2.1 ติดตั้ง PQ Meter สถานีไฟฟ้าที่มีลูกค้ารายสำคัญ เชื่อมต่ออยู่ เพื่อตรวจประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้า | [11 empty] | ผวฟ.กบล.
หรือพื้นที่อุตสาหกรรม | เป้าหมาย กฟน.3 จำนวน 3 Feeders (ไตรมาสที่ 1-3) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
2.2 ติดตั้ง PQ Meter ระบบภายในลูกค้าเพื่อให้บริการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าภายในองค์รวม
| เป้าหมาย กฟน.3 จำนวน 3 ราย (ไตรมาสที่ 1-3) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
2.3 รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้า
| เป้าหมาย กฟน.3 3 Feeders และลูกค้าจำนวน 3 ราย |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
ด้านกระบวนการภายใน
3.โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 3.1 ดำเนินการ Cleansing ข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS | กฟน.3, | [10 empty] | ผธท.กบล.
ในกระบวนการ (CSR In Process) | เป้าหมาย (รอข้อสรุป จากการประชุมวันที่ 7 ม.ค. 65) | กฟฟ.ในสังกัด
4.แผนงานลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าด้าน Non-Technical Loss | 4.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
| 4.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube ตามเกณฑ์ชี้วัด NL1 | กฟน.3,
| เป้าหมาย 4 คะแนน | กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | ระดับ 4 | 4.67 | ระดับ 4 | 4.833 | ระดับ 4 | 4.638 | ระดับ 4 | 4.62 |  | ผมม.กบล.
| 4.1.2 การตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติ ที่ได้รายงานจากผู้อ่านหน่วย ตามเกณฑ์ชี้วัด NL2 | กฟน.3,
| เป้าหมาย 4 คะแนน | กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | ระดับ 4 | 4.62 | ระดับ 4 | 4.671 | ระดับ 4 | 4.612 | ระดับ 4 | 4.59 |  | ผมม.กบล.
| 4.1.3 การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol Meter 05) | กฟน.3, |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | กฟฟ.ในสังกัด | ไตรมาส1-4 | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ
4.1.4 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ(ไม่น้อยกว่า 30%ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง)
| กฟจ.ลพบุรี | กฟน.3, | ไตรมาส1-4 | 8938 | 8945 | 8938 | 8940 | 8937 | 8942 | 8936 | 0 |  | ผมม.กบล.
| กฟจ.นครสวรรค์ | กฟฟ.ในสังกัด |  | 20518 | 20526 | 20516 | 20523 | 20515 | 20516 | 20513 | 0
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 9245 | 9249 | 9243 | 9245 | 9243 | 9243 | 9243 | 0
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 9773 | 9774 | 9771 | 9771 | 9771 | 9775 | 9769 | 0
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 6649 | 6658 | 6646 | 6655 | 6645 | 6650 | 6645 | 0
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 9759 | 9761 | 9759 | 9764 | 9758 | 9763 | 9757 | 0
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 9706 | 9715 | 9704 | 9708 | 9702 | 9705 | 9702 | 0
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 5916 | 5926 | 5914 | 5920 | 5914 | 5914 | 5914 | 0
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 7258 | 7260 | 7257 | 7259 | 7257 | 7262 | 7256 | 0
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 4136 | 4141 | 4135 | 4145 | 4134 | 4134 | 4134 | 0
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 4746 | 4754 | 4746 | 4754 | 4746 | 4746 | 4746 | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 2304 | 2306 | 2304 | 2312 | 2303 | 2303 | 2303 | 0
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 4026 | 4036 | 4024 | 4030 | 4024 | 4027 | 4024 | 0
| เป้าหมาย 411,822 เครื่อง |  |  | 102974 | 103051 | 102957 | 103026 | 102949 | 102980 | 102942 | 0
4.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
| 4.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitor System | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | ,กฟส. |  | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ
| 4.2.2 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 115 เควี (ปีละ 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง) | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 2
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | - | - | 3 | 3 | - | - | - | -
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | - | - | 3 | 3 | - | - | - | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | - | - | 4 | 4 | - | - | - | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| เป้าหมาย 21 เครื่อง |  |  | - | - | 21 | 21 | - | - | - | -
| 4.2.3 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22/33 เควี (ปีละ 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง) | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | - | - | - | - | - | - | 265 | 265
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | - | - | - | - | 520 | 520 | - | -
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | - | - | 151 | 151 | - | - | - | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | - | - | 244 | 244 | - | - | - | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | - | - | 211 | 211 | - | - | - | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 155 | 155 | - | - | - | - | - | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 187 | 187 | - | - | - | - | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 188 | 188 | - | - | - | - | - | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | - | - | - | - | - | - | 89 | 89
| กฟอ.ตาคลี |  |  | - | - | - | - | 99 | 99 | - | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | - | - | - | - | 54 | 54 | - | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | - | - | - | - | - | - | 197 | 197
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 138 | 138 | - | - | - | - | - | -
| เป้าหมาย 2,498 เครื่อง |  |  | 668 | 668 | 606 | 606 | 673 | 673 | 551 | 551
| 4.2.4 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ (ไม่น้อยกว่า 50% ของมิเตอร์ที่ติดตั้ง) | กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส. | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 101 | 105 | 101 | 109 | 100 | 103 | 100 | 0
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 203 | 208 | 203 | 203 | 203 | 207 | 203 | 0
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 154 | 158 | 154 | 162 | 154 | 157 | 154 | 0
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 164 | 165 | 164 | 169 | 163 | 167 | 163 | 0
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 108 | 114 | 108 | 115 | 107 | 112 | 107 | 0
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 95 | 104 | 94 | 100 | 94 | 94 | 94 | 0
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 77 | 82 | 76 | 85 | 76 | 77 | 76 | 0
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 76 | 77 | 76 | 79 | 75 | 78 | 75 | 0
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 79 | 88 | 78 | 81 | 78 | 81 | 78 | 0
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 48 | 49 | 48 | 50 | 47 | 50 | 47 | 0
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 58 | 64 | 58 | 59 | 58 | 63 | 58 | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 41 | 49 | 41 | 49 | 41 | 46 | 40 | 0
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 56 | 59 | 55 | 64 | 55 | 60 | 55 | 0
| เป้าหมาย 5,017 เครื่อง |  |  | 1260 | 1322 | 1256 | 1325 | 1251 | 1295 | 1250 | 0
4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟทางหลวง อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ, กล่อง Wifi,CCTV และอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง
| 4.3.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวงให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้า | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| ได้อย่างถูกต้อง | กฟส.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 410 | 416 | 409 | 419 | 409 | 412 | 408 | 0
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 680 | 690 | 679 | 681 | 676 | 679 | 675 | 0
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 386 | 393 | 384 | 391 | 384 | 386 | 383 | 0
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 523 | 531 | 521 | 525 | 520 | 524 | 518 | 0
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 394 | 400 | 394 | 403 | 394 | 395 | 392 | 0
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 300 | 310 | 299 | 300 | 298 | 299 | 298 | 0
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 323 | 326 | 322 | 325 | 322 | 324 | 321 | 0
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 290 | 295 | 290 | 294 | 288 | 289 | 288 | 0
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 67 | 68 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 0
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 42 | 50 | 41 | 51 | 41 | 46 | 41 | 0
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 35 | 40 | 35 | 43 | 34 | 36 | 34 | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 34 | 35 | 34 | 40 | 34 | 38 | 33 | 0
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 52 | 53 | 52 | 54 | 52 | 55 | 50 | 0
| เป้าหมาย 14,084 เครื่อง |  |  | 3536 | 3607 | 3525 | 3596 | 3517 | 3548 | 3506 | 0
| 4.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์และบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี | กฟส. |  | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 33 | 28 | 22
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 32 | 39 | 31 | 32 | 30 | 30 | 27 | 19
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 40 | 42 | 38 | 38 | 37 | 40 | 36 | 31
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 25 | 26 | 25 | 28 | 24 | 26 | 22 | 16
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | 4
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 7 | 0
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| เป้าหมาย 723 เครื่อง |  |  | 196 | 251 | 185 | 197 | 177 | 195 | 165 | 120
4.4 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน
4.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า
| และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดี ในโปรแกรม U_Cube | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | กฟส. |  | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ
4.4.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ
| 4.4.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายใหญ่) ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| เป้าหมาย 47 เครื่อง |  |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| 4.4.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายย่อย) ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี | กฟส. |  | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 203 | 199 | 199
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1721 | 1720 | 1720
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 334 | 332 | 332
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 112 | 112
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 115 | 112 | 112
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 53 | 53
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 149 | 146 | 146
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 99 | 99
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 319 | 319
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 36 | 36
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 132 | 132
| เป้าหมาย 3,586 เครื่อง |  |  | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3615 | 3586 | 3586
| 4.4.3 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | - | - | 80 | 80 | - | - | 80 | 80
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.ตาคลี |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | - | - | 35 | 35 | - | - | 35 | 35
| เป้าหมาย 500 เครื่อง |  |  | - | - | 500 | 500 | - | - | 500 | 500
4.5 มาตรการลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตามการไฟฟ้าที่เลือกเข้าร่วม โครงการตามเกณฑ์ NL3
| เป้าหมาย 1 ครั้ง | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1-4 | 1 | 1 | - | - | - |  | - |  |  | ผมม.กบล.
| 4.6 ตรวจสอบการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | ผมม.กบล.
| เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ | กฟส. |  | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ | ที่ตรวจพบ
| 4.7 การตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน | ผมม.กบล.น.3 | ไตรมาส 1,3 | [9 empty] | ผมม.กบล.
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | -
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | -
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 17 | 17 | - | - | 17 | 17 | - | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 19 | 19 | - | - | 19 | 19 | - | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | -
| เป้าหมาย 144 เครื่อง |  |  | 144 | 144 | - | - | 144 | 144 | - | -
| 4.8 การเบิกจ่ายงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC) ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | 100% | 3.96% | 100% | 0.54% | 100% | 37.6% | 100% | 58.68% |  | ผมม.กบล.
|  | กฟส. |  | ตามแผนงาน |  | ตามแผนงาน |  | ตามแผนงาน |  | ตามแผนงาน | [5 empty] | เนื่องจาก เนื่องจากขาดพัสดุรอง เช่น ไม้แป้น สายไฟ 2x10 ทำให้ต้องชะลอแผนงานไตรมาส 3/2565 ซึ่งคาดว่า จะดำเนินงานตามแผนงานครบถ้วนในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
5.แผนงานด้านหม้อแปลง | 5.1 การวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส 2
| - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป | กฟส. | [10 empty] | ผมม.กบล.
- หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว
เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง
* การดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง ให้วัดโหลดหม้อแปลงในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด (PEAK LOAD)
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.)
ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI2 / คำอธิบายระบุ วัดโหลด มป. PEA XX-XXXXXX
เป้าหมาย = เครื่อง (รอค่าเป้าหมายจาก กฟฟ หน้างาน)
| กฟจ.ลพบุรี = 451 เครื่อง |  |  | 167 | 167 | 224 | 224 | 60 | 60
| กฟจ.นครสวรรค์ = 1440 เครื่อง |  |  | 495 | 495 | 727 | 727 | 218 | 218
| กฟจ.อุทัยธานี = 890 เครื่อง |  |  | 265 | 265 | 332 | 332 | 283 | 283
| กฟจ.ชัยนาท = 743 เครื่อง |  |  | 256 | 256 | 415 | 415 | 72 | 72
| กฟจ.สิงห์บุรี = 449 เครื่อง |  |  | 217 | 217 | 232 | 232 | 0 | 0
| กฟจ.เพชรบูรณ์ = 625 เครื่อง |  |  | 246 | 246 | 320 | 320 | 59 | 59
| กฟอ.หนองไผ่ = 673 เครื่อง |  |  | 173 | 173 | 246 | 246 | 254 | 254
| กฟอ.โคกสำโรง = 374 เครื่อง |  |  | 174 | 174 | 200 | 200 | 0 | 0
| กฟอ.หล่มสัก = 395 เครื่อง |  |  | 141 | 141 | 135 | 135 | 119 | 119
| กฟอ.ตาคลี = 349 เครื่อง |  |  | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0
| กฟอ.ลาดยาว = 505 เครื่อง |  |  | 125 | 125 | 380 | 380 | 0 | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม = 237 เครื่อง |  |  | 78 | 78 | 159 | 159 | 0 | 0
| กฟอ.ชัยบาดาล = 385 เครื่อง |  |  | 144 | 144 | 175 | 175 | 66 | 66
|  |  |  | 2830 | 2830 | 3545 | 3545 | 1131 | 1131
| 5.2 การส่องจุดร้อนหม้อแปลงไฟฟ้า (ดำเนินการเฉพาะการไฟฟ้าจุดรวมงาน) | กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส. | ไตรมาส 2
| - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป | [11 empty] | ผมม.กบล.
- หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว
เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.)
ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI3 / คำอธิบายระบุ ส่องจุดร้อน มป. PEA XX-XXXXXX
เป้าหมาย = เครื่อง (รอค่าเป้าหมายจาก กฟฟ หน้างาน)
| กฟจ.ลพบุรี = 280 เครื่อง |  |  | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0
| กฟจ.นครสวรรค์ = 225 เครื่อง |  |  | 45 | 45 | 115 | 115 | 65 | 65 | 0 | 0
| กฟจ.อุทัยธานี = 215 เครื่อง |  |  | 40 | 40 | 35 | 35 | 150 | 150 | 0 | 0
| กฟจ.ชัยนาท = 209 เครื่อง |  |  | 50 | 50 | 77 | 77 | 82 | 82 | 0 | 0
| กฟจ.สิงห์บุรี = 79 เครื่อง |  |  | - | - | 42 | 42 | 37 | 37 | 0 | 0
| กฟจ.เพชรบูรณ์ = 280 เครื่อง |  |  | 70 | 70 | 115 | 115 | 95 | 95 | 0 | 0
| กฟอ.หนองไผ่ = 165 เครื่อง |  |  | - | - | 35 | 35 | 20 | 20 | 110 | 110
| กฟอ.โคกสำโรง = 86 เครื่อง |  |  | 25 | 25 | 51 | 51 | 10 | 10 | 0 | 0
| กฟอ.หล่มสัก = 50 เครื่อง |  |  | - | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0
| กฟอ.ตาคลี = 100 เครื่อง |  |  | 40 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| กฟอ.ลาดยาว = 100 เครื่อง |  |  | - | - | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | 0
| กฟอ.พัฒนานิคม = 100 เครื่อง |  |  | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| กฟอ.ชัยบาดาล = 190 เครื่อง |  |  | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45
|  |  |  | 405 | 405 | 846 | 846 | 683 | 683 | 155 | 155
6.งานด้านจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า | 6.1 ติดตามสถานะการดำเนินงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115KV ในพื้นที่ กฟน.3 และสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | กฟฟ.1-3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจค.กกค.
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
| 6.2 ติดตาม เร่งรัดงานขออนุญาตดันท่อลอดใต้แนวถนน ปักเสาในเขตทางหลวง ทางเชื่อม และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากับหน่วยงาน | กฟฟ.1-3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจค.กกค.
ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
7. งานด้านจัดการโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย | 7.1 ควบคุม เร่งรัด ติดตามงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22KV ที่ ผกร.ดำเนินงานเอง และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | กฟฟ.1-3 | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผกร.กกค.
7.2 ติดตาม เร่งรัด งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงทุกโครงการ
| เป้าหมาย ระยะทาง 391.87 วงจร-กม. | ทุก กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจร.กกค.
7.3 ประสานงานจัดประชุมติดตาม เร่งรัด การปิดงานก่อสร้าง
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ทุก กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผจร.กกค.
8. งานด้านโยธาและสถาปัตย์ | 8.1 ติดตามผลการจัดซื้อที่ดินตามโครงการ คพจ.1, คพจ.2 จำนวน 4 แปลง สำหรับงานก่อสร้างสถานี | กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผยธ.กกค.
| ไฟฟ้าชัยบาดาล3, แม่วงก์, ชุมแสง และสถานีไฟฟ้ามโนรมย์(ลานไก) | ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. งานด้านยานพาหนะและเครื่องมือกล | 9.1 ดำเนินการจัดเช่ายานพาหนะ รวมถึงการจัดสรรยานพาหนะจาก กฟภ.ให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ | กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผยค.กกค.
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ที่เกี่ยวข้อง
| 9.2 งานชำระภาษีประจำปีและต่อประกันภัยประจำปี | กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผยค.กกค.
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ที่เกี่ยวข้อง
| 9.3 งานบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมกรอง รถเครน ในสังกัด กฟน.3 รวม 96 คัน | กฟฟ. | ไตรมาส 1-4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | ผยค.กกค.
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | ที่เกี่ยวข้อง
10. แผนงานพัฒนา Strong Grid Action Plan ประกอบด้วยการจัดทำ | 10.1 ติดตามงานระบบสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่าย 22 kV
บันทึกขออนุมัติจัดเข้าโครงการตามมาสเตอร์แพลน | 10.1.1 ติดตาม ประสานงานการจัดทำ Action Plan ระบบสายส่ง 115 kV |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ผวร.กวว.
เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 ครั้ง
| 10.1.2 จัดทำ Action Plan ระบบจำหน่าย 22 kV |  | ไตรมาส 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ผวร.กวว.
เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 ครั้ง
| 10.1.3 จัดทำแผนงานระบบสายส่ง 115 KV หม้อแปลงกำลัง 115/22 KV และระบบจำหน่าย 22 KV ให้สามารถรับโหลดได้ N-1 |  | ไตรมาส 3
10.1.3.1 ระบบ 115 KV
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 ฟีดเดอร์ | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | ผวร.กวว.
10.1.3.2 ระบบ 22 KV
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 2 ฟีดเดอร์ | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | ผวร.กวว.
10.1.3.3 หม้อแปลงกำลัง 115/22 KV
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 เครื่อง | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | ผวร.กวว.
10.1.3.4 จัดทำแผนงานระบบสายส่ง 115 KV ที่มีความสำคัญให้เป็น Closed Loop / Loop line
| เป้าหมาย น.3 จำนวน 1 Loop | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | ผวร.กวว.
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
11.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน | 11.1 ตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังวงจรไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน ISO 22301)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส4 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | ผบธ.กบล. | (2) 0.060 |  | 0.06
11.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน ISO 22301)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส4 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | ผวฟ.กบล. | (2) 0.060 |  | 0.06
| 11.3 มีการทบทวน/ปรับปรุง เอกสารตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
จป.
| 11.4 ตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Internal Audit) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.5 มีการจัดทบทวนการบริหาร ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน (Management Review) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.6 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs | (2) 0.280 |  | 0.28
จป.
| 11.7 ตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
12. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย | 12.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้
| เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |  | ผมท.กวว.
สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
12.2 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
| เป้าหมาย สุ่มตรวจสอบมาตรฐาน 3% ทุกไตรมาส ของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | ผมท.กวว.
12.3 สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุ
| เป้าหมาย สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุจากกระบวนการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในกลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ | 3 คลังพัสดุ |  | ผมท.กวว.
Pre-Qualification Lists (PQL) จำนวน 12 คลังพัสดุ

## แผนเพิ่มเติม(ฝบพ.)ปี65 (hidden)
แผนปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(กอก.)ปี65 (hidden)
แผนปฏิบัติการกองอำนวยการ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(ฝปบ.)ปี65 (hidden)
แผนปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม (ล้านบาท) | ปัญหาและแนวทางแก้ไข
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ
ด้านกระบวนการภายใน
1.แผนงานการฝึกซ้อมการบริหาร | 1.1.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส3 | [9 empty] | กปบ.
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)ของ | เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง |  |  | - | - | - |  | ส.ค. | ส.ค. | - | -
กฟน.3 | [8 empty] | ตามรายงานการฝึกซ้อมเลขที่ น.3 กวว.(จป.)1896/2565 ลว.3 ส.ค. 2565
| 1.2.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานระบบสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส3 | [9 empty] | กรส.
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง |  |  | - |  | - |  | ส.ค. | ส.ค. | -
2.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพของ | 2.1 รายงานตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งาน FRTU ประจำเดือน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | กปบ.
อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายที่ติดตั้งชุด | เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | กบษ. กรส.
FRTU ค่าเปอร์เซนต์ความพร้อม
ใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 % | 2.2 รายงานตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ FRTU ที่มีระยะเวลาDown นาน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 2.3 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | คณะทำงานฯ
| เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  |  | มี.ค. | มี.ค. | มิ.ย. | มิ.ย. | ก.ย. | ก.ย. | ธ.ค. | ธ.ค.
3.แผนปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๔ | 3.1 ปรับปรุงพื้นที่ในห้องเก็บอุปกรณ์สื่อสารเป็นห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร | [11 empty] | กรส.
กฟน.3 และภูมิทัศน์รอบอาคาร | เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - | - | - | - | 100% | 100% | -
| 3.2 ปรับปรุงห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร กรส.น.3 เป็นห้องประชุม | [11 empty] | กรส.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - | - | - | - | 100% | 100%
| 3.3 ปรับพื้นเทคอนกรีตตามแนวกำแพงรั้วด้านหน้าอาคาร SCADA | [11 empty] | กรส.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - | - | - | - | 100% | 100% | -
| 3.4 จัดทำป้ายอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กฟน.3 | [11 empty] | กปบ.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - | - | - | - | 100% | 100% | -
ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งคืนงบลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามหนังสือเลขที่ น.3 กปบ.(คฟ)2128/2565 ลว.7 มิ.ย.2565
| 3.5 ปรับพื้นที่เทคอนกรีตหลังอาคาร 6 โรงซ่อม กบษ.น.3 เป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ | [11 empty] | กบษ.
| เป้าหมาย ไตรมาส3 |  |  | - | - | - | - | 100% | 100% | - | -
4.แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 4.1.ติดตั้ง Air Break Switch ระบบ 115 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ |  | ไตรมาส 2
ระบบไฟฟ้า (Strong Grid) | เป้าหมาย : 2 ไลน์สายส่งฯ |  | และไตรมาส 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ตามหนังสือเลขที่ กวฟ.(วส)1072/2565 ลว.1 ธ.ค. 2565 พิจารณาโครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง Load Break Switch 115 kV แจ้งว่าสามารถดำเนินการติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประมาณมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุมัติติดตั้งฯ |  | ผวว.กปบ.
| หมายเหตุ : ไตรมาส 2 ไลน์สถานีฯโคกสำโรง - สถานีฯหนองม่วง, : ไตรมาส 3 ไลน์สถานีฯหนองไผ่ - สถานีฯชนแดน |  |  | ก.ย.: ตามหนังสือเลขที่ น.3 กปบ.(วว.) 2948/2565 ลว.4 ส.ค. 2565 ขอให้ กวฟ. พิจารณาโครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี ไลน์สถานีไฟฟหนองไผ-สถานีไฟฟ้าชนแดน เนื่องจากจุดที่สามารถติดตั้งได้ ไม่มีในแบบมาตรฐาน อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก กวฟ.(กวฟ. ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565)
4.2.งานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟระบบ 22 เควี เพื่อลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิค
| เป้าหมาย : 10 วงจร |  | ไตรมาส 1-3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - |  | ผวว.กปบ.
| 4.3.อนุมัติงานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟรองรับการจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าใหม่ |  | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย : 5 สถานีฯ |  | และไตรมาส 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | สถานีฯท่าวุ้ง |  | ผวว.กปบ.
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 สถานีฯ นว.3, ลมก., บนร. และ พค.
: ไตรมาส 3 สถานีฯ เขาค้อ (ชั่วคราว)
4. 4.เสนอขออนุมัติงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว
| เป้าหมาย : 1 สถานีฯ |  | ไตรมาส 2 | - | - | 1 | รูปแบบการเชื่อมต่อของสถานีไฟฟ้าไพศาลี ติดข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า(Grid code) ของ กฟผ. คณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว จึงให้ชะลอการขออนุมัติฯ | - | - | - | - |  | ผวว.กปบ.
หมายเหตุ : สถานีฯ ไพศาลี (ชั่วคราว)
4.5. งานปรับปรุงผังสั่งการสวิตชิ่ง พร้อมแก้ไขรหัสใน GIS | bar: มี.ค.; มิ.ย. to ธ.ค.
| เป้าหมาย : 33 สถานีฯ |  | ไตรมาส 1-3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 13 | - | - | - |  | ผคฟ.กปบ.
[5 empty] | เนื่องจาก พนักงานติดโควิด ทำให้ต้องกักตัวและไม่สามรถแทนเวรเพื่อไปออกตรวจสอบระบบจำหน่ายได้ |  | มีการจัดตั้งศูนย์ฯสำรอง เพื่อแยกปฏิบัติงานเนื่องจากพนักงานติดโควิด จึงทำให้ไม่สามารถแทนเวรเพื่อไปออกตรวจสอบระบบจำหน่ายได้ |  | อยู่ระหว่างหาหรือการแก้ไขผังสั่งการให้เป็นไปตามมาตรฐาน(10 หลัก)
4.6. อนุมัติสวิตชิ่งงานขอดับไฟแบบมีแผนงานไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ
| เป้าหมาย : 100% |  | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | ผคฟ.กปบ.
[5 empty] | (138 ฉบับ) |  | (158 ฉบับ) |  | (94 ฉบับ) ข้อมูลเฉพาะเดือน ก.ค.-ส.ค. 65 |  | (161ฉบับ)
4.7. แจ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน กรณีดับไฟแบบมีแผน
| เป้าหมาย : 100% |  | ไตรมาส 1-4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | ผคฟ.กปบ.
[5 empty] | (15 ฉบับ) |  | (12 ฉบับ) |  | (27 ฉบับ) |  | (17 ฉบับ)
4.8. แผนงานสับเปลี่ยนอุปกรณ์จาก SIO CARD เป็นระบบ PC Front End (PCFEP) ของระบบศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ(SCADA/DMS)
| เป้าหมาย : 100% |  | ไตรมาส 2 | - | - | 100% | ยกเลิกงานประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสับเปลี่ยนอุปกรณ์จาก VME Front-End (SIO Card) เป็น PC Front-End (PCFEP) ของระบบศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA/DMS) ภายในอาคาร 4 (ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ) กฟน.3 จากการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตามหนังสือเลขที่ น.3 กปบ.(รศ.) 2550/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565 และ กปบ.น.3 จัดทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณงานดังกล่าวฯ ตามหนังสือเลขที่ น.3 กปบ.(รศ.) 2554/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565 | - | - | - | - |  | ผรศ.กปบ.
| 4.9.แผนงานสับเปลี่ยนอุปกรณ์ Air Circuit Breaker 2 เครื่อง สำหรับ Breaker Incoming 1 และ Breaker Tie Bus ขนาด 800AT, 1,250 AF ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร SCADA |  | ไตรมาส 2 | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - |  | ผรศ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
สับเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวฯ แล้วเสร็จในวันที่ 9 เม.ย. 2565 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 2565
| 4.10 ขออนุมัติสัญญาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ UPS และ Firealarm อาคาร SCADA ประจำปี 2565 - 2566 |  | ไตรมาส 1 | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |  | ผรศ.กปบ.
เป้าหมาย : 100%
| 4.11. ขออนุมัติจัดทำสถานีไฟฟ้า แบบ Unmanned Substation |  | ไตรมาส 2 | - | - | 5 | การจ่ายไฟสถานีฯล่าช้ากว่าแผนยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการเปิดจ่ายไฟล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างเก็บสถิติระบบ SCDA สฟฟ.ลมก.,อบร.,บนร. ส่วนสฟฟ.นว.3,พยุหะยังไม่เปิดจ่ายไฟ | - | อยู่ระหว่างขออนุมัติ 4 สฟฟ. ยกเว้น สฟฟ.นว.3 เนื่องจาก ยังไม่เปิดจ่ายไฟ | - | รผก.(ป) ลงนามตามอนุมัติ ดำเนินการ Unmanned Substation สถานีไฟฟ้า ในเขต กฟน.3 ลว. 8 ธ.ค. 2565 ตามหนังสือเลขที่ ศสฟ.(ปฟ.) 1986/2565 ลว. 29 พ.ย. 2565 ดำเนินการตามเป้าหมาย 100% |  | ผจฟ.1 กปบ.
เป้าหมาย : 5 สถานีฯ
หมายเหตุ : สถานีฯ.อบร., ลมก., บนร., พค. และ นว.3
| 4.12. ขออนุมัติก่อสร้างป้อมยามชนิดถาวร ประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation |  | ไตรมาส 2 | - | - | 2 | ได้รับอนุมัติจัดสรรงบลงทุน กรณีจำเป็นเร่งด่วน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2565 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯเสนอราคา อยู่ระหว่างเสนอราคา 3 สฟฟ. คาดว่าจะก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 แห่ง ในไตรมาส3 | 1 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจ้างฯ ตรวจรับงานก่อสร้างจาก ผู้รับเหมาฯ (ผรม.ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาจ้างถูกปรับตามสัญญา) | - | ดำเนินการครบทั้ง 3 แห่ง |  | ผจฟ.1 กปบ.
เป้าหมาย : 3 แห่ง
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 ขออนุมัติงบฯ
: ไตรมาส 2 สถานีฯ คบจ. และ คสร.
: ไตรมาส 3 สถานีฯ ทก.
| 4.13. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสถานีไฟฟ้าจำนวน 33 สถานีฯ |  | ไตรมาส 1-4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 33 | 37 |  | ผจฟ.1 กปบ.
| เป้าหมาย : 33 สถานีฯ |  |  | ก.ย.: มีงานจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าใหม่
| 4.14. ขออนุมัติจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation ปี 2566 |  | ไตรมาส 4 | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |  | ผจฟ.1 กปบ.
| เป้าหมาย : 100% |  |  | ก.ย.: กำหนดเซ็นต์สัญญาจ้างภายในไตรมาส4
| 4.15.ตรวจสอบระบบจำหน่าย-สายส่ง (Patrol Sytem) | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
4.15..1 แรงสูง
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 970.06 | 970.06 | 970.06 | 970.06 | 970.06 | 970.06 | 970.06 | 970.06
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 4466.21 | 4466.21 | 4466.21 | 4466.21 | 4466.21 | 4466.21 | 4466.21 | 4466.21
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 3151.73 | 3151.73 | 3151.73 | 3151.73 | 3151.73 | 3151.73 | 3151.73 | 3151.73
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 2459.36 | 2459.36 | 2459.36 | 2459.36 | 2459.36 | 2459.36 | 2459.36 | 2459.36
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 1251.97 | 1251.97 | 1251.97 | 1251.97 | 1251.97 | 1251.97 | 1251.97 | 1251.97
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 2013.65 | 2013.65 | 2013.65 | 2013.65 | 2013.65 | 2013.65 | 2013.65 | 2013.65
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11 | 2707.11
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 1676.57 | 1676.57 | 1676.57 | 1676.57 | 1676.57 | 1676.57 | 1676.57 | 1676.57
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 1322.08 | 1322.08 | 1322.08 | 1322.08 | 1322.08 | 1322.08 | 1322.08 | 1322.08
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 1156.1 | 1156.1 | 1156.1 | 1156.1 | 1156.1 | 1156.1 | 1156.1 | 1156.1
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 1552.87 | 1552.87 | 1552.87 | 1552.87 | 1552.87 | 1552.87 | 1552.87 | 1552.87
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 952.93 | 952.93 | 952.93 | 952.93 | 952.93 | 952.93 | 952.93 | 952.93
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 1486.73 | 1486.73 | 1486.73 | 1486.73 | 1486.73 | 1486.73 | 1486.73 | 1486.73
| เป้าหมาย 25,167.37 วงจร-กิโลเมตร (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 25167.37 | 25167.37 | 25167.37 | 25167.37 | 25167.37 | 25167.37 | 25167.37 | 25167.37
| 4.15.2 สายส่ง 115 เควี | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.63
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 121.57 | 121.57
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | 70.14
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 | 109.55 | 109.55 | 109.55 | 109.55 | 109.55 | 109.55 | 109.55
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.09
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16 | 75.16
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กิโลเมตร (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 863.74 | 863.74 | 863.74 | 863.74 | 863.74 | 863.74 | 863.74 | 863.74
| 4.16. ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-3
| 4.16.1.1 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 29 สถานี |  |  | 8 | 8 | - | - | 21 | 21 | - | -
| 4.16.1.2 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 30 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | -
| 4.17. บำรุงรักษา Disconnecting Switch ต้นRiser Pole บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 27 สถานี |  |  | - | - | 13 | 13 | - | - | 14 | 14
| 4.18 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายระบบสายส่ง ตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| 4.18.1 AVR | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 13 เครื่อง |  |  | - | - | - | - | 13 | 13 | - | -
| 4.18.2 Recloser | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 243 เครื่อง |  |  | 59 | 59 | 71 | 71 | 55 | 55 | 58 | 58
| 4.18.3 Switched capacitor | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 55 เครื่อง |  |  | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 4.18.4 Load Break Switch (SF6) | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 541 เครื่อง |  |  | 117 | 117 | 157 | 157 | 123 | 123 | 144 | 144
| 4.18..5 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115 เควี | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 877.43 วงจร-กิโลเมตร |  |  | 200.85 | 200.85 | 230.15 | 230.15 | 167.78 | 167.8 | 278.65 | 278.65
| 4.19 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของ | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และรีเลย์
| 4.19..1 CSCS/SRTU | [11 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 24 สถานี |  |  | 7 | 7 | - | - | 17 | 17 | - | -
(ลพบุรี1, ท่าตะโก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์1, สิงห์บุรี,
ตาคลี2, นครสวรรค์1, ลพบุรี3(ชั่วคราว), ชัยบาดาล2,
พรหมบุรี, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน, หนองบัว,
หนองม่วง, ชัยนาท, หันคา, ค่ายบางระจัน, พัฒนานิคม1,
นครสวรรค์2, เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว),
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), ท่าวุ้ง, นครสวรรค์1(ลานไก))
| 4.19.2 Relay | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 24 สถานี |  |  | 7 | 7 | - | - | 17 | 17 | - | -
(ลพบุรี1, ท่าตะโก, หล่มสัก, เพชรบูรณ์1, สิงห์บุรี,
ตาคลี2, นครสวรรค์1, ลพบุรี3(ชั่วคราว), ชัยบาดาล2,
พรหมบุรี, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน, หนองบัว,
หนองม่วง, ชัยนาท, หันคา, ค่ายบางระจัน, พัฒนานิคม1,
นครสวรรค์2, เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว),
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), ท่าวุ้ง, นครสวรรค์1(ลานไก))
| 4.19.3 SCPS | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 5 สถานี |  |  | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | -
(บึงสามพัน, โคกสำโรง, อุทัยธานี, หนองฉาง, ลาดยาว)
| 4.19.4 FRTU | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 467 ชุด |  |  | 110 | 110 | 109 | 109 | 124 | 124 | 124 | 124
| 4.19.5 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ใน และหน้า สฟฟ./ | [11 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
สายส่ง/ระบบจำหน่าย 22/33 เควี
| 4.19.5.1 สถานีไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
| เป้าหมาย 37 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | - | - | 37 | 37 | - | - | 37 | 37
ลพบุรี1, ลพบุรี2, ลพบุรี3, โคกสำโรง, หนองม่วง, ท่าวุ้ง, สิงห์บุรี,
พรหมบุรี, อินทร์บุรี, ค่ายบางระจัน, ตาคลี2, ชัยนาท, หันคา,
มโนรมย์, อุทัยธานี, หนองฉาง, บ้านไร่, ลาดยาว,
นครสวรรค์ 1, นครสวรรค์ 2, นครสวรรค์ 3, นครสวรรค์ 4, พยุหะคีรี,
ท่าตะโก, หนองบัว, พัฒนานิคม 1, พัฒนานิคม 2, ชัยบาดาล 1,
ชัยบาดาล 2, บึงสามพัน, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน,
เพชรบูรณ์ 1, เพชรบูรณ์ 2, หล่มสัก, หล่มเก่า
| 4.19.5.2 สายส่ง | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กม. (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 863.74 | 863.74 | - | - | 863.74 | 863.74 | - | -
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 | 56.2 | - | - | 56.2 | 56.2 | - | -
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 | 84.63 | - | - | 84.63 | 84.63 | - | -
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 | 65.05 | - | - | 65.05 | 65.05 | - | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 | 121.57 | - | - | 121.57 | 121.57 | - | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 | 70.14 | - | - | 70.14 | 70.14 | - | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 | 36.85 | - | - | 36.85 | 36.85 | - | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 | 109.55 | - | - | 109.55 | 109.55 | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 | 44.9 | - | - | 44.9 | 44.9 | - | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 | 108.1 | - | - | 108.1 | 108.1 | - | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 | 6.5 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 | 42 | - | - | 42 | 42 | - | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 | 43.09 | - | - | 43.09 | 43.09 | - | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 | 75.16 | - | - | 75.16 | 75.16 | - | -
ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| 4.19.5.3 ระบบจำหน่าย | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| เป้าหมาย 108 ฟีดเดอร์ (ปีละ 1 ครั้ง) |  |  | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26
LBA02, LBA03, LBA04, LBA06, LBA09, LBB02,
LBB03, LBB04, LBC04, KSR09, NUA03, NUA04,
NUA07, NUA10, SBA02, SBA03, SBA04, SBA05,
SBA06, SBA10, PRI02, PRI04, KBG01, KBG02,
KBG04
| PXA05, PXA06, PXA07, PXA08, PXA09, PXU02, |  |  | - | - | 29 | 29 | - | - | - | -
TKB03, TKB04, TKB06, TKB07, CNA01,
CNA02, CNA03, CNA04, CNA05, CNA08, CNA09,
CNA10, MRA03, MRA04, MRA05, MRA07,
UAA01, UAA05, UAA07, NCH01, NCH03, NCH06,
NCH09,
| LAA02, LAA03, LAA05, LAA06, LAA09, NSA02, |  |  | - | - | - | - | 28 | 28 | - | -
NSA03, NSA04, NSA05, NSA06, NSA07, NSA08,
NSA10, NSA11, NSB01, NSB02, NSB03, NSB05,
NSB06, NSB07, NSB08, NSB10, NSU01, NSU02,
NSU04, TCA04, TCA06, NOB03
| CDA02, CDA03, CDA07, CDA09, CDB02, CDB03, |  |  | - | - | - | - | - | - | 26 | 26
CDB05, CDB06, BSH02, BSH03, BSH08, WIR01,
WIR04, WIR06, WIR07, NGA01, CON05, PEA01,
PEA02, PEA07, PEA08, PEU01, PEU05,
LOA02, LOA04, LOK01
| 4.19.5.4 ระบบจำหน่าย บริเวณแหล่งชุมชน หรือ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
ภายในเขตเทศบาล (กฟฟ.ชั้น 1-2-3 และ กฟส.ทุกแห่ง)
| เป้าหมาย 38 กฟฟ. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
5.แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน | 5. บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือประเภทไม้ฉนวน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
ด้านกระบวนการภายใน | 5.1.1 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ในสังกัด กฟน.3
| เป้าหมาย 69 กฟฟ. |  |  | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16
5.1.2 สถานีไฟฟ้า
| เป้าหมาย 30 สถานี |  |  | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7
| 5.2 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 12 ชุด ( ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 5.3 ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของเครนรถกระเช้าฯ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 47 คัน (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21
| 5.4.ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | [11 empty] | ผบล.กบษ.ฝปบ.
5.4.1 ชนิด Mobile ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 10 เครื่อง |  |  | - | - | - | - | - | - | 10 | 10
5.4.2 ชนิด Portable ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 77 เครื่อง |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 17 | 17
5.4.3 ชนิด Fix ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 2 เครื่อง |  |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
5.4.4 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร 1
ขนาด 100 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5.4.5 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร SCADA
ขนาด 220 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6. งานดูแลการตรวจสอบบำรุงรักษา | 6.1 ตรวจวัดค่ากราวด์โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย จำนวน 69 ต้น |  |  |  |  | 50 | 50 | 19 | 19 | - | - |  | ผรอ.กรส.
ดำเนินงานไตรมาส 2 ตามอนุมัติแผนบำรุงรักษาที่ น.3 กรส.(รอ.)492/2565 ลว. 25 มี.ค. 65
6.2 บำรุงรักษาอุปกรณ์ Cellular Router
| เป้าหมาย จำนวน 103 ชุด |  |  |  |  | 42 | 42 | 53 | 53 | 8 | 8 |  | ผรอ.กรส.
ดำเนินงานไตรมาส 2 ตามอนุมัติแผนบำรุงรักษาที่ น.3 กรส.(รอ.)492/2565 ลว. 25 มี.ค. 65
| 6.3 ควบคุม ดูแลงานจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาโครงข่าย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
เคเบิลใยแก้วนำแสงตามสัญญา จ.23/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563
| เป้าหมาย จำนวน 140 เส้นทาง (2,999.16 กม.) ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง |  |  | 58 | 58 | 82 | 82 | 58 | 58 | 82 | 82 |  | ผคส.กรส.
| 6.4 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารสำนักงาน จำนวน 8 ระบบงาน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | [9 empty] | ผรส.กรส.
| 6.4.1. ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เป้าหมาย จำนวน 34 เครื่อง |  |  | 14 |  | 12 | 12 | 8 | 8 | - | -
| 6.4.2. อุปกรณ์ VDO Conference เป้าหมาย จำนวน 42 เครื่อง |  |  | 18 |  | 14 | 14 | 10 | 10 | - | -
| 6.4.3. กล้องวงจรปิด CCTV (สนง. และ จุดรวมงาน) เป้าหมาย จำนวน 17 เครื่อง |  |  | 10 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | - | -
| 6.4.4. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก เป้าหมาย จำนวน 104 เครื่อง |  |  | 34 |  | 41 | 41 | 29 | 29 | - | -
| 6.4.5. ระบบ Ground ห้องสื่อสาร เป้าหมาย จำนวน 104 เครื่อง |  |  | 34 |  | 41 | 41 | 29 | 29 | - | -
6.4.6. เครื่องปรับอากาศ เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง | bar: มี.ค.; มิ.ย.; ก.ย. to ธ.ค.
| 6.4.7. VOIP&IP PHONE สฟฟ. เป้าหมาย จำนวน 35 เครื่อง |  |  | 12 |  | 13 | 13 | 10 | 10 | - | -
| 6.4.8. เสียงตามสาย เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - | -
รวมจำนวน 340 เครื่อง
| 6.5 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network ประสานงานบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| บำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core |  | และ 3
Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต
ระยะเวลา 3 ปี ระยะที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ จ.37/2563
ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563 (29 ธ.ค. 2563 – 28 ธ.ค. 2566)
| เป้าหมาย จำนวน 14 แห่ง ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง วาระทุกๆ 6 เดือน | [11 empty] | ผสร.กรส. | bar: มี.ค. to มิ.ย.; ก.ย. to ธ.ค.
| 6.6 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ประสานงานบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิสบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ ตามสัญญาเลขที่ บ.48/2560 | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| ลงวันที่ 24 ต.ค. 2560 (24 ก.ค. 2562 – 23 ก.ค. 2567) |  | และ 3
| เป้าหมาย จำนวน 77 แห่ง ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง วาระทุกๆ 6 เดือน | [11 empty] | ผสร.กรส. | bar: มี.ค. to มิ.ย.; ก.ย. to ธ.ค.
| 6.7 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ในเขต กฟน.3 ประจำปี 2565 | [14 empty] | ปรับลด 1 ชุด และเลื่อนแผนเป็นไตรมาส 2 จำนวน1 ชุด | bar: มี.ค.; มิ.ย. to ธ.ค.
| เป้าหมาย จำนวน 295 ชุด | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | 127 ชุด | 126 ชุด | 80 ชุด | 80 ชุด | 87 ชุด | 87 ชุด | - | - |  | ผสร.กรส.
7. งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ | 7.1 งานย้าย / ติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร (32 เมตร) | กฟส.บ้านหมี่ | ไตรมาส 2-4
| เป้าหมาย 3 แห่ง | กฟส.ท่าตะโก |  | - |  | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |  | ผรอ.กรส. |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 แห่ง ในไตรมาส 3
กฟส.อ.ศรีเทพ
| 7.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ และอุปกรณ์ประกอบ | กฟย.อ.สระโบสถ์ | ไตรมาส 1
แบบ Self Supporting ขนาดความสูง 32 เมตร
| เป้าหมาย 1 แห่ง | [11 empty] | ผรอ.กรส. |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 2 | bar: มี.ค.; มิ.ย. to ก.ย.; ธ.ค. to ธ.ค.
| 7.3 บริหารสัญญาเช่า Virtual Trunk Radio over LTE (VT-LTE) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
เป้าหมาย จำนวน 33 เครื่องและอุปกรณ์ Getway
| เป้าหมาย จำนวน 3 เครื่อง | [11 empty] | ผรอ.กรส. | bar: มี.ค. to ก.ย.; ธ.ค. to ธ.ค.
| 7.4 บริหารสัญญาเเช่า Virtual Trunk Radio over LTE (VT-LTE) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
| เป้าหมาย จำนวน 15 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้งานรถกระเช้าแก้ไฟ | [11 empty] | ผรอ.กรส. | bar: มี.ค. to ก.ย.; ธ.ค. to ธ.ค.
| 7.5 งานเช่าบริการวิทยุสื่อสารระบบ Tranker Radio (Digital) (แผนงาน กอบ.) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
ตามสัญญาเลขที่ บ.25/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
| เป้าหมาย ควบคุมบริหารงานถูกต้องตรงตามสัญญาฯ | [11 empty] | ผรอ.กรส. | bar: มี.ค. to ธ.ค.
| 7.6 งานจ้างจัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบสั่งการศูนย์จ่ายไฟ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3
ตามสัญญาเลขที่ จ.82/2562 ลว. 15 ส.ค.62
| เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน 100% | [11 empty] | ผรอ.กรส. | bar: มี.ค. to ธ.ค.
| 7.7 งานจ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้ง MARS MASTER (WRL) | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการ คพจ.1 (11 แห่ง)
| เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงาน 100% | [11 empty] | ผรอ.กรส. | bar: มี.ค. to ธ.ค.
| 7.8 ควบคุม ประสานงาน งานออกแบบ จัดหาและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 1,400 กม. ตามแผนงานปฏิบัติการดิจิทัล | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
ด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2564
ตามสัญญาเลขที่ จ.140/2564 ลว. 24 พ.ย. 2564
| เป้าหมาย จำนวน 5 เส้นทาง 121 กม. |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | ผคส.กรส.
1. ลพบุรี 1 - สฟฟ.ลพบุรี 2
2. กฟอ.พัฒนานิคม - สฟฟ.พัฒนานิคม 2
3. กฟส.อ.บ้านหมี่ - กฟส.อ.หนองม่วง
4. สฟฟ.วิเชียรบุรี - สฟฟ.บึงสามพัน
5. กฟส.อ.ศรีเทพ - กฟย.อ.โคกเจริญ
| 7.9 ตรวจสอบและประสานงานแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
โทรคมนาคมระยะที่ 2 ปี 2565
| เป้าหมาย จำนวน 63 เส้นทาง |  |  | - ขออนุมัติแผนฯ | - ขออนุมัติแผนฯ | รายงานผล | รายงานผล | รายงานผล | รายงานผล | รายงานผล | รายงานผล |  | ผคส.กรส.
| - ขออนุมัติแผนงานตรวจสอบโครงข่ายเคเบิลฯ ตามแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ กฟน.3 ประจำปี 2565 |  |  | - ประสานงานฯ | - ประสานงานฯ | การติดตาม | การติดตาม | การติดตาม | การติดตาม | การติดตาม | การติดตาม
| - ประสานงานชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารกับการไฟฟ้าหน้างาน |  |  | - รายงานผล | - รายงานผลฯ | ความคืบหน้า | ความคืบหน้า | ความคืบหน้า | ความคืบหน้า | ความคืบหน้า | ความคืบหน้า
| - รายงานผลการประสานงานชี้แจงฯ |  |  | การประสานงาน | การประสานงาน | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 3
- รายงานผลการติดตามความคืบหน้า (1 ครั้ง/ไตรมาส)
| 7.10 จัดทำข้อมูลโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในระบบ GIS และระบบ TAM ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
| เป้าหมาย 153 เส้นทาง |  |  | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |  | ผคส.กรส.
| 7.11 จัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบสื่อสารสำนักงาน | กฟน.3
| 7.11.1. ตู้สาขาโทรศัพท์ 16x16 เลขหมาย สำหรับ กฟส. 3 แห่ง (ทก., ลมก., วสง.) |  | ไตรมาส 1 | 3 |  | - | 3 | - |  | - | - |  | ผรส.กรส.
| 7.11.2. ตู้สาขาโทรศัพท์ 16x16 เลขหมาย สำหรับ กฟส. 2 แห่ง (หค., บพส.) |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างสืบราคาจากร้านค้า
| 7.11.3. Microphone พร้อมเครื่องเสียง ประจำห้องประชุมประจำ กฟน.3 จำนวน 5 ชุด |  | ไตรมาส 2 | - |  | 1 | 0 | - |  | - | 0 |  |  |  |  | เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลง / อยู่ระหว่างสืบราคาจากร้านค้า
| 7.11.4. ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานพิธีการ (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด |  | ไตรมาส 2 | bar: มี.ค.; มิ.ย. to ก.ย.; ธ.ค. to ธ.ค.
| 7.11.5 เครื่องโทรศัพท์ SIP Phone ประจำสถานีใหม่ จำนวน 8 แห่ง |  | ไตรมาส 2 | - |  | 1 | 0 | - |  | - | 0 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างทดสอบระบบ
(นว.3,พช.2,บงส.(ลานไก),บพส,พค,บนร,พฒ.2 และเขาค้อ (ชั่วคราว)
| 7.11.6. จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายอาคาร 1 แทนของเดิม |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างสืบราคาจากร้านค้า
| 7.11.7. จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ประจำอาคาร 1 แทนของเดิมที่ชำรุด |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 1 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างสืบราคาจากร้านค้า
| 7.11.8. ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสื่อสารที่ อาคาร 1 แทนของเดิม จำนวน 2 เครื่อง |  | ไตรมาส 3 | - |  | - |  | 2 | 2 | - | -
| 7.12 งานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP-PABX | กฟอ.ชัยบาดาล | ไตรมาส 3
สัญญาเลขที่ บ.44/2564 ลว. 28 ก.ย. 2564 ในพื้นที่ กฟน. 3
| เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง | [11 empty] | ผรส.กรส. | bar: มี.ค.; มิ.ย.; ก.ย. to ธ.ค.
7.13 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
| 7.13.1. ประสานงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ปรับปรุงระบบโทรศัพท์จากระบบเคเบิลทองแดง | กฟน.3(ลพบุรี) | ไตรมาส 1
| เป็นระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง | กฟจ.ลพบุรี
| เป้าหมาย จำนวนรวม 65 เลขหมาย |  |  | 2 |  | - | 2 | - |  | - | - |  | ผรส.กรส.
| 7.13.2. จัดจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงาน กฟจ.ลพบุรีที่มีอายุการใช้งานนาน | กฟจ.ลพบุรี | ไตรมาส 3 | [9 empty] | ผรส.กรส. | bar: มี.ค.; มิ.ย.; ก.ย. to ธ.ค.
| 7.14 งานติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2
(EFMS) ประสานงานบริษัท ตามสัญญาเลขที่ บ.42/2564 ลว.9 ส.ค.
2564 ติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องสื่อสาร (EFMS)
จำนวน 10 แห่ง สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2565
| เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส | [11 empty] | ผสร.กรส. | bar: มี.ค. to ก.ย.; ธ.ค. to ธ.ค.
| 7.15 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Access Switch ร่วมกับโครงข่าย IP Access Network ประสานงานบริษัท | กฟน.3 | ไตรมาส 1
ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
Access Switch ตามสัญญาเลขที่ อบ.7/2564 ลงวันที่
19 พ.ค.2564 จำนวน 77 ชุด สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 13 ม.ค.2565
| เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส | [11 empty] | ผสร.กรส. | bar: มี.ค. to มิ.ย.; ก.ย.; ธ.ค. to ธ.ค.
| 7.16 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3
โดยวิธีคัดเลือกประสานงานบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มหาชน ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายIP Access Network
(ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือกตาม
สัญญาเลขที่ จ.124/2564 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2564 จำนวน 3 แห่ง
สิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 25 ส.ค. 2565
| เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามงาน 1 ครั้ง/ไตรมาส | [11 empty] | ผสร.กรส. | bar: มี.ค. to ธ.ค.
8. งานเชื่อมโยง / ย้ายห้องสื่อสาร | 8.1 เชื่อมต่อ/ย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเข้าติดตั้งใช้งานที่สำนักงานการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า(สฟฟ.เขาค้อ,สฟฟ.เพชรบูรณ์ 2 | กฟน.3 | ไตรมาส 2-4
รองรับการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | สฟฟ.บรรพตพิสัย,สฟฟ.มโนรมย์,สฟฟ.ชัยบาดาล 1,สฟฟ.ลพบุรี 2, กฟส.อ.ศรีเทพ)
และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า | เป้าหมาย 7 แห่ง |  |  | - | - | กฟส.อ.ศท. |  | สฟฟ.เขาค้อ |  | สฟฟ.บพส. | กฟส.อ.ศรีเทพ |  | ผคส.กรส.
|  |  |  | มิ.ย.: สฟฟ.พช.2; มิ.ย.: สฟฟ.พช.2; ธ.ค.: สฟฟ.มนร. |  |  |  |  | สฟฟ.เขาค้อ,บพส.,มน.,ชบด.1,ลบ.2/ อยู่ระหว่างรองานก่อสร้างอาคาสถานีฯ
สฟฟ.ชบด.1
สฟฟ.ลบ.2
| 8.2 งานเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานีไฟฟ้าที่สร้างใหม่ | สฟฟ.เขาค้อ, บพ. | ไตรมาส 3-4
| เป้าหมาย 2 แห่ง |  |  | - |  | - |  | สฟฟ.เขาค้อ | 0 | สฟฟ.บพส. | 0 |  | ผสร.กรส. |  |  | สฟฟ.เขาค้อ . สฟฟ.บพส. / อยู่ระหว่างรองานก่อสร้างอาคาสถานีฯ
| 8.3 งานย้ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณสำหรับงานย้ายการไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้ารีโนเวท | กฟส.อ.ศท., | ไตรมาส 2 | - |  | กฟส.อ.ศท. |  | - |  | สฟฟ.มนร. | กฟส.อ.ศรีเทพ |  | ผสร.กรส. |  |  | สฟฟ.มน.,ชบด.1.,ลบ.2 / อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสถานีฯ
| เป้าหมาย 5 แห่ง | สฟฟ.พช.2, ,มนร., | และไตรมาส 4 | มิ.ย.: สฟฟ.พช.2; มิ.ย.: สฟฟ.พช.2; ธ.ค.: สฟฟ.ชบด.1
|  | ชบด.1, ลบ.2 |  | ธ.ค.: สฟฟ.ลบ.2
9. งานปรับปรุงทัศนียภาพ อาคาร 4 (SCADA) | 9.1 งานจ้างปรับปรุงงพื้นที่ห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร (ห้อง Warehouse) | อาคาร 4 (SCADA) | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงาน |  |  | 1 งาน |  | - |  | - | 1 | - | - |  | ผรอ.กรส. |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ค. 2565
| 9.2 งานปรับปรุงห้องซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร เป็นห้องประชุม | อาคาร 4 | ไตรมาส 2
| เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงาน | (SCADA) |  | - | - | 1 งาน | 0 | - | 1 งาน | - | - |  | ผคส.กรส. |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. 2565
10. งานอบรมระบบสื่อสารให้กับ | 10.1 งาน OJT ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร (EFMS) ให้กับกฟฟ. ที่มีอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งใช้งานอยู่ผ่านระบบ WebEx Application | กฟน.3 | ไตรมาส 3
พนักงานในสังกัด กฟน.3 ผ่านระบบ | เป้าหมาย 1 ครั้ง |  |  | - |  | - |  | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | - | - |  | ผสร.กรส.
WebEx Application
11. งานปิดระบบและตัดบัญชีอุปกรณ์ | 11.1 งานปิดอุปกรณ์ SDH จำนวน 78 ชุด และตัดบัญชี 90 ชุด | กฟน.3 | ไตรมาส 3
ระบบสื่อสาร | เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงาน |  | และไตรมาส 4 | - |  | - |  | ปิด SDH | ปิด SDH | ตัดบัญชี | ตัดบัญชี |  | ผสร.กรส.
[8 empty] | 78 ชุด | 78 ชุด | 90 ชุด | 90 ชุด
12.แผนงานการฝึกซ้อมการบริหาร | 12.1.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) | เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | ส.ค. |  | - | - |  | กปบ.
ของ กฟน.3
12.2.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานระบบสื่อสาร
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | ส.ค. |  | - | - |  | กรส.

## แผนเพิ่มเติม(กอก.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(กบญ.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(กซข.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(กกค.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(กรท.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงาน/โครงการ/งาน
............ | หัวข้อกิจกรรม | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | … |  | … |  | … |  | … |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย …..

## แผนเพิ่มเติม(กบล.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC)
| 1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC) | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส1-4 | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  |  | แผนก/กองที่รับผิดชอบ
| รอกำหนดค่าเป้าหมาย | กฟส. | [10 empty] | ผมม.กบล.น.3
2.แผนงานด้านหม้อแปลง | 2.1 การวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า | กฟฟ.ชั้น1-3, | ไตรมาส 2
| - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป | กฟส. | [10 empty] | ผมม.กบล.น.3
- หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว
| เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง |  |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย |  | รอกำหนดค่าเป้าหมาย
* การดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง ให้วัดโหลดหม้อแปลงในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด (PEAK LOAD)
วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.)
ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้
ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI2 / คำอธิบายระบุ วัดโหลด มป. PEA XX-XXXXXX
เป้าหมาย = เครื่อง (รอค่าเป้าหมายจาก กฟฟ หน้างาน)
กฟจ.ลพบุรี = เครื่อง
กฟจ.นครสวรรค์ = เครื่อง
กฟจ.อุทัยธานี = เครื่อง
กฟจ.ชัยนาท = เครื่อง
กฟจ.สิงห์บุรี = เครื่อง
กฟจ.เพชรบูรณ์ = เครื่อง
กฟอ.หนองไผ่ = เครื่อง
กฟอ.โคกสำโรง = เครื่อง
กฟอ.หล่มสัก = เครื่อง
กฟอ.ตาคลี = เครื่อง
กฟอ.ลาดยาว = เครื่อง
กฟอ.พัฒนานิคม = เครื่อง
กฟอ.ชัยบาดาล = เครื่อง
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
11.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน | 11.1 ตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังวงจรไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน PEA BCMS)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผบธ.กบล. | (2) 0.060 |  | 0.06
11.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน PEA BCMS)
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง | กฟน.3 | ไตรมาส2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผวฟ.กบล. | (2) 0.060 |  | 0.06
| 11.3 มีการทบทวน/ปรับปรุง เอกสารตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.4 ตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Internal Audit) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.5 มีการจัดทบทวนการบริหาร ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน (Management Review) | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs
| 11.6 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของหน่วยงาน | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | คณะทำงาน BCMs | (2) 0.280 |  | 0.28
| 11.7 ตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | กฟน.3,
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( กฟข., กฟฟ.ชั้น1) | กฟฟ.ชั้น1-3 | ไตรมาส1 | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | คณะทำงาน BCMs

## แผนเพิ่มเติม(กวว.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
1. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย | 1.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้
| เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-3 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | - |  |  | ผมท.กวว.
สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
1.2 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
| เป้าหมาย สุ่มตรวจสอบมาตรฐาน 3% ทุกไตรมาส ของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  |  | ผมท.กวว.
1.3 สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุ
| เป้าหมาย สุ่มทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุจากกระบวนการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงในกลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ | กฟฟ. ชั้น 1-3 | ไตรมาส 1-4 | 3 คลังพัสดุ |  | 3 คลังพัสดุ |  | 3 คลังพัสดุ |  | 3 คลังพัสดุ |  |  | ผมท.กวว.
Pre-Qualification Lists (PQL) จำนวน 12 คลังพัสดุ

## แผนเพิ่มเติม(กปบ.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
| 1. รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่อุตสาหกรรม(ผู้ใช้ไฟระบบ 115 kV. พื้นที่ กฟอ.พัฒนานิคม) เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน การแก้ไข การจ่ายไฟกลับคืน และมีการระบุสาเหตุ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผคฟ.
เป้าหมาย : 100%
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ภ1 ทุกไตรมาส
| 2. การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส3 | - |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผคฟ.
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
| 3. รายงานตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งาน FRTU ประจำเดือน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | ผรศ.
เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
| 4. ติดตั้ง Load Break Switch ระบบ 115 เควี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ | กฟน.3 | ไตรมาส 3 และ 4 | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  | ผวว.
เป้าหมาย : 2 ไลน์สายส่งฯ
หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ไทน์ไลน์สถานีฯหนองไผ่ - สถานีฯชนแดน, : ไตรมาส 4 ไลน์สถานีฯนครสวรรค์1(ลานไก) - สถานีฯลาดยาว
| 5. อนุมัติงานเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าใหม่ | กฟน.3 | ไตรมาส 2 - 4 | - |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | ผวว.
เป้าหมาย : 3 สถานีฯ
หมายเหตุ : ไตรมาส 2 สถานีฯ นว.3(NSC), บพส.(BTA) :ไตรมาส 3 สถานีฯลพบุรี3(ถาวร) : ไตรมาส 4 สถานีฯ พช.2(ถาวร)(PEB),เขาค้อ(ชั่วคราว)
| 6. เสนอขออนุมัติงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว | กฟน.3 | ไตรมาส 2 | - |  | 1 |  | - |  | - |  |  | ผวว.
เป้าหมาย : 1 สถานีฯ
หมายเหตุ : สถานีฯ ไพศาลี (ชั่วคราว)
| 7. อนุมัติสวิตชิ่งงานขอดับไฟแบบมีแผนงานไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผคฟ.
เป้าหมาย : 100%
| 8. แจ้งแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน กรณีดับไฟแบบมีแผน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | ผคฟ.
เป้าหมาย : 100%
| 9. ขออนุมัติก่อสร้างป้อมยามชนิดถาวร ประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation | กฟน.3 | ไตรมาส 2 | - |  | 3 |  | - |  | - |  |  | ผจฟ.1
เป้าหมาย : 3 แห่ง
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 ขออนุมัติงบฯ
: ไตรมาส 2 สถานีฯ ลยว., นว.2 และ อน.
| 10. ขออนุมัติจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation ปี 2567 | กฟน.3 | ไตรมาส 4 | - |  | - |  | - |  | 100% |  |  | ผจฟ.1
เป้าหมาย : 100%
| 11. ตรวจสอบบำรุงรักษา ส่องจุดร้อน แก้ไขจุดร้อน ระบบไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 4 SCADA ประจำปี 2566 | กฟน.3 | ไตรมาส 4 | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  | ผรศ.
เป้าหมาย : 1 ครั้ง
| 12. ประชุมคณะกรรมการความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส 1 และ 3 | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  |  | ผวว.
เป้าหมาย : ปีละ 2 ครั้ง
หมายเหตุ : ไตรมาส 1 และ 3

## แผนเพิ่มเติม(กบษ.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
แผนงานพัฒนายกระดับโครงข่าย | 1.ตรวจสอบระบบจำหน่าย-สายส่ง (Patrol Sytem) | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
1.1 แรงสูง
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 970.06 |  | 970.06 |  | 970.06 |  | 970.06
| กฟจ.นครสวรรค์ |  |  | 4466.21 |  | 4466.21 |  | 4466.21 |  | 4466.21
| กฟจ.อุทัยธานี |  |  | 3151.73 |  | 3151.73 |  | 3151.73 |  | 3151.73
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 2459.36 |  | 2459.36 |  | 2459.36 |  | 2459.36
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 1251.97 |  | 1251.97 |  | 1251.97 |  | 1251.97
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 2013.65 |  | 2013.65 |  | 2013.65 |  | 2013.65
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 2707.11 |  | 2707.11 |  | 2707.11 |  | 2707.11
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 1676.57 |  | 1676.57 |  | 1676.57 |  | 1676.57
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 1322.08 |  | 1322.08 |  | 1322.08 |  | 1322.08
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 1156.1 |  | 1156.1 |  | 1156.1 |  | 1156.1
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 1552.87 |  | 1552.87 |  | 1552.87 |  | 1552.87
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 952.93 |  | 952.93 |  | 952.93 |  | 952.93
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 1486.73 |  | 1486.73 |  | 1486.73 |  | 1486.73
| เป้าหมาย 25,167.37 วงจร-กิโลเมตร (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 25167.37 |  | 25167.37 |  | 25167.37 |  | 25167.37
| 1.2 สายส่ง 115 เควี | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 |  | 56.2 |  | 56.2 |  | 56.2
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 |  | 84.63 |  | 84.63 |  | 84.63
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 |  | 65.05 |  | 65.05 |  | 65.05
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 |  | 121.57 |  | 121.57 |  | 121.57
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 |  | 36.85 |  | 36.85 |  | 36.85
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 |  | 109.55 |  | 109.55 |  | 109.55
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 |  | 44.9 |  | 44.9 |  | 44.9
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 |  | 108.1 |  | 108.1 |  | 108.1
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 |  | 43.09 |  | 43.09 |  | 43.09
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 |  | 75.16 |  | 75.16 |  | 75.16
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กิโลเมตร (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 863.74 |  | 863.74 |  | 863.74 |  | 863.74
| 2. ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-3
| 2.1 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 31 สถานี |  |  | 8 |  | - | - | 23 |  | - | -
| 2.2 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 33 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 33 |  | - | - | 33 |  | - | -
| 3. บำรุงรักษา Disconnecting Switch ต้นRiser Pole บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 31 สถานี |  |  | - | - |  | - | - | - | 14
| 4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายระบบสายส่ง ตามวาระ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| 4.1 AVR | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 13 เครื่อง |  |  | - | - | - | - | 13 |  | - | -
| 4.2 Circuit Switcher | [11 empty] | ผบฟ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 3 เครื่อง |  |  | - | - | 3 |  | - | - | - | -
| 4.3 Recloser | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 281 เครื่อง |  |  | 82 |  | 83 |  | 57 |  | 59
| 4.4 Switched capacitor | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 54 เครื่อง |  |  | 17 |  | 12 |  | 12 |  | 13
| 4.5 Load Break Switch (SF6) | [11 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 683 เครื่อง |  |  | 167 |  | 174 |  | 176 |  | 166
| 4.6 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115 เควี | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 945.52 วงจร-กิโลเมตร |  |  | 192.56 |  | 231.55 |  | 243.92 |  | 277.49
| 4.7 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของ | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และรีเลย์
| 4.7.1 CSCS/SRTU | [11 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 26 สถานีฯ |  |  | 7 |  | - | - | 19 |  | - | -
ลพบุรี1, ลพบุรี3 (ชั่วคราว), ท่าวุ้ง(ลานไก), ชัยบาดาล2,หนองม่วง, พัฒนานิคม1
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), สิงห์บุรี,ค่ายบางระจัน, พรหมบุรี, ชัยนาท, หันคา,
นครสวรรค์1, นครสวรรค์1 (ลานไก), นครสวรรค์2,นครสวรรค์4(ชั่วคราว), หนองบัว, เพชรบูรณ์1,
เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว), วิเชียรบุรี, หนองไผ่,ชนแดน, หล่มเก่า(ชั่วคราว)
ท่าตะโก, ตาคลี2 และ หล่มสัก
| 4.7.2 Relay | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 31 สถานี |  |  | 8 |  | - | - | 23 |  | - | -
ลพบุรี1, ลพบุรี3 (ชั่วคราว), ท่าวุ้ง(ลานไก), ชัยบาดาล2,หนองม่วง, พัฒนานิคม1
พัฒนานิคม2(ชั่วคราว), สิงห์บุรี,ค่ายบางระจัน, พรหมบุรี, ชัยนาท, หันคา,
นครสวรรค์1, นครสวรรค์1 (ลานไก), นครสวรรค์2, นครสวรรค์4(ชั่วคราว), หนองบัว,
เพชรบูรณ์1,เพชรบูรณ์2(ชั่วคราว), วิเชียรบุรี, หนองไผ่,ชนแดน, ท่าตะโก, ตาคลี2, หล่มสัก,
บึงสามพัน, โคกสำโรง, อุทัยธานี, หนองฉาง, ลาดยาว, พยุหะคีรี,
| 4.7.3 SCPS | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผรล.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 9 สถานี |  |  | 1 |  | - | - | 8 |  | - | -
(บึงสามพัน, โคกสำโรง, อุทัยธานี, หนองฉาง, ลาดยาว, พยุหะคีรีบ้านไร่, หล่มเก่า(ถาวร),
อินทร์บุรี(ถาวร)
| 4.7.4 FRTU | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผบอ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 724 ชุด |  |  | 192 |  | 184 |  | 155 |  | 193
| 4.8 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ใน และหน้า สฟฟ./ | [11 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
สายส่ง/ระบบจำหน่าย 22/33 เควี
| 4.8.1 สถานีไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส1,3
| เป้าหมาย 37 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | - | - | 37 |  | - | - | 37
ลพบุรี1, ลพบุรี2, ลพบุรี3, โคกสำโรง, หนองม่วง, ท่าวุ้ง, สิงห์บุรี,
พรหมบุรี, อินทร์บุรี, ค่ายบางระจัน, ตาคลี2, ชัยนาท, หันคา,
มโนรมย์, อุทัยธานี, หนองฉาง, บ้านไร่, ลาดยาว,
นครสวรรค์ 1, นครสวรรค์ 2, นครสวรรค์ 3, นครสวรรค์ 4, พยุหะคีรี,
ท่าตะโก, หนองบัว, พัฒนานิคม 1, พัฒนานิคม 2, ชัยบาดาล 1,
ชัยบาดาล 2, บึงสามพัน, วิเชียรบุรี, หนองไผ่, ชนแดน,
เพชรบูรณ์ 1, เพชรบูรณ์ 2, หล่มสัก, หล่มเก่า
| 4.8.2 สายส่ง | กฟน.3 | ไตรมาส1,3 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 863.74 วงจร-กม. (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 863.74 |  | - | - | 863.74 |  | - | -
| กฟจ.ลพบุรี |  |  | 56.2 |  | - | - | 56.2 |  | - | -
| กฟจ.นครสวรรค์ (สฟฟ.พค. 31.5 วงจร.กม.) |  |  | 84.63 |  | - | - | 84.63 |  | - | -
| กฟจ.อุทัยธานี (สฟฟ.บนร. 40.9 วงจร.กม.) |  |  | 65.05 |  | - | - | 65.05 |  | - | -
| กฟจ.ชัยนาท |  |  | 121.57 |  | - | - | 121.57 |  | - | -
| กฟจ.สิงห์บุรี |  |  | 70.14 |  | - | - | 70.14 |  | - | -
| กฟจ.เพชรบูรณ์ |  |  | 36.85 |  | - | - | 36.85 |  | - | -
| กฟอ.หนองไผ่ |  |  | 109.55 |  | - | - | 109.55 |  | - | -
| กฟอ.โคกสำโรง |  |  | 44.9 |  | - | - | 44.9 |  | - | -
| กฟอ.หล่มสัก |  |  | 108.1 |  | - | - | 108.1 |  | - | -
| กฟอ.ตาคลี |  |  | 6.5 |  | - | - | 6.5 |  | - | -
| กฟอ.ลาดยาว |  |  | 42 |  | - | - | 42 |  | - | -
| กฟอ.พัฒนานิคม |  |  | 43.09 |  | - | - | 43.09 |  | - | -
| กฟอ.ชัยบาดาล |  |  | 75.16 |  | - | - | 75.16 |  | - | -
ผตบ.กบษ.ฝปบ.
| 4.8.3 ระบบจำหน่าย | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
เป้าหมาย วงจรที่มี Load เกิน 8 MW จำนวน 73 วงจร
| LBA02, LBA03, LBA06, LBA09, LBC04, |  |  | 19 |  | - | - | - | - | - | -
KSR08, NUA03, NUA04,
NUA10, SBA02, SBA03, SBA05, SBA06,
SBA08, PRI02, PRI04, KBG01, KBG02
KBG04
| PXA02, PXA06, PXA08, |  |  | - | - | 19 |  | - | - | - | -
TKB03, TKB04, TKB06, TKB07, CNA08,
CNA09
MRA01, MRA03, MRA05,
UAA01, UAA05, UAA07, NCH01, NCH03, NCH06,
NCH09,
| LAA06, |  |  | - | - | - | - | 19 |  | - | -
NSA03, NSA04, NSA05, NSA06, NSA08,
NSA10, NSB01, NSB02, NSB05,
NSB07, NSB08, NSB10, NSU02,
NSU03, TCA04, TCA06, NOB02, NOB04
| CDA03, CDA04, CDA05, CDA07, CDB03, CDB08, |  |  | - | - | - | - | - | - | 16
BSH02, BSH03, WIR01,
WIR03, WIR04, CON05, PEA01,
PEA02, PEA07,
LOA04
| 4.8.4 ระบบจำหน่าย บริเวณแหล่งชุมชน หรือ | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
ภายในเขตเทศบาล (กฟฟ.ชั้น 1-2-3 และ กฟส.ทุกแห่ง)
| เป้าหมาย 38 กฟฟ. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 38 | - | 38 | - | 38 | - | 38 | -
แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน | 5.1 บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือประเภทไม้ฉนวน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4 | [9 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
ด้านกระบวนการภายใน | 5.1.1 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ในสังกัด กฟน.3
| เป้าหมาย 69 กฟฟ. |  |  | 18 |  | 17 |  | 18 |  | 16
5.1.2 สถานีไฟฟ้า
| เป้าหมาย 39 สถานี |  |  | 15 |  | 7 |  | 9 |  | 8
| 5.2 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 12 ชุด ( ไตรมาสละ 1 ครั้ง) |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
| 5.3 ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของเครนรถกระเช้าฯ | [11 empty] | ผปฮ.กบษ.ฝปบ.
| เป้าหมาย 47 คัน (ปีละ 2 ครั้ง) |  |  | 25 |  | 22 |  | 25 |  | 22
| 5.4.ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | [11 empty] | ผบล.กบษ.ฝปบ.
5.4.1 ชนิด Portable ขนาด 3-60 kW ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 85 เครื่อง |  |  | 23 |  | 21 |  | 21 |  | 20
5.4.2 ชนิด Mobile ขนาด 120-800 kW ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 9 เครื่อง |  |  | - | - | - | - | - | - | 9
5.4.3 ชนิด Fix ขนาด 100 kW และ 220 kW ปีละ 1 ครั้ง
| เป้าหมาย 2 เครื่อง |  |  | - | - | - | - | - | - | 2
5.4.4 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร 1
ขนาด 100 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
5.4.5 ทดสอบการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอาคาร SCADA
ขนาด 220 kW
| เป้าหมาย เดือน ละ 1 ครั้ง รวมทั้งปี 12 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| 5.5 จัดสรร Oval Bucket Tool Bag (ตระกร้าใส่เครื่องมือบนใบกระเช้า) ให้ กฟฟ.ที่มีรถกระเช้าแก้ไฟฟ้าขัดข้อง | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4 | ขออนุมัติงบประ มาณ จาก กซข |  | ได้รับงบประมาณ |  | ดำเนินการจัดซื้อ |  | จัดสรรครบ 39 คัน |  |  | ผตบ.กบษ.ฝปบ.
จำนวน 1 ใบ/1 คัน เป้าหมาย 39 คัน

## แผนเพิ่มเติม(กรส.)ปี66 (hidden)
8. แผนงาน/โครงการ/งาน | 9. แผนปฏิบัติ | 10 | 11 | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | ผลดำเนินงานสะสม | 12 | 13.งบประมาณ | รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) | สถานที่ | ช่วงเวลา | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน | เป้าหมาย | ผลงาน |  | หน่วยงานหลัก | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
| (Activities / Action Steps) | [12 empty] | (1) ลงทุน (2) ทำการ
| 1 ตรวจวัดค่ากราวด์โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร | กฟน.3 | ไตรมาส 1
| เป้าหมาย จำนวน 69 ต้น |  |  | 55 |  | 14 | [6 empty] | ผรอ.กรส.
2 บำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารระบบ Analog
| - Repeater จำนวน 4 เครื่อง |  |  | 3 |  | 1
| - วิทยุ VHF , HF จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2
| - อุปกรณ์ RoiP จำนวน 14 ชุด |  |  | 12 |  | 2
3 บำรุงรักษาอุปกรณ์ Cellular Router
| เป้าหมาย จำนวน 103 ชุด |  |  | 28 |  | 56 |  | 19 |  |  |  |  | ผรอ.กรส.
| 4 บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารสำนักงาน จำนวน 7 ระบบงาน | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | [9 empty] | ผรส.กรส.
| 4.1. ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เป้าหมาย จำนวน 36 เครื่อง |  |  | 14 |  | 9 |  | 13
| 4.2. อุปกรณ์ VDO Conference เป้าหมาย จำนวน 42 เครื่อง |  |  | 18 |  | 11 |  | 13
| 4.3. กล้องวงจรปิด CCTV (สนง. และ จุดรวมงาน) เป้าหมาย จำนวน 73 เครื่อง |  |  | 26 |  | 23 |  | 24
| 4.4. ระบบ Ground ห้องสื่อสาร เป้าหมาย จำนวน 108 แห่ง |  |  | 36 |  | 34 |  | 38
| 4.5. เครื่องปรับอากาศ เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
| 4.6. ระบบโทรศัพท์ เป้าหมาย จำนวน 72 เครื่อง |  |  | 25 |  | 21 |  | 26
| 4.7. เสียงตามสาย เป้าหมาย จำนวน 2 เครื่อง |  |  | 2 |  | 0 |  | 0
รวมจำนวน 335 เครื่อง
| 5. งานย้าย / ติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร (32 เมตร) |  | ไตรมาส 2-4
| เป้าหมาย 2 แห่ง |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | ผรอ.กรส.
- กฟส.อ.ศรีเทพ ย้ายไป กฟย.อ.แก่งเสือเต้น
- สฟฟ.อุทัยธานี ย้ายไป กฟย.อ.บางระจัน
| 6. ปรับปรุงระบบกราวด์ ระบบไฟยอดเสา และอุปกรณ์ประกอบ |  | ไตรมาส
เสาโครงเหล็กวิทยุสื่อสารแบบ Self Supporting ขนาดความสูง 32 เมตร
| เป้าหมาย 28 แห่ง อนุมัติหลักการภายในเดือน 14 ก.พ. 2566 |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 9 |  |  | ผรอ.กรส.
| 7. งานปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของ กฟภ. | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย 24 เส้นทาง |  |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  | 4
| รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ จัดทำแผนงานและดำเนินการปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง | [11 empty] | ผคส.กรส.
| 8. ตรวจสอบและประสานงานแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2566 | กฟน.3 | ไตรมาส 1-4
| เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนงานครบถ้วน |  |  | - ขออนุมัติแผนงานฯ |  | รายงานผลการติดตามความคืบหน้า ครั้งที่ 1 |  | รายงานผลการติดตามความคืบหน้า ครั้งที่ 2 |  | รายงานผลการติดตามความคืบหน้า ครั้งที่ 3
| - ขออนุมัติแผนงานตรวจสอบโครงข่ายเคเบิลฯ ตามแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ กฟน.3 ประจำปี 2566 |  |  | - ประสานงานฯ
| - ประสานงานชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารกับการไฟฟ้าหน้างาน |  |  | - รายงานผลการประสาน งานชี้แจงฯ | [8 empty] | ผคส.กรส.
- รายงานผลการประสานงานชี้แจงฯ
- รายงานผลการติดตามความคืบหน้า (1 ครั้ง/ไตรมาส)
| 9. รายงานตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ FRTU ที่มีระยะเวลาDown นาน | กฟน.3 | ไตรมาส1-4
| เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | ผรอ.กรส.
| 10. เชื่อมต่อ/ย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเข้าติดตั้งใช้งานที่สำนักงานการไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส 1-3 | - สฟฟ.บึงสามพัน(ลานไก) |  | - สฟฟ.บรรพตพิสัย |  | - สฟฟ.มโนรมย์ |  | -
| และสถานีไฟฟ้า(สฟฟ.บึงสามพัน(ลานไก)สฟฟ.บรรพตพิสัย,สฟฟ.ลพบุรี 3, |  |  |  |  | - สฟฟ.ลพบุรี 3 |  | - สฟฟ.ชัยบาดาล 1
| สฟฟ.มโนรมย์,สฟฟ.ชัยบาดาล 1,สฟฟ.ลพบุรี 2) | [6 empty] | - สฟฟ.ลพบุรี 2 |  |  |  |  | ผคส.กรส.
เป้าหมาย 6 แห่ง
| 11. งานเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานีไฟฟ้าที่สร้างใหม่ | กฟน.3 | ไตรมาส 1-2 | - สฟฟ.บึงสามพัน(ลานไก) |  | - สฟฟ.บรรพตพิสัย | [6 empty] | ผสร.กรส.
| เป้าหมาย 3 แห่ง |  |  |  |  | - สฟฟ.ลพบุรี 3
| 12. งานย้ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณสำหรับงานย้ายการไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้า | กฟน.3 | ไตรมาส 3-4 |  |  |  |  | - สฟฟ.มโนรมย์ |  | - สฟฟ.พัฒนานิคม 2 |  |  | ผสร.กรส.
| และสถานีไฟฟ้ารีโนเวท | [6 empty] | - สฟฟ.ชัยบาดาล 1
| เป้าหมาย 4 แห่ง | [6 empty] | - สฟฟ.ลพบุรี 2
13. การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนงานระบบสื่อสาร
| เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับ กปบ. | กฟน.3 | ไตรมาส3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ผรอ.กรส.