ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  	พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ

ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

โครงการ                             ประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงานรับผิดชอบ           	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ                                                       ระยะเวลาดำเนินการ            	พฤศจิกายน ๒๕๕๘  –  กันยายน  ๒๕๕๙

งบประมาณ                       	จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

..................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและ คสช. ได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน การที่ทรัพยากรธรรมชาติ        ถูกทำลาย จะส่งผลถึงมนุษย์นำมาซึ่งภัยพิบัติทั้งน้ำท่วม  ฝนแล้ง ดินโคลนถล่ม ปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าไม้อยู่ร้อยละ 3๑.๕๗ คือ ๑,๐๒.๑ ล้านไร่ ของพื้นที่ประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ กำหนดไว้คือ อย่างน้อยร้อยละ ๔๐  หรือ ๑๒๘.๓ ล้านไร่

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการร่วมกันหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและ   ทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าให้มีสภาพที่สมบูรณ์และร่วมหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. เป้าหมายโครงการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและความเชื่อมั่นต่อนโยบายภาครัฐและเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง(RESULTS)

| ผลผลิต(Output) | ผลลัพธ์(Outcome) |
| --- | --- |
| ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) จำนวน ๔ ตอน | ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้/ เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |

๕. วิธีการ...

-๒-

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ

๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต  สกู๊ปข่าว  ๔  ตอน

๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านสื่อที่ผลิตและเผยแพร่

๖. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก ประชาชน/ เยาวชน/เกษตรกร – พนักงานเอกชน – ข้าราชการ - ผู้ประกอบการเอกชน อายุ 36 – 50 ปี

กลุ่มเป้าหมายรอง   เยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

๘. แผนงานการดำเนินการตามโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |  |
| 1. เขียนแผนงาน/โครงการและ ขออนุมัติ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |
| 2. ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว |  | ๑ |  |  | ๑ |  | ๑ |  | ๑ |  |  |  |
| ๓. รายงานผลการดำเนินงาน |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  |  |

9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลัง

๙.๑ งบประมาณ  ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายจ่ายในการผลิตรายงานพิเศษ/สกู๊ป เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท ต่อครั้ง รวม ๔ ครั้ง

9.๒ อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

๑0. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม

๑๐.๑ แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๑๐.2 ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ที่ ๒ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

๑๑. การติดตามประเมินผล  จากการตอบรับของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

12. ผลที่คาดว่า...

-3-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ เรื่องการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งในภาพรวมของปัญหาและสภาพปัญหา      ในแต่ละพื้นที่

๑๒.๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบูรณาการการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

................................................................. ผู้เขียนโครงการ

(นางสมกมล   คงอาชวะ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

................................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายพินิจ   วงษ์โสภา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

...................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ