ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์   พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ชื่อโครงการ                          โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ปี  ๒๕๕๙

หน่วยงานรับผิดชอบ              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะเวลาดำเนินการ              ตุลาคม ๒๕๕๘ -กันยายน ๒๕๕๙

งบประมาณ                          32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

...............................................................................................................................................................................

๑.หลักการและเหตุผล

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยตลอดจนวิกฤติการณ์ที่เป็นภัยคุกคาม ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทางการเมือง การป้องกันประเทศ ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ข้อ ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นเอกภาพทุกมิติฯ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓) เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อรับมือภัยคุกคามด้านต่างๆ โดยการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆรวมถึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในภาวะวิกฤตและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสียของการเกิดสาธารณภัยและวิกฤตการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดก็มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษรองรับนโยบายดังกล่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและมาตรการป้องกันให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเยียวยาสามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดภัย เสริมสร้างการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและระงับข่าวลือ

/ ๒.วัตถุประสงค์..

- ๒ –

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.๑. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและนำไปสู่การปฏิบัติในเบื้องต้น

๒.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

2.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ,แผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

๓. เป้าหมายโครงการ

ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ,แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  จนเล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมรับมือในกรณีเกิดภัยพิบัติ และวิธีการฟื้นฟูหลังเกิดภัยตลอดจนลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (RESULTS)

| ผลผลิต (Output) | ผลลัพธ์ (Outcome) |
| --- | --- |
| ผลิตข้อมูลข่าวสารการป้องกันสาธารณภัยผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1. ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ 1-2 นาที จำนวน 2 ตอน 2. ผลิตและเผยแพร่ข่าว จำนวน ๔๐ ครั้ง/ข่าว | ร้อยละ ๘5 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ศรีสะเกษ ได้รับรู้/เข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดศรีสะเกษที่เตรียมพร้อมในกรณีเกิดสาธารณภัยและภาวะวิกฤต และ เกิดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารที่เตรียมพร้อมในกรณีเกิดสาธารณภัยและภาวะวิกฤต และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ |

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

๕.๑.๑ รายงานพิเศษ 1-2 นาที จำนวน 2 ตอน

๕.๑.๒ จำนวนผลผลิตและเผยแพร่ข่าว สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ในเวลา 12 เดือน

รวม 40 ครั้ง

5.2 ตัวชี้วัด…

- 3 -

๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์  85 % ของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดศรีสะเกษได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดศรีสะเกษ จนเล็งเห็นความสำคัญต่อการเฝ้าระวังภัย การเตรียมรับมือในกรณีเกิดภัยพิบัติ เกิดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารที่เตรียมพร้อมในกรณีเกิด      สาธารณภัยและภาวะวิกฤต และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในที่สุด ผ่านรายงานพิเศษ และ ข่าวที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อ ตามโครงการที่กำหนด

๖. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สื่อมวลชน และ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ	  ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙

๘. แผนงานการดำเนินการตามโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบ ประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค๕๘ | พ.ย๕๘ | ธ.ค ๕๘ | ม.ค. ๕๙ | ก.พ ๕๙ | มี.ค ๕๙ | เม.ย ๕๙ | พ.ค ๕๙ | มิ.ย ๕๙ | ก.ค ๕๙ | ส.ค ๕๙ | ก.ย๕๙ |  |
| ๑. ศึกษาข้อมูล/เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการในภาพรวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000บาท |
| ๒.ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
| ๓. ผลิตและเผยแพร่ข่าว / ข่าวประกอบเสียง/สกู๊ปข่าว 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 40 สัปดาห์ รวม 40 ตอน | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| ๔. สรุปภาพรวมรายงานผลการ ดำเนินงานแต่ละเดือนส่ง กปส. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙. พื้นที่ดำเนินการตามโครงการ

- จังหวัดศรีสะเกษ

10. ค่าใช้จ่าย...

- 4 -

๑๐.ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลัง

๑๐.๑ งบประมาณ 32,๐๐๐  บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

10.1.1 ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ  จำนวน 2 ครั้งๆละ 6,000 บาท ใช้จ่ายเป็น

เงิน 12,000 บาท

10.1.2 ผลิตและเผยแพร่ข่าว ๔๐ ครั้ง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  ใช้จ่ายในการผลิต/เดินทาง/วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  20,000 บาท

๑๐.2 อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม

๑๑.๑ นโยบายรัฐบาล ข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทางการเมือง การป้องกันประเทศ ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างอื่น ข้อ ๙.๔  บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นเอกภาพทุกมิติฯคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2563) เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2557  เพื่อรับมือ

ภัยคุกคามด้านต่างๆ โดยการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในภาวะวิกฤตและสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอนวิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา เป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสียของการเกิดสาธารณภัยและวิกฤตการณ์ต่างๆ

๑๑.๒ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๒ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

๑๑.๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

๑๒. การติดตามประเมินผล  จากการตอบรับของกลุ่มเป้าหมาย ,การให้ความร่วมมือเผยแพร่ของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

/13. ผลที่คาดว่า....

-5-

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ประชาชนรับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของตนเองเบื้องต้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

13.2 หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สื่อมวลชนรับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อม  เพื่อเตรียมการล่วงหน้ากรณีเกิดเหตุหรือสถานการณ์ร้ายแรง และสามารถนำไปปฏิบัติจริงเพื่อป้องกันภัยในระยะเริ่มต้นได้

................................................................. ผู้เขียนโครงการ

(นางสมกมล   คงอาชวะ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

................................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายพินิจ   วงษ์โสภา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

...................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ