ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  	พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ

ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

โครงการ                          		ประชาสัมพันธ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงานรับผิดชอบ           	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ                                                       ระยะเวลาดำเนินการ            	พฤศจิกายน ๒๕๕๘  –  กันยายน  ๒๕๕๙

งบประมาณ                       	จำนวน ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)

..................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ ในอดีตทรัพยากรน้ำมีความสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่ปัจจุบันโลก ประสบปัญหา   ขาดแคลนน้ำ น้ำท่วมและน้ำเสีย อันเนื่องมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงประชากรโลกมีจำนวนมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การพัฒนาที่ทันสมัย ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศลุ่มน้ำ สังคม ชุนชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีทางเศรษฐกิจ ทั้งการบริหารจัดการน้ำยังขาดระบบชัดเจน ส่งผลให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ส่วนมากมีคำว่าแม่น้ำกำกับก็ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านน้ำ อุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งในระยะ 4 - 5 ปีหลัง ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วม น้ำเสีย และน้ำแล้ง โดยเฉพาะปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง ทั่วประเทศสูญเสียทรัพย์สินกว่า 1.44 ล้านล้านบาท (ธนาคารโลกประเมิน) ประชาชนเสียชีวิต 1,026 คน และพื้นที่การเกษตรเสียหาย 22.20 ล้านไร่ อันเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำยังไม่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลภายใต้ การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อ 12 กันยายน 2557 ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อ 9.4 “บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ.......”  รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยได้แต่งตั้งกรมประชาสัมพันธ์เป็นอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางและถูกต้อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน   จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชน และความเชื่อมั่นต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยยึดแนวคิดความต้องการของประชาชนเป็นหลักในการทำงานเพื่อเป็นการลดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของประชาชน  และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์  ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

๒.๒ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ

๓.เป้าหมายโครงการ...

- ๒ -

๓. เป้าหมายโครงการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและความเชื่อมั่นต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (RESULTS)

| ผลผลิต(Output) | ผลลัพธ์(Outcome) |
| --- | --- |
| ๑. สกู๊ป/รายงานพิเศษ 1 ตอน ๒. ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทาง Digital Content 4 ครั้ง | ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้/ เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ

๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

๕.๑.๑ 	สกู๊ป/รายงานพิเศษ  1 ตอน

๕.๑.๒  	ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Digital Content  4 เรื่อง

๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านสื่อที่ผลิตและเผยแพร่

๖. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก :ภาคประชาชน ภาคราชการ และ ภาคเอกชน

กลุ่มเป้าหมายรอง  :  1. นักเรียนนักศึกษา

2. สื่อมวลชน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

๘.แผนงานการดำเนินการตามโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |  |
| 1. เขียนแผนงาน/โครงการและ ขออนุมัติ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๖,๖00 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) |
| 2. ผลิตและเผยแพร่สกู๊ป/ รายงานพิเศษ |  | ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ผลิตและเผยแพร่ Digital Content |  | 1 |  |  | ๑ |  | ๑ |  |  | ๑ |  |  |
| ๓. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. รายงานผลการดำเนินงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

๙. ค่าใช้จ่าย...

- ๓ -

9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลัง

๙.๑ งบประมาณ  ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) ใช้จ่ายเป็นค่าในการผลิตรายงานพิเศษ/สกู๊ป เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และ ค่าวัสดุสำหรับผลิต Digital Content  ๑,๖๐๐ บาท

9.๒ อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

๑0. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม

๑๐.๑ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๑๐.๒ แนวพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑0.๓ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ที่ ๒ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

๑๑. การติดตามประเมินผล  จากการตอบรับของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 กลุ่มเป้าหมายรับรู้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมความสำคัญของแหล่งต้นน้ำและเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์น้ำตามที่ภาครัฐและเอกชนดำเนินการ

12.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

................................................................. ผู้เขียนโครงการ

(นางสมกมล   คงอาชวะ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

................................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายพินิจ   วงษ์โสภา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

.................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ