ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  	พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ

ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

โครงการ                          		ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงานรับผิดชอบ           	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ                                                    ระยะเวลาดำเนินการ            	พฤศจิกายน ๒๕๕๘  –  กันยายน  ๒๕๕๙

งบประมาณ                       	จำนวน ๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

..................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องต่างๆ จำนวน 11 ด้านได้แก่ 1. การเมือง 2. การบริหารราชการแผ่นดิน 3. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4. การปกครองท้องถิ่น 5. การศึกษา 6. เศรษฐกิจ 7. พลังงาน 8. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9. สื่อสารมวลชน 10. สังคม และ 11. อื่นๆ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย ที่มุ่งแก้ไขปัญหาของชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวมผ่านสื่อสารมวลชน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  ตลอดจนการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไปและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์  ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ รับรู้ เข้าใจ และ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย

๓. เป้าหมายโครงการ

เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนในจังหวัดระยองในการปฏิรูปประเทศไทย ที่มุ่งแก้ไขปัญหาของชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวม

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (RESULTS)

| ผลผลิต(Output) | ผลลัพธ์(Outcome) |
| --- | --- |
| 1. ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย จำนวน 1 ป้าย 2. ข้อมูลประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยเผยแพร่ Digital Content 4 เรื่อง | ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้/ เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย ที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |

๕. วิธีการ…

- ๒ -

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ

๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

๕.๑.๑ 	ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์   1 ป้าย

๕.๑.๒  	ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Digital Content  4 เรื่อง

๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย  ผ่านสื่อที่ผลิตและเผยแพร่

๖. กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายหลัก :ประชาชนอายุระหว่าง 36 – 50 ปี

เป้าหมายรอง :  1. เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี

2. ประชาชนอายุระหว่าง25-34 ปี

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

๘. แผนงานการดำเนินการตามโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |  |
| 1. เขียนแผนงาน/โครงการและ ขออนุมัติ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๗,๖00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) |
| 2. จัดจ้างทำป้ายคัทเอาท์พร้อม โครงป้ายถาวรและติดตั้ง |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ผลิตและเผยแพร่ Digital Content |  | 1 |  |  | ๑ |  | ๑ |  |  | ๑ |  |  |
| ๓. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุตาม โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลัง

๙.๑ งบประมาณ  ๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ใช้จ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายคัทเอาท์พร้อมโครงป้ายถาวรและติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย ราคา ๑6,๐๐๐ บาท และ ค่าวัสดุ ๑,๖๐๐ บาท

9.๒ อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

๑0. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม

๑๐.๑ การปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.

๑0.๒ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ที่ ๒ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

๑1. การติดตาม...

- ๓ -

๑๑. การติดตามประเมินผล  จากการตอบรับของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล

................................................................. ผู้เขียนโครงการ

(นางสมกมล   คงอาชวะ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

................................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายพินิจ   วงษ์โสภา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

...................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ