ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  	พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ

ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

โครงการ                          	ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี

งบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงานรับผิดชอบ           	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ                                                      ระยะเวลาดำเนินการ            	พฤศจิกายน ๒๕๕๘  –  กันยายน  ๒๕๕๙

งบประมาณ                       	จำนวน ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

..................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทาง การแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดวิถีชีวิตกับวิถีปฏิบัติในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าวและเป็นการตอบสนองนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดแนวทางในการ

นำไปใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน

๓. เป้าหมายโครงการ

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดวิถีชีวิตกับวิถีปฏิบัติในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงาน...

- ๒ -

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (RESULTS)

| ผลผลิต(Output) | ผลลัพธ์(Outcome) |
| --- | --- |
| ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทาง Digital Content 4 ครั้ง | ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ / เข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เผยแพร่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ

๕.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต

ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Digital Content  4 ครั้ง

๕.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อที่ผลิตและเผยแพร่

๖. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก : ประชาชนอายุระหว่าง 36 – 50 ปี

กลุ่มเป้าหมายรอง : 1. เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี

2. ประชาชนทั่วไป

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙

๘.แผนงานการดำเนินการตามโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 |  |
| 1. เขียนแผนงาน/โครงการและ ขออนุมัติ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑,๖00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) |
| ๒. ผลิตและเผยแพร่ Digital Content |  | 1 |  |  | ๑ |  | ๑ |  |  | ๑ |  |  |
| ๓. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. รายงานผลการดำเนินงาน | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลัง

๙.๑ งบประมาณ  ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับผลิต Digital Content  ๑,๖๐๐ บาท

9.๒ อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐. ความสอดคล้องกับ…

- ๓ -

๑0. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม

๑๐.๑  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑0.๒  ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ที่ ๒ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

๑๑. การติดตามประเมินผล  จากการตอบรับของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารที่ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เกิดทัศนคติที่ดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน

................................................................ผู้เขียนโครงการ

(นางสมกมล   คงอาชวะ)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายพินิจ   วงษ์โสภา)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ