แบบรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น จาก สป.ทส.

  - โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559)

- วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- กิจกรรม

2.1) เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

2.2) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

2.3) สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณ (บาท)

650,500.00 บาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท/ร้อยละ)

623,390.00 บาท/ร้อยละ 95.83

- ผลการดำเนินงาน

5.1) เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

- อบรมนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 50 คน รวม 100 คน ได้แก่

+ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) อำเภอลาดบัวหลวง

+ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) อ.พะนครศรีอยุธยา

5.2) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

- อบรมชุมชน จำนวน 3 ชุมชนๆ ละ 50 คน รวม 150 คน ได้แก่

+ ชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

+ ชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี

+ ชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลชายนา อำเภอเสนา

5.3) สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปัญหา/อุปสรรค

-

- ข่อเสนอแนะ

-