โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559)

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการและรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

- เพื่อการกระตุ้นผู้บริหารท้องถิ่น มีการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้

ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้กับประชาชน

- เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจังหวัดภายใต้ Roadmap

2. กิจกรรม

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒)ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของแต่ละแห่ง

๓) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔) ติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม Roadmap

๕) ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อเผยแพร่การจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

3. งบประมาณ ๑๒๕,๘๙๐ บาท	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๑๒๕,๘๙๐ บาท	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  คิดเป็น ๑๐๐ %

5. ผลการดำเนินงาน

- จัดประชุมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

- ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของแต่ละแห่ง และติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม Roadmap ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อเผยแพร่การจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อเผยแพร่การจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

6. ปัญหา/อุปสรรค

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการในส่วนสิ่งแวดล้อมเพียง ๒ ราย ซึ่งต้องรับผิดชอบภารกิจงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนมากถึง ๑๖ อำเภอ ทั้งงานแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ และงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง

7. ข้อเสนอแนะ

- บรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ครบตามโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

--------------------------------------