## 1.1 แผนปฏิบัติการ 2565
แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
ที่ | รายการ | ประเภท | แผน งปม. ทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | งบประมาณ |  | ที่ได้รับการ | ที่ได้รับการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  |  | โอนจัดสรร 1 | โอนจัดสรร 2 | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65
สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
1 | เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน | [16 empty] | พส.
2 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำ | [16 empty] | พส.
จังหวัดนครราชสีมา
3 | ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว. นสปนัดดา ปาลวัฒน์
4 | รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว. นสปนัดดา ปาลวัฒน์
5 | งานตรวจราชการ | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว. นสปนัดดา ปาลวัฒน์
6 | แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนง.พมจ.นม. | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว. นสปนัดดา ปาลวัฒน์
7 | โครงการผู้ยากไร้ ยากลำบาก น่าเวทนาเมื่อพบเห็น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
8 | ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ดูแลเว็บไซต์ของ สนง. เช่น การติดตั้งโปรแกรม ตรวจสอบ | [16 empty] | นว.กฤษดา อังวัฒนานนท์
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การเฝ้าระวังไวรัส ฯลฯ
9 | นำเข้าข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในระบบงานบริการ | [16 empty] | พส.
ทางสังคม (msowelfare.m-society.go.th) กับผู้รับผิดชอบงานหลัก
10 | เก็บข้อมูลและคีย์แบบสำรวจความพึงพอใจ (สพจ.๓) ลงระบบBackoffice ทุกเดือน | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว.กฤษดา อังวัฒนานนท์
11 | งานธุรการกลุ่มนโยบายและวิชาการ | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว.กฤษดา อังวัฒนานนท์
12 | การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซท์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การทำจดหมายข่าว | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว.กฤษดา อังวัฒนานนท์
ดูแลเพจ Facebook จัดทำ Info graphic รายงานกิจกรรมต่างๆ ของ สนง.
รวมงบ สป. ทั้งสิ้น
งบกองต่อต้านการค้ามนุษย์
งานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
1 | กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
| 1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด | ดำเนินการ | 44750 | 22375 | ยังไม่โอนงบประมาณ |  |  | ดำเนินการแล้ว | [9 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
| 1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด | ดำเนินการ | 2000 | 1000 | ยังไม่โอนงบประมาณ |  |  | ดำเนินการแล้ว | [9 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
| 1.3 จัดทำรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
การค้ามนุษย์ของจังหวัด ประจำปี 2564
| 1.4 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ศปคม.จังหวัด | ดำเนินการ | 180000 | 90000 | ยังไม่โอนงบประมาณ | [12 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
2 | กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์
| 2.1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ประจำปี 2565 | ดำเนินการ | 5000 | 5000 | [13 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
| 2.2 ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม | ดำเนินการ | 3000 | 3000 | [13 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
| 2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จว. | ไม่มี งปม.
| 2.4 โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพื่อการต่อต้าน | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
การค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับพื้นที่จังหวัด
| 2.5 โครงการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นางทัศกมณฑจ์,นายศิริชัย
| รวมงบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งสิ้น |  | 234750 | 113375
รวมงบ สป.พม. และกองทุนค้ามนุษย์ฯ ทั้งสิ้น
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
1 | ประชุมคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว
2 | ประชุมพิจารณางบประมาณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (รอบที่ 1)
3 | ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด | ดำเนินงาน
4 | การขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด | ดำเนินงาน
5 | ขับเคลื่อนกิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว | ดำเนินงาน
6 | โครงการขับเคลื่อศูนย์ปฏิบัติเพือการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว | ดำเนินงาน
7 | โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว | ดำเนินงาน
8 | ค่าจ้างเหมา จนท.ศูนย์ฯความรุนแรง | ดำเนินงาน
รวมงบ สค. ทั้งสิ้น
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1 | โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม | ดำเนินงาน
1.1 จัดอบรมหลักสูตร อพม.ใหม่และ อพม.เชี่ยวชาญคนพิการ
1.2 จัดประชุม กอพม.เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานฯ
1.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม.
2 | โครงการเงินสงเคราะห์คนไทยในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม | อุดหนุน
3 | ประชุมอนุคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครราชสีมา | ดำเนินงาน
รวมงบ พส. ทั้งสิ้น
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | 20000 | [15 empty] | นว.รัตนา เจริญรัมย์
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2 | ประชุมองค์การสวัสดิการสังคมนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครตามกฎหมาย | [16 empty] | นว.รัตนา เจริญรัมย์
3 | ส่งเสริมการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในจังหวัด | ไม่มี งปม. | [15 empty] | นว.นางอนงค์นาฏ
4 | งบบริหารจัดการ | [16 empty] | นว.รัตนา เจริญรัมย์
| ( จัดอบราม ค่าเดินทางไปราชการ วัสดุสนง. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าติดตามโครงการฯลฯ) | 83000
5 | งบประมาณสนับสนุนในระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น | 830000 | [15 empty] | นว.รัตนา เจริญรัมย์
ให้โครงการเชิงประเด็นและโครงการเชิงพื้นที่
รวมงบ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งสิ้น
รวมงบ พส. และกองทุน กสจ. ทั้งสิ้น
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1 | จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม | ดำเนินงาน
2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก | ดำเนินงาน
3 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนฯ | ดำเนินงาน
4 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน | อุดหนุน
5 | เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ | อุดหนุน
6 | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | ดำเนินงาน | 360000 | 180000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | กนกวรรณ พรมวิเศษ
7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย | ดำเนินงาน
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
7.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
8 | งานคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2564
9 | งานคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2564
10 | โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
10 | การคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
รวมงบ ดย.
กองทุนฯเด็ก
1 | เงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก | อุดหนุน
2 | เงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก | อุดหนุน
รวมงบกองทุนฯ เด็ก
รวมงบ ดย. และกองทุนฯเด็ก ทั้งสิ้น
กรมกิจการผู้สูงอายุ
1 | โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก | ดำเนินงาน
2 | โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี | อุดหนุน
3 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย | ดำเนินงาน
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรีนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | ดำเนินงาน
5 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ | ดำเนินงาน
6 | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุในชุมชน | ดำเนินงาน
7 | โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ | ดำเนินงาน
8 | โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย | ดำเนินงาน
9 | โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพ ศพอส. | ดำเนินงาน
10 | โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย | ดำเนินงาน
11 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย | อุดหนุน
รวมงบ ผส.
กองทุนผู้สูงอายุ
1 | งบบริหารจัดการกองทุน | ดำเนินงาน
2 | โครงการประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืม | ดำเนินงาน
3 | เงินสนับสนุนกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ | อุดหนุน
4 | เงินสนับสนุนโครงการ | อุดหนุน
รวมงบกองทุนผู้สูงอายุ
รวมงบ ผส.และกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 | โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 | งปม.+กองทุน |  | 200000
2 | การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด | งปม.+กองทุน |  | 281250
3 | โครงการจัดบริการล่ามภาษามือ | งปม.+กองทุน |  | 60000
4 | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ | งปม.+กองทุน |  | 1800000
5 | โครงการสนับสนุนบริการผู้ช่วยคนพิการ ปี 2565 | งปม.+กองทุน |  | 1925000
6 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2564 | งปม.+กองทุน |  | 400000 | 180000
7 | โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี 2564 | งปม.+กองทุน |  | 200000
8 | โครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 | งปม.+กองทุน |  | 150000
9 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ | งปม.+กองทุน |  | 100000
10 | โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ | งปม.+กองทุน |  | 100000
11 | โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) | เงินกองทุนฯ |  | 2600000
12 | งบสนับสนุนศูนย์บริการทั่วไป | เงินกองทุนฯ |  | 2520000
13 | สนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ | งปม.+กองทุน |  | 161000
14 | สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟู | เงินงบประมาณ |  | 91500 | 91500
15 | โครงการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ | เงินกองทุนฯ |  | 33600000 | 14400000
16 | งบสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจังหวัด | เงินกองทุนฯ |  | 250000
17 | งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | เงินกองทุนฯ |  | 330000
18 | โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เชี่ยวชาญ ด้านคนพิการ | งปม.+กองทุน |  | 100000
| รวมงบ พก. |  |  | 44868750 | 14671500
| รวมงบ พก.และกองทุน พก. ทั้งสิ้น |  |  | 44868750 | 14671500
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณ สนง.พมจ.กส.ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณในระบบ GFMIS)
|  |  | งบประมาณ |  |  | เบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | [5 empty] | งบประมาณได้รับ |  | คิดเป็นร้อยละ |  | เป้าหมายการเบิกจ่าย
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | ไตรสมาสที่ 1 |  | #DIV/0!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | ไตรสมาสที่ 2 |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | ไตรสมาสที่ 3 |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | ไตรสมาสที่ 4 |  | #DIV/0!
[5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | รวมทั้งสิ้น
[7 empty] | งบ 1 : ในระบบ GFMIS |  |  |  | งบ 2 : นอกงบประมาณ
[8 empty] | สป.พม. |  |  | กองทุน กสจ.
[8 empty] | ดย. |  |  | กองทุนคุ้มครองเด็ก
[8 empty] | ผส. |  |  | กองทุนคนพิการ
[8 empty] | สค. |  |  | กองทุนผู้สูงอายุ
[8 empty] | พส. |  | งบยุทธศาสตร์จ. 1 โครงการ
พก.
รวมงบ 2
รวมงบ 1
[9 empty] | รวมงบ 1+2 |  | #VALUE!

## 1.2 แผนจัดประชุม
แผนการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ที่ | รายการ | งบ | แหล่ง งปม. | แผน งปม. ทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [15 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ที่ได้รับการ | ที่ได้รับการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  |  | ไตรมาสที่ 4
[5 empty] | โอนจัดสรร 1 | โอนจัดสรร 2 | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | รวม | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | รวม | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | รวม | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | รวม
สำนักงานปลัดกระทรวง พม.
รวมงบ สป. ทั้งสิ้น
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รวมงบ สค. ทั้งสิ้น
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รวมงบ พส. ทั้งสิ้น
รวมงบ พก. ทั้งสิ้น
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
| รวมงบ ดย. ทั้งสิ้น |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
กรมกิจการผู้สูงอายุ
รวมงบ ผส. ทั้งสิ้น

## 1.3 สรุปงบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
รับจาก | เงินงบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่ายได้ | คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%) | คงเหลือ
สป.
สค.
พส
พก
ดย.
ผส
รวม
งบกองทุนต่างๆ ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
กองทุน | เงินงบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่ายได้ | คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%) | คงเหลือ
กสจ.
เด็ก
พิการ
ผู้สูงอายุ
ศปคม.
รวม