## สระบุรี
แผนการปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ตาราง ที่ | แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม | งปม. | เป้าทั้งปี | หน่วยนับ | แผน /ผล | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | เป้า/ผล ไตรมาส 2 | ร้อย ละ | เป้า/ผล ทั้งปี | ร้อย ละทั้งปี | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 กำกับดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1 | ตรวจแรงงานในระบบ* | 20100 | 490 | แห่ง | แผน | 25 | 25 | 25 | 75 | 49 | 49 | 49 | 147 | 49 | 74 | 74 | 197 | 40 | 23 | 8 | 71 | 222 |  | 490 |  | พื้นที่ 1
|  |  | 14000 |  |  | 700 | 700 | 700 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 1400 | 2100 | 2100 | 5600 | 1120 | 700 | 280 | 2100 | 6300 |  | 14000
[5 empty] | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 25; ไตรมาส 1 พ.ย.: 37; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 25; ไตรมาส 1 รวม: 87; ไตรมาส 2 ม.ค.: 47; ไตรมาส 2 ก.พ.: 38; ไตรมาส 2 รวม: 85; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 172 | 77.4775 | 172 | 35.102
[6 empty] | ไตรมาส 1 ต.ค.: 617; ไตรมาส 1 พ.ย.: 1185; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 505; ไตรมาส 1 รวม: 2307; ไตรมาส 2 ม.ค.: 1829; ไตรมาส 2 ก.พ.: 1508; ไตรมาส 2 รวม: 3337; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 5644 | 89.5873 | 5644 | 40.3143
2 | รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (ตามมาตรา 123) | 17400 | 300 | คน | แผน | 24 | 24 | 24 | 72 | 27 | 27 | 27 | 81 | 24 | 27 | 27 | 78 | 24 | 24 | 21 | 69 | 153 |  | 300 |  | พื้นที่ 1
[5 empty] | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 62; ไตรมาส 1 พ.ย.: 34; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 13; ไตรมาส 1 รวม: 109; ไตรมาส 2 ม.ค.: 8; ไตรมาส 2 ก.พ.: 8; ไตรมาส 2 รวม: 16; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 125 | 81.6993 | 125 | 41.6667
3 | ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน* | 12000 | 1500 | คน | แผน | 89 | 68 | 68 | 225 | 180 | 135 | 135 | 450 | 240 | 180 | 180 | 600 | 89 | 68 | 68 | 225 | 675 |  | 1500 |  | พื้นที่ 1
| สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน* |  |  |  | ผล | ไตรมาส 1 ต.ค.: 5; ไตรมาส 1 พ.ย.: 16; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 94; ไตรมาส 1 รวม: 115; ไตรมาส 2 ม.ค.: 217; ไตรมาส 2 ก.พ.: 182; ไตรมาส 2 รวม: 399; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 514 | 76.1481 | 514 | 34.2667
4 | ส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสปก.ที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ตามมาตรา 115/1) | 34750 | 1832 | แห่ง | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1832; ไตรมาส 1 รวม: 1832; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 1832 |  | 1832 |  | พื้นที่ 1
[5 empty] | ผล | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1287; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 572; ไตรมาส 1 รวม: 1859; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 1859 | 101.4738 | 1859 | 101.4738
5 | รณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)* | 12000 | 100 | คน | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 มี.ค.: 100; ไตรมาส 2 รวม: 100; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 100 |  | 100 |  | พื้นที่ 1
[5 empty] | ผล | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 0 |  | 0
6 | การจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน(KM)(T) | 1450 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 รวม: 1 | 0 | - | 1 | - | พื้นที่ 1
[5 empty] | ผล | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 0 |  | 0
7 | ตรวจแรงงานนอกระบบ* | 21000 | 350 | คน | แผน | 24 | 23 | 23 | 70 | 41 | 41 | 40 | 122 | 41 | 41 | 40 | 122 | 12 | 12 | 12 | 36 | 192 |  | 350 |  | พื้นที่ 1
8 | สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ* | 2400 | 1200 | คน | แผน | 80 | 80 | 80 | 240 | 140 | 140 | 140 | 420 | 140 | 140 | 140 | 420 | 40 | 40 | 40 | 120 | 660 |  | 1200 |  | พื้นที่ 1
9 | รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง* | 25500 | 1700 | คน | แผน | 114 | 113 | 113 | 340 | 199 | 198 | 198 | 595 | 199 | 198 | 198 | 595 | 57 | 57 | 56 | 170 | 935 |  | 1700 |  | พื้นที่ 1
10 | สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ | 2000 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 1; ไตรมาส 1 รวม: 1; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 1 |  | 1 |  | พื้นที่ 1
11 | สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ(T) | 13000 | 20 | คน | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 20; ไตรมาส 1 รวม: 20; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 20 |  | 20 |  | พื้นที่ 1
12 | ตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขั้นพื้นฐาน* | 12500 | 250 | แห่ง | แผน | 16 | 18 | 16 | 50 | 28 | 28 | 28 | 84 | 27 | 29 | 30 | 86 | 10 | 10 | 10 | 30 | 134 |  | 250 |  | พื้นที่ 3
|  |  | 26000 | คน |  | 1660 | 1870 | 1660 | 5190 | 2920 | 2910 | 2910 | 8740 | 2810 | 3020 | 3120 | 8950 | 1040 | 1040 | 1040 | 3120 | 13930 |  | 26000 |  | อัตถาภรณ์
13 | ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด | 16900 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 1; ไตรมาส 1 รวม: 1; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 1 |  | 1 |  | พื้นที่ 3
16 | รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี* | 22200 | 246 | แห่ง | แผน | 22 | 24 | 20 | 66 | 17 | 22 | 23 | 62 | 19 | 23 | 24 | 66 | 19 | 20 | 13 | 52 | 128 |  | 246 |  | พื้นที่ 2
|  |  | 246 | ครั้ง |  | 22 | 24 | 20 | 66 | 17 | 22 | 23 | 62 | 19 | 23 | 24 | 66 | 19 | 20 | 13 | 52 | 128 |  | 246
|  |  | 8860 | คน |  | 1200 | 1200 | 900 | 3300 | 600 | 700 | 650 | 1950 | 400 | 800 | 1100 | 2300 | 460 | 500 | 350 | 1310 | 5250 |  | 8860
17 | ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน* | 4800 | 29 | แห่ง | แผน | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 27 |  | 29 |  | พื้นที่ 2
|  |  | 29 | ครั้ง |  | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 27 |  | 29
|  |  | 4640 | คน |  | 320 | 320 | 1250 | 1890 | 400 | 400 | 1000 | 1800 | 700 | 250 |  | 950 |  |  |  | 0 | 3690 |  | 4640
โครงการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์อำนวยการแรงสัมพันธ์และศูนย์ปฏิบัติการแรงสัมพันธ์ภาค
18 | ทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ | 11000 | 4 | ครั้ง | แผน | [16 empty] | 2 | #VALUE! | 4 |  | พื้นที่ 2 | bar: ไตรมาส 1 ธ.ค. to ไตรมาส 1 รวม; ไตรมาส 2 มี.ค. to ไตรมาส 2 รวม; ไตรมาส 3 มิ.ย to ไตรมาส 3 รวม; ไตรมาส 4 ก.ย. to ไตรมาส 4 รวม
0
21 | ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง | 6000 | 10 | แห่ง | แผน |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 5 |  | 10 |  | พื้นที่ 2
0
22 | จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน | 1500 | 15 | แห่ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | 15 |  | พื้นที่ 2
0
23 | ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งใน | 4000 | 20 | แห่ง | แผน | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |  | 20 |  | พื้นที่ 2
| สถานประกอบกิจการ | [23 empty] | 0
25 | จัดการเลือกตั้งและสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง | - | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 รวม: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 1; ไตรมาส 4 รวม: 1 | 0 |  | 1 |  | พื้นที่ 2
เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
26 | จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ | 19000 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 รวม: 0; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1; ไตรมาส 3 รวม: 1; ไตรมาส 4 รวม: 0 | 0 |  | 1 |  | พื้นที่ 2
27 | บริการงานทะเบียนองค์การแรงงานและทะเบียนที่ปรึกษา | 1000 | 10 | ครั้ง | แผน |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  | 10 |  | พื้นที่ 2
| ด้านแรงงานสัมพันธ์ | [23 empty] | 0
29 | ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม* | 20000 | 195 | ครั้ง | แผน | 23 | 23 | 23 | 69 | 16 | 16 | 16 | 48 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 | 13 | 13 | 39 | 117 |  | 195 |  | พื้นที่ 2
0
30 | ส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ | 9000 | 150 | คน | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 ก.พ.: 50; ไตรมาส 2 รวม: 50; ไตรมาส 3 พ.ค.: 50; ไตรมาส 3 รวม: 50; ไตรมาส 4 ก.ค.: 50; ไตรมาส 4 รวม: 50 | 50 |  | 150 |  | พื้นที่ 2
0
32 | กำกับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ | - | 140 | แห่ง | แผน | 4 | 10 | 12 | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 12 | 12 | 39 | 56 |  | 140 |  | พื้นที่ 2
0
แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 2 สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
33 | ส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน(Corporate Social Responsibility : CSR)* | 4800 | 80 | แห่ง | แผน | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 |  | 140 |  | พื้นที่ 1
0
36 | ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้บริหารจัดการแรงงาน | 4000 | 200 | แห่ง | แผน | 16 | 16 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 | 51 | 15 | 17 | 17 | 49 | 17 | 17 | 17 | 51 | 100 |  | 349 |  | พื้นที่ 1
0
37 | ติดตามสถานประกอบกิจการที่ผ่านการส่งเสริมแนวปฏิบัติหรือนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้บริหารจัดการแรงงาน | 7000 | 140 | แห่ง | แผน |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 30 | 75 |  | 250 |  | พื้นที่ 1
0
38 | ดำเนินการให้สถานประกอบกิจการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือประกาศแสดงตนเอง | 4400 | 11 | แห่ง | แผน |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 21 |  | พื้นที่ 1
0
แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้าง และรักษาผลประโยชน์ชาติ
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซี่ยนแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
39 | ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน*(T) | 47300 | 100 | แห่ง | แผน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 50; ไตรมาส 1 ธ.ค.: 50 | 100 |  | 100 |  | พื้นที่ 1
[22 empty] | 0 |  | 0
40 | โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ*(T) | 27200 | 40 | คน | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 40 | 40 |  | 40 |  | พื้นที่ 1
[22 empty] | 0 | 100 | 0 | 100
42 | โครงการเสริมสร้างสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0(T) | 124400 | 40 | คน | แผน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 40 | 40 |  | 40 |  | พื้นที่ 2
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)
45 | โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียน (ระดับจังหวัด) | 3500 | 7 | แห่ง | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 5; ไตรมาส 2 ก.พ.: 2 | 7 |  | 7 |  | พื้นที่ 3
47 | โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จังหวัดต้นแบบ)*(T) | 4500 | 30 | คน | แผน | ไตรมาส 2 ม.ค.: 30 | 30 |  | 30 |  | พื้นที่ 3
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) | 26160 | 2 | ครั้ง | แผน | [16 empty] | 1 |  | 2 |  | พื้นที่ 3 | bar: ไตรมาส 1 ธ.ค. to ไตรมาส 1 รวม; ไตรมาส 4 ส.ค.; ไตรมาส 4 รวม
|  |  | 218 | คน |  | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 109; ไตรมาส 1 รวม: 109; ไตรมาส 4 ส.ค.: 109; ไตรมาส 4 รวม: 109 | 109 |  | 218
แผนงาน: บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
54 | รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก | 2000 | 400 | คน | แผน |  | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 |  | 80 | 200 |  | 400 |  | พื้นที่ 1
[22 empty] | 0 |  | 0
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
55 | ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน* | 225800 | 20 | แห่ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |  | 20 |  | พื้นที่ 1
|  |  | 580 | คน | 0 | 35 | 26 | 26 | 87 | 69 | 52 | 52 | 173 | 93 | 70 | 70 | 233 | 35 | 26 | 26 | 87 | 260 |  | 580
56 | การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ให้มีการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงาน | 31000 | 1 | รุ่น | แผน | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | พื้นที่ 1 | bar: ไตรมาส 2 ม.ค.; ไตรมาส 2 รวม
|  |  | 10 | แห่ง |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 10; ไตรมาส 2 รวม: 10 | 10 |  | 10
|  |  | 20 | คน |  | ไตรมาส 2 ม.ค.: 20; ไตรมาส 2 รวม: 20 | 20 |  | 20
57 | กิจกรรมติดตามสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)ให้มีการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงานหรือนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) | 6000 | 4 | แห่ง | แผน | ไตรมาส 3 เม.ย.: 2; ไตรมาส 3 พ.ค.: 1; ไตรมาส 3 มิ.ย: 1; ไตรมาส 3 รวม: 4 | 0 |  | 4 |  | พื้นที่ 1
[22 empty] | 0 |  | 0
58 | โครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว(T) | 40000 | 100 | คน | แผน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 100 | 100 |  | 100 |  | พื้นที่ 3
120
แผนงาน: บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการที่ 1 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
61 | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ* | 50000 | 250 | แห่ง | แผน | 40 | 30 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 | 100 | 9 | 8 | 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 200 | - | 250 | - | พื้นที่ 2
|  |  | 25000 | คน |  | 3400 | 3300 | 3300 | 10000 | 3400 | 3300 | 3300 | 10000 | 900 | 800 | 800 | 2500 | 900 | 800 | 800 | 2500 | 20000 |  | 25000
62 | อบรม ประชุมชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(T) | 39300 | 60 | คน | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 60; ไตรมาส 1 รวม: 60 | 60 |  | 60 |  | พื้นที่ 2
105
63 | ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ มยส. | 1000 | 5 | แห่ง | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 5; ไตรมาส 4 รวม: 5 | 0 |  | 5 |  | พื้นที่ 2
[22 empty] | 0 |  | 0
64 | ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง มยส. | 800 | 4 | แห่ง | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 4 ก.ค.: 4; ไตรมาส 4 รวม: 4 | 0 |  | 4 |  | พื้นที่ 2
65 | ดำเนินโครงการโรงงานสีขาว | 48000 | 80 | แห่ง | แผน |  | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 |  | 16 | 40 |  | 80 |  | พื้นที่ 2
66 | จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด | 10000 | 1 | ครั้ง | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 3 มิ.ย: 1; ไตรมาส 3 รวม: 1 | 0 |  | 2 |  | พื้นที่ 2
แผนงาน: บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
โครงการ 1 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
70 | ส่งเสริมสวัสดิการ แรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* | 25000 | 100 | คน | แผน | ไตรมาส 1 พ.ย.: 50; ไตรมาส 1 รวม: 50; ไตรมาส 2 ก.พ.: 50; ไตรมาส 2 รวม: 50 | 100 |  | 100 |  | พื้นที่ 2
71 | ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานผู้สูงอายุ* | 30000 | 100 | คน | แผน | ไตรมาส 1 รวม: 0; ไตรมาส 2 มี.ค.: 100; ไตรมาส 2 รวม: 100 | 100 |  | 100 |  | พื้นที่ 2
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
72 | ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)*(T) | 36000 | 60 | คน | แผน | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 60; ไตรมาส 1 รวม: 60 | 60 |  | 60 |  | พื้นที่ 1
[5 empty] | ผล | ไตรมาส 1 ธ.ค.: 60; ไตรมาส 1 รวม: 60 | 60 | 100 | 60 | 100
โครงการที่ 4 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว
74 | ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ | 8000 | 2 | แห่ง | แผน | [16 empty] | 1 |  | 2 |  | พื้นที่ 2 | bar: ไตรมาส 2 มี.ค. to ไตรมาส 2 รวม; ไตรมาส 4 ก.ค.; ไตรมาส 4 รวม