ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำ

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน           และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที ให้ขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 อีก 90 วัน เพื่อประสานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองที มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวนงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ คงจะเกิดประโยชน์และแก้ปัญหาท้องถิ่น นำความสุขความเจริญมาสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองที

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจ้างทั้งหมดในพื้นที่

2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบวางแผนปฏิบัติการจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานอื่นที่จะมาดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนงานการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1

- บทนำ

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอร่างและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และต้องปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ