## สรุป 2561
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | -
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | -
1.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | -
1.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | -
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | -
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 4.8193 | 1153800 | 2.5664 | สนง.ปลัด
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.1905 | 100000 | 0.22243 | สนง.ปลัด
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 4.7619 | 550000 | 1.2233 | กองการศึกษาฯ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 18 | 21.4286 | 10839300 | 24.1095 | กองโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.1905 | 100000 | 0.22243 | สนง.ปลัด
1.11 แผนงานงบกลาง | 1 | 1.1905 | 100000 | 0.22243 | สนง.ปลัด
รวม | 29 | 34.5238 | 12843100 | 28.5665
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 4.7619 | 210000 | 0.4671 | สนง.ปลัด.
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 3.5714 | 680000 | 1.5125 | สนง.ปลัด.
2.3 แผนงานการศึกษา | 6 | 7.1429 | 9727976 | 21.6376 | กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 5.9524 | 537500 | 1.1955 | สนง.ปลัด.
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1.1905 | 100000 | 0.22243 | สนง.ปลัด.
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 2.381 | 170000 | 0.37813 | กองโยธา
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - |  | - | -
2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 5.9524 | 635000 | 1.4124 | กองการศึกษาฯ
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | -
2.10 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | -
2.11 แผนงานงบกลาง | 3 | 3.5714 | 17700000 | 39.3696 | สนง.ปลัด.
รวม | 29 | 34.5238 | 29760476 | 66.1953
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 11.9048 | 755000 | 1.6793 | สนง.ปลัด
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | -
3.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | -
3.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | -
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | -
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | -
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.381 | 90000 | 0.20018 | สนง.ปลัด
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - | -
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | -
3.10 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | -
3.11 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | -
รวม | 12 | 14.2857 | 845000 | 1.8795
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 11.9048 | 1200000 | 2.6691 | สนง.ปลัด
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | -
4.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | -
4.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | -
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | -
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | -
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | -
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 3.5714 | 310000 | 0.68952 | กองการศึกษาฯ
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | -
4.10 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | -
4.11 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | -
รวม | 13 | 15.6627 | 1510000 | 3.3586
รวมทั้งสิ้น | 83 | 100 | 44958576 | 100
แบบ ผด.01

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
öõöõöõöõöõöõöõ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพที่มั่นคงและถาวร การสร้าง
และสามารถเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้ครอบคลุมทั้งตำบล
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด.บ้านกระเทียม | ก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาดสูง 1.70 เมตร | 337100 | ศพด. | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 | ความยาวรวม 153 เมตรพร้อมประตูรั้ว |  | บ้านกระเทียม
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 125 ข้อ 14) | เหล็ก จำนวน 1 ชุด |  | หมู่ที่ 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงป้าย 1 ป้าย
2 | ก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด.บ้านโคกรัมย์ | ก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาดสูง 1.65 เมตร | 154600 | ศพด. | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 | ความยาวรวม 82 เมตร |  | บ้านโคกรัมย์
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 125 ข้อ 14) | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงป้าย 1 ป้าย |  | หมู่ที่ 7
3 | ก่อสร้างรั้ว คสล.เสริมเหล็ก ศพด. | ก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาดสูง 1.65 เมตร | 246100 | ศพด. | กองช่าง
| บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 | ความยาวรวม 130 เมตร |  | บ้านโนนสง่า
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 125 ข้อ 14) | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย |  | หมู่ที่ 8
4 | ก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | ก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือน | 416000 | ศพด. | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 127 ข้อ 22) | กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร |  | วัดอินทราฯ
|  | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. |  | หมู่ที่ 18
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงป้าย 1 ป้าย
1153800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | งานส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ | จัดฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ในตำบล | กระเทียมสร้างรายได้
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 85 ข้อ 3)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานประเพณีวันสารท | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เช่น | 200000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 1) | ค่าสนับสนุนตกแต่งขบวน ค่าเวที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
2 | จัดงานวันเข้าพรรษา | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา | 50000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 2) | เช่น ซื้อเทียนเข้าพรรษา
3 | ส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ตำบล | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกวน | 50000 | วัดอินทราสุการาม | กองการศึกษาฯ
| กระเทียม | ข้าวทิพย์ตำบลกระเทียม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 89 ข้อ 4)
4 | จัดงานสืบสานตำนานปราสาทหมื่นชัย | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานตำนานปราสาท | 250000 | ปราสาท | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 89 ข้อ 3) | หมื่นชัย |  | หมื่นชัย | /อบจ.
550000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. | ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร | 4273000 | อบต. | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 115 ข้อ 125) | เมตร ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของ อบต. |  | กระเทียม
2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | รางระบายน้ำ คสล. ชนาดปากกว้างเฉลี่ย | 279100 | หมู่ 15 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปีหน้า 120 ข้อ 152) | 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-050 เมตร |  | ถนนสายหนองยาว - กระเทียม
|  | ระยะทาง 139 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 จุด |  | (จุดร้านค้าปัญญาพานิชย์
|  | วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร |  | -ต้นยางใหญ่)
จำนวน 9 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | รางระบายน้ำ คสล. ชนาดปากกว้างเฉลี่ย | 564900 | หมู่ 2 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 120 ข้อ 152) | 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-050 เมตร |  | ถนนสายกระเทียม - หนองยาว
|  | ระยะทาง 191 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 จุด |  | (จุดทางเข้า หมู่ที่ 2)
วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร
จำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 | กว้าง 4.50 เมตร ยาว 370 เมตร | 143600 | หมู่ 3 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 94 ข้อ 14) | เสริมดิน ปริมาตร 136 ลบ.ม. ลงหินคลุก |  | (ถนนเทพสุริยา)
ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 370 เมตร
หนา 0.10 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด | รางระบายน้ำ คสล. ชนาดปากกว้างเฉลี่ย | 563800 | หมู่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 | 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-050 เมตร |  | (จุดบ้านตาทอง - นายทองอยู่)
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 95 ข้อ 19) | ระยะทาง 282 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 จุด
วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร
จำนวน 16 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
6 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. | 680800 | หมู่ 5 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 96 ข้อ 27) | กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร |  | (สายบ้านถนน-บ้านเพชรจังวา)
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
1,250 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล. | 368100 | หมู่ 6 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 98 ข้อ 32) | กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร |  | (ซอยต้นประดู่)
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
675 ตร.ม.
วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร
จำนวน 8 ท่อน
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
8 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้น | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้น | 366600 | หมู่ 7 | กองช่าง
| 2 จุด หมู่ที่ 7 | ขนาด 3 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร |  | (จุดนานายสาน พิศเพ็ง)
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 99 ข้อ 38) | ยาว 6 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
9 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. | 329000 | หมู่ 9 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 100 ข้อ 48) | กว้าง 3 เมตร ยาว 206 เมตร |  | (ซอยสุดสามารถ)
หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล. | 631200 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 102 ข้อ 53) | กว้าง 5 เมตร ยาว 232 เมตร |  | สายหนองกุง - หนองยาว
|  | หนา 0.15 เมตร |  | (ทางเข้าหมู่บ้านทางทิศใต้)
|  | พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | ต่อโครงการเดิม
จำนวน 1 ป้าย
11 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนน คสล. | 680800 | หมู่ที่ 11
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 103 ข้อ 59) | กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร |  | (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้าน
|  | หนา 0.15 เมตร |  | นายคลอง-บ้านนายคม )
|  | พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | ต่อโครงการเดิม
จำนวน 1 ป้าย
12 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนน คสล. | 394300 | หมู่ 12 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 104 ข้อ 65) | กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร |  | ( ซอยรุ่งเรือง )
หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
13 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 295400 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| หมู่ที่ 13 | ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 เมตร |  | ( จุดแยกลาดยางถนนใหญ่-
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 106 ข้อ 71) | พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 1 จุด |  | ร้านค้า )
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้นน้ำ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้นน้ำ | 273100 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| หมู่ที่ 16 | ขนาด 2 ช่อง ชนาด 1.80x1.80 เมตร |  | (จุดนานายบันลือ)
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 109 ข้อ 89) | ความยาว 6 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
15 | ก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ 16 | ก่อสร้างถนน คสล. | 105900 | หมู่ 16 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 109 ข้อ 90) | กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร |  | (ซอยคุ้ม - เล็ง ซอยบ้านยายโพ๊ะ )
|  | หนา 0.15 เมตร |  | ต่อโครงการเดิม
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงป้าย 1 ป้าย
16 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 446900 | หมู่ที่ 17 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 | ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร |  | (ซอยร้านค้า)
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 110 ข้อ 95) | ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ระยะทาง
242 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก | ก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก | 96900 | หมู่ที่ 18 | กองช่าง
| หมู่ที่ 18 | ปรับเกรดถนนกว้าง 3.50 เมตร |  | (จุดร้าน 99- สวนป่า)
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 111 ข้อ 103) | ยาว 370 เมตร ยาว 370 เมตร
ลงหินคลุก ถนนกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
ยาว 370 เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
18 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 | ก่อสร้างถนน คสล. | 345900 | หมู่ที่ 20 | กองช่าง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 113 ข้อ 114) | ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร |  | (จุดบ้าน ผช.วิจิตร - หมู่ 9)
หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
10839300
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ | ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ตำบลกระเทียม | เช่น ค่าอาหาร วัสดุ ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 88 ข้อ 7)
แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชดใช้เงินคืนเงินยืมโครงการเศรษฐกิจ | ชดใช้เงินคืนเงินยืมตามโครงการเศรษฐกิจ | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ชุมชน บ้านชัยมงคล หมู่ 13 | ชุมชนบ้านชัยมงคล หมู่ 13
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 164 ข้อ 12)
12843100
แบบ ผด.02

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
öõöõöõöõöõöõöõ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลกระเทียมทุกเพศ ทุกวัย ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นและการศึกษามีคุณภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ไม่มีปัญหายาเสพติด
เกิดขึ้นในชุมชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และตำบลกระเทียมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน | จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิด | 50000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ช่วงปิดภาคเรียน | ภาคเรียน
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 28)
2 | การรังวัดที่ดิน | ค่าใช้จ่ายในการใช้รางวัดที่ดินที่สำนักงาน | 40000 | ต.กระเทียม | ส่วนโยธา
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 106 ข้อ 3) | ที่ดินเป็นหน่วยออกรังวัดที่สาธารณะ
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3 | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดหาต้นไม้ | 80000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| สาธารณะ | พันธุ์ไม้ สำหรับปลูกตามโครงการปลูก
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 141 ข้อ 3) | ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะฯ
4 | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก | 40000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 141 ข้อ 1) | ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
210000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. | จัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | 300000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 137 ข้อ 2) | ค่าจัดซื้อชุด อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2 | การบริหารจัดการศูนย์ อพปร. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร | 80000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ประจำตำบลกระเทียม | จัดการศูนย์ อปพร. เช่น ค่าวัสดุ ค่าตัดชุด จนท.กู้ชีพ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 138 ข้อ 4) | สำหรับใช้ปฏิบัติงานฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3 | งานตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน | ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและบริการ | 300000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ในช่วงเทศกาล | ประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 137 ข้อ 3) | และวันสงกรานต์
680000
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | นิทรรศการแสดงผลงานครูนักเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ | 45000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ทุกแห่ง
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 128 ข้อ 27)
2 | ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายกิจกรรมต่างๆ | 40000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| ปฐมวัย | ใน ศพด.ฯ |  | ทุกแห่ง
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 124 ข้อ 9)
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน | 1540000 | ศพด.7 | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลกระเทียม จำนวน 7 ศูนย์ | สำหรับนักเรียนในสังกัด ศพด. จำนวน 7 แห่ง |  | แห่ง
| จำนวน 280 วัน วันละ 20 บาท/คน | ๑. ศพด. ม.๑ จำนวน 89 คน 498,400.-บาท
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 123 ข้อ 2) | ๒. ศพด. ม.๕ จำนวน 30 คน 168,000.- บาท
๓. ศพด. ม.๗ จำนวน 40 คน 224,000.- บาท
๔. ศพด. ม.๘ จำนวน 36 คน 201,600.- บาท
๕. ศพด. ม.๙ จำนวน 37 คน 207,200.- บาท
๖. ศพด.ร.ร.บ้านแยงฯ จำนวน 18 คน 100,800.- บาท
๗. ศพด.วัดอินทราฯ จำนวน 25 คน 140,000.- บาท
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี เช่น ค่า | 80000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 135 ข้อ 5) | เวที ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ฯลฯ
5 | (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. 7 ศูนย์ | 602140
| (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ | ๑. ศพด. ม.๑ จำนวน 89 คน 194,874.40.-บาท
| เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์ | ๒. ศพด. ม.๕ จำนวน 30 คน 65,688.- บาท
| เด็ก 275 คน จำนวน 280 วัน | ๓. ศพด. ม.๗ จำนวน 40 คน 87,584.- บาท
| กล่องละ 7.82 บาท | ๔. ศพด. ม.๘ จำนวน 36 คน 78,825.60.- บาท
| ( 275*280*7.82) | ๕. ศพด. ม.๙ จำนวน 37 คน 81,015.20.- บาท
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 124 ข้อ 3) | ๖. ศพด.ร.ร.บ้านแยงฯ จำนวน 18 คน 39,412.80.- บาท
๗. ศพด.วัดอินทราฯ จำนวน 25 คน 54,740.- บาท
| (2) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเรียน | 2500836 | ร.ร. ๖ | กองการศึกษาฯ
| ในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง | ในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง ชนิดกล่อง |  | แห่ง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 124 ข้อ4) | UHT กล่องละ ๗.82 บาท บริโภค 260
วัน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๑. ร.ร.บ้านกระเทียมฯ 412 คน 837,678.40.- บาท
๒. ร.ร.บ้านแยงฯ 264 คน 536,764.80.- บาท
๓. ร.ร.บ้านโนนสบาย 167 คน 339,544.40.- บาท
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
๔. ร.ร.บ้านโคกรัมย์ 174 คน 353,776.80.- บาท
5. ร.ร.บ้านถนน 84 คน 170,788.80.- บาท
6. ร.ร.สหราษฎร์ฯ 129 คน 262,282.80.- บาท
6 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ
| อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนประกอบอาหารกลางวัน
| 6 แห่ง เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับ | สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๖
| เด็กนักเรียน | แห่ง บริโภค 200 วันๆละ 20 บาท/คน | 4920000 | ร.ร. ๖ แห่ง | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 124 ข้อ 5) | ๑. ร.ร.บ้านกระเทียมฯ 412 คน 1,684,000.- บาท |  |  | /ร.ร. 6 แห่ง
๒. ร.ร.บ้านแยงฯ 264 คน 1,056,000.- บาท
๓. ร.ร.บ้านโนนสบาย 167 คน 668,000.- บาท
๔. ร.ร.บ้านโคกรัมย์ 174 คน 696,000.- บาท
5. ร.ร.บ้านถนน 84 คน 336,000.- บาท
6. ร.ร.สหราษฎร์ฯ 129 คน 516,000.- บาท
9727976
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดลูกน้ำ | จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันฯ ทรายอะเบท | 200000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | กำจัดลูกน้ำยุงลายและจัดกิจกรรมรณรงค์
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 131 ข้อ 3)
2 | การบริหารจัดการศูนย์ กู้ชีพ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ตำบลกระเทียม | จัดการศูนย์ กู้ชีพ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตัดชุด จนท.กู้ชีพ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 133 ข้อ 12) | สำหรับใช้ปฏิบัติงานฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3 | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันการเกิดโรคพิษ | 30000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 131 ข้อ 2) | สุนัขบ้าในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4 | อบรมและรณรงค์การกำจัดขยะอย่าง | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และ | 50000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| อย่างถูกวิธี | รณรงค์การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีแก่ผู้นำชุมชน
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 141 ข้อ 2) | และประชาชนทั่วไป
5 | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำ | ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน | 157500 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| หมู่บ้าน (ศ.สมช.) | ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในชุมชน |  |  | /ศ.สสมช.ทุกหมู่
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 163 ข้อ 6) | ๒๑ หมู่บ้านๆละ 7,5๐๐.- บาท
537500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การสงเคราะห์และช่วยเหลือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ผู้ประสบภัยธรรมชาติ | ประสบภัยธรรมชาติทั้งในด้านทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 138 ข้อ 9) | สิ่งปลูกสร้าง พืช ไร่ พืชสวน ข้าว ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันอุบัติภัยทางน้ำแก่เด็ก | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและ | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปีหน้า 132 ข้อ 10) | ลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่เด็ก
2 | งานรณรงค์ป้องกันและปราบปราม | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์และการ | 70000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ยาเสพติด | อบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปราม
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า137 ข้อ 1) | ยาเสพติด แก่เยาวชนและประชาชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน/โรงเรียน
| 1) จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ 1, | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานกีฬาภายใน | 20000 | หมู่ ๑,๒, | กองการศึกษาฯ
| 2, 13, 15 และหมู่ 17 | ชุมชน |  | ๑๓,๑๕,17
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 4)
| 2) จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ 3, | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานกีฬาภายใน | 20000 | หมู่ ๓,๔, | กองการศึกษาฯ
| 4, 10, 11, 12 และหมู่ 18 | ชุมชน |  | ๑๐,๑๑,
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 4) |  |  | ๑๒,๑๘
| 3) จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ 5 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานกีฬาภายใน | 10000 | หมู่ ๕ | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 4) | ชุมชน
| 4) จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ 6, | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานกีฬาภายใน | 15000 | หมู่ ๖,๘ | กองการศึกษาฯ
| 8 และหมู่ 19 | ชุมชน |  | ,19
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 4)
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| 5) จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ 7, | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานกีฬาภายใน | 15000 | หมู่ ๗,16 | กองการศึกษาฯ
| 16, และหมู่ 21 | ชุมชน |  | ,21
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 4)
| 6) จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน หมู่ 9, | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานกีฬาภายใน | 15000 | หมู่ ๙,๑๔ | กองการศึกษาฯ
| 14, และหมู่ 20 | ชุมชน |  | ,20
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 4)
2 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน | 350000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| ตำบลกระเทียม | ยาเสพติดตำบลกระเทียม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 1)
3 | จัดการแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล เยาวชน | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา | 80000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| ตำบลกระเทียม | และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 135 ข้อ 8) | เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
4 | ส่งนักกีฬาตำบลกระเทียมร่วมแข่งขัน | ส่งนักกีฬาตำบลกระเทียมร่วมแข่งขันใน | 80000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| กีฬาระดับอำเภอ จังหวัดหรือ | ระดับอำเภอ จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น
| หน่วยงานอื่นจัดการแข่งขัน | เป็นผู้จัด
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 3)
5 | งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศพด. | 30000 | ศพด. | กองการศึกษาฯ
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 134 ข้อ 2) |  |  | ทุกแห่ง
#REF!
แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน | 13318800 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 1) | ตามขั้นบันได จำนวน 1,521 ราย
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายเดือน | 4147200 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 2) | จำนวน 359 คนๆละ 12 เดือนๆละ 800.- บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายเดือน | 234000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 140 ข้อ 3) | จำนวน 39 คนๆละ 12 เดือนๆละ ๕๐๐.- บาท
17700000
#REF!
แบบ ผด.02

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
öõöõöõöõöõöõöõ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้ในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเฉลิมพระเกียรติ | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ
| เทพยรางกูร | เช่น ค่าสถานที่ ค่าเวที และเครื่องเสียง
ค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่น
2 | ร่วมงาน "วันปิยมหาราช" | ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช | 5000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 148 ข้อ 3) | ที่อำเภอจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
3 | การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร | 250000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| สภาท้องถิ่น | ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 160 ข้อ 60
4 | จัดงานวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ 5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันชาติไทยและ | 50000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ธันวาคม 2560 | พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการจัดพิธีเฉลิมฉลองและสมโภช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเฉลิมฉลอง | 50000 | อบต. | สนง.ปลัด
| อนุเสารีย์ พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ | และสมโภชอนุเสาวรีย์ฯ |  | กระเทียม
ตำบลกระเทียม
6 | โครงการเยาวชนรักษ์ประชาธิปไตย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนรักษ์ | 20000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| รวมพลังแห่งความสามัคคี หมู่บ้านคนดี | ประชาธิปไตยรวมพลังแห่งความสามัคคี
| ไม่ขายเสียง | หมู่บ้านคนดี
7 | อบรมแนวทางการอำนวยความสะดวก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความ | 30000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ประชาชน ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้นำ | รู้แก่ผู้นำและประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร
| และประชาชน | ของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 147 ข้อ 5)
8 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ |  | 50000
| อุดหนุนเทศบาลตำบลสังขะ อ.สังขะ | สนับสนุนเทศบาลตำบลสังขะจัดกิจกรรม |  | อ.สังขะ | สนง.ปลัด/
| จ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับมอบหมายได้ดำนินการ | พิธีถวายดอกไม้จันท์ฯ |  |  | ปกครอง อ.สังขะ
จัดกิจกรรมพิธีถวายดอกไม่จันท์
9 | โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ | 100000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 | เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10
10 | อบต.สัญจร | ค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชน | 100000 | ทุกหมู่ | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 147 ข้อ 1) | และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชาคมตำบล | ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชาคมตำบล/ | 30000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 147 ข้อ 4) | ประชาคมหมู่บ้าน
2 | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก | 60000 | ต.กระเทียม | กองการศึกษาฯ
| เยาวชนระดับตำบลกระเทียม | และเยาวชนตำบลกระเทียม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 146 ข้อ 9)
90000
แบบ ผด.02

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
öõöõöõöõöõöõöõ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี | 300000 | อบต. | กองคลัง
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 152 ข้อ 17) |  |  | กระเทียม
2 | ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย | ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานและจัดนิทรรศ | 30000 | อ.สังขะ | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 151 ข้อ 12) | การงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
3 | ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม.เคลื่อนที่ | ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานและจัดนิทรรศ | 50000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 151 ข้อ 13) | การงานอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่
4 | ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภารกิจ อบต. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดนิทรรศ | 80000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 151 ข้อ 8) | การเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ อบต.
5 | ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการตาม | 80000 | อบต. | สนง.ปลัด
| การทุจริตภาครัฐ | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการ |  | กระเทียม
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 161 ข้อ 3) | ป้องกันการทุจริตภาครัฐของ ผู้บริหาร
อบต. สมาชิก อบต. พนง.ส่วนตำบล , จนท. อบต.
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อบรมส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหาร | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม | 100000 | อบต. | สนง.ปลัด
| พนักงาน สมาชิก อบต.กระเทียม | จริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก อบต. |  | กระเทียม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 150 ข้อ 4)
7 | อบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้สามารถทำงาน | 170000 | อบต. | สนง.ปลัด
| ในการปฏิบัติงาน | ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  | กระเทียม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 149 ข้อ 1)
8 | อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนา | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเสริมสร้างความ | 300000 | อบต. | สนง.ปลัด
| ท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. | รู้ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น |  | กระเทียม
และเจ้าหน้าที่ อบต.
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 149 ข้อ 2)
9 | จัดทำวารสาร "กะติมสาส์น" | จัดทำวารสารแนะนำ ประชาสัมพันธ์งาน | 80000 | อบต. | สนง.ปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี หน้า 150 ข้อ 3) | กิจกรรมต่างๆของ อบต. "กะติมสาส์น" |  | กระเทียม
10 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและ | 10000 | อ.สังขะ | สนง.ปลัด/
| ประโยชน์ | ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ |  |  | ปกครอง อ.สังขะ
| อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด | ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
จ.สุรินทร์
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 162 ข้อ 1 )
1200000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ. ๒๕61 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕61
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนโรงเรียนกระเทียมวิทยา | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสี | 20000 | ร.ร.กทว. | กองการศึกษาฯ
| จัดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนโรงเรียน | ชุมชนโรงเรียนกระเทียมวิทยา |  |  | /ร.ร.กทว.
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 163 ข้อ 4)
2 | อุดหนุนวัดอินทราสุการามจัดงาน | วัดอินทราสุการามจัดงานประเพณีกวน | 50000 | วัดอินทรา | กองการศึกษาฯ
| ประเพณีกวนข้าวทิพย์ | ข้าวทิพย์ |  | สุการาม | /วัดอินทราสุการาม
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 163 ข้อ 8)
3 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการเรียน | 240000 | ต.กระเทียม | สนง.ปลัด
| ตำบลกระเทียม | รู้การจัดการสุขภาพ
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 163 ข้อ 3)
310000
แบบ ผด.02

## สรุปงบประมาณ
1.1 | 250000 | 2.1 | 40000 | 2.5 | 12009600 | 3.1 | 250000 | 4.1 | 80000 | 4
| 100000 |  | 40000 |  | 3446400 |  | 30000 |  | 30000 | 2
| 0 |  | 80000 |  | 252000 |  | 0 |  | 50000
| 0 |  | 60000 |  | 0 |  |  |  | 150000
รวม | 350000 |  | 1876000 |  | 0 |  |  |  | 100000
1.2 | 70000 |  | 724760 | [5 empty] | 150000
| 150000 |  | 2474770 | [5 empty] | 400000
รวม | 220000 |  | 31500 | [5 empty] | 99000
1.3 | 200000 |  | 91000 | [5 empty] | 90000
| 50000 |  | 40000 |  |  | รวม | 280000 |  | 9900
| 50000 |  | 50000 |  |  | 3.2 | 30000 |  | 6500
| 60000 |  | 33000 | รวม | 15708000 |  | 100000 |  | 4021600
| 430000 |  | 562700 | 2.6 | 70000 |  | 30000 |  | 412580
| 0 |  | 2480900 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 |  | 1657800 | [5 empty] | 0
500000
|  | รวม | 10742430 | [5 empty] | 0
[8 empty] | รวม | 5599580
รวม | 790000 | 2.2 | 50000 | รวม | 70000 | รวม | 160000 | 4.2 | 0
1.4 | 100000 |  | 80000 | รวม | 29095430 | 3.3 | 5000 | รวม | 0
| 50000 |  | 200000 |  |  |  | 150000 | 4.3 | 5000
| 642000 |  | 20000 |  |  | รวม | 155000 |  | 30000
| 112600 |  | 200000 |  |  | รวม | 595000 |  | 10000
| 404100 |  | 0 | [5 empty] | 30000
| 593500 | [7 empty] | 10000
| 360100 | [7 empty] | 10000
| 515600 | [7 empty] | 10000
| 372900 | รวม | 550000 | [5 empty] | 490800
| 265600 | 2.3 | 100000 | [5 empty] | 20000
| 339300 |  | 150000 | [5 empty] | 210000
| 204900 |  | 340000 | [5 empty] | 50000
| 564700 |  | 20000 | [5 empty] | 50000 |  | 0
| 255500 |  | 20000 | [5 empty] | 168000
| 11164400 |  | 10000 | [5 empty] | 540000
| 9277000 |  | 15000 | [5 empty] | 0
| 961900 |  | 15000 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 15000 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 100000 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 100000 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 100000 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 30000 |  |  |  |  | รวม | 1633800
| 0 | รวม | 1015000 |  |  |  |  | รวม | 7233380
รวม | 26184100 | 2.4 | 100000 |  |  |  | รวมทั้งสิ้น |  | 64467910
รวม | 27544100 |  | 250000
200000
180000
200000
80000
0
0
|  | รวม | 1010000