ตัวชี้วัดผลผลิต (เชิงเวลา)

1. 	ตัวชี้วัด SDA0103 (ระดับหน่วยงาน)  : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

2.	หน่วยวัด : ร้อยละ

3. 	น้ำหนักของตัวชี้วัด : ไม่กำหนดค่าน้ำหนัก

4. 	คำอธิบายตัวชี้วัด :

1. ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานในกรมควบคุมโรคทำการผลิต จัดหาให้ได้มาและบรรจุลงในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใช้แหล่งเงินจากงบดำเนินงาน (โครงการ) ปี 2564 เท่านั้น ไม่รวมถึงงานวิจัยซึ่งใช้แหล่งเงินจากงบรายจ่ายอื่น ปี 2564 ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ

1) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ที่กรมมีภารกิจโดยตรงในการจัดหาให้ได้มา หมายถึง มาตรการ มาตรฐานของงานหรือมาตรฐานของมาตรการ คู่มือ แนวทางและหลักสูตร สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2) ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ คือ ผลิตภัณฑ์ที่กรมฯ จำเป็นต้องจัดหาให้ได้มาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หลัก  หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ ผลการสำรวจ ผลการประเมิน ผลการเฝ้าระวัง พยากรณ์โรค ฐานข้อมูลวิชาการ ฐานข้อมูล
เพื่อการอ้างอิง ฐานข้อมูลระบาดวิทยา และผลงานวิชาการอื่น ๆ

2. ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หมายถึง นับผลสำเร็จ โดยมีเอกสารส่งตัวเล่มผลิตภัณฑ์ หรือรายงานความก้าวหน้า (กรณีแผนระบุว่าระยะเวลาดำเนินงานไม่แล้วเสร็จในปี 2564)

5. 	สูตรการคำนวณ

จำนวนผลิตภัณฑ์ฯ ที่นำส่งกรมฯ ที่ดำเนินการได้ตามกำหนด X 100

จำนวนผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน

6. 	เกณฑ์การให้คะแนน

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 2564 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 |

7. เงื่อนไข : แนวทางการนับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละสะสม |
| --- | --- | --- |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  |  |
| 1. จัดทำโครงการ | วางแผน | 20 |
| 2. ทบทวนวรรณกรรม/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบงาน จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  |  |
| 3. ประสาน ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ประชุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ดำเนินงาน | 60 |
| 4. เก็บรวบรวม และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล |  |  |
| 5. ทบทวน/ปรับปรุงผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน |  |  |

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  | ร้อยละสะสม |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. จัดทำรายงานผลการศึกษา ต้นฉบับ | เสร็จสิ้น |  | 100 |
| 7. เผยแพร่เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการบริหารด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |
| โครงการพัฒนารูปแบบ / มาตรฐาน / แนวทาง / คู่มือ / หลักสูตร |  |  |  |
| 1. จัดทำโครงการ | วางแผน | 20 |  |
| 2. รวบรวม สืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพัฒนารูปแบบ/มาตรฐาน / แนวทาง / คู่มือ / หลักสูตร |  |  |  |
| 3. กำหนดผังการดำเนินงาน |  |  |  |
| 4. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐาน/แนวทาง |  |  |  |
| 5. ประชุม คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำ (ร่าง) เอกสารรูปแบบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง/หลักสูตร | ดำเนินงาน | 60 |  |
| 6. ประเมินผลมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดและประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแก้ไขฉบับร่าง |  |  |  |
| 7. ทดสอบเอกสาร/คู่มือ/แนวทาง ประเมินมาตรฐานรวมทั้งเกณฑ์ชี้วัด |  |  |  |
| 8. ปรับปรุง เอกสาร/คู่มือ/แนวทาง |  |  |  |
| 9. จัดทำต้นฉบับ | เสร็จสิ้น | 100 |  |
| 10. พิมพ์เผยแพร่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน |  |  |  |
| โครงการติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ |  |  |  |
| 1. จัดทำโครงร่างการประเมินผล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานจัดทำแผน / ปฏิทินการประเมินผล | วางแผน | 20 |  |
| 2. จัดทำเครื่องมือในการประเมินผล รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน | ดำเนินงาน | 60 |  |
| 3. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน |  |  |  |
| 4. จัดทำรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากร (โครงการสำคัญ / แผนงานของประเทศ / โรคและภัยสุขภาพตามบริบทของพื้นที่) | เสร็จสิ้น | 100 |  |
| 5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 1 ข้อเสนอแนะ |  |  |  |

หมายเหตุ :   เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้กลางๆ หน่วยงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

8. 	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
| ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | ... | ... | ... | ... |

9. 	รายละเอียดการดำเนินการ

1. หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามตารางข้อ ตามตาราง13.เอกสารสนับสนุน (เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องใช้แหล่งเงินจากงบดำเนินงาน (โครงการ) ปี 2563 (ทุกผลผลิต) ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM)

2. ผู้กำกับตัวชี้วัด ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM)

10. 	เป้าหมาย:

10.1 เป้าหมายภาพรวม :

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | เป้าหมาย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | ... | ... | ... | ... |

10.2 เป้าหมายรายเดือน

| # เดือน | # ไตรมาส 1 |  |  | # ไตรมาส 2 |  |  | # ไตรมาส 3 |  |  | # ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ต.ค.63 | # พ.ย.63 | # ธ.ค.63 | # ม.ค.64 | # ก.พ.64 | # มี.ค.64 | # เม.ย.64 | # พ.ค.64 | # มิ.ย.64 | # ก.ค.64 | # ส.ค.64 | # ก.ย.64 |
| # เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.	แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ตามตารางข้อ 13.เอกสารสนับสนุน (เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)

12. 	ประชากรกลุ่มเป้าหมาย :

หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ สำนักวิชาการ/ สถาบัน และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

13.  เอกสารสนับสนุน : เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อโครงการ | ชื่อผลิตภัณฑ์ด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ | Check list กรณีได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด | รายงานความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานภายใน 25 กันยายน 2564

15.	ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

ระบุชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้

16.	ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน

ระบุผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัดและรายงานผลในระบบ Estimates SM พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้

17. ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :

ระบุผู้ที่ได้รับมอบหมายที่สามารถให้ข้อมูลทางวิชาการ หรือสามารถประสานงานข้อมูลตัวชี้วัดได้ กรณีที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้