ตัวชี้วัดผลผลิต (เชิงคุณภาพ)

1. ตัวชี้วัดที่ SDA_act8_3_03 : ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR - JEE)

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ

3. น้ำหนักของตัวชี้วัด  :   -

4. คำอธิบายตัวชี้วัด  :

ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ หมายถึง ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (ที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) ที่อยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 13 แห่ง ท่าเรือ 16 แห่ง และพรมแดน 13 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค 38 แห่ง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นประเภท Designated PoE จำนวน 9 แห่ง และ Non-Designated 33 แห่ง รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

IHR-JEE หมายถึง IHR-JEE หมายถึง การประเมินการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International

Health Regulations (2005) Joint External Evaluation Tool; IHR-JEE) โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเทศร่วมกัน

ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations  - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE)  หมายถึง ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน (Fundamental: Designated CCAT ≥80 คะแนน, Non-Designated CCAT ≥ 70 คะแนน) ตามคู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบกที่ประยุกต์มาจากคู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก (CCAT: Core Capacities Assessment Tools) โดยเกณฑ์ที่กำหนดในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ในระดับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมครบทุกข้อ

- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 23

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)

- ประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- ช่องทางเข้าออกประเทศที่เป็นเป้าหมายมีการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศด้วยตนเอง (Self-assessment) โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดน

- คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก จัดทำแผนพัฒนาช่องทางฯ ของตนเอง

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จัดทำแผนติดตามและประเมินการพัฒนาฯ ช่องทางเข้าออกประเทศ ที่เป็นเป้าหมาย (Internal audit) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

CCAT หมายถึง คู่มือการประเมินตนเอง: การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ                        ท่ากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (Assessment tool for core capacity requirements at designated airport, port and ground crossings: CCAT)

5.สูตรการคำนวณ  :

| สูตรคำนวณตัวชี้วัด | (A/B) x 100 |
| --- | --- |
| รายการข้อมูล 1 | A = จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด |
| รายการข้อมูล 2 | B = จำนวนช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่อยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด |

6. เกณฑ์การให้คะแนน  :

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE) | ร้อยละ (แห่ง) | 78 (33) | 80 (34) | 84 (35) | 86 (36) | 90 (37) |

เกณฑ์ประเมิน Fundamental CCAT:

ช่องทางฯ ประเภท Designated PoE ( 9 แห่ง)		ช่องทางฯ ประเภท Non-Designated PoE (18 แห่ง)

- ปี 2561 คะแนน CCAT ≥65 คะแนน 			        - ปี 2561 คะแนน CCAT ≥55 คะแนน

- ปี 2562 คะแนน CCAT ≥70คะแนน 			        - ปี 2562 คะแนน CCAT ≥60 คะแนน

- ปี 2563 คะแนน CCAT ≥75 คะแนน 			        - ปี 2563 คะแนน CCAT ≥65 คะแนน

- ปี 2564 คะแนน CCAT ≥80 คะแนน			        - ปี 2564 คะแนน CCAT ≥70 คะแนน

7. เงื่อนไข : -

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  :

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations - Joint External Evaluation Tool : IHR – JEE) | ร้อยละ (แห่ง) | ไม่ได้ดำเนินการตัวชี้วัดนี้ | 92.86 (39**) | ไม่ได้ดำเนินการตัวชี้วัดนี้ | ไม่ได้ดำเนินการตัวชี้วัดนี้ |

*ช่องทางเข้าออกประเทศทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ

**ช่องทางเข้าออกประเทศนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 42 แห่ง

9. รายละเอียดการดำเนินการ  :

ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในระดับพื้นฐานครบทุกข้อ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งผลการพัฒนาตามแผนปฏิบัติงานที่รายงานในระบบ Estimates SM

10. เกณฑ์ความสำเร็จ : ระบุเกณฑ์ความสำเร็จภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| # เดือน | # ไตรมาส 1 |  |  | # ไตรมาส 2 |  |  | # ไตรมาส 3 |  |  | # ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
| # ตัวชี้วัด | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | ร้อยละ90 # (37 แห่ง) |

ระบุ Quick win รายไตรมาส

| # ไตรมาส | # ไตรมาส 1 | # ไตรมาส 2 | # ไตรมาส 3 | # ไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ตัวชี้วัด | # 1). ช่องทางฯ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยใช้คู่มือประเมินตนเอง CCAT # 2). ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ครั้งที่1 # 3). คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก จัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ของตนเอง | # 1). จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 2). จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) 3). สคร. จัดทำแผนติดตามและประเมินการพัฒนาฯ ช่องทางเข้าออกประเทศที่เป็นเป้าหมาย (Internal audit) และแต่งตั้งทีมติดตามฯ และลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนฯ | # 1). สคร. ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนฯ การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ที่รับผิดชอบ (Internal audit) โดยใช้คู่มือ CCAT 2). ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ครั้งที่ 2 | # 1). สคร. ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนฯ การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ที่รับผิดชอบ (Internal audit) โดยใช้คู่มือ CCAT # 2). สคร. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินฯ และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และแจ้งผลการประเมินให้สำนักโรคติดต่อทั่วไปเพื่อรวบรวมผลเป็นภาพรวม |

11. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-2, 5-6, 8, 9, 10, 11, 12

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-2, 5-6, 8, 9, 10, 11, 12 จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ และติดตามประเมินการพัฒนาฯ (Internal audit) โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก

2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-2, 5-6, 8, 9, 10, 11, 12 วิเคราะห์ผลการประเมินฯ เพื่อเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และแจ้งผลการประเมินให้สำนักโรคติดต่อทั่วไปเพื่อรวบรวมผลเป็นภาพรวมต่อไป

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-2, 5-6, 8, 9, 10, 11, 12 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และแบบรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM

4. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมโดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates SM

12. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (ที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) ที่อยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 13 แห่ง ท่าเรือ 16 แห่ง และพรมแดน 13 แห่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค 38 แห่ง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นประเภท Designated PoE จำนวน 9 แห่ง และ Non-Designated 33 แห่ง รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง

13.เอกสารสนับสนุน : -

14. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :	ปีละ 3 ครั้ง

ไตรมาสที่ 2	ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 	ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4	ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564

15. หน่วยงานและชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด  :

นายแพทย์สุวิช  ธรรมปาโล    		ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ :  0 2590 3234		E-mail : sthammapalo@yahoo.com

16. หน่วยงานและชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล

นางอนงนาฏ  มโนภิรมย์

นางสาวกมลวรรณ  วรรณขำ

นางสาวโชติมณี  สุคุณพันธ์

นางสาวเนตรนภา สิงห์ไชย

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

โทรศัพท์ : 0 2590 3234

E-mail: poe_stg@ddc.mail.go.th

17. เอกสารประกอบเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ SDA_act8_3_03 : ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR-JEE)  ดำเนินกิจกรรมครบทุกข้อ

| กิจกรรมที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | เอกสารประกอบ/หลักฐานแนบ | เป้าหมายการดำเนินงาน(Quick win) |
| --- | --- | --- | --- |
| - มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | มี ไม่มี รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. | - สำเนาคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคฯ /ทะเบียนรายชื่อเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านควบคุมโรคฯ | โปรดระบุ .................................... |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำ ช่องทางเข้าออก ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 | มี ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. หมายเหตุ : คำสั่งฯ ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 | - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 | โปรดระบุ .................................... |
| - จัดทำร่างคำสั่ง/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) | มี ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. | - สำเนาร่างคำสั่ง/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) | โปรดระบุ .................................... |
| - ประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | มี ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. | - สรุปรายงานการประชุมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง | โปรดระบุ .................................... |
| - ช่องทางเข้าออกประเทศที่เป็นเป้าหมายมีการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศด้วยตนเอง (Self assessment) โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดน | มี ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. | - ผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ด้วยตนเอง (Self assessment) โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก (CCAT) | โปรดระบุ .................................... |
| - คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก จัดทำแผนพัฒนาช่องทางฯ ของตนเอง | มี ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. | - แผนพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ | โปรดระบุ .................................... |
| - สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จัดทำแผนติดตามและประเมินการพัฒนาฯ ช่องทางเข้าออกประเทศที่เป็นเป้าหมาย (Internal audit) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน | มี ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดการดำเนินงาน …………………………….. | - แผนสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ - แผนติดตามประเมินการพัฒนาฯ (Internal audit) โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก (CCAT) - รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เพื่อเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร | โปรดระบุ .................................... |

เอกสารแนบ

รายชื่อช่องทางเข้าออกประเทศนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 42 แห่ง  ประกอบด้วย

- ท่าอากาศยาน 13 แห่ง  แบ่งเป็นประเภท Desinated  PoE จำนวน 4 แห่ง และ Non-Designated  PoE จำนวน 9 แห่ง

- ท่าเรือ 16 แห่ง แบ่งเป็นประเภท Desinated  PoE จำนวน 4 แห่ง และ Non-Designated  PoE จำนวน 12 แห่ง

- พรมแดนทางบก 13 แห่ง แบ่งเป็นประเภท Desinated  PoE จำนวน 1 แห่ง และ Non-Designated  PoE จำนวน 12 แห่ง

| ลำดับที่ | ประเภท |  | ชื่อด่าน | จังหวัด | สังกัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ท่าอากาศยาน |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่าอากาศยาน | Designated | สุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ | กองด่านฯ |
| 2 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | ดอนเมือง | กรุงเทพฯ | กองด่านฯ |
| 3 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | อู่ตะเภา | ระยอง | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 4 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | สคร.ที่ 5 ราชบุรี |
| 5 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | อุดรธานี | อุดรธานี | สคร.ที่ 8 อุดรธานี |
| 6 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี |
| 7 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | สุโขทัย | สุโขทัย | สคร.ที่ 2 พิษณุโลก |
| 8 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | พิษณุโลก | พิษณุโลก | สคร.ที่ 2 พิษณุโลก |
| 9 | ท่าอากาศยาน | Designated | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ |
| 10 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 11 | ท่าอากาศยาน | Designated | ภูเก็ต | ภูเก็ต | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 12 | ท่าอากาศยาน | Designated | กระบี่ | กระบี่ | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 13 | ท่าอากาศยาน | Non-Designated | สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| ท่าเรือ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่าเรือ | Designated | กรุงเทพ | กรุงเทพฯ | กองด่านฯ |
| 2 | ท่าเรือ | Designated | แหลมฉบัง | ชลบุรี | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 3 | ท่าเรือ | Non-Designated | สัตหีบ | ชลบุรี | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 4 | ท่าเรือ | Non-Designated | เกาะสีชัง | ชลบุรี | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 5 | ท่าเรือ | Non-Designated | ศรีราชา | ชลบุรี | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 6 | ท่าเรือ | Designated | มาบตาพุด | ระยอง | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 7 | ท่าเรือ | Non-Designated | ประจวบคีรีขันธ์(บางสะพาน) | ประจวบคีรีขันธ์ | สคร.ที่ 5 ราชบุรี |
| 8 | ท่าเรือ | Non-Designated | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 9 | ท่าเรือ | Non-Designated | ระนอง | ระนอง | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 10 | ท่าเรือ | Designated | ภูเก็ต | ภูเก็ต | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 11 | ท่าเรือ | Non-Designated | กระบี่ | กระบี่ | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 12 | ท่าเรือ | Non-Designated | นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 13 | ท่าเรือ | Non-Designated | สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช |
| 14 | ท่าเรือ | Non-Designated | ตำมะลัง | สตูล | สสจ.สตูล |
| 15 | ท่าเรือ | Non-Designated | กันตัง | ตรัง | สสจ.ตรัง |
| 16 | ท่าเรือ | Non-Designated | ปัตตานี | ปัตตานี | สสจ.ปัตตานี |
| พรมแดน |  |  |  |  |  |
| 1 | พรมแดน | Non-Designated | บ้านผักกาด | จันทบุรี | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 2 | พรมแดน | Non-Designated | บ้านแหลม | จันทบุรี | สคร.ที่ 6 ชลบุรี |
| 3 | พรมแดน | Non-Designated | สิงขร | ประจวบคีรีขันธ์ | สคร.ที่ 5 ราชบุรี |
| 4 | พรมแดน | Non-Designated | ช่องจอม | สุรินทร์ | สคร.ที่ 9 นครราชสีมา |
| 5 | พรมแดน | Non-Designated | บึงกาฬ | บึ่งกาฬ | สคร.ที่ 8 อุดรธานี |
| 6 | พรมแดน | Non-Designated | ท่าลี่ | เลย | สคร.ที่ 8 อุดรธานี |
| 7 | พรมแดน | Non-Designated | เชียงคาน | เลย | สคร.ที่ 8 อุดรธานี |
| 8 | พรมแดน | Designated | ช่องเม็ก | อุบลราชธานี | สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี |
| 9 | พรมแดน | Non-Designated | ภูสิงห์(ช่องสะงำ) | ศรีสะเกษ | สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี |
| 10 | พรมแดน | Non-Designated | บ้านภูดู่ | อุตรดิตถ์ | สคร.ที่ 2 พิษณุโลก |
| 11 | พรมแดน | Non-Designated | ห้วยโก๋น | น่าน | สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ |
| 12 | พรมแดน | Non-Designated | เบตง | ยะลา | สคร.ที่ 12 สงขลา |
| 13 | พรมแดน | Non-Designated | วังประจัน | สตูล | สสจ.สตูล |
| 14 | พรมแดน | Non-Designated | บ้านฮวก | พะเยา | สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ |

หมายเหตุ : ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศยกเลิกด่านฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานพิษณุโลก และยกระดับด่านฯ พรมแดนบ้านฮวกเป็นด่านควบคุมโรคฯ แห่งใหม่