ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1. ตัวชี้วัดที่ SM 111 ร้อยละของจำนวนแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระดับประเทศ

2. หน่วยวัด : ร้อยละ

3. น้ำหนักของตัวชี้วัด :

4. คำอธิบายตัวชี้วัด:

4.1 แผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของประเทศ หมายถึง แผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคกำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อน ประจำปี 2563 ให้เกิดการดำเนินงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย จำนวน 16 แผนงาน 17 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | แผนงาน | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | แหล่งข้อมูล | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | แผนยุทธศาสตร์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี | ร้อยละตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ | ร้อยละ 100 | HL03 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 2. | แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ | ร้อยละ 100 | HL04 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 3. | แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) | ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงได้รับการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไม่เกินค่ามาตรฐาน (HI < 10) | ร้อยละ 80 | HL05 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 4. | แผนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย | จำนวนอำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย | 876 อำเภอ | HL06 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 5. | แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กวาดล้างโปลิโอ) | อัตราการรายงานผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis : AFP) ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากร | HL08 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 6. | แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กำจัดโรคหัด) | ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1, MMR2 | ≥ ร้อยละ 95 | HL09 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 7. | แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัสบีและซี | ร้อยละของจังหวัดที่ดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูกได้ตามมาตรการที่กำหนด | ร้อยละ 100 | HL10 | กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ |
| 8. | แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม | จำนวนจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม | 24 จังหวัด | HL11 | กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| 9. | แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย และ Wellness Center กลุ่มวัยทำงาน | จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด | 24 แห่ง | HL12 | กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| 10. | แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย และ Wellness Center กลุ่มวัยทำงาน | จำนวนการจับคู่หน่วยบริการและสถานประกอบการของศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน | 24 แห่ง | HL13 | กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| 11. | แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ภายใต้โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว : สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่ว | จำนวนชุดข้อมูลสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-5 ปี (ภาพรวมประเทศ) | 1 ชุด (25 เรื่อง) | HL14 | กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| 12. | แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ทางถนน | ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมากขึ้นไปมีจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง | HL15 | กองโรคไม่ติดต่อทั่วไป |
| 13. | แผนงานโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) | ร้อยละของสถานบริการระดับ A และ S ที่มีการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี | ร้อยละ 100 | HL16 | กองโรคไม่ติดต่อทั่วไป |
| 14. | แผนงานควบคุมการบริโรคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551) | ร้อยละเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ | ร้อยละ 90 | HL17 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
| 15. | แผนงานควบคุมการบริโรคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551) | สัดส่วนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ 100 | HL18 | กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
| 16. | แผนงานควบคุมวัณโรค | อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ | ≥ ร้อยละ 85 | HL19 | กองโรคติดต่อทั่วไป |
| 17. | แผนงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงสูง ที่ได้เข้าถึงบริการป้องกัน เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ได้รับการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ร้อยละ 70 | HL20 | กองโรคติดต่อทั่วไป |

5. สูตรการคำนวณ  (จำนวนตัวชี้วัดของแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับประเทศที่กำหนด หรือตามเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป/จำนวนตัวชี้วัดของแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคกำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อน ประจำปี 2563 จำนวน 17 ตัวชี้วัด x 100

| แผนงาน/ตัวชี้วัด | Base line |  |  | ค่าเป้าหมาย | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59 | 60 | 61 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. แผนยุทธศาสตร์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL03 ร้อยละตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ | ร้อยละ 100 84 ตำบล (77,510 ราย) | ร้อยละ 100 209 ตำบล (100,000 ราย) | 100 | ร้อยละ 100 | ≤60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2. แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL04 ร้อยละผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ | - | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3.แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL05 ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงได้รับการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไม่เกินค่ามาตรฐาน (HI < 10) |  |  |  | ร้อยละ 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.แผนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL06 จำนวนอำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย | 632 | 696 | 767 | 876 อำเภอ | 836 | 856 | 876 | 896 | 916 |
| 5. แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กวาดล้างโรคโปลิโอ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL08 อัตราการรายงานผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis : AFP) ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี |  |  |  | ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากร | <2 | - | - | - | ≥2 |
| 6. แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (กำจัดโรคหัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL09 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1, MMR2 |  |  |  | ≥ ร้อยละ 95 | ≥0.6 | 0.5 | 0..4 | 0.3 | 0.2 |
| 7. แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัสบีและซี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL10 ร้อยละของจังหวัดที่ดำเนินงานกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูกได้ตามมาตรการที่กำหนด |  |  |  | ร้อยละ 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 8. แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL11 จำนวนจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม |  |  |  | 24 จังหวัด | ≤8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 9. แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม“การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย และ Wellness Center กลุ่มวัยทำงาน” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL012 จำนวนโรงพยาบาลที่ดำเนินการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด | ตัวชี้วัดใหม่เริ่มดำเนินการปี 2562 |  |  | 24 แห่ง | ≤15 | 17 | 19 | 21 | 24 แห่งขึ้นไป |
| HL013 จำนวนการจับคู่หน่วยบริการและสถานประกอบการของศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน | - | - | - | 24 แห่ง | ≤8 | 12 | 16 | 20 | 24 แห่งขึ้นไป |
| 10. แผนงานโรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมภายใต้ “โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว: สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่ว” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL14 จำนวนข้อมูลสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-5 ปี |  |  |  | 1 ชุด (25 เรื่อง) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 11. แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL15 ร้อยละของอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมากขึ้นไปมีจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง |  |  |  | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของอำเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง | <ร้อยละ40 | ≥ร้อยละ40 | ≥ร้อยละ50 | ≥ร้อยละ60 | ≥ร้อยละ70 |
| 12. แผนงานโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL16 ร้อยละของสถานบริการระดับ A และ S ที่มีการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี |  |  |  | ร้อยละ 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 13. แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลไกการบังคับใช้กฎหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL17 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ตัวชี้วัดรอง) |  |  |  | ร้อยละ 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| HL18 สัดส่วนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด |  |  |  | ร้อยละ 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 14. แผนงานควบคุมวัณโรค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL19 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่(ตัวชี้วัดผลลัพธ์) | 84.2 | 84.3 | 85.0 | ≥ร้อยละ 85 | <81 | 82 | 83 | 84 | >85 |
| 15. แผนงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL20 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงสูง* ที่ได้เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ได้รับการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ตัวชี้วัด HL20นี้รายงานเป็นระดับขั้นตอน ไม่ได้รายงานเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) |  |  |  | ร้อยละ 70 | ≤50 | 55 | 60 | 65 | ≥70 |

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ขีดทับ หมายถึง ไม่เลือกวัด

6. เกณฑ์การให้คะแนน  :

| ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละ 60 | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 |

7. เงื่อนไข :

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  :

| ตัวชี้วัด (หน่วยวัด) | ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| ร้อยละของแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับประเทศที่กำหนด | เริ่มใช้ ปี 2562 |  |  |

9. ขั้นตอนการดำเนินการ  :

10. เกณฑ์ความสำเร็จ : ระบุเกณฑ์ความสำเร็จภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| เดือน | ไตรมาส 1 |  |  | ไดรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |
| ร้อยละของจำนวนแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับประเทศที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | ร้อยละ 70 |

ระบุ Quick win รายไตรมาส

| ไตรมาส | ไตรมาส 1 | ไดรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของจำนวนแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำคัญของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระดับประเทศ |  |  |  |  |

11. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

11.1 ระบุแหล่งข้อมูล (หากถ่ายทอดเป้าหมายให้ สคร. กรุณาระบุค่าเป้าหมายรายหน่วยงาน) แหล่งข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)

| เป้าหมาย | สคร. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.2 ระบุวิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณ กรมควบคุมโรค (Estimates SM)

12. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย :

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : ทุกไตรมาส

14. หน่วยงานและชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด  :

| ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด | ตำแหน่ง | โทรศัพท์ | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | 0 2590 3086 | strategicddc@ddc.mail.go.th |

15. หน่วยงานและชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล  :

| ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | ตำแหน่ง | โทรศัพท์ | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| นางวรินทร บัวแช่ม | หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล | 0 2590 3257 | Evaluation.m@ddc.mail.go.th |
| นางนาถลดา ประสงค์ศรี | กลุ่มติดตามและประเมินผล | 0 2590 3897 | Evaluation.m@ddc.mail.go.th |

16. เอกสารแนบ :

17. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดระดับหน่วยงานดังนี้

| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | เบอร์ติดต่อ |
| --- | --- |
| - ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน | 02 590 3196-9 ต่อ 116 |
| - ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป | 0 2590 3160 |
| - ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง | 0 2590 3145 |
| - ผู้อำนวยการกองวัณโรค | 0 2212 2279 ต่อ 1002 |
| - ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 0 2590 3201 |
| - ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ | 0 2590 3982 |
| - ผู้อำนวยการกองงาน คกก.ฯยาสูบ | 0 2590 3847 |
| - ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 0 2590 3035 ต่อ 101 |
| - ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม | 0 2590 3858 |