โครงการอาสาสมัครเกษตร

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศและต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนพัฒนาการเกษตรการประสานงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ในขณะที่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวโน้มลดน้อยลงทุกปี รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่มีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงานดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ซึ่งในแต่ละสาขามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาของหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ จึงมีนโยบายให้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นตามความชำนาญเฉพาะสาขา จำนวน 16 สาขา เป็นอาสาสมัครเกษตรทำหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะ/ปรึกษา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านการเกษตร การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ พบว่า ปัจจุบันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับความเชื่อถือและสนับสนุนให้มีบทบาทในโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น

ปีงบประมาณ 2562 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2560 จึงต้องมีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละระดับ เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสมัครเกษตร ฯ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร ให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครเกษตร  ในทุกมิติผ่านรูปแบบกระบวนการส่งเสริมให้เกิดเวทีถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนการรวมกลุ่ม/เครือข่าย และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

ในรูปแบบต่างๆด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในงานส่งเสริมการเกษตร สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 เพื่อให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) มีระบบการทำงานเป็นกลไกและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานตามบทบาทหน้าที่ และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่

2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำและเป็นที่เชื่อถือยอมรับของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ผลงานของอาสาสมัครเกษตร

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 อาสาสมัครเกษตร (อกษ.)

3.2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

3.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรในระดับส่วนกลางและภูมิภาค

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

4.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)

2) ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)

3) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง)

4) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด) 15  คน

5) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) (จังหวัด)  11 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2560 ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน บุคคลเป้าหมาย คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร จำนวน 1,036 ราย

4.1.2 สัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับเขต จำนวน 9 เขตๆ ละ 1 คน ระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 115 คน เน้นการให้ความรู้ด้านการขับเคลื่อนงานและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่และพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน

4.1.3 สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยทางด้านการเกษตร และเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ในรูปแบบเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับต่างๆ           ซึ่งประกอบประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่จังหวัดและส่วนกลางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวม 170 คน

*4.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตำบล อำเภอ จังหวัด และจัดเวทีถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้มีความรู้ และทักษะด้านต่างๆ และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ประสานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

**4.2.1 จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอละ 15 ราย ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer รวม 135 ราย เข้ารับการปฐมนิเทศอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้านการเกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) และมีความรู้ด้านการติดตามสถานการณ์การเกษตร การสำรวจแปลงพยากรณ์ และ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกรตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจัดเวทีเรียนรู้  4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 อกม.อำเภอศรีเชียงใหม่และสังคม อำเภอละ 15 คน รวม 30 คน สถานที่ อำเภอศรีเชียงใหม่

ครั้งที่ 2 อกม.ท่าบ่อและโพธิ์ตาก อำเภอละ 15 คน รวม 30 คน สถานที่ อำเภอท่าบ่อ

ครั้งที่ 3 อกม.อำเภอเมืองฯและสระใคร อำเภอละ  15 คน รวม 30 คน สถานที่ อำเภอเมืองหนองคาย

ครั้งที่ 4 อกม.อำเภอโพนพิสัย,เฝ้าไร่,รัตนวาปี อำเภอละ 15 คน รวม 45 คน สถานที่ อำเภอโพนพิสัย

ณ ทั้งนี้ สรุปผลการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 30 กรกฎาคม 2561

4.2.2 จัดทำเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ผ่านเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด หรือบุคคลที่มีผลงานด้านอาสาสมัครเกษตรดีเด่นภายในจังหวัดของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เขตละ 180 ราย รวม 1,620 ราย เข้าร่วมเวทีเครือข่าย ระดับเขต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงาน และเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ สรุปผลการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 สิงหาคม 2561

*4.3 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร

**4.3.1 จัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำบัตรประจำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2562 จำนวน 689 ใบ ตามรูปแบบบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) กระดาษสีขาวล้วน ไม่ต่ำกว่า 180 แกรม ขนาดกว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 8.5 ซ.ม. ติดรูปถ่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ขนาด 1 นิ้ว ตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

ด้านหน้า						ด้านหลัง

บัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ   .......................................................

ที่อยู่ .......................................................

ลายมือชื่อ          ....................................................

ผู้ออกบัตร

ผู้ออกบัตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่บัตร........................

วันออกบัตร...........................   บัตรหมดอายุ

4.3.2 จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร

ดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร จำนวน 10,000 แผ่น

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  13 |  |  |  |
| 6.สัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  8,10, 14,16 |  |  |  |  |
| เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

6.1 ผลผลิต (output)

1) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 135 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 678 ราย มีการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

6.2 ผลลัพธ์ (outcome)

1) มีการกำหนดนโยบาย/แนวทาง หรือรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และให้บริการ ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

3) เกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

6.3 ตัวชี้วัด

1) ร้อยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เข้าร่วมเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้รับการเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPP) มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) จำนวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เข้าร่วมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ประชาสัมพันธ์แสดงผลงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน     ธรรมสอน		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายอดุลย์   วงศ์สระคู			นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  โทรศัพท์    0 84261 9797

E-mail: nkgroup1028@gmail.com (กลุ่ม) ,	E-mail: aduly@windowslive.com

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น “Value–Based Economy” ในลักษณะทำน้อยได้มาก (Do less get more) การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทำการเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร มีการกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั่นคือ การนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพด้านสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้นำเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มให้สอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม

2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการแข่งขัน สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group เกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน

2.3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

2.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อนงาน         ในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี

2.6 พัฒนาความรู้และทักษะให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร      สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.7 ส่งเสริมการสร้างรายได้ในครอบครัวเกษตรกร ลดค่าใช้จ่าย กระตุ้นให้มีการออมเพิ่มขึ้น และสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนในกลุ่มของตนเองได้

2.8 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรต้นแบบระดับชุมชน เพื่อเป็นกลไกการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรในชุมชน

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 เป้าหมาย สมาชิกขององค์กรเกษตรกร (3ก) จำนวน 274 ราย ได้แก่

3.1.1 สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  4  กลุ่ม ๆ ละ 14 ราย  รวม 56 ราย

3.1.2 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคเกษตร จำนวน 54 ราย

3.1.3 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 90 ราย

3.2 สถานที่ดำเนินการ

3.2.1 สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

(จังหวัดดำเนินการ)

3.2.2 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีในภาคเกษตร  อำเภอท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่

3.2.3 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร   อำเภอโพธิ์ตาก  เฝ้าไร่  โพนพิสัย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

4.1.1.1 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 14 ราย ระยะเวลา 1 วัน โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ผ่านการจัดพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562 ซึ่งผ่านการอบรมในประเด็น การวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและของกลุ่ม จัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมถึงเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่การจัดทำแผนกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม เพื่อนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ และการใช้ IFPP ประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย วางแนวทางการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัด และประเมินศักยภาพกลุ่มตามเกณฑ์ประเมินศักยภาพ ดังนี้

- อำเภอท่าบ่อ,ศรีเชียงใหม่ อำเภอละ 1 กลุ่ม สถานที่สัมมนา อำเภอท่าบ่อ

- อำเภอโพนพิสัย,เฝ้าไร่  อำเภอละ 1 กลุ่ม สถานที่สัมมนา อำเภอโพนพิสัย

ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม ที่จะพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) จะต้องเข้ากระบวนการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม ตามโครงการพัฒนา Smart Farmer ปี 2562 เพิ่มเติมอีก 1 กิจกรรม ตามนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มของ Smart Farmer และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) (ถ้าครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรรายใดมีการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน) และให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกผลการประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้ของเกษตรกร ลงระบบฐานข้อมูล www.thaismartfarmer.net ด้วย

ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในข้อ 4.1.1.1 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2561 (แบบ กสอ. 3)

4.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

4.2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

4.2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ระยะ (จังหวัดดำเนินการ)

เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จังหวัดละ 1 กลุ่ม ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 20 ราย

วิธีการดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 3 ระยะ ดังนี้

- ระยะที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน 20 ราย 1 วัน

- ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน 20 ราย 1 วัน

- ระยะที่ 3 เพื่อสรุปและประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวน 20 ราย 1 วัน

2) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

3) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม จัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมถึงเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่การจัดทำแผนกิจกรรมกลุ่มและแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

4) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณตาม ระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. พร้อมทั้งสรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในข้อ 4.3.1.1 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนมกราคม 2562 (แบบรายงาน กมบ.1)

4.2.1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน (จังหวัดดำเนินการ)

เป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามข้อ 4.2.1.1

วิธีการดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามข้อ 4.2.1.1 เพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน กลุ่มละ 15,000 บาท

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ e-project (ก.1/1) ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. พร้อมทั้งสรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในข้อ 4.2.1.2 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนมกราคม 2562 (แบบรายงาน กมบ.2)

4.2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

4.2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 2 ครั้ง (อำเภอดำเนินการ)

เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 17 ราย ดำเนินการในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ  ศรีเชียงใหม่ (จำนวนกลุ่มแต่ละอำเภอตามรายละเอียดแนบท้าย)

วิธีการดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็น Smart Group โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มละ 17 ราย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group

- ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group				 			2) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

3) วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม จัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมถึงเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สู่การจัดทำแผนกิจกรรมกลุ่มและแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

4) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม         และประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณตาม ระบบ e-project (ก.1/1) และผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. พร้อมทั้งสรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในข้อ 4.3.2.1 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบรายงาน กมบ. 3)

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด |  |  28,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.1.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 3 สรุปและประเมินแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1) แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/IFPP จำนวน 4 กลุ่ม

2) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน 56 ราย ได้เข้าใจหลักการทำ IFPP เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจดำเนินกิจกรรม สามารถเชื่อมโยงแผนการผลิตรายบุคคลสู่การจัดทำแผนกิจกรรมกลุ่ม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องกับพื้นที่

3) เกิดเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด 56 ราย

4) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ 1 กลุ่มได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

6) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 34 ราย ได้รับการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group

7) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 34 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group

ผลลัพธ์ (outcome)

1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเข้มแข็งเป็น Smart Group มีทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน หรือเพิ่มผลผลิต หรือพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน) ตามกิจกรรมของตนเองได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกไปสู่การเป็น Smart Farmer และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ ในทุกระดับและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้

2) สามารถพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่ชุมชนและกลุ่มเครือข่ายได้

3) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่คนภายในและภายนอกชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 56 ราย มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม สามารถบริหารจัดการกลุ่ม โดยการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ การดำเนินกิจกรรมตามปัญหาและความต้องการของสมาชิก สร้างเสริมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้ใช้แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อสร้างช่องทาง/วิธีการลดต้นทุน  เพิ่มรายได้ให้กลุ่มของตนเองได้

2) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 34 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

3) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 34 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่  Smart Group

เชิงคุณภาพ

1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเข้มแข็งเป็น Smart Group มีทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน หรือเพิ่มผลผลิต หรือพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน)

2) สามารถพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่ชุมชนและกลุ่มเครือข่ายได้ โดยมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือนให้แก่คนภายใน และภายนอกชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน  ธรรมสอน  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2. งานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

นายอดุลย์   วงศ์สระคู  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 084261 9797    E-mail: aduly@windowslive.com

3. งานกลุ่มส่งเสริมแม่บ้านเกษตรกร

นางปุณยวีย์  หินคล้าย     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 085 6427259    E-mail: nkgroup1028@gmail.com

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group

| ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | - จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1,2 |
| 1 | ท่าบ่อ | 17 | 3,400 | 3,400 | - เป็นค่าอาหารสำหรับเกษตรกรในการ |
| 2 | ศรีเชียงใหม่ | 17 | 3,400 | 3,400 | จัดกระบวนการฯ หัวละ 150 บาทต่อมื้อ |
| รวม | 2 อำเภอ | 34 | 6,800 | 6,800 | ค่าอาหารว่างละเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวมเป็น 50 บาทต่อคน |

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร

เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น “Value–Based Economy” ในลักษณะทำน้อยได้มาก (Do less get more) การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทำการเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร มีการกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม องค์กรและชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั่นคือ การนำเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพและเครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพด้านสหวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนให้เกิดผู้นำเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม องค์กรเกษตรกร เพื่อการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 เป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 3 อำเภอ 3 กลุ่ม รวม 90 ราย

3.2 สถานที่ดำเนินการ

1) อำเภอโพธิ์ตาก

2) อำเภอเฝ้าไร่

3) อำเภอโพนพิสัย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 การเสริมสร้างและพัฒนายุวเกษตรกร

4.1.1 การเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

4.1.1.1 สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน

1) จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน/นอกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร

แนวการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ตั้งโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่สูง หรือกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้คัดเลือกจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร และดำเนินการเป็นลำดับแรก และให้จังหวัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยให้พิจารณากลุ่มที่เห็นสมควรสนับสนุน ดังนั้นบางอำเภออาจยังไม่พร้อม และบางอำเภออาจถูกเลือกมากกว่า 1 กลุ่ม ทั้งกลุ่มจัดตั้งใหม่และกลุ่มเดิม และขอให้จังหวัดดำเนินการขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่มให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ และกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม กรณีกลุ่มยุวเกษตรกรที่ไม่มีการดำเนินงาน และกิจกรรมกลุ่มติดต่อเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี ขอให้จังหวัดดำเนินการยกเลิกกลุ่มและถอนทะเบียน จัดตั้งกลุ่มนั้น  สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มละ 30 ราย โดยเน้นให้ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ให้เป็นกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และจัดทำแผนการเรียนรู้ และแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และการจัดประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรประจำเดือน พิธีเปิด-ปิด การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การทำกิจกรรมร่วมกัน และการบริหารกลุ่ม ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร (การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร) เคหกิจเกษตร การบริหารจัดการ การตลาด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยบูรณาการความรู้ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การเสริมสร้างและพัฒนายุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1) กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม 90 ราย มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการ

ผลลัพธ์ (outcome)

1) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้รับการบ่มเพาะทางด้านความคิด ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรกร ในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจนสามารถเกิดความเป็นเลิศนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการเกษตร และสามารถเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต ที่สามารถพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ และเกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  ยุวเกษตรกรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1) ยุวเกษตรกร จำนวน 90 ราย 3 กลุ่ม ได้รับการบ่มเพาะทางด้านความคิด ปรับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้นวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตร มีทักษะพื้นฐานทางด้านการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและการทำงานในรูปแบบกลุ่ม และมีความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกร  รุ่นใหม่ในอนาคต

2) ร้อยละของกลุ่มยุวเกษตรกร มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้

- ด้านการบริหารจัดการองค์กร

- ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร

- ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

- ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน

เชิงคุณภาพ

1) กลุ่มยุวเกษตรกรได้รับการพัฒนา มีองค์ความรู้ มีทักษะ และมีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั้งสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1)  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน  ธรรมสอน		หัวหน้ากลุ่ม

นางกานต์สิริ  ยาศิริ		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 042-411562 ต่อ18	  โทรสาร  042-411564

E-mail: nkgroup1028@gmail.com

โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

ความมั่นคงด้านอาหารได้กลายเป็นปัญหาใหม่ที่หลายประเทศกำลังเผชิญโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ระบุว่าความมั่นคงทางด้านอาหารครอบคลุมถึงการที่ประชาชนมีปริมาณอาหารเพื่อการบริโภคที่เพียงพอ มีความหลากหลายของประเภทอาหารที่ได้รับในคุณภาพที่เหมาะสม จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและความปลอดภัย ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกินและในอนาคตมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ความมั่นคงด้านอาหารเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมด้านการเกษตรตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ในการผลิตจะพิจารณาเพียงว่าต้องผลิตอาหารเท่าไหร่จึงจะมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการบริโภคนั้นไม่ได้ หากแต่ต้องคำนึงถึงด้วยว่า อาหารที่ผลิตได้นั้นต้องมีคุณภาพ มีคุณค่าทางสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างสมดุลและต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย การมีสุขภาวะที่ดีได้ต้องอาศัยระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยหรือระบบอาหารที่ยั่งยืน การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารจะต้องดำเนินการหลายกิจกรรม เช่น การผลิต การปรุงประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดหา/สำรองอาหารในภาวะปกติและยามวิกฤต การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารและการจัดทำบ้านเกษตรสมบูรณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร  การจัดทำโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จะทำให้สามารถผลิตอาหารในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอครบถ้วนตามหลักโภชนาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกสถานการณ์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

2.2 เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร รวมทั้งเก็บสำรองอาหารและเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับความต้องการของครอบครัวและชุมชน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ ในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 1 กลุ่มๆ ละ 30 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจาก

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการกลุ่มยุวเกษตรกร

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน (จังหวัดดำเนินการร่วมกับอำเภอ)

สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกจุดดำเนินการจังหวัดละ 1 จุด ๆ ละ 30 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการกลุ่มยุวเกษตรกร

ทั้งนี้หากในพื้นที่ที่พิจารณาคัดเลือกไม่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดำเนินกิจกรรมอยู่ ให้ทำการรวมกลุ่มสตรีในภาคการเกษตรเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ที่ www.farmdev.doae.go.th

- รายงานผลการคัดเลือกจุดดำเนินการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนตุลาคม 2560 (แบบรายงานที่ 1)

4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำเวทีชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนความต้องการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการคัดเลือก จำนวน 77 กลุ่ม ๆ ละ 30 ราย จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน

วิธีการดำเนินงาน

1. จังหวัดวางแผนการดำเนินงานร่วมกับอำเภอ

2. จัดทำเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการ และสร้างกระบวนการเรียนรู้

3. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองก่อนเข้าร่วมโครงการด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง

3.1 แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaismartfarmer.net) (เอกสารแนบ 2)

3.2 แบบฟอร์มการประเมินผล (ก่อน – หลัง) โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน (เอกสารแนบ 3)

4. ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนความต้องการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

5. คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ อย่างน้อย 5 ครัวเรือน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) (ถ้าครัวเรือนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มข้อมูลของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรายนั้นในส่วนของสมาชิกครัวเรือน) และให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกผลการประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้ของเกษตรกร ลงระบบฐานข้อมูล www.thaismartfarmer.net ด้วย

4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เคหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการคัดเลือก หรือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่

เนื้อหาประกอบด้วย

1. กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ได้แก่ การจัดการบ้านเรือนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร (การประกอบ/ถนอมอาหาร/แปรรูปอาหาร) การจัดเลี้ยงอาหาร การสำรองอาหารและเมล็ดพันธุ์ และการส่งเสริมเพิ่มรายได้

3. การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

- รายงานผลการดำเนินงานในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 ให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เพื่อส่งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในเดือนมกราคม 2562 (แบบรายงานที่ 2)

4.1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหาร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ทำการคัดเลือก

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงานสร้างแหล่งอาหารในรูปแบบแปลงรายบุคคลและแปลงรวม การนำผลผลิตที่ได้จากแหล่งอาหารมาทำการจัดเลี้ยงในโรงเรียน/กลุ่มยุวเกษตรกร การเก็บสำรองอาหาร/เมล็ดพันธุ์ และการจัดการกองทุนความมั่นคงด้านอาหาร

2. สร้างแหล่งอาหารในรูปแบบแปลงรวมในพื้นที่สาธารณะของชุมชน หรือในกลุ่มยุวเกษตรกร

3. สร้างแหล่งอาหารในรูปแบบแปลงรายบุคคล

4. ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารเช้า/อาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน/กลุ่มยุวเกษตรกร/ผู้สูงอายุภายในชุมชน

5. จัดให้มีการเก็บสำรองอาหาร/เมล็ดพันธุ์

6. จัดตั้งกองทุนความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสร้างแหล่งอาหารอย่างต่อเนื่อง

7. ขยายผลไปยังครอบครัวสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ครัวเรือน รวมทั้งขับเคลื่อนให้หมู่บ้าน (จุดดำเนินการ) เข้าเป็นเครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่ด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

8. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองหลังเข้าร่วมโครงการด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ เพื่อสรุปผลที่ได้หลังจาการเข้าร่วมโครงการ และถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม (เอกสารแนบ 4)					 8.1 แบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaismartfarmer.net) (เอกสารแนบ 2)

8.2 แบบฟอร์มการประเมินผล (ก่อน – หลัง) โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน (เอกสารแนบ 3)

- ให้ อำเภอฯ รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ e – project (ก.1/1) ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบ กสก. และสรุปเป็นเอกสารผลการดำเนินงานพร้อม CD ไฟล์ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 1 ชุด (แบบรายงานที่ 3) ส่งให้จังหวัดฯ  เพื่อรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 2562

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร ส่งเสริมการปลูกพืช และการถนอมอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

แม่บ้านเกษตรกร จำนวน 30 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

มีแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเกิดแหล่งผลิต/สำรองอาหารในครัวเรือนและชุมชน 1 จุด

ผลลัพธ์ (outcome)

1) ครัวเรือเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหาร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการกระจายอาหารคุณภาพ และขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง

2) มีแหล่งเรียนรู้การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก.ในพื้นที่ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3) เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ นำความรู้ที่ได้รับจากเอกสารเผยแพร่ เรื่อง บ้านเกษตรสมบูรณ์ เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้

2. เกิดแหล่งผลิตและสำรองอาหารในครัวเรือนและชุมชน 1 จุด

3. เกิดการขยายผลการดำเนินงานความมั่นคงด้านอาหาร ไปยังครอบครัวสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนต้นแบบ

เชิงคุณภาพ

เกษตรกรมีแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้และทักษะด้านการเกษตร/เคหกิจเกษตรที่ได้รับไปใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ครอบครัวและชุมชน ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เกิดแหล่งผลิต/สำรองอาหารในพื้นที่ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน มีการกระจายผลผลิต และขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

7.1 นายเวียน  ธรรมสอน	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

7.2 นางปุณยวีย์  หินคล้าย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. 085-6427259

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นกฎหมายที่ให้การสนับสนุนการประกอบกิจการของเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยส่งเสริมให้ชุมชนนำความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันประกอบกิจการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะสร้างงานสร้างรายได้และทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ รวมถึงเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนมีความแตกต่างกันทั้งประเภท การประกอบกิจการและศักยภาพของกิจการ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการชุมชนที่เข้มแข็ง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน  18 กลุ่ม สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 180 ราย

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

4.1	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนดำเนินการประเมินศักยภาพกิจการและนำผลที่ได้จากการประเมินมาจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยมีวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายของกิจกรรม ดังนี้

- วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

- วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
แปรรูป (โครงการบูรณาการ)

- วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ถ้ามี)

- วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่

- วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้  ให้อำเภอฯ พิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่ซ้ำกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มละ 10 ราย อำเภอละ 2 กลุ่ม รวม 20 ราย (ตัวชี้วัดตามงบประมาณ)

วิธีการดำเนินงาน

1)	ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหรือเครื่องมืออื่นที่สามารถปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชนนั้น และบันทึกในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

2)	สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนนำผลการประเมินศักยภาพ  มาจัดทำแผนพัฒนากิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชน

3)	จัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการพัฒนาในส่วน
ที่มีผลคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับต่ำ

4) ในกรณีที่แผนพัฒนากิจการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ให้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5)	ประเมินศักยภาพกิจการอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรก

6) สรุปผลการดำเนินงานโดยจัดทำเป็นรูปแบบเอกสารส่งให้จังหวัดทราบและรวบรวมเพื่อประกอบการวัดผลงาน (ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และแจ้งให้กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทราบ

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำเอกสารรายงานผล (ส่งรูปเล่มให้จังหวัดฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 180 ราย เข้าร่วมกิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

ผลลัพธ์ (Outcome)

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถแผนพัฒนากิจการไปใช้พัฒนากิจการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

ตัวชี้วัด

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้ 180 ราย

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

7.1 นายเวียน  ธรรมสอน		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

7.2 นางปุณยวีย์  หินคล้าย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. 085-6427259

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

| ที่ | อำเภอ | งวดที่ 1 |  | งวดที่ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ |
| 1 | เมือง | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 2 | ท่าบ่อ | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 3 | โพนพิสัย | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 4 | ศรีเชียงใหม่ | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 5 | เฝ้าไร่ | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 6 | สระใคร | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 7 | โพธิ์ตาก | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 8 | สังคม | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
| 9 | รัตนวาปี | 20 | 4,000 | 20 | 4,000 |
|  | รวม | 180 | 36,000 | 180 | 36,000 |

การใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้

- เป็นค่าอาหารสำหรับเกษตรกรในการจัดทำเวทีฯ คนละ 150 บาท/มื้อ

- เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกรในการจัดทำเวทีฯ คนละ 50 บาท/2 มื้อ

- ดำเนินการในวิสาหกิจชุมชน อำเภอละ 2 กลุ่มๆ ละ 10 ราย

หมายเหตุ  เป้าหมายในการดำเนินงาน

- เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับงบประมาณในการดำเนินการในปีที่ผ่านมา

- เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การส่งเสริมแปลงใหญ่

- เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถนากรแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

- เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

1. หลักการและเหตุผล

อ้อยโรงงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในปี 2559/2560 มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม 9.75 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 91.05 ล้านตัน (ที่มา : คณะกรรมการอ้อย) ผลผลิตอ้อยโรงงานมีปริมาณลดลงจากปี 2558/2559 ประมาณ 3.20 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากความต้องการผลผลิตอ้อยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาล จึงมีการขยายฐานกำลังการผลิตโดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่กลับมีแนวโน้มลดลง เกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทำให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืช ขาดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ไม่มีการบริหารจัดการไร่ที่ดี และเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตอ้อยที่สำคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้มีผลผลิตเพียงพอรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

2. วัตถุประสงค์

2.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน

2.2 จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 เป้าหมาย อำเภอที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยโรงงาน อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด เป้าหมาย อำเภอโพนพิสัย จำนวน 100 ราย ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในเขตพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S1 และ S2) และมีโรงงานน้ำตาลรองรับ จำนวน 100 ราย เพื่อเข้ารับการอบรม

2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่สำคัญ การใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และการจัดการระบบน้ำในไร่อ้อย เป็นต้น

4.2 จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อย

1) ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยจังหวัดละ 5 ไร่ เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

2) จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโดยมีกระบวนการดังนี้

(1) ฉีดพ่นท่อนพันธุ์อ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ที่ละลายน้ำสะอาดอัตราส่วน 1:100 หรือผสมหว่านพร้อมปุ๋ย

(2) ไถระเบิดดินดานในพื้นที่ที่ดินมีชั้นดาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

4.3 แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้

1) ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร (ปฏิบัติอย่างไรบ้าง)

2) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (250 กก./ไร่) หรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (ผสมปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ถุง พร้อมปุ๋ยอินทรีย์)

3) ใช้ปุ๋ยเคมี (25 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) (ผสมปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ถุง พร้อมปุ๋ยเคมี )

4) ใช้ปุ๋ยเคมี (25 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250 กก./ไร่) หรือปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (ผสมปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ถุง พร้อมปุ๋ยเคมี)

4.4 รายงานผลการดำเนินงาน

| ชุดที่ | ชุดการทดลอง | ความสูงลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 4 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 4 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) | ความสูงลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 6 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเฉลี่ยอ้อยอายุ 6 เดือน (สุ่มวัด 10 ต้น) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร |  |  |  |  |
| 2 | ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ |  |  |  |  |
| 3 | ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ |  |  |  |  |
| 4 | ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ |  |  |  |  |

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1.อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

ผลลัพธ์ (outcome)

1) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง

2) ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ 
                  1. เกษตรกร 100 ราย ได้รับการอบรมในเรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย

2. แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง

เชิงคุณภาพ 
                   1. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   2. มีแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 0818727791

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อ นางสุวารี วันทะนิตย์ ขันติยู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0918349997

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร)

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางในทุกระดับ ความต้องการพืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นด้วย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยารักษาโรค เน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชน เพื่อช่วยกระจายโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่การผลิตสมุนไพรของเกษตรกรยังมี ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ ทักษะในการผลิต การจัดการผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการเพิ่มมูลค่า ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีความเกี่ยวข้องในส่วนต้นน้ำการผลิตตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ด้านแผนส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มาตรการที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของเกษตรกร ให้มีการใช้กระบวนการผลิตที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้วัตถุดิบสมุนไพร รวมทั้งเกษตรกรต้องได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีช่องทางการตลาดสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร และพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และปริมาณตามความต้องการของตลาด

3. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

1. จัดเวทีวิเคราะห์/ กระบวนการเรียนรู้การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูปพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพ/ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร

เป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน  30 ราย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าสมุนไพร

แนวทางการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1) คัดเลือกเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ ที่เป็นผู้ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ จังหวัดละ 30 ราย โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ร่วมโครงการต้องไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับแปลงใหญ่ และหากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีการรวมกลุ่ม ขอให้จัดตั้งกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

2) จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ กสพ. 1

3) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิต ประเด็นปัญหา และความต้องการในการพัฒนา เพื่อกำหนดเป็นประเด็นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดจุดศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร แล้วสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ตามแบบ กสพ. 2

4) จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นที่ได้จากเวทีวิเคราะห์ศักยภาพในข้อ 3) โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP พืชสมุนไพร มาตรฐานสินค้าพืชสมุนไพร และเทคนิคการเก็บเกี่ยวและแปรรูปสมุนไพรให้ได้คุณภาพ แล้วสรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแบบ กสพ. 2

5) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ณ จุดดูงานที่ได้จากเวทีวิเคราะห์ศักยภาพในข้อ 3) แล้วรายงานผลการศึกษาดูงาน ตามแบบ กสพ. 2

6) จังหวัดติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง e-mail: herbdoae@hotmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

2. พัฒนาจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร

เป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร 40 จังหวัด ๆ ละ 1 จุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

แนวทางการดำเนินงาน

1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยอาจเป็นการปรับปรุงจุดเรียนรู้เดิมหรือเป็นการจัดทำจุดเรียนรู้ใหม่ก็ได้ และเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ต้องมีความสมัครใจ พร้อมที่จะเสียสละ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความสำเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นได้เป็นอย่างดี

2) จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร เช่น จัดทำป้ายจุดเรียนรู้ สนับสนุนวัสดุสาธิตจุดเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ (องค์ความรู้ดีเด่นของเกษตรกร/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ) เป็นต้น ตามประเด็นเรียนรู้ที่ได้จากเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตในข้อ 3) ของข้อ 4.2.1

3) จังหวัดติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผล ตามแบบ กสพ. 3 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทาง

e-mail: herbdoae@hotmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร 1,200 ราย ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ตรงตามความต้องการของตลาด

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีของตนเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด

เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | ปริมาณงานรวม | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
|  |  |  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1.พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด - จัดเวทีวิเคราะห์/ กระบวนการเรียนรู้การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูปพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพ/ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร | ราย | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร | จุด | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ | เรื่อง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 0818727791

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อ นางสุวารี วันทะนิตย์ ขันติยู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0918349997

แบบเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร) ปี 2562

แบบ กสพ.1

แบบ กสพ. 1

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัด............................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................

ที่อยู่.................................................................................................................................................................

เป็นสมาชิก (กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์)....................................................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการผลิตและมาตรฐานคุณภาพ

| ชนิดพืชสมุนไพร | พื้นที่ปลูก (ไร่) | ช่วงเดือนที่ปลูก | การรับรองมาตรฐาน การผลิต |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไม่มี อินทรีย์ GAP อื่นๆ............................. |
|  |  |  | ไม่มี อินทรีย์ GAP อื่นๆ............................. |
|  |  |  | ไม่มี อินทรีย์ GAP อื่นๆ............................. |

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการตลาด

3.1 ลักษณะการขาย	 ผลผลิตสด

 แปรรูปเป็นวัตถุดิบเบื้องต้น โดยวิธี  ตากแห้ง     บด     สกัดน้ำมัน

 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

3.2 รูปแบบการขาย	 ขายให้พ่อค้าคนกลาง/จุดรับซื้อ   ขายตลาดท้องถิ่น/ชุมชน   ขายตลาดออนไลน์

 ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ.......................................................

 ขายเองในงานแสดงสินค้า/งานเทศกาล/ห้างสรรพสินค้า(ระบุ)..................................

 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................

3.3 ราคาผลผลิตที่ขาย	ราคาสูงสุด.......................บาท/กิโลกรัม ช่วงเดือนที่ได้ราคานี้...................................

ราคาต่ำสุด.......................บาท/กิโลกรัม ช่วงเดือนที่ได้ราคานี้....................................

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง.................................................. หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน................................................ |
| --- | --- |

หมายเหตุ   ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

แบบรายงานผลการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร ปี 2562

แบบ กสพ. 2

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร)

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัด............................................

ส่วนที่ 1 สรุปประเด็นจากเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่

1.1 ศักยภาพของพื้นที่และประเด็นปัญหา

1.2 ชนิดสมุนไพรที่ต้องการพัฒนา

1.3 จุดเน้นและองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพื่อกำหนดหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.4 แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1.5 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ …………………………………..

1.6 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที ....................ราย

1.7 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นที่วิเคราะห์

2.1 เนื้อหา/หลักสูตรที่ถ่ายทอด

2.2 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ …………………………………..

2.3 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที ....................ราย

2.4 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ

ส่วนที่ 3 รายงานผลการศึกษาดูงาน

3.1 ชื่อ/สถานที่ศึกษาดูงาน ………………………………………......................................................................

3.2 หัวข้อ/เนื้อหาที่ศึกษาดูงาน ............................................................................................................

3.3 วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ …………………………………..

3.4 จำนวนเกษตรกรที่ร่วมศึกษาดูงาน ....................ราย

3.4 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง.................................................. หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน................................................ |
| --- | --- |

หมายเหตุ   ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

แบบสรุปข้อมูลจุดเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2562

แบบ กสพ. 3

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร)

กิจกรรม พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัด............................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจุดเรียนรู้

1.1 ที่ตั้ง................................................................................................................................................

1.2 ประเด็นองค์ความรู้ของจุดเรียนรู้

...............................................................................................................................................................

1.3 ชื่อ-สกุล (เจ้าของจุดเรียนรู้)............................................................................................................

ที่อยู่................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์.........................................................................

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 ผลการสนับสนุนจุดเรียนรู้

| กิจกรรม | ปริมาณงาน (ระบุจำนวนและหน่วย) | ช่วงเวลาดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1).......................................... |  |  |  |
| 2).......................................... |  |  |  |
| 3).......................................... |  |  |  |
| 4).......................................... |  |  |  |

2.2 ปัญหาอุปสรรค	.............................................................................................................................

2.3 หลังจากพัฒนาจุดเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน..............ครั้ง จำนวน.........................คน

2.4 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง.................................................. หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน................................................ |
| --- | --- |

หมายเหตุ   ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com   	    ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แบบสรุปข้อมูลแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร ปี 2562

แบบ กสพ. 4

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร)

ศูนย์....................................................................................

จังหวัด..............................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดทำแปลง

1.1 แปลงรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพรที่ดี

| ชนิดพืชสมุนไพร | ชื่อพันธุ์ | พื้นที่ปลูก (ระบุจำนวนและหน่วย) | ช่วงเดือนปลูก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 แปลงรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพรพื้นบ้าน

| ชนิดพืชสมุนไพร | ชื่อพันธุ์ | พื้นที่ปลูก (ระบุจำนวนและหน่วย) | ช่วงเดือนปลูก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการ

| กิจกรรม | ปริมาณงาน (ระบุจำนวนและหน่วย) | ช่วงเวลาดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) การให้บริการความรู้ |  |  |  |
| 2) การสนับสนุนพันธุ์ดี |  |  |  |
| 3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  |  |
| 4) ............................................ |  |  |  |

2.2 ปัญหาอุปสรรค	……………………………………….......................................................................................

2.3 ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ

|  | ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( ) ตำแหน่ง.................................................. หมายเลขโทรศัพท์............................................. วันที่รายงาน................................................ |
| --- | --- |

หมายเหตุ   ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: herbdoae@hotmail.com 	    ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม

1.หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้มีมติให้รัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามแนวทางพัฒนายางพารา
ทั้งระบบ ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการต่อเนื่อง ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจำนวนมาก มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีเงินทุน
ไม่เพียงพอ ในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรตามศักยภาพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกยางจะมีรายได้จากยางพาราอย่างเดียว เมื่อราคายางตกต่ำ มีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดำรองชีพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน จำเป็นที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมอาชีพเสริมด้านการเกษตรตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพเสริม กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
ใน 69 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 100,000 ครัวเรือน ตั้งแต่ ปี 2557 – 2562 ฉะนั้น การพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมอาชีพเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาและต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริม ที่ยั่งยืน มั่นคง

สามารถนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

2.2 เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร ตามศักยภาพของตนเอง เป็นการ

เพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

3. เป้าหมาย/เงื่อนไขโครงการ

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ปี 2557/2558 และได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ของอำเภอเฝ้าไร่และอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย

4. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

4.1 พัฒนาต่อยอดกิจกรรมอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน  1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน (200 บาทต่อรายต่อวัน)

วิธีการดำเนินงาน

1) คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ทั้งที่ได้รับเงินกู้ในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอาชีพเสริม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ

2) รวมกลุ่มกิจกรรมการผลิตและวางแผนตามกิจกรรมการผลิตตามศักยภาพของตนเอง 
   3) จัดทำหลักสูตรอบรม และแผนการอบรมร่วมกัน

4) จัดเวทีอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการผลิตร่วมกัน

5) สรุปผล และประเมินผลการอบรม

4.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จุด ๆ ละ 2,500 บาท

วิธีการดำเนินงาน

1) ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกร รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบอาชีพเสริม

ด้านการเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2) คัดเลือกจุดเรียนรู้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3) วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพการผลิตของเกษตรกร และความต้องการของเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4) วางแผนการพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแผนปฏิบัติงาน

5) สร้างวิทยากรหลักของจุดเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาให้เป็นวิทยากรเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรข้างเคียงได้

6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต วิชาการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพจุดเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 ติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำ และสรุปผลโครงการประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  กยท. ธ.ก.ส เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยางพาราทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต และส่วนกลาง

วิธีการดำเนินงาน

1) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนติดตาม และให้คำแนะนำเป็นรายสาขาอาชีพ เน้นการประเมินศักยภาพในการขำระหนี้ให้กับ ธ.ก.ส  ได้ทันตามกำหนดเวลา

2) ให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพเสริม และเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3) ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ

5. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | หน่วยนับ | ปริมาณงาน รวม | แผนปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
|  |  |  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 4.1 พัฒนาต่อยอดกิจกรรมอาชีพเสริมของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน 4.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4.3 ติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำ และสรุปผลโครงการประเมินผลการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ราย จุด หน่วย งาน |  |  |  |  | 110 7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 110 ราย ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ

การประกอบอาชีพเสริม ในจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมการประกอบอาชีพเสริมพร้อมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของตนเอง ตามศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อการประกอบ

อาชีพเสริม ในจังหวัด พัฒนาต่อยอดอาชีพเสริมตามศักยภาพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำสวนยางพาราอย่างเดียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อครัวเรือน

ตัวชี้วัด

เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อการประกอบ

อาชีพเสริม ในจังหวัด จำนวน 110 ราย นำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริม ได้อย่างถูกต้อง สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรได้

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

นางสุวารี วันทะนิตย์ ขันติยู ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  โทร 0918349997

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ สร้างเครือข่ายในชุมชน และขยายผลระหว่างชุมชนต่อไป โดยปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้นจานวน 24 จังหวัด 114 หมู่บ้าน

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย สานักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง

มหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริ โดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง การไปศึกษาดูงานทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน

2.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบและสร้างเครือข่ายในชุมชนต่อไป

2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 5 กลุ่ม

3. เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 กลุ่ม รวมเกษตรกร 150ราย ประกอบด้วย

1. ระยะที่ 1 อำเภอเฝ้าไร่  	จำนวน 30 ราย

2. ระยะที่ 2 อำเภอท่าบ่อ		จำนวน 30 ราย

3. ระยะที่ 3 อำเภอรัตนวาปี	จำนวน 30 ราย

4. ระยะที่ 4 อำเภอสระใคร	จำนวน 30 ราย

5. ระยะที่ 5 อำเภอสังคม		จำนวน 30 ราย

4. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ อบรมถ่ายความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะ 1 – 5 ตามความเหมาะสมกับวิถีชุมชนและสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นผลสำเร็จ

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด นำเกษตรกรศึกษาดูงานและอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานตามความต้องการของกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มต่อไป

| 6. แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ระยะ 1 -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต (output)

1. สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด

2. กลุ่มได้เสริมสร้างความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์ (outcome)

1. สมาชิกทั้ง 5 กลุ่ม จานวน 150 คนได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

2. สมาชิกได้เสริมสร้างความรู้การนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1)  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน  ธรรมสอน		หัวหน้ากลุ่ม

นายอภัย  เคนาอุประ		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 042-411562 ต่อ18	  โทรสาร  042-411564  E-mail: nkgroup1028@gmail.com

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 2)

1. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) 
ในปีงบประมาณ 2561 โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดแนวคิดน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้รู้จักการวางแผนการผลิตพืชอย่างเหมาะสม มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการออม เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง สร้างความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน ชุมชน และจะพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป

ผลการดำเนินงานในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) จังหวัดละ 5 ราย (ยกเว้น จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย) รวม 377 ราย โดยเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) Young Smart Farmer Smart Farmer หรือ เกษตรกรทั่วไป ที่มีความตั้งใจ สามารถถ่ายทอดความรู้หรือเป็นวิทยากรได้

-เป็นเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะเป็นผู้นำการถ่ายทอดความรู้และสืบสานปณิธานการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

-มีพื้นที่สำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ได้

-สามารถเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ได้รวม 377 ราย

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่2) เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 จังหวัดละ 5 ราย (ยกเว้น จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย) รวม 377 ราย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พึ่งพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน และสามารถส่งเสริมพัฒนาให้เป็นต้นแบบได้

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและนำไปสู่การพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ

2) เพื่อให้รู้จักการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การจัดทำบัญชี และส่งเสริมการออม

3) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรเพื่อยกระดับเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และแปลงต้นแบบต่อไป

3. เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ(ปีที่ 1)

ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ราย

4. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ปี 2562

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด ให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) จังหวัดละ 5 ราย ตามแบบประเมินความพร้อมการเป็นต้นแบบโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 2)

2) เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 5 ราย ตามความต้องการเพื่อการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่

3) เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมถ่ายทอด มาวางแผนในพื้นที่ของตนเอง โดยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ โดยใช้แนวทางโครงการพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมลดรายจ่ายกิจกรรมเพิ่มรายได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

4) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ใน 5 ราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ จังหวัดละ 2 แปลง  โดยขอให้เลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ Young Smart Farmer หรือ Smart Farmer ก่อนเป็นลาดับแรก โดยพิจารณาควบคู่กับ “แบบประเมินความพร้อมการเป็นต้นแบบ” เพื่อให้ได้เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบของโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 2) ในระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย (แปลง)

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/การอารักขาพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| 2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 สนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด |
| 3. ติดตามให้คำแนะนำและสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จังหวัด/อำเภอ |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1. เกษตรกรจังหวัดละ 2 รายจาก 5 รายที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2561 ได้รับวัสดุการเกษตรเพื่อต่อยอดกิจกรรมแปลงเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ในจังหวัด 
จำนวน 2 ราย (แปลง)

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้จักการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การจัดทำบัญชี และส่งเสริมการออม และนำไปสู่การพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : มีเกษตรกรต้นแบบของโครงการที่มีแปลงเรียนรู้ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย (แปลง)

เชิงคุณภาพ : มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล จังหวัดละ 2 แปลง

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1)  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน  ธรรมสอน	หัวหน้ากลุ่ม

นายอภัย  เคนาอุประ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	โทร. 042-411562 ต่อ18	  	โทรสาร  042-411564 	E-mail: nkgroup1028@gmail.com

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

1. หลักการและเหตุผล

จากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมไม่สะดวกเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่เพียงพอ และการบริโภคไม่ถูกต้องทำให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพร่างกายอ่อนแอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนาไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้เด็กเติบโตอย่างคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไป ทรงเริ่มต้นการดาเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจาก จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทาให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนาไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีอาหารบริโภคเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน

2. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองและนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้

3. โรงเรียนเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอาโอยาม่า 2  ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

4.1 อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครองในโรงเรียน จำนวน 12 ราย จำนวน 1 วัน

ผู้ดำเนินการ : จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการจัดอบรมครูเกษตร และครูประกอบอาหาร จำนวน 2 ราย เด็กนักเรียน 5 ราย ผู้ปกครองที่มาประกอบอาหาร 5 ราย รวม 12 ราย ต่อโรงเรียน

วิธีดำเนินงาน

1. อบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช การจัดทาหัวเชื้อชีวภัณฑ์ การตัดแต่งและการดูแลรักษา 
ไม้ผลต้นเดิม และการแปรรูปถนอมอาหาร จานวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน

2. จังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม และสรุปผลการอบรมให้กรมฯ และรายงานในระบบ e - project

4.2 จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน

ผู้ดำเนินการ : จังหวัด/อำเภอ

วิธีดำเนินการ : สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กศน. อิสลาม อบต. และกรุงเทพฯ งบประมาณโรงเรียนละ 7,000 บาท

4.3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

ผู้ดำเนินการ : จังหวัด/อำเภอ

วิธีดำเนินการ :

1. จังหวัด/อำเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความตั้งใจนำองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน

จำนวน 10 ราย ต่อโรงเรียน

2. เข้าไปจัดเวทีชุมชนทำแผนความต้องการของเกษตรกร

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนที่ทำไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

4. จังหวัดจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |
| 1. อบรมครู นักเรียน และชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแปลงผลิตพืช ในโรงเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน ที่โรงเรียนตั้งอยู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 12 ราย ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ การผลิตและการแปรรูปถนอมอาหาร

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียนและครัวเรือนเกษตรกร

2. มีเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. จำนวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช การแปรรูปถนอมอาหาร

2. จำนวนโรงเรียนที่ผลิตพืชเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ

3. จำนวนเกษตรกรในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นต้นแบบได้

เชิงคุณภาพ

จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ในโรงเรียนเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1)  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน  ธรรมสอน		หัวหน้ากลุ่ม

นางกานต์สิริ  ยาศิริ		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 042-411562 ต่อ18	  โทรสาร  042-411564

E-mail: nkgroup1028@gmail.com

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

1. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและ           สภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน               เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ให้กับภาคการเกษตรของประเทศและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2.2 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

3. เป้าหมายโครงการ

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน

4. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย  และ อำเภอโพนพิสัย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ประกอบกิจการ ด้านอาหารแปรรูป หรือ สมุนไพรแปรรูป ที่มีศักยภาพระดับพัฒนาเพื่อแข่งขัน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน/จังหวัด และจัดส่งรายชื่อให้กรมฯ ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือครบทุกข้อ ดังนี้

1) วิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือมี        การเชื่อมโยงการใช้ผลผลิตจากแปลงใหญ่

2) วิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นต้น         การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561

3) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและมีความต้องการพัฒนาต่อยอดกิจการหรือสินค้าสู่การแข่งขัน       เชิงธุรกิจ

5.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการตามแผนความต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆ จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

5.2.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมวิชาการหรือศึกษาดูงานให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์        การควบคุมคุณภาพ การจัดการเชิงธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ เป็นต้น จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) ให้กับ 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตามแบบฟอร์ม) เช่น การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP Primary GMP ฮาลาล เป็นต้น และเสนอกรมฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ตามความเหมาะสม

5.2.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานตามข้อมูลแผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตามข้อ 2.1.2)  เช่น       การออกแบบและจัดทำ  บรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP Primary GMP หรือ ฮาลาล เป็นต้น และ/หรือที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนความต้องการการพัฒนาฯ ขอให้จังหวัดแจ้งให้กรมทราบด้วย

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อนและหลังดำเนินงานเป็นไปตามแผนความต้องการการพัฒนาฯ ที่เสนอในข้อ 2.1.2 เพื่อรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

5.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กรมฯกำหนด และส่งรายงานสรุปให้กรมฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนาเพื่อแข่งขัน หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างต่อเนื่องเชิงการค้า เพื่อสร้างรายได้ สามารถต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

5.4 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการโดย ส่วนกลาง และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 – 9 ทั้งนี้ กรมฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

6. แผนปฏิบัติงาน

| ขั้นตอน/กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย |
| 1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP Primary GMP ฮาลาล เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 2  แห่ง

ผลลัพธ์ (outcome)

1) วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากเดิม

ตัวชี้วัด

วิสาหกิจชุมชน 2  แห่ง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

9.1 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

9.2 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

7.1 นายเวียน  ธรรมสอน		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

7.2 นางปุณยวีย์  หินคล้าย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร. 085-6427259

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562

1. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีการรับขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร
ในกลุ่มผู้ปลูกพืช  ทำไร่นาสวนผสม  ทำนาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  จากเกษตรกรที่ทำการเกษตร
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์  เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร  ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้อง   โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้ง
ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่ และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเครื่องมือ และเทคโนโลยี มาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- นำเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพื้นที่ และร่วมมือกับ 
GISTDA ในการใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงด้วยโปรแกรม GISagro

- พัฒนาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงรวมทั้ง ได้เริ่มนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนพร้อมวาดผังแปลงด้วยคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) 
ผ่าน FAARMis Application ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปทุมธานี  และในปี 2560 
ได้ขยายผลการใช้ FAARMis Application ให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

เมื่อเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
มาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร และใช้ประกอบในการเข้าร่วมโครงการ 
หรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจำทุกปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดทำโครงการ มาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ และมาตรการในปี 2560 เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เช่น

- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

- โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60

- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 2559/60

- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

- โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560

ดังนั้น ในปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและแจ้งข้อมูลที่ต้องการ
การปรับปรุงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว วาดผังแปลงเพาะปลูกให้ครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 
และปรับปรุงการเชื่อมโยงกับระบบเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้ครบถ้วนทุกพืช ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร ในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

  - เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2.2 เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ์ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะข้าว) เพื่อให้ข้อมูลการปลูกพืชถูกต้อง สามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีที่เกิดการประกาศภัยพิบัติ

2.3 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

  - เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์

ประมวลผล (Big data analytics)

2.5 จัดทำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบของ Open Data เพื่อเผยแพร่สำหรับภาครัฐ และเอกชน

3. เป้าหมายโครงการ (Outputs)

  - มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

3.2 มีการปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียน

เกษตรกร ทุกชนิดพืช/พันธุ์ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะข้าว)

  - มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

  - มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (Big data analytics)

3.5 มีการจัดทำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบของ Open Data เพื่อเผยแพร่

สำหรับภาครัฐ และเอกชน

4. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ 9 อำเภอ

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

1) จัดทำประกาศให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรภายหลังจากการเพาะปลูกแล้ว 15 - 60 วัน

2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งปรับปรุงข้อมูลจากเกษตรกร ตามสมัครใจ ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอ  (ยกเว้นพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ Tablet ให้ออกไปรับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนในหมู่บ้านหรือตำบล พร้อมกับวาดแปลงปลูกให้แล้วเสร็จในคราวเดียว)

3) กำหนดช่วงวันรณรงค์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลตำบล  จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูล ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแก้ปัญหาการไม่มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนฯของเกษตรกร โดยเลือกช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในฤดูฝน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

4) บันทึกข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรพร้อมเชื่อมโยงผังแปลงกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาแจ้งปรับปรุงข้อมูล

5) ปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะข้าว) เพื่อให้ข้อมูลการปลูกพืชถูกต้อง สามารถปรับปรุงข้อมูล
ในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ทันทีที่เกิดการประกาศภัยพิบัติ

5.2 ตรวจสอบข้อมูล

1) ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ ให้จัดพิมพ์รายชื่อออกไปติดประกาศในที่ชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อให้ชุมชน
มีการตรวจสอบการแจ้งข้อมูลของเกษตรกร  เป็นเวลา 3 วัน

2) จัดทำผังแปลงเพาะปลูกเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| 1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 1.2 รณรงค์ให้ อกม. จัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 1.3 ปรับปรุงข้อมูล ในสมุดทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 2. ตรวจสอบข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต

1) มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

2) มีการปรับปรุงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกชนิดพืช/พันธุ์ (เดิมเชื่อมโยงเฉพาะข้าว)

3) มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก

ผลลัพธ์

มีข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1) มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 51,000 ครัวเรือน

2) มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ หรือปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 5,800 แปลง

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1)	นายพินิตย์ โนวะ		ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     โทร 042 - 421251           2)	นางสุดารัตน์ ทองมาก	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โทร 042 - 421251

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

1. 	หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยยกระดับฟาร์มเกษตรกร หน่วยราชการ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชนเพื่อนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เป็นทางเลือกใหม่ของนักเดินทาง ที่ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นหนักในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์และ cluster การท่องเที่ยว ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่า แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ส่วนใหญ่มักได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพ การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมทั้ง ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ด้วยการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีศักยภาพ ในการรองรับนักท่องเที่ยว  สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

3.	เป้าหมายโครงการ

3.1 พื้นที่เป้าหมาย ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมืองหนองคาย

3.2 การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพพื้นที่ ภูมิทัศน์ การคมนาคม ความพร้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ

2) มีกิจกรรมการเกษตรที่เป็นจุดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่น การผลิตพืช ไม้ดอก
ไม้ผล พืชผัก การเลี้ยงผึ้ง ฯลฯ

3) มีพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว อาคารสาธิต ร้านจำหน่ายสินค้า ลานจอดรถ ฯลฯ

4) มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การร่วมกิจกรรม และอื่นๆ

5) การคมนาคมสะดวก

6) ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลักหรือท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับความนิยม

3.3 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ให้สอดคล้องกับศักยภาพทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตในชุมชนเกษตร

2) แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ระบุระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฯ 
และสามารถปฏิบัติได้ภายในช่วงเวลาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้ง เสนอวงเงินงบประมาณที่ต้องการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน

3) แผนพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำเสนอต้องปฏิบัติได้จริง

4) แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำเสนอจะต้องเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการ
มีความจำเป็นต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือเป็นการต่อยอดจากงานเดิม

5) ตัวอย่างแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น พัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการเกษตร การจัดทำเอกสารเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต เส้นทางชมกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการจัดทำข้อมูลการเล่าเรื่องราว (Story) ฯลฯ

4. กิจกรรม และวีธีการดำเนินงาน

4.1 จัดเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน (จังหวัดๆ ละ 20 ราย)

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือก ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยววิถีเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ที่ประกอบการด้านท่องเที่ยววิถีเกษตร

2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่น

- ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว/การบริหารจัดการข้อมูล,ความรู้

- ด้านการผลิตสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว/การส่งเสริมการตลาด

- ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

4.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มาตรฐานและคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดทำข้อมูลแผน
ความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่จะดำเนินการ และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการตามแผนพัฒนาพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยว

3) สรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาบุคคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยววิถีเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยววิถีเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. พัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตร จำนวน 20 ราย

2) ชุมชนเกษตรมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แหล่ง

ผลลัพธ์ (outcome)

แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : 1 แหล่ง

เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

7. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

นายพินิตย์  โนวะ	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางพิสวาท  ไชยวงษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 042 – 421251  092 – 9514463 E- mail: nkdoae@kkumail.com

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง

1. หลักการและเหตุผล

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผลผลิตข้าวของประเทศไทยมีปริมาณเกินความต้องการของตลาด การเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกข้าว 53 จังหวัด ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จัดระบบการเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา ให้ลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่มีความเหมาะสม และมีตลาดรองรับผลผลิต จะสามารถช่วยลดปริมาณข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาด เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่น และได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีรายได้ดีในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 ลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการทำนาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น

2.2 สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการลดรอบการทำนากับภาครัฐ

2.3 สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 พื้นที่ 9 อำเภอ ในจังหวัดหนองคาย

3.2 พื้นที่จำนวน 800 ไร่ เกษตรกรประมาณ 60 ครัวเรือน สนับสนุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ๆ ละ 1,000 บาท สำหรับปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตามความต้องการของเกษตรกร  ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทางวิชาการความเป็นไปได้ในการผลิต และความต้องการของตลาด โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ทำการเพาะปลูกข้าว ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 ยกเว้น พื้นที่รับน้ำที่มีประกาศให้ทำนาปีเร็วขึ้น และเกษตรกรสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

4. การเตรียมการก่อนรับสมัคร

4.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร มาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  ปี 2562 และรับทราบขั้นตอนการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการเตรียมหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

4.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1 )

4.2.1 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2562 ระดับจังหวัด ทำหน้าที่

1) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือโครงการฯ

2) ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการฯ

3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร

4) แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.2.2 คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2562 ระดับอำเภอ ทำหน้าที่

1) กำกับดูแล แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ

2) พิจารณาผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตำบล และรับรอง

สิทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

3) บันทึกข้อมูลลงระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562

(rnc.doae.go.th) และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด

4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกร

5) แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ตามความจำเป็น

6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มอบหมาย

4.2.3 คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ระดับตำบล ทำหน้าที่

1) จัดทำแผนการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตามจำนวนและรายชื่อ     ที่เกษตรกรได้แจ้งการเพาะปลูก รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงในท้องที่ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

3) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ระดับอำเภอ

4.3 คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล จัดทำแผนกำหนดการจัดเวทีชุมชน และรับสมัครเกษตรกร ปิดประกาศที่ว่าการอำเภอ หรือตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่

4.4 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล ชี้แจง ทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร

5.1 คุณสมบัติเกษตรกร และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

5.1.1 มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว

5.1.2 เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ได้รับสิทธิ์ เป็น หัวหน้าครัวเรือน

5.1.3 พื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตอื่น ๆ เช่น โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่ปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นเป็นการถาวรไปแล้ว

5.1.4 เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 4 ปี (พ.ย. 2557 – เม.ย. 2561 ปีใดปีหนึ่ง) หรือเป็นเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 หรือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และพื้นที่เข้าร่วมต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป ไม่เกิน 15 ไร่

5.1.5 เกษตรกรต้องลงทุนในการเตรียมแปลงและปลูกพืชในนาก่อน และเมื่อปลูกแล้ว ให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูก เพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล ทำการตรวจสอบ

5.1.6 เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หากไม่มี ต้องไปเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่าย หลังจากได้รับการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์    ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์

5.1.7 เกษตรกรต้องปลูกพืชตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ และช่วงเวลาในการปลูกตั้งแต่

1 พ.ย. 61 – 28 ก.พ. 62

5.1.8 เกษตรกรเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ห้ามนำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกลับไปทำนาปรัง

ในฤดูปีการผลิต 2562 (1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62) ยกเว้น พื้นที่รับน้ำ ที่มีประกาศให้ทำนาปีเร็วขึ้น

5.1.9 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือ สถานที่อื่น ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมายตามความเหมาะสม

5.2 กรอบระยะเวลา

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | 16 ต.ค. 61 – 15 พ.ย. 61 | สำนักงานเกษตรจังหวัด /อำเภอ |
| 2. | จัดเวทีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร | ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 | สำนักงานเกษตรจังหวัด /อำเภอ |
| 3. | การตรวจสอบพื้นที่ และรับรองสิทธิ์เกษตรกร | ธ.ค. 61 – เม.ย. 62 | คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล /คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ |
| 4. | การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร | ม.ค. – มิ.ย. 62 | ธ.ก.ส. (ตามผลการตรวจรับรองสิทธิ์เกษตรกรของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งให้ ธ.ก.ส.) |
| 5 | การกำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ และรายงานให้ กสก.ทราบ | พ.ย. 61 – มิ.ย. 62 | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ |

6. รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

6.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่รับผิดชอบพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเป็นผู้มีอำนาจลงนามในช่องเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร

6.2 วิธีการรับสมัคร

6.2.1 สถานที่รับสมัคร

- สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งแปลง

- สถานที่อื่น ๆ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย ตามความเหมาะสม

6.2.2 สำนักงานเกษตรอำเภอ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 หากเกษตรกรไม่มาสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1) ยื่นความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบ พหล. 01  (ภาคผนวกที่ 2) โดยเกษตรกรกรอกข้อมูลในแบบยื่นความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือบุคคลอื่นที่เกษตรกรไว้ใจเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง

2) การตรวจสอบเอกสาร เกษตรกรต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง และสมุดทะเบียนเกษตรกรตัวจริง มาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประกอบในแบบ พหล. 01   (ให้สำเนาใบสมัคร พหล.01 ให้เกษตรกรไว้ เพื่อใช้ยืนยันการสมัคร)

3) กรณีหากเกษตรกรไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ (เป็นเหตุสุดวิสัย) สามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือน มาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แทนได้ แต่สิทธิ์ที่ได้รับยังคงเป็นของหัวหน้าครัวเรือน ไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจ ตามแบบ พหล. 02 (ภาคผนวกที่ 3) การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาสมัครแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจ นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครด้วย

ทั้งนี้ แบบ พหล. 01 และ พหล. 02 ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครกรอกข้อมูลให้เกษตรกร

6.2.3 แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครตรวจทานข้อมูลที่เกษตรกรกรอกข้อมูลในใบสมัคร (พหล. 01) ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนนำไปบันทึกข้อมูลลงในระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กำหนด

สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องอ่านทวนข้อมูลที่เกษตรกรได้กรอกข้อมูลลงในแบบรับสมัครให้เกษตรกรรับทราบ จึงให้เกษตรกรลงลายมือชื่อ หรือประทับลายนิ้วมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แจ้ง ณ วันที่รับสมัครเท่านั้น จะลงลายมือชื่อก่อนไม่ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งพร้อมติดป้ายประกาศถึงบทลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย มาตราที่ 137 มาตราที่ 267 และมาตราที่ 341 (ภาคผนวกที่ 4) ให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน

6.2.4 พิมพ์ผลการรับสมัครเกษตรกร จากระบบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 (rnc.doae.go.th) ตามแบบรายงานผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พหล. 03 (ภาคผนวกที่ 5) และนำไปติดประกาศ เพื่อให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

7. การจัดเวทีชุมชน

7.1 ทำความเข้าใจให้เกษตรกรทราบสถานการณ์ และนโยบายการผลิตข้าวของรัฐ ในการกำหนดปริมาณการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด และเกษตรกรขายข้าวได้ราคาต่ำ

7.2 เสนอข้อมูลกิจกรรมทางเลือกพืชที่จังหวัดพิจารณา และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ให้เกษตรกรในชุมชนประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ/ศูนย์วิจัยพืชไร่/ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร /สถานีทดลองพืชไร่ที่รับผิดชอบจังหวัด ให้ข้อมูลด้านการผลิตพืช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ข้อมูลด้านการตลาด

ทั้งนี้ ในการจัดเวทีชุมชนสามารถรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ได้

8. การจัดการเรียนรู้ให้เกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการ ดังนี้

8.1 สรุปผลเกษตรกรที่ผ่านการรับสมัคร และรวบรวมกิจกรรมพืชที่เกษตรกรสมัครใจ นำไปกำหนดแผนการถ่ายทอดความรู้

8.2 จัดทำแผน และจัดการถ่ายทอดความรู้ ตามกิจกรรมพืชที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ

8.3 เน้นสร้างการรับรู้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขอให้เพาะปลูกตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ และพันธุ์พืช เช่น การใช้เมล็ดพันธุ์ตามอัตราที่หน่วยงานราชการแนะนำ การดูแลรักษาตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เป็นต้น

9. การขอปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

9.1 การปรับเปลี่ยนข้อมูลการปลูก (ชนิดพืช และวันปลูก) หรือ ยกเลิกการปลูก หรือ ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หากเกษตรกรมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถปลูกพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในใบรับสมัคร หรือเกษตรกรมีความประสงค์ไม่เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้มายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชนิดพืช วันปลูก หรือยกเลิกการปลูก หรือ ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ พหล.04 (ภาคผนวกที่ 6)  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งแปลง โดยให้แจ้งก่อนวันที่ 28 ก.พ. 62

9.2 การปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้สมัคร

หากเกษตรกรผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลง เช่น คำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบ พหล. 05 (ภาคผนวกที่ 7)

10. การแจ้งยืนยันการปลูก

หลังจากปลูกพืชหลากหลายแล้ว 15 วัน  ให้เกษตรกรมาแจ้งยืนยันการปลูกพืช (หากเกษตรมาแจ้งยืนยันปลูกหลังจากวันที่คาดว่าจะปลูกเกิน 60 วัน ถือว่าสละสิทธิ์) โดยยื่นแบบคำร้อง แจ้งปลูกพืช ตามแบบ พหล. 06 (ภาคผนวกที่ 8) แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อบันทึกลงระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) และพิมพ์แบบตรวจสอบแปลงปลูกพืช ให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล ตามแบบ พหล. 07  (ภาคผนวกที่ 9) ลงตรวจสอบพื้นที่จริง

11. การตรวจสอบ

11.1 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ ให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล มีหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ โดยเกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นผู้นำคณะทำงานฯ ลงตรวจสอบ มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้

1) ให้เลขานุการคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตำบล จัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรตามแบบรายงาน พหล. 07 จากระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) ซึ่งจะประมวลผลเกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วครบรอบ 15 วันหลังปลูก ให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตำบล ไปตรวจพื้นที่ว่า มีการปลูกจริง เป็นพืชชนิดเดียวกับที่แจ้งไว้ และขนาดพื้นที่ที่ปลูกต้องตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ การพิจารณาตรวจสอบจำนวนพื้นที่ปลูก ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล พร้อมให้เกษตรกร ลงลายมือชื่อ เพื่อรับทราบผลการตรวจ ในแบบ พหล. 07

2) ให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตำบล จับพิกัด GPS ของที่ตั้งแปลงปลูก จำนวน 1 จุด ในแปลงปลูก และบันทึกพิกัด GPS ลงในแบบ พหล. 07 พร้อมให้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตำบล         ลงลายมือชื่อในแบบ พหล. 07 หลังตรวจแปลงปลูกเสร็จแล้ว

3) นำผลการตรวจสอบพื้นที่ บันทึกลงระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th) และพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล พร้อมลงลายมือชื่อคณะทำงานตามแบบรายงาน  พหล. 08 (ภาคผนวกที่ 10) ส่งให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบ และรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

11.2 ขั้นตอนการรับรองสิทธิ์เกษตรกร คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ มีหน้าที่รับรองผลการตรวจสอบแปลง โดยดำเนินการ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ นำผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน พหล. 08 มาพิจารณา หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

2) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ประชุมเพื่อเห็นชอบผลการตรวจ และรับรองสิทธิ์เกษตรกร หากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ มีมติเห็นชอบให้ ลงลายมือชื่อ ในแบบรายงาน พหล. 08

3) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ นำข้อมูลผลการพิจารณารับรองสิทธิ์ฯ ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ บันทึกลงในลงระบบโครงการฯ (rnc.doae.go.th)

4) พิมพ์แบบรายงานผลการรับรองสิทธิ์เกษตรกร ตามแบบ พหล. 09 (ภาคผนวกที่ 11) โดยให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ลงลายมือชื่อในแบบ พหล. 09 จากนั้นให้ สแกน (scan) ผลการรับรองสิทธิ์เกษตรกร พร้อม อัพโหลด (upload) ข้อมูล file ที่สแกนเข้าระบบให้ส่วนกลาง เพื่ออนุมัติเงิน และให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ส่งแบบพหล. 09 ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อทราบต่อไป

5) พิมพ์แบบรายงานผลการรับรองสิทธิ์เกษตรกร ตามแบบ พหล. 10 (ภาคผนวกที่ 12) โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  ลงลายมือชื่อในแบบ และไปติดประกาศให้เกษตรกรทราบ

(ข้อควรระวัง การบันทึกผลรับรองสิทธิ์ฯ ตามแบบ พหล. 09 เป็นการยืนยันผล เพื่ออนุมัติเงินให้เกษตรกร ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง)

11.3 กรณีอุทธรณ์ ร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกร

การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากเกษตรกร ที่ไม่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ ตามแบบ พหล. 11 (ภาคผนวกที่ 13) และให้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล และสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามลำดับ เพื่อหาข้อยุติในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้ถือมติของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เป็นที่สิ้นสุด

12. การจ่ายเงินให้เกษตรกร

12.1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรตัดยอดบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณารับรองสิทธิ์ จากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ (พหล. 09) จากระบบ rnc.doae.go.th ทุก 2 สัปดาห์ รวบรวมเสนอ กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกร

12.2 กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติโอนจัดสรรเงินให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส. สาขา โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตามบัญชีรายชื่อที่กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ

12.3 ธ.ก.ส. สาขา รายงานผลการโอนเงินให้ สนง.กษจ. ทราบ

12.4 สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการโอนเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

ทั้งนี้ ถ้าเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการ ต้องส่งคืนเงิน อย่างไม่มีเงื่อนไข

13. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ

หากคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตำบล พบว่า ข้อมูลในแบบแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง คณะทำงานฯ สามารถขอให้เกษตรกรชี้แจงเหตุผลในการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประกอบการพิจารณา หากพบว่า เกษตรกรมีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการตาม  ชั้นความผิด ดังนี้

13.1 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับแจ้ง หากพบว่ามีการแจ้งเท็จโดยเจตนา ให้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน ให้ทราบผลทางกฎหมายในการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ และไม่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

13.2 ขั้นตอนยื่นเอกสารเสร็จสิ้น / ขั้นตอนตรวจสอบบันทึกข้อมูลการรับสมัครในระบบ rnc.doae.go.th แล้ว ให้ระงับการดำเนินการ และตัดสิทธิ์เกษตรกรที่แจ้งเท็จ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เมื่อศาลพิพากษาว่าเกษตรกรมีความผิดให้ดำเนินการตัดสิทธิ์เกษตรกร

13.3 ขั้นตอนหลังการรับรองสิทธิ์ ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อเกษตรกรที่แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเท็จ ฐานฉ้อโกง เมื่อศาลพิพากษาว่า เกษตรกรมีความผิด ให้ดำเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ หากพบว่า เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐโดยไม่สมควรแล้ว ให้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการให้เกษตรกรชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ ให้เกษตรอำเภอ /เกษตรจังหวัด เข้มงวดกับการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเกษตรกรผู้แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเท็จ เนื่องจากการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นการกระทำความผิดต่อแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา หากไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่อาจต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

14. การกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่

14.1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) ติดตามผลการดำเนินงาน การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ การตรวจสอบ การรับรองสิทธิ์ และการขอใช้สิทธิ์ของเกษตรกร

2) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการฯ และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่

3) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

14.2 สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทำหน้าที่ ดังนี้

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และจัดทำแผนการติดตาม

2) ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลง ให้คำแนะนำการปลูกพืชหลากหลาย

3) สรุปผลการติดตาม และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

15. การประเมินผลโครงการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการประเมินผลโครงการ และรายงานผลการประเมินโครงการฯ ให้ กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ แล้ว

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพันธะสัญญาเปิดตลาดสินค้าน้ำมันปาล์มและเมล็ดในปาล์ม ตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องยกเลิกโควตาและลดภาษีนำเข้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตามที่ผูกพันไว้เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553  โดยที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพการผลิตสูงกว่าไทย ในขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558 เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จำนวน 11 สาขา ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องเข้าร่วม นอกจากนั้นกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป กำหนดเกณฑ์ในการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมต่อสังคมซึ่งเป็นการกีดกันทางการค้า ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคือ  “ พัฒนาปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน” มีระยะเวลาการปฏิรูป 20 ปี แบ่งเป็น ช่วงละ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560–2579) รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการผลิต (2) ด้านนวัตกรรม (3) ด้านมาตรฐานปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (4) ด้านพลังงาน (5) ด้านการตลาด (6) ด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ อุปโภค บริโภค พลังงานทดแทน และการส่งออก ใน 3  องค์ประกอบหลัก คือ การเพิ่มพื้นที่ปลูก จาก 5.23 ล้านไร่ในปี 2559 เป็น 7.23 ล้านไร่ในปี 2579  เพิ่มผลผลิต เฉลี่ยจาก 2.50 ตัน/ไร่ ในปี 2559 เป็น 3.50 ตัน/ไร่ในปี 2579   และเพิ่มอัตราน้ำมัน (OER)  น้ำมันจาก 17%  ปี 2559 เป็น 22%  ปี 2560-2569 และ 23% ปี 2570-2579

ดังนั้น จึงจำเป็นที่เกษตรกรต้องมีการปรับตัวให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประเทศ และแข่งขันได้ภายใต้กรอบการค้าเสรี กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิรูปดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ  เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและเครือข่ายการผลิตการซื้อขายปาล์มน้ำมัน 90 ราย

สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมการปลูกปาล์มน้ำมัน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าบ่อ และ อำเภอศรีเชียงใหม่

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งพื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในเขตพื้นที่เหมาะสม 2 ศพก. โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในเขตพื้นที่เหมาะสม 2  ศพก.ๆ ละ 45 ราย ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจที่มีพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดการจัดทำโครงการ

2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการผลิตปาล์มน้ำมัน ในเขตพื้นที่
ไม่เหมาะสม 30  ศพก. โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ไม่เหมาะสม/ หรือปรับเปลี่ยนการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ไม่เหมาะสม 30  ศพก.ๆ ละ 30 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการดำเนินการการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน หรือปรับเปลี่ยนการผลิตปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจที่มีพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดการจัดทำโครงการ

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  |  |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1.1 ส่งเสริมการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ผ่าน ศพก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
		6.1 ผลผลิต

1) เกษตรกร 90 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งพื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม

6.2 ผลลัพธ์

1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

6.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1) เกษตรกร 90 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

เชิงคุณภาพ

1) เกษตรกร 90 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 0818727791

2. นายวุฒินันท์  ไตรยางค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

1. หลักการและเหตุผล

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง 23,000-25,000 ล้านบาทต่อปี มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมากกว่า 40,000 ครัวเรือน กระจายอยู่ในพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันตก  อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสับปะรดไทยยังมีปัญหาอยู่อีกหลายประการ โดยปัญหาที่ถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสับปะรดอย่างมาก ก็คือ ปัญหาสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในปริมาณที่ ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดเกินกว่ามาตรฐานที่โรงงานแปรรูปสับปะรดกำหนด ทำให้โรงงานมีการกดราคาผลผลิตหรือปฏิเสธในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เนื่องจากหากนำผลผลิตที่มีสารไนเตรทตกค้างเกินมาตรฐานไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง สารไนเตรทในเนื้อสับปะรดจะละลายออกมาทำปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบอยู่ภายในกระป๋อง ส่งผลให้ผู้ซื้อในต่างประเทศส่งสินค้าคืนกลับประเทศไทย สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทยเป็นอย่างมาก และอีกปัญหาหนึ่งการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกันในทุกพื้นที่ ทำให้อาจมีบางช่วงที่โรงงานไม่สามารถรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาส่งเข้าโรงงานได้ทั้งหมดแบบวันต่อวัน จึงเกิดปัญหามีผลผลิตตกค้างอยู่หน้าโรงงานจนเน่าเสียหาย อีกทั้งกรณีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ห่างไกลจากโรงงาน ทำให้ต้องรับภาระต้นทุนค่าขนส่งสูง ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสับปะรด ปี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรดังที่กล่าวข้างต้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามระบบ GAP ส่งออก เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการผลิตสับปะรด ทั้งผลิตเพื่อส่งป้อนโรงงาน เน้นหนักลดสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด และกรณีเกษตรกรที่มีพื้นที่สับปะรดห่างไกลจากโรงงาน ให้ปรับสัดส่วนไปผลผลิตสับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด ส่งตลาดทั้งในประเทศและเพื่อการสร้างชื่อเสียงและนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ รักษาความเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไป และที่สำคัญเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี เน้นการป้องกันปัญหาโรคเหี่ยว

ในสับปะรด และลดปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2.2 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด และการป้องกันโรคเหี่ยวในสับปะรด

3. เป้าหมายโครงการ (Outputs)

3.1 อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 100 คน มีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพ

เน้นการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยว และการลดปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3.2 จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ ใน 1 อำเภอ ๆ ละ 1 ไร่

4. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

- อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร (เน้นลดการป้องกันโรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) เกษตรกรจำนวน 100 ราย

วิธีดำเนินการ :

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ กำหนดพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย

(2) อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตสับปะรดคุณภาพ

(3) เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็นการผลิตสับปะรดคุณภาพ

(4) แนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง

5.2 จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ ในพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ 
	   	        วิธีดำเนินการ :

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสับปะรด

(2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมของเกษตรกร

(3) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอื่นๆ ในการจัดทำแปลงต้นแบบ

(4) จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ ในประเด็นดังนี้

(4.1) การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้จุลินทรีย์พีจีพีอาร์

(4.2) การป้องกันปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรดด้วยการชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคก่อนนำไปปลูก รวมทั้งวิธีการทางเขตกรรมและอื่นๆ

(4.3) การบังคับการออกดอกเพื่อกำหนดช่วงเวลาเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลปกติที่มักจะกระจุกตัวและราคาตกต่ำ

(4.4) หากจังหวัดที่ต้องการจะใส่เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอื่นเพิ่มเติมจากประเด็นที่ 4.1-4.3 ก็สามารถดำเนินการได้

(4.5) ใช้แปลงต้นแบบเป็นจุดเรียนรู้ขยายผลให้เกษตรกรอื่นๆ ต่อไป

6. แผนปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. อบรมเกษตรกร รวม 2,300 ราย ใน 23 จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต (Output)

1. มีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 100 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ

2. มีแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 1 ไร่

7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรไม่น้อยกว่า 100 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

2. แปลงต้นแบบสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอื่นที่สนใจ

3. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ผลผลิตสับปะรดต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีคุณภาพสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้และกำไรจากการประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดของตน

8. ตัวชี้วัด

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดทั้ง ส่งโรงงาน และตลาดบริโภคผลสด จำนวน 100 ราย

2. มีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 1 ไร่

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพการผลิตได้

2. แปลงต้นแบบสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอื่นที่สนใจ

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1. ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 0818727791

2. นายวุฒินันท์  ไตรยางค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0819759905

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

- หลักการและเหตุผล

  - ความเหนื่อยยากของการทำการเกษตรทำให้ลูกหลานเกษตรกรจำนวนมากไม่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบต่อจากพ่อแม่ จำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นวัยสูงอายุคาดการณ์ได้ว่าอีก 10 ถึง20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปัญหาวิกฤติทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร

  - ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเร่งพัฒนาการเกษตรกันอย่างจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการพัฒนาการเกษตรจากต่างชาติจำนวนมาก ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ในอนาคตจึงจะเกิดการแข่งขันการค้าและราคาสินค้าเกษตรอย่างรุนแรงในภูมิภาค

  - เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้นำทางการเกษตรและอาหารของประเทศ การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ของประเทศเพื่อทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา และเพื่อยกระดับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขึ้น มีแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตหลักทางการเกษตรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิต ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรโดยจะมุ่งเป้าไปที่การดำเนินงานในพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

- 1.4	ทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเป้าประสงค์ให้เกิดการยกระดับการใช้เครื่องจักรกลในการทำการเกษตรของประเทศในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการเกษตรด้านอื่นๆให้บรรลุผลได้อย่างชัดเจนควบคู่กัน ทั้งนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)การทำการเกษตรแปลงใหญ่ ให้ภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันระดับโลก ในรูปแบบการให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นศูนย์นำร่องในการเรียนรู้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตให้กับชุมชน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายในพื้นที่การประกาศเป็นเขตที่มีความเหมาะสมในการผลิต (Zoning) รวมถึงบ่มเพาะองค์ความรู้ทางเทคนิค ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาแก่เกษตรกร โดยจะมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในแต่ละแหล่งผลิต โดยให้องค์กรเกษตรกรในชุมชนมีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการงานในศูนย์เรียนรู้ชุมขนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรดังกล่าว  และเกษตรกรผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้บริการให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมขนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปเองได้

- 1.5	ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปัจจุบันได้มีการปรับตัวเองโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ยังคงเป็นเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ำสำหรับใช้เฉพาะในครัวเรือนและพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคคลากรทางเทคนิคในท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจำชุมชนหรือท้องถิ่น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคเอกชน ในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรที่เป็นต้นกำลังของเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ 2.8 ล้านเครื่อง ให้แก่ช่างในท้องถิ่นให้รองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแก่องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 เกษตรกรแปลงส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่

3.2 กลุ่มเกษตรกรแปลงส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่ 2 แปลง ในพื้นที่จังหวัด

3.3 อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอโพนพิสัย อำเภอละ 25 ราย  รวมจำนวน 50 ราย

- 4. ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

- 4.1 สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น

- สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นเพื่อให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจำท้องถิ่น จำนวน 50 ราย โดยมีการคัดเลือกเป้าหมายจากจังหวัด ที่มีเครื่องยนต์เกษตรหนาแน่น และเป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

- 4.2.1	ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เป้าหมายจำนวน 50 ราย เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตรดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยประสานวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 คือ เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างน้อย ดังนี้

(1)	การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร

(2)	การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน

(3)	การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

(4)	การจำแนก และเลือกใช้อะไหล่แท้จากบริษัทผู้ผลิต

ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้กับเพื่อนบ้านได้

4.2	ติดตาม สนับสนุน และสรุปผลการดำเนินงาน

5.	แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ปริมาณงาน | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ระดับที่ 1 | 50 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน | 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

6.1	ผลผลิต

- 6.1.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 จำนวน 50 ราย มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 500 ราย

6.1.1.2 ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 2 จำนวน 200 ราย มีความรู้ทางเทคนิคเครื่องยนต์เกษตรสมัยใหม่ สามารถซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นได้ และให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ 2,000 ราย

6.2	ผลลัพธ์

- 6.2.1  ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเฉลี่ย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี คิดเป็นเงิน 25,000 บาท

- 7.	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน     ธรรมสอน	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายอดุลย์   วงศ์สระคู		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์    084-2619797  E-mail: aduly@windowslive.com

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรE- mail: nkgroup1028@gmail.com

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) ถูกนำมาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตร อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารได้ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศในตลาดโลกมากขึ้น ดังนั้น สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ โดยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับฟาร์มมากขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP พืช)

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และมีความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง) ของเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP 
ในเชิงลึก

2.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 65 ราย เป็นเกษตรกรผู้ผลิตพืช  (สับปะรด 30 ราย, กล้วยน้ำว้า 25 รายและเงาะ 10 ราย) ในพื้นที่ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ และในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรมีการถือครองพื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคุณสมบัติเป็นเกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการและประเมินแปลงเบื้องต้นจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วไม่ผ่าน เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการและประเมินแปลงเบื้องต้นจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วผ่านแต่หน่วยตรวจรับรองตรวจประเมินแปลงแล้วไม่ผ่าน แปลงผลิตสามารถให้ผลผลิตทันต่อช่วงการตรวจรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 65 ราย

4.1.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ได้

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรเป้าหมาย พร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างหรือสถานประกอบการที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” (จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน) ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายในระบบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวกตารางที่ 2 และ 6 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที และทำการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

4.1.2 กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น   จำนวน 65 ราย/แปลง โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร จัดทำแผนออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุกราย ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรมข้างบน เพื่อออกให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 2 ครั้ง/ราย/แปลง) ให้ทันฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ตารางที่ 3

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที และทำการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

4.1.3 กิจกรรมนำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP จำนวน 1 จุด/จังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิตมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองความปลอดภัยของผลผลิต ผัก/ผลไม้สด ก่อนส่งผลผลิตออกไปสู่ตลาดและของกลุ่มเกษตรกรเอง

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอและหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วพิจารณากำหนดที่ตั้งจุดนำร่องดำเนินกิจกรรม เช่น มีการประชุม การให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์สารตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร มีป้ายประชาสัมพันธ์ประจำจุดบริการ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการวิเคราะห์สารตกค้าง มีเกษตรกรหรือผู้ประจำจุดให้คำแนะนำประจำจุดบริการดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ร่วมให้ความรู้หรือร่วมดำเนินการได้ เช่น สำนักคุณภาพและความปลอดภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหรือโรงแรมในพื้นที่

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที และทำการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

4.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 65 ราย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วจัดประชุมรับฟังความเห็นเพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุ่มเกษตรกร โดยการสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้ทั้งวัสดุและและหรือความรู้ให้กับเกษตรกรรายเดี่ยวหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้ตรงตามความต้องการ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า การทำ QR-Code แนะนำประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GAP ประสานงานกับตลาดในขั้นต้นได้ เป็นต้น (เกษตรกรเป้าหมายทุกรายได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง) ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากข้างบนเป็นลำดับแรก รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ตารางที่ 4

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที และทำการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

4.2 พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร GAP อาสา จำนวน 4 ราย

4.2.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน เพื่อให้มีเกษตรกรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ GAP ในพื้นที่ได้

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ แล้วคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพสามรถพัฒนาเป็นเกษตรกร GAP อาสา แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้นำที่เคยเกษตรกร GAP อาสา หรือไม่เคยเป็น GAP อาสามาก่อน และหรือเป็น Young Smart Farmer ซึ่งเกษตรกร GAP อาสาดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนการส่งเสริมงาน GAP ในพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรในพื้นที่ แล้วดำเนินการจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ขั้นต้น กับเกษตรกรเป้าหมายช่วยประสานงานดำเนินงานกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่สามารถคัดเลือกเกษตรกรให้มีความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่จำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 เป็นหลัก ตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร GAP อาสา ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” (จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน) รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ตารางที่ 5 และ 6 ตามลำดับ

การรายงานผล เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตรทันที และทำการวิเคราะห์จัดสรุปรายงานผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบตามระเบียบต่อไป

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1. ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน |  |  | 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (2 ครั้ง/แปลง) |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา และศึกษาดูงาน |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 65 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรเป้าหมายร้อยละ 70 สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง

ตัวชี้วัด

เกษตรกรเป้าหมาย 65 ราย ได้รับการส่งเสริมจากการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP และ ร้อยละ 70 ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้นแล้วผ่านพร้อมจะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

ชื่อ นายร่มไม้ นวลตา	เกษตรจังหวัดหนองคาย	เบอร์โทรศัพท์ : 042-411562

2. กลุ่มอารักขาพืช

ชื่อ นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง	หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช	เบอร์โทรศัพท์ : 042-411454

3. นายนาวินทร์  แก้วดวง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

โทรศัพท์: 084-9574544   E-mail : bio_nk@hotmail.co.th

ภาคผนวก

2. ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

2.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน รวมจำนวน 65 ราย

ตารางที่ 2  ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง | ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม | วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |
| 2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร | 1 ชั่วโมง | ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |
| 3. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการตรวจรับรองของหน่วยตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP | 2 ชั่วโมง (ชนิดสินค้าเกษตร พืช, ตามเป้าหมายของแต่ละพื้นที่) | แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| 4. ศึกษาดูงานด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP การจัดการพันธุ์และศัตรูพืช | 4 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย -วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| 5. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ครั้งต่อไป | 2 ชั่วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอผลโดย - ตัวแทนเกษตรกร - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น รวมจำนวน 65 ราย/แปลง

ตารางที่ 3  ร่าง “แนวทางการออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น”

| เรื่อง/ขั้นตอน | รายละเอียดเพิ่มเติม | ช่วงดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำประเด็นการให้คำปรึกษา | ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP | เดือนธันวาคม 2561 |
| 2. จัดทำแผนออกให้คำปรึกษาเกษตรกรเป้าหมาย | ตามชนิดสินค้า พืช ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ | เดือนธันวาคม 2561 |
| 3. ออกให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรตามแผน |  | เดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 |
| 4. ติดตามและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | เน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหา/ดำเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP | เดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2562 |
| 5. สรุปผลและส่งใบสมัครเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรอง |  | เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 |
| 6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE Gap-online |  | เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น รวมจำนวน 65 ราย

ตารางที่ 4  ร่าง “แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง/ขั้นตอน | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| --- | --- |
| 1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ และคิดเลือกเกษตรกร | เน้นเกษตรกรเป้าหมายที่มีการรวมกลุ่ม |
| 2. ประชุมรับฟังความเห็นและความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเป้าหมาย | เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรให้เป็นเครือข่าย |
| 3. จัดทำแผนและดำเนินการให้การสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย | การสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและหรือของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เช่น องค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ด้านการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตรของเกษตรกร เป็นต้น |
| 4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป |  |

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายภายในกลุ่มและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3. พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา

3.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน จำนวน 4 ราย

ตารางที่ 5  ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร GAP อาสา ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP”

| เรื่อง | ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม | วิทยากร/รูปแบบนำเสนอ |
| --- | --- | --- |
| 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ | 1 ชั่วโมง | - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - ใช้สื่อตามความเหมาะสม |
| 2. แผน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษากับเกษตรกร | 1 ชั่วโมง | - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - ใช้สื่อตามความเหมาะสม |
| 3. หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองแปลงเบื้องต้นตามระบบมาตรฐาน GAP | 1 ชั้วโมง | แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากรหลัก ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ - วิทยากรเสริม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ |
| 4. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินแปลง และการจัดการพันธุ์และศัตรูพืช | 4 ชั่วโมง ในการประสานงาน การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และการแนะนำเพื่อเกษตรกร ตามระบบมาตรฐาน GAP เบื้องต้น | แบ่งกลุ่มย่อย - วิทยากรหลัก ผู้แทนเกษตรกรเจ้าของแปลง/เจ้าของสถานที่ - วิทยากรเสริม ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |
| 5. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | 2 ชั่วโมง นำเสนอ | แบ่งกลุ่มย่อย - ตัวแทนเกษตรกร - วิทยากร ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ |

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ตารางที่ 6  เป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2562

| จังหวัด | เป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP |  |  |  |  | เกษตรกรเป้าหมาย ปี62 (ราย) | เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา เป้าหมาย ปี62 (คน) | เกษตรกร GAP อาสา เป้าหมาย ปี62 (ราย) |
|  | แปลงใหญ่ ปี 59 (ราย) | แปลงใหญ่ ปี 60 (ราย) | แปลงใหญ่ ปี 61 (ราย) | แปลงใหญ่/เตรียมความพร้อม ปี 62 (ราย) | แปลงทั่วไป (ราย) |  |  |  |
| รวม | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | 65 | 0 | 4 |
| หนองคาย | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | 65 | 0 | 4 |

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม ตางรางที่ 6  เป้าหมายสินค้ารายแปลงโครงการฯ (จากความต้องการในพื้นที่)

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1. หลักการและเหตุผล

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
ในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซ่อุปทาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

2.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 เป้าหมายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แปลงใหญ่สินค้าเกษตรด้านพืช

1) แปลงใหญ่ปี 2560 จำนวน 3 แปลง  ได้แก่ อ.ศรีเชียงใหม่ (ผัก), อ.โพธิ์ตาก

(ไม้ผล), อ.ท่าบ่อ(ผัก)

2) แปลงใหญ่ปี 2561 จำนวน 3 แปลง ได้แก่ อ.เฝ้าไร่ (กล้วยหอมทอง), อ.ท่าบ่อ(กล้วยน้ำว้า), อ.ศรีเชียงใหม่ (สับปะรด)

3) แปลงใหญ่ปี 2562 จำนวน 1 แปลง ได้แก่ อ.สังคม (ไม้ผล)

โดยแต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้

แปลงใหญ่ ปี 2560 หมายถึง แปลงใหญ่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2560

แปลงใหญ่ ปี 2561 หมายถึง

- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดในปี 2560 แต่ได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2560

- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) และมีข้อมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

แปลงใหญ่ ปี 2562 หมายถึง แปลงที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำรวจว่ามีศักยภาพในการดำเนินการแบบแปลงใหญ่ และพร้อมโดยจะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่  ในปีงบประมาณ 2562 (รับรองได้ภายใน 31 ธันวาคม 2561)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้

1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมดำเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน

2) ขนาดพื้นที่และจำนวนเกษตรกร จำแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้

ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่

หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

- โค 1 ตัว 			เท่ากับ 0.65 หน่วย

- กระบือ 1 ตัว 			เท่ากับ 0.70 หน่วย

- แพะ แกะ 1 ตัว 		เท่ากับ 0.10 หน่วย

- สัตว์ปีก 1 ตัว 			เท่ากับ 0.01 หน่วย

- ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง	เท่ากับ 0.6 หน่วย

- จิ้งหรีด 1 บ่อ 			เท่ากับ 0.6 หน่วย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ่

4.1.1 การวิเคราะห์จัดทำแผนและการจัดเก็บข้อมูล

สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

4.1.1.1 การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญและวิธีการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

4.1.1.2 การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

4.1.1.3 การจัดเก็บข้อมูล โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลระบบ bigfarm60.doae.go.th

1) แปลงใหญ่ ปี 2560 ร่วมกับทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก

- ทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

- ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ สมาชิกในปีที่ผ่านมา  ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด

- ปรับปรุงข้อมูลในระบบ

2) แปลงใหญ่ ปี 2561 ร่วมกับทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก

- ทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

- ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ สมาชิกในปีที่ผ่านมา  ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด

- ปรับปรุงข้อมูลในระบบ

3) แปลงใหญ่ปี 2562

- จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในการดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่

- เปิดแปลงและบันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบให้ครบถ้วน เมื่อผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) แล้ว

หมายเหตุ

1) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ให้ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ข้อมูลการผลิตการตลาดของเกษตรกร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการจัดเวทีวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันของสมาชิก โดยใช้เครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิต
ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุน และยกระดับรายได้ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานตามแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อบันทึกไว้ในระบบ bigfarm60.doae.go.th 
ให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการต่อไป

2) การบันทึกข้อมูล : บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ bigfarm60.doae.go.th

3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดดำเนินการผ่านระบบhttp://bigfarm60.doae.go.th เท่านั้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดข้อมูลในระบบเป็นหลักฐานในการดำเนินงานโครงการ

4) แปลงใหญ่ที่มีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน หรือสลับการใช้พื้นที่ในการปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น แปลงใหญ่ข้าว ที่มีการปลูกพืชหลังนา ให้ทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ตั้งแต่การแก้ไขชื่อแปลงโดยเพิ่มเติมชื่อสินค้าที่ปลูก เช่น แปลงใหญ่ข้าว /ถั่วลิสง  และปรับปรุงข้อมูลในแผนการผลิตรายบุคคลด้วย

5) ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ให้เป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้สะดวกต่อการจัดหมวดหมู่ รายงาน และสืบค้นข้อมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ่ .....(ชื่อสินค้า) .... ตำบล............อำเภอ.............จังหวัด.............”

4.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดำเนินการแบบบูรณาการที่สำคัญ คือ

 ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

 สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดการให้มีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

4.1.2.1 แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลงปีที่ 3 (3 แปลง)

1) การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน   แปลงใหญ่ด้วยการจัดเวทีเพื่อทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาบันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ตาม คง.2 ที่จัดสรร) ดังนี้

แปลงขนาดเล็ก  (30-50 ราย) 3 แปลงๆ ได้แก่ ผัก (ท่าบ่อ, ศรีเชียงใหม่),

ไม้ผล (โพธิ์ตาก)

แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) – ไม่มี

แปลงขนาดใหญ่  (71-100 ราย) – ไม่มี

แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) – ไม่มี

2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด)

การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด  เป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในการจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ อาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน) ทั้งนี้ ต้องมีการบูรณาการจัดทำหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่างๆ ได้

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

4.1.2.2 แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงปีที่ 2 (3 แปลง)

ดำเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงปี 2560 โดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย

1) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ตาม คง2.ที่จัดสรร) ดังนี้

แปลงขนาดเล็ก  (30-50 ราย) 1 แปลงๆ ได้แก่ กล้วยหอมทอง (เฝ้าไร่)

แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) – ไม่มี

แปลงขนาดใหญ่  (71-100 ราย) – ไม่มี

แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) – ไม่มี

2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด)  มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ตาม คง.2 ที่จัดสรร)

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ตาม คง.2 ที่จัดสรร)

4.1.2.3 แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีที่ 1 (1 แปลง)

1) การเตรียมการ

(1) รับรองแปลงผ่าน COO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561)

(2) จัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่มาบันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ตาม คง.2 ที่จัดสรร) ดังนี้

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) 1 แปลง ได้แก่ ไม้ผล (สังคม)

แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) – ไม่มี

แปลงขนาดใหญ่ (71-100 ราย) – ไม่มี

แปลงขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 100 ราย) – ไม่มี

2) การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด)

(1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(2) การสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร

(3) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด

มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ตาม คง.2 ที่จัดสรร)

3) สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้

จัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ตาม คง.2 ที่จัดสรร)

4.2 การบริหารจัดการโครงการ

4.2.1 การประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการแปลงใหญ่

จัดประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เครือข่ายละ 4 ครั้ง เพื่อวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ่

ระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ  1 วัน

ระดับจังหวัด จำนวน  4 ครั้งๆ ละ  1 วัน

4.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4.2.3 พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่

4.2.3.1 ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ เพื่อบันทึกผลให้เป็นปัจจุบัน

4.2.3.2 ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่ ประมวลผลและรายงาน

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1. การบริหารจัดการแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลงปีที่ 3 (3 แปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงปีที่ 2 (3 แปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีที่ 1 (1 แปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมการ และการวิเคราะห์จัดทำแผนและจัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การบริหารจัดการโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 แปลง

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต

มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความ

เข้มแข็งให้เกษตรกร

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 แปลง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 60 มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

2. เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ร้อยละ 60 ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อขอรับรอง

คุณภาพการผลิต

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1. ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

เบอร์โทรศัพท์ 0818727791

2.  นายวุฒินันท์  ไตรยางค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เบอร์โทรศัพท์ 0819759905

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

โครงการตลาดเกษตรกร

1. หลักการและเหตุผล

การทำการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในด้านการผลิตแล้ว ด้านการตลาดก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเช่นกัน การขายผลผลิตทางการเกษตร ยังเป็นปัญหาเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เชียวชาญในเรื่องการขาย อีกทั้งยังไม่เข้าใจในหลักการตลาด ดังนั้นการตลาดยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่เกษตรกรจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและสนใจ เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ทำการผลิตโดยตรง การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในยุกต์ของโลกไร้พรมแดนและพัฒนาทุกด้านโดยใช้นวัตกรรม ในปัจจุบัน

“ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อน ในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ “การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน” เป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย 3) เน้นการบริหารจัดการ และ 4) การวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ความสำคัญ กับการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่เข้าสู่ตลาดเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม และเชื่อมโยงตลาดสู่ห้างสรรพสินค้า และตลาดในระดับที่สูงขึ้น “ตลาดเกษตรกร” ถือเป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยการวางแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farming Production Planning: IFPP) ที่เน้นการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยใช้กระบวนการผลิตที่ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร และแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงและได้สินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพ เข้าใจลักษณะการตลาดปัจจุบันที่มีความหลากหลาย และประชาสัมพันธ์โครงการตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ที่มีคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

3) เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

4) เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกร

5) เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรเป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น

6) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม Modern tread,  HORECA, Online market พื้นที่ห้างสรรพสินค้า หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคาย 1 จุด

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

4.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

จังหวัดประสานงานหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ได้แก่กระบวนการผลิต กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด ฯลฯ ตามบริบทของตลาด ดังนี้

4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเวทีวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ พื้นที่ สินค้า เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ผู้บริโภค ฯลฯ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค สถานการณ์การแข่งขันว่าเป็นเช่นไร และต้องแก้ไขปรับปรุงในจุดใด พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง และแผนวางกลยุทธ์อย่างมีทิศทาง รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้า ในตลาดเกษตรกร ตามผลจากเวทีวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ โดยให้เกษตรกรที่มีประสบการณ์หรือประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองด้านการผลิต การตลาด ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด และการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรในเพิ่มเติมในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer กลุ่มส่งเสริมการผลิตรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร

จัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนการผลิต การตลาด สำหรับใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการตลาดเกษตรกรในมิติต่างๆ และทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรของจังหวัด

จัดทำแผนการผลิตรายบุคคลที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของตลาดของสมาชิกทุกราย และจัดทำแผนการผลิตรวมของกลุ่ม เพื่อให้มีสินค้าคุณภาพสามารถนำมาจำหน่ายในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

4.1.2 จัดอบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง จำนวนหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร  ทั้งนี้จังหวัดสามารถปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร โดยนำนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการตลาดมืออาชีพเพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรในระดับที่สูงขึ้น ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาการซื้อขายสินค้าของตลาดเกษตรกรและการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตที่ดี เป็นต้น

4.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรกร

ดำเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นตลาดเกษตรกร เช่น รูปแบบของเต็นท์ ป้าย การจัดวางสินค้า การจัดทำเรื่องราวสินค้า (story) บรรจุภัณฑ์ รูปแบบของสถานที่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างพร้อมน้ำยาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม้/อาหาร เป็นต้น  จำนวน 40,000 บาท/จังหวัด

4.3 กิจกรรมเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร

4.3.1 จังหวัดจัดสัมมนาเกษตรกร/ผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร จากเครือข่ายจากการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ตลาดเกษตรกร ทั้งนี้แต่ละจังหวัดอาจเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรที่แตกต่างกันตามชนิดพืชและศักยภาพ แต่ให้คัดเลือกสินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม เพื่อนำสินค้าคุณภาพเชื่อโยงจำหน่ายในตลาดเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง/จังหวัด

5. การรายงานผล

5.1 รายงานผล ยอดจำหน่ายตลาดเกษตรกรรายสัปดาห์  ผ่าน Line ID : ตลาดเกษตรกร 38 จว.

5.2 เมื่อดำเนินการในกิจกรรมตามที่กำหนดแล้ว ให้รายงานในระบบ E-project  (รายงานเชิงปริมาณตามกิจกรรมใน คง 2) และ RBM (รายงานการนำความรู้​ไปปฏิบัติ​ ใน คก. ตามคง.2) ผ่านระบบ internet ทันที

5.3 ทุกจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูล แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน “ตลาดเกษตรกร”

5.4 ทุกจังหวัด ดำเนินการกรอกข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร

ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อ 6.3 และ 6.4 ให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลมาที่ agriman62@hotmail.comภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |
| 1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร (15 ราย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ (15 ราย) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 อบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร (15 ราย) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาตลาดเกษตรกร (77 จังหวัด) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนาตลาดเกษตรกร (1 จุด) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร (15 ราย) |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 สัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด (15 ราย) |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1) เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ มีทักษะทางด้านการตลาด

2) เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่รับการรับรองมาตรฐาน

3) เกษตรกรมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

4) ตลาดเกษตรกรทั้ง 77 จังหวัดได้รับการพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรได้

5) เกิดการรับรู้เรื่อง “ตลาดเกษตรกร” ของผู้บริโภคในวงที่กว้าง

6) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

ผลลัพธ์ (outcome)

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มันคงและยั่งยืน

2) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

ตังชี้วัด

1) เกษตรกรร้อยละ 60 มีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

2) เกษตรกรร้อยละ 60 ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่รับการรับรองมาตรฐาน

3) เกษตรกรร้อยละ 30 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายด้านการตลาด

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอารักขาพืช

1. นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง	หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช	เบอร์โทรศัพท์ : 042-411454

2. นายนาวินทร์  แก้วดวง  	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์: 084-9574544  	E-mail : bio_nk@hotmail.co.th

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

แบบฟอร์มที่ 3

แบบฟอร์มที่ 3

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบัน ภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น การขาดความรู้ของเกษตรกร ผลผลิต ล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนน้ำสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร และการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความท้าทายจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกร ที่จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดย ปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นนโยบายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนินการ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกร

1.2 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการดูแลลูกหลานของเกษตรกร โดยการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกษตรยุคใหม่ ผลิตเกษตรกรและชาวนารุ่นใหม่ให้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่จบภาคการเกษตร มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขันทางการค้าในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดเป็น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) ซึ่งเป็น platform ในการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนการใช้ ICT เพื่อการพัฒนา Digital Market ทั้งนี้ Young Smart Farmer จำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

1.3 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ ปี 2551 มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี 2557 มีการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งมีการแบ่งช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ อายุ 17 – 45 ปี จึงยกระดับการพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง

2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างผู้ประกอบการเกษตร

2.3 เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

2.4 เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

2.5 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer

2.6 เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย ประกอบด้วย

3.1 เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย

3.2 เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) จำนวน 180 ราย

3.3 เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer จำนวน 50 ราย

3.4 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 9 อำเภอ ในจังหวัดหนองคาย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

1.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
รุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย ตามคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร

(2) มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

(3) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว

รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรเป้าหมายรายอำเภอ ดังนี้

1) อำเภอสังคม  		จำนวน  4  ราย

2) อำเภอโพธิ์ตาก	จำนวน  4  ราย

3) อำเภอศรีเชียงใหม่	จำนวน  5  ราย

4) อำเภอท่าบ่อ		จำนวน  5  ราย

5) อำเภอเมือง		จำนวน  5  ราย

6) อำเภอสระใคร	จำนวน  4  ราย

7) อำเภอโพนพิสัย	จำนวน  5  ราย

8) อำเภอรัตนวาปี	จำนวน  4  ราย

9) อำเภอเฝ้าไร่		จำนวน  4  ราย

1.2 จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน เน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี Young Smart Farmer ปี 2557-2561 (ไม่ควรเกิน 5 ราย) เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในปี 2562 และบูรณาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้

เวทีที่ 1 จัดเวทีวิเคราะห์ตนเอง ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนที่กิจกรรม (แผนการผลิต/การตลาด) แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และหรือแผนพัฒนากิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร เพื่อค้นหาความต้องการด้านวิชาการและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยให้เกษตรกรประเมินตนเองด้วยแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer แล้วนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และจัดทำช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้ของเกษตรกร ลงระบบฐานข้อมูล www.thaismartfarmer.net ด้วย

เวทีที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ และหรือการสัญจรศึกษาดูงาน เพื่อรายงานการเรียนรู้ และประสานงานเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่เหมาะสมเพิ่มเติม

เวทีที่ 3 จัดเวทีนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด และให้เกษตรกรรุ่นใหม่วางแผนอนาคต สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการประเมินตนเองหลังการเรียนรู้ของเกษตรกรและการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ ลงระบบฐานข้อมูล www.thaismartfarmer.net ด้วย

1.3 สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปและรายงานผลการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ทำเนียบเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ทำเนียบวิทยากร และผลการติดตามการนำความรู้ไปปฏิบัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

2.1 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัญจรศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของเจ้าของศูนย์ Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะทำงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ตามความต้องการของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย Young Smart Farmer จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับแนวคิดและสร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่าย Young Smart Farmer พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

1.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

1) จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP)

วิธีการดำเนินงาน

1.1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) กล่าวคือ ยังจัดอยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer (DSF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแล้วมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่ม DSF     จำนวน 180 ราย

รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรเป้าหมายรายอำเภอ ดังนี้

1) อำเภอสังคม  		จำนวน  20  ราย

2) อำเภอโพธิ์ตาก	จำนวน  20  ราย

3) อำเภอศรีเชียงใหม่	จำนวน  20  ราย

4) อำเภอท่าบ่อ		จำนวน  20  ราย

5) อำเภอเมือง		จำนวน  20  ราย

6) อำเภอสระใคร	จำนวน  20  ราย

7) อำเภอโพนพิสัย	จำนวน  20  ราย

8) อำเภอรัตนวาปี	จำนวน  20  ราย

9) อำเภอเฝ้าไร่		จำนวน  20  ราย

โดยบันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งที่ 1 ในช่อง “ก่อน” ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net)

1.2) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และ เน้นย้ำ  ให้เกษตรกร “นำไปปฏิบัติจริง” ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและคอยให้คำปรึกษาในระหว่างการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

1.3) จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมทั้งวางแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาว โดยมี Smart Farmer ต้นแบบ เป็นพี่เลี้ยง

1.4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามผลการนำไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามระบบ T&V System ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ทำการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งที่ 2 จากนั้นทำการบันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ในช่อง “หลัง” ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net)

1.5) รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้จังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายน 2561

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล แนวทางการประเมินและแบบฟอร์มการประเมิน         ที่หน้าเวบไซต์ http//: www.thaismartfarmer.net

1.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

วิธีการดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 50 ราย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1.1) สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านคุณสมบัติเป็น Smart Farmer (SF) หรือเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านการประเมินเป็น SF จำนวน 50 ราย โดยบันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ครั้งที่ 1 ในช่อง “ก่อน” ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง (http//:www.thaismartfarmer.net) ถ้าเกษตรกรรายใดผ่านทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้ทำการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป พร้อมทั้งทำการถอดองค์ความรู้ทุกรายที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

1.2) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อให้เกษตรกรได้ “นำไปปฏิบัติจริง” ในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของ Smart Farmer ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

1.3) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ทุกราย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อรวมรวมส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร

1.4) รายงานผลการดำเนินงานและแบบถอดองค์ความรู้ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือน เมษายน 2562

2. พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

ดำเนินการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

2.1 	อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

วิธีการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer  และ Young Smart Farmer เพื่อเข้าร่วมการอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 40 ราย โดยคัดเลือกมาจากสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินเป็น Young Smart Farmer เพื่อเข้าร่วมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มทั้ง  6 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร

2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร

3) ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก

4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

5) ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน

6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ

2.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

วิธีการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร   ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ (Smart Group Model) จังหวัดละ 2 กลุ่ม และมีสมาชิกที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น Smart Farmer, Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ รวมอยู่ด้วย แล้วดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่เป็น Developing Smart Farmer, Smart Farmer, Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ โดยใช้แผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) เป็นแนวทางในการวางเนื้อหากระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร หรือสื่อความรู้เพื่อประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และสนับสนุนค่าวัสดุสำหรับสาธิตและฝึกทักษะการเกษตร สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้มีประเด็นเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร

2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร

3) ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก

4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

5) ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน

6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ

เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เป็น Developing Smart Farmer ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป

เงื่อนไข ก่อนที่จะกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ต้องผ่านการอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer  และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่มก่อน

5. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

| กิจกรรม/ขั้นตอน | หน่วยนับ | ปริมาณงานรวม | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย62 | พ.ค.62 | มิ.ย62 | ก.ค62 | ส.ค62 | ก.ย62 |
| 1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer **(จังหวัดดำเนินการ) | ราย | 40 |  |  | 40(1) |  | 40(2) | 40(3) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่ **(จังหวัดดำเนินการ) | ราย | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

| กิจกรรม/ขั้นตอน | หน่วยนับ | ปริมาณงานรวม | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย62 | พ.ค.62 | มิ.ย62 | ก.ค62 | ส.ค62 | ก.ย62 |
| 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer **(อำเภอ ดำเนินการ) | ราย | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ **(จังหวัดดำเนินการ) | ราย | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม **(จังหวัดดำเนินการ) | ราย | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม **(จังหวัดดำเนินการ) | กลุ่ม | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

6.1 ผลผลิต (Output)

1) จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer

2) จำนวน Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์, Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะทำงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

3) จำนวนเกษตรกรที่มีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

4) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเป็น Smart Farmer

5) จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

6) จำนวน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

6) จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer

6.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกร

6.3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1) เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer

2) เครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 1 เครือข่าย

3) Young Smart Farmer เจ้าของศูนย์, Young Smart Farmer ที่เป็นเครือข่ายศูนย์ และคณะทำงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับจังหวัด จำนวน 20 ราย ได้รับการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 1 ศูนย์

4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 ราย มีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ยกระดับเป็น Smart Farmer (ไม่น้อยกว่า 144 ราย)

6) Smart Farmer ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 50 ราย

7) Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จำนวน 40 ราย

8) กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer  และ Young Smart Farmer จำนวน 2 กลุ่ม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1) บุตรหลานเกษตรกรและเยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร หันกลับเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งเกษตรกรทั่วไปได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ยกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Smart Farmer ต้นแบบ สามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปได้

2) เกษตรกรนำแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับพื้นที่และสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ่งสู่การเป็น Smart Product เกิดเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ทุกระดับ เป็นต้นแบบให้เพื่อนเกษตรกรได้

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

1)  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเวียน  ธรรมสอน  	หัวหน้ากลุ่ม

นางกานต์สิริ  ยาศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 042-411562 ต่อ18	  โทรสาร  042-411564

E-mail: nkgroup1028@gmail.com

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย

4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย

4.6.1 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรให้แก่สมาชิก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอละ 2 ศูนย์ รวม 18 ศูนย์ จำนวน 30 รายต่อศูนย์ รวม 540 ราย จัดอบรม 1 ครั้ง และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน18 ศูนย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจความต้องการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ พิจารณาตามความจำเป็น และความเหมาะสมของการสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่จำเป็นของการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้มากที่สุด

3) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช

3.1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ดังนี้

(1) แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของ ศจช.ใน 9 อำเภอๆ ละ 2 ศจช.รวม 18

แปลง โดยคัดเลือกแปลงที่ดำเนินการปลูกพืชหลักหรือพืชรองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเพาะปลูกขณะนั้น และสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ ตามแบบสำรวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

(2) แปลงติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช (13 ชนิดพืชเศรษฐกิจที่

สำคัญ) เป็นแปลงที่ไม่ซ้ำกับแปลงติดตามฯของ ศจช. ในข้อ (1) รวม 34 แปลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดชนิดพืชและจำนวนแปลงที่ต้องดำเนินการในจังหวัดหนองคาย ได้แก่  ข้าว 10 แปลง มันสำปะหลัง  5 แปลง และ อ้อย 1 แปลง โดยเลือกแปลงสำรวจที่เหมาะสมแต่ให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจทุกสัปดาห์ตามแบบสำรวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจังหวัดมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช ให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการจัดทำคู่มือประจำแปลงเพื่อประกอบการสำรวจและติดตามสถานการณ์มอบให้ทุกแปลง

4) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยสำนักงานเกษตร

จังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ โดยต้องดำเนินการในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2 แปลง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำไปปฏิบัติใช้ต่อไปและรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

5.1) ระดับจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) จัดเวทีเสวนาระดับจังหวัดระหว่างประธาน หรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์ละ 2 ราย จำนวน 1 วัน เพื่อหารือ/ทบทวน/ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการจัดเวทีเสวนา ระดับจังหวัดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ

5.2) ระดับเขต โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดเวทีเสวนาระดับเขต ให้แก่

เจ้าหน้าที่อารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัด 1 คน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 1 คนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 คน และประธานหรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดละ2 ราย และรายงานผลการจัดเวทีเสวนาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

5.3) ระดับประเทศ โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดเวทีเสวนา

ระดับประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และประธานหรือกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือ/ทบทวน/ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

6) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ดำเนินการโดย

6.1) ระดับจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายหลัง)

6.2) ระดับเขต โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

4.6.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม

1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช.

เป้าหมาย ศดปช. 9 ศูนย์ อำเภอละ 1 ศูนย์

วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. เช่น ชุดตรวจสอบ pH และ N P K ในดินแบบรวดเร็ว น้ำยาเติม ปัจจัยการผลิต เช่น แม่ปุ๋ย เป็นต้น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินกิจการของ ศดปช. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้คำแนะนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก รวมทั้งเกษตรกรอื่นในชุมชน โดย ศดปช. ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินทุนที่รัฐสนับสนุนให้อย่างเหมาะสม เพื่อหมุนเวียนใช้ในกิจกรรม ศดปช.

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เช่น

ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว ชุดน้ำยาเติม แม่ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน (เช่น ปูนขาว โดโลไมท์) สารเร่งซูปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐสนับสนุน ในการดำเนินงานของ ศดปช. ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ในการสนับสนุนกิจกรรม ศดปช. รวมทั้งจังหวัดและอำเภอควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมทั้ง ผลักดันให้ ศดปช. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากแหล่งงบประมาณอื่น เพื่อนามาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างยั่งยืน และ ศดปช.ต้องมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

2) ประกวด ศดปช. ดีเด่น

เป้าหมาย เพื่อให้ได้ ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต

วิธีดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ร่วมกับสำนักงานเกษตร

จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดประกวด ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัดและเขต ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 และสำนักงานเกษตรจังหวัดจะร่วมกันกำหนด

งบประมาณ

- สำหรับ สสก. งบประมาณ 20,000 บาท เป็นค่าเงินรางวัลสำหรับ ศดปช.ดีเด่นระดับเขต

(2) สำหรับจังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกวด จัดทำโล่รางวัล

ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

4.6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรม

1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย

เป้าหมาย แปลงเรียนรู้ ศดปช. ละ 1 แปลง

วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกร

สมาชิกของ ศดปช. ที่สำมารถเป็นวิทยากรเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ในพืชที่สามารถดำเนินการได้) การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปุ๋ยพืชสด หรือการไถกลบตอซังพืชหลักเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและปรับปรุงโครงสร้างของดินและ/หรือปุ๋ยชีวภาพ โดยต้องมีการเปรียบเทียบกับแปลงที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร เพื่อให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนการผลิตและผลผลิต รวมทั้งความแตกต่างในแง่อื่น ๆ เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่อโรคแมลงของต้นพืช โดยทั้ง 2 แปลง ต้องมีการปฏิบัติแบบเดียวกัน ยกเว้นเฉพาะเรื่องการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน (สูตรปุ๋ยและจำนวนครั้งในการใส่ให้เป็นไปตามคำแนะนำ)

- เจ้าหน้าที่อำเภอร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้จัดเก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล

แปลงเรียนรู้

- สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้เพื่อแสดง

รายละเอียดของการจัดทำแปลงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับเกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรในชุมชนได้ทราบ ขอให้ใช้ข้อความแบบเดียวกันตามตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้ด้านล่างนี้ เพื่อประโยชน์ในการขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลง ค่าป้ายแปลงเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

ตัวอย่างป้ายแปลงเรียนรู้

หมายเหตุ สามารถดัดแปลงรายละเอียดตามชนิดพืชและอาจเพิ่มข้อมูลปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ร่วมได้

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย

เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปช.

วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. จำนวน ศดปช. ละอย่างน้อย

20 ราย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนจากการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดในปีที่ผ่านมา ร่วมวางแผนการบริหารจัดการ ศดปช. ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และสำหรับ ศดปช. ที่มีศักยภาพ สนับสนุนให้สามารถประกอบการธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้ ศดปช. รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และปุ๋ยชีวภาพในพืชที่สามารถใช้ได้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งหลักสูตรดินปุ๋ยอื่น ตามปัญหาในพื้นที่และความต้องการของสมาชิก

งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุจัดกระบวนการเรียนรู้ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

3) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมาย เกษตรกรสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรทั่วไป

วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานวันรณรงค์

การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จังหวัดละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน เพื่อรณรงค์ให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ/หรือ ปุ๋ยชีวภาพ) และให้มีกิจกรรมการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยทีมปฏิบัติการจาก ศดปช. ที่มีศักยภาพด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 150 ราย

งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินกิจกรรม

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศจช. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (18 ศูนย์) |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช (1 จังหวัด) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.3 สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (34 แปลง) |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.4 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ (2 แปลง) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.5 จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. (36 ราย) |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 6.6.7 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (1 จังหวัด) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. (9 ศูนย์) |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 ประกวด ศดปช.ดีเด่น (1 จังหวัด) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (9 แปลง) |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (9 ศูนย์) |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต (1 จังหวัด) |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |

98

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

6.1 ผลผลิต (output)

6.1.1 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย

ในพื้นที่ทุกอำเภอ

6.1.2 เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับ

เกษตรกร

6.1.3 เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต

เช่น  กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

6.2 ผลลัพธ์ (outcome)

6.2.1 เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

6.2.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการ

ผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

6.3 ตัวชี้วัด

6.3.1 มีการพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมในการให้บริการถ่ายทอดความรู้ บริการข้อมูล

ข่าวสารบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ และบริการรับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ทุกอำเภอ จานวน 882 ศูนย์

6.3.2 เกษตรกรผู้นำจานวน 26,460 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

6.3.3 เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต

การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย

6.3.4 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดของเกษตรกรในพื้นที่

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

7.1 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

(การดำเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช)

1) นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

2) นายณัฐวีร์  ยาศิริ   (งาน ศจช.)

ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

3) นางสาวอินทนิล  นิลเกตุ (งาน ศดปช.)

ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 042-411454  หมายเลขโทรสาร 042-411564

E-mail : bio_nk@hotmail.co.th

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคการเกษตรไทย ยังมีการผลิตไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และการเชื่อมโยงในระดับโลก มีความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าบางชนิด ส่งผลถึงราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรได้รับ ส่วนด้านกายภาพ เกษตรกรยังมีการผลิตตามความเคยชิน สินค้าเกษตรหลายชนิดจึงถูกผลิตอยู่ในพื้นที่เหมาะสมน้อย หรือไม่เหมาะสม ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงในขณะที่ได้ผลตอบแทนต่ำ ขาดศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-Map) เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนการผลิต และทำการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพหรือศักยภาพของพื้นที่ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ในการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน

2.2 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม

2.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปเป็นอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ไม้ผล ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

4. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

4.1 กิจกรรม

1) ทบทวน ปรับปรุง แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร

2) ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามโครงการ Zoning by Agri-Map

3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามเขตความเหมาะสมการปลูกพืช

4.2 วิธีดำเนินการ

1) ทบทวน ปรับปรุง แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมาย เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เขต) คัดเลือกจังหวัด เขตละ 1 จังหวัด เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องในการปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ คน และสินค้า ซึ่งต้องทำทั้งจังหวัดและทุกชนิดสินค้าตามประกาศเขต Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าตามความเหมาะสมของพื้นที่

2) การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามโครงการ Zoning by Agri-Map

เป้าหมาย เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชจากชนิดที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม เป็นชนิด

ที่เหมาะสม ในพื้นที่ 100 ไร่ เกษตรกร 20 ราย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

2.1) จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map online) แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญที่จังหวัด/อำเภอจัดทำไว้ในปี 2560 และปี 2561 และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) วิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสม ชนิดพืชทางเลือกทดแทนพืชเดิมก่อนการปรับเปลี่ยน รายชื่อเกษตรกร ที่ตั้ง และขอบเขตแปลงปลูกพืชในอำเภอ โดยเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ซ้ำกับเกษตรกรและพื้นที่ที่เคยเข้าร่วมและได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี 2559/2560 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

2.2) จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการคัดเลือกจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) และมี

ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ จำนวนสมาชิกกลุ่มละประมาณไม่น้อยกว่า 20 ราย ขนาดพื้นที่ 100 ไร่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมกันคิด วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหา การวางแผนการผลิตในภาพรวมของกลุ่ม แผนการผลิตรายครัวเรือน/รายแปลง การรวมกันจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรการรวบรวมผลผลิตและรวมกันจัดจำหน่ายผลผลิต ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มที่คัดเลือกจากสมาชิกกลุ่ม

2.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทางเลือกชนิด

ใหม่โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) /ศูนย์

เครือข่ายฯ อาจอบรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และมุ่งเน้นการรวมตัวเป็นแปลงใหญ่

2.4) สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ที่จำเป็นสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมและติดตามให้คำแนะนำในการผลิตพืชทางเลือกชนิดใหม่

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อจุด (กลุ่ม) (เกษตรกร 20 ราย พื้นที่ 100 ไร่ )

แบ่งเป็น

- ค่าอบรมเกษตรกรจำนวน 20 ราย x 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

- ค่าวัสดุการเกษตรที่เป็นปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช จำนวน 100 ไร่ x 2,500 บาท 
เป็นเงิน 250,000 บาท สนับสนุนรายละไม่เกิน 5 ไร่

ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายแต่ละรายการหรือปรับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งถัวจ่ายงบประมาณบางส่วนเป็นค่าศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากการอบรมด้วยก็ได้

สำหรับในกรณีที่เห็นว่าในบางจุดควรจะมีป้ายประชาสัมพันธ์แปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชแสดงไว้ในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย ก็ให้จัดทำป้ายไว้ที่แปลงต้นแบบของสมาชิกกลุ่มรายใดรายหนึ่งตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมให้มีรูปแบบและขนาดตามตัวอย่าง โดยให้ถัวจ่ายจากงบประมาณ ในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

ตัวอย่างป้ายแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

- พื้นป้ายสีเขียวตัวอักษรสีขาว

- ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 2.4 เมตร

2.5) จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามแบบรายงานผลการปรับเปลี่ยนการผลิต

ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามเอกสารแนบที่ 1 และจัดส่งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 15 มีนาคม 2562 และเอกสารแนบ 2 ภายใน 15 สิงหาคม 2562

จุดเน้น/เงื่อนไขโครงการ

1. กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นจำนวนเกษตรกรและจำนวนพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนด (20 ราย/ 100 ไร่) ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานและรูปแบบกิจกรรมจากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย

2. ในส่วนจังหวัดอื่นนอกเหนือจาก 19 จังหวัด ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้จัดสรรเป้าหมายและงบประมาณตามโครงการนี้ให้กับจังหวัด แต่ขอให้พิจารณาดูว่าภายในจังหวัดมีโครงการและงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น งบปกติของกรม ฯ งบภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (แผนบูรณาการที 29 ) ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรและในความรับผิดชอบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่การดำเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิต สามารถบูรณาการในพื้นที่เป้าหมายได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามเขตความเหมาะสมการปลูกพืชเป้าหมาย การ

ขับเคลื่อนนโยบาย Zoningเป็นการนำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่จังหวัด อำเภอจัดทำไว้ไปใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน เพื่อจัดระบบการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตพื้นที่ความเหมาะสม คือ

- ในเขต Zoning หรือเขตเหมาะสม (S1, S2) ส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อการจัดการที่ดี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า

- นอกเขต Zoning หรือเขตพื้นที่เหมาะสมน้อย หรือไม่เหมาะสม (S3, N) ส่งเสริม

ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูก โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมแทน

วิธีการดำเนินงาน

(1) สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามกลไกหรือช่องทางที่มีอยู่ เช่น ในการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ใช้ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรรับรู้ทางสื่อประเภทต่างๆ การกระจายข่าววิทยุกระจายเสียงชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอลต่าง ๆ ฯลฯ

(2) ถ่ายทอดความรู้หรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เช่น การจัดเวที การจัดอบรม นำเกษตรกรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ ฯลฯ

(3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

(4) ประสานภาคเอกชนอำนวยความสะดวกให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างตลาด โรงงาน

แปรรูป จุดรับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรผู้ผลิต

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. ทบทวน ปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร 1.1 ทบทวน ปรับปรุงแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร 1.2 การกำหนดพื้นที่และเกษตรกรต้นแบบการแบบปรับเปลี่ยน และ สนับสนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปรับเลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามพื้นที่ Agri-Map 2.1 กำหนดพื้นที่เป้าหมายและพืชทางเลือกชนิดใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนแทนพืชเดิม 2.2 คัดเลือกเกษตรกรและจัดตั้งกลุ่ม ปรับเปลี่ยนการผลิต 2.3 จัดเวที วางแผนการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่ม 2.4 อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ 2.5 สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

1. หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง (ภาพรวมทั้งประเทศ) และระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ ที่มีแผนการบูรณาการจัดการพื้นที่ที่มีขอบเขตพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ประเด็นการพัฒนา
ที่เฉพาะเจาะจง และมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณลงสู่พื้นที่เป้าหมาย

2. เกษตรกรจำนวน 20 ราย มีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชจากชนิดที่ไม่เหมาะสมเป็นชนิดที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ที่ใช้ทำการผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต จำนวน 100 ไร่

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. หน่วยงานที่มีการนำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) เกิดผลสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่

2. เกษตรกรมีการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามหลัก Zoning และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชเดิมร้อยละ 10

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อ นางมัทนา  วงทองคำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์  089 - 6193471

โทรสาร   042 - 411562

เอกสารแนบที่ 1

ตัวอย่างป้ายแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

แปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

ปรับเปลี่ยน...........................(ชนิดพืช/กิจกรรมเดิม) เป็น...............................(ชนิดพืช/กิจกรรมใหม่)

ชื่อ/สกุลเกษตรกร.....................................

ที่ตั้งแปลง พิกัด Zone.......... X ……………… Y………………….

ชื่อหมู่บ้าน.................................................หมู่ที่...............................ตำบล........................................

อำเภอ........................................................จังหวัด........................................................

- พื้นป้ายสีเขียวตัวอักษรสีขาว

- ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 2.4 เมตร

แบบรายงานผลกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

เอกสารแนบที่ 2

ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด.................................................

ปริมาณงานรวม..............................จุด/กลุ่ม เกษตรกร..........................ราย พื้นที่...........................ไร่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. จุด/กลุ่มที่ 1 หมู่ที่..............ตำบล...................................................อำเภอ...................................................จำนวนเกษตร/สมาชิก………......….ราย ขนาดพื้นที่.............ไร่

- จัดเวที/จัดอบรมเกษตรกร จำนวน.......ครั้ง ครั้งที่ 1 เรื่อง........................................................................วันที่..........................สถานที่..........................................

ครั้งที่ 2 เรื่อง........................................................................................................วันที่....................................สถานที่....................................................................

ครั้งที่ 3 เรื่อง........................................................................................................วันที่....................................สถานที่......................................................................

ตารางที่ 1 แบบสรุปการจัดสรรโครงการลงพื้นที่

| ลำดับที่ | ชื่อ/สกุลเกษตรกร (จุด/กลุ่มที่ 1) | เลขที่บัตรประชาชน | ที่อยู่ |  |  | ชนิดพืช/สินค้า ก่อนปรับเปลี่ยน | ชนิดพืช/สินค้า หลังปรับเปลี่ยน | จำนวนพื้นที่ (ไร่) | พิกัดที่ตั้งแปลง |  |  | ปัจจัยการผลิต ที่สนับสนุน | แหล่งงบประมาณ/ จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  |  |  | Zone | X | Y |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

106

หมายเหตุ : ให้จังหวัดสรุปข้อมูลและจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เอกสารแนบที่ 3

| ชื่อ/สกุลเกษตรกร (จุด/กลุ่มที่ 1) | เลขที่บัตรประชาชน | ที่อยู่ |  |  | กิจกรรมก่อนการปรับเปลี่ยน |  |  |  |  | กิจกรรมหลังการปรับเปลี่ยน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ชนิดพืช | พื้นที่ปลูก (ไร่) | ผลผลิต (กก.) | รายได้ (บาท) | รายจ่าย (บาท) | ชนิดพืช | พื้นที่ปลูก (ไร่) | ผลผลิต (กก.) | รายได้ (บาท) | รายจ่าย (บาท) |

หมายเหตุ : 1. จำนวนจุด/กลุ่ม เป็นจำนวนจุดที่จังหวัดได้พิจารณาจัดสรรปริมาณงาน (จำนวนเกษตรกร) และงบประมาณจากที่ได้รับจัดสรรตาม คง.2 จากเป้าหมายเกษตรกร 20 ราย 
งบประมาณ 254,000 บาท ให้กับอำเภอ/ตำบลของแต่ละจังหวัด โดยในการรายงานสรุปผลการจัดสรร (ตารางที่ 1) และผลการดำเนินงานโครงการ (ตารางที่ 2) 
ให้แยกรายงานข้อมูลของแต่ละจุดที่ได้จัดสรรปริมาณงานและงบประมาณ

2. กรณีที่เป็นการบูรณาการกับงบประมาณจากแหล่งอื่นหรือพัฒนาต่อยอดจากงานอื่น ๆ เช่น งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หรือภาคเอกชน โรงงาน 
ให้การสนับสนุน ขอให้ระบุแหล่งงบประมาณและจำนวนเงินหรือมูลค่าสิ่งของ (ถ้าทราบ) ในช่องแหล่งงบประมาณของตารางที่ 1

3. ให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานจากการปรับเปลี่ยนการผลิต (ตารางที่ 2) และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ชื่อผู้รายงาน..............................................................

(............................................................)

ตำแหน่ง.....................................................................

กลุ่ม...........................................................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................

8

107

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 71.22 ล้านไร่ ทั่วประเทศให้ผลผลิตข้าวเปลือก 32.24 ล้านตันต่อปี (หรือ 21.27 ล้านตันข้าวสาร) การปลูกข้าวของไทย ส่วนใหญ่เน้นพึ่งน้ำฝน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเรียกว่า “ข้าวนาปี” มีผลผลิตประมาณร้อยละ 75 ของผลผลิตรวม และอีกร้อยละ 25 เป็นข้าวที่ปลูกนอกฤดูเพาะปลูก ซึ่งจะอาศัยน้ำจากระบบชลประทาน เรียกว่า“ข้าวนาปรัง” ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเกินความต้องการของผู้บริโภคค่อนข้างมาก สาเหตุจากมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวและมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภคข้าวของตลาดภายในประเทศมีเพียงปีละ 10–12 ล้านตันข้าวสาร (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) และตลาดมีอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละปีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากระดับของราคาข้าวในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำจากแรงกดดันของการสำรอง (stock) ข้าวโลกยังมีอยู่ในปริมาณมาก และการค้าข้าวในตลาดโลกมีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา มีผลทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ทำให้รายได้ และกำไรของเกษตรกรลดน้อยถอยลง และความเสี่ยงจาก สภาพอากาศ ที่แปรปรวน ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของผลผลิตข้าว

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการปลูกข้าว จึงสนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตข้าวมาทำระบบเกษตรกรรมทางเลือกหรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาผลผลิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในไร่นา ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้รอดพ้นจากภัย จากภาวะวิกฤต เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร การจัดการดิน การจัดการน้ำ การจัดการป่า ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีความสุข เกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริ มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ

2.2 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร ให้มีอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอ 
และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

2.3 เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

3. เป้าหมายโครงการ/สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 กิจกรรม

4.1.1. การบริหารโครงการฯ

1) จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ

2) ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ

3) พัฒนาระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการฯ

4) ถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จที่เข้าร่วมโครงการฯ

5) จัดทำวีดิทัศน์เกษตรกรต้นแบบ

6) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

7) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

4.1.2 การรับสมัครเกษตรกร

1) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

2) การรับสมัครเกษตรกร

3) การบันทึกข้อมูล

4.1.3. การฝึกอบรมเกษตรกร

1) อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับแนวคิด เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก การจัดการฟาร์ม จัดทำแผนผังฟาร์ม การวางแผนการผลิตและปฏิทินการปลูกพืชรายบุคคล

2) อบรมและศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเช่น การเพาะเห็ด การปลูกผัก การเพาะชำกล้าไม้ และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

4.1.4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย รายละ 1 ไร่

1. สำนักงานเกษตรจังหวัด

1.1 การฝึกอบรมเกษตรกร

1.1.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อปรับแนวคิด

เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรกรรมยั่งยืน/เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการฟาร์ม การจัดทำแผนผังฟาร์ม แผนการผลิต ปฏิทินการปลูกพืช และการจัดทำบัญชีฟาร์ม โดยเน้นให้จัดในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือ ศพก. เครือข่าย ที่มีความพร้อมและสามารถเป็นต้นแบบเกษตรกรรมทางเลือกได้เป็นลำดับแรก

1.1.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผัก 
การขยายพันธุ์พืช และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ โดยเน้นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือ ศพก. เครือข่าย ที่มีความพร้อมและสามารถศึกษาดูงานได้เป็นลำดับแรก

2.2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดหา/จัดซื้อปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามแผน
การผลิตและความต้องการของเกษตรกร โดยการจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งมอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

2.3 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดวางแผนและติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ

2.4 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

2.4.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 4)

2.4.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 5 และ 6) ส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 และกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562

2. สำนักงานเกษตรอำเภอ

2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เกษตรกรได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ เงื่อนไขการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คุณสมบัติของเกษตรกร การรับสมัครเกษตรกร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

2.2 การรับสมัครเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กำหนดรายละเอียดตามแบบฟอร์มการขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 2) 
และตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลในครอบครัว เป็นผู้มีอำนาจในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แทน (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3)

เงื่อนไขการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของเกษตรกร

- เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร (ใช้ข้อมูลที่ปรับปรุง

ที่เป็นปัจจุบัน)

- มีเอกสารสิทธิ์ถือครองเป็นของตนเอง

- เป็นเกษตรกรที่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่ทำการเกษตรอยู่ในอำเภอที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

- เป็นเกษตรกรที่สามารถปรับลดพื้นที่นาบางส่วนเข้าร่วมโครงการฯ ได้รายละ 1 ไร่

การรับสมัคร

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทั่วถึง (คุณสมบัติ วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร)

- รับสมัครตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

- ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลใบสมัครลงในแบบฟอร์มที่กำหนด

4.2 การบันทึกข้อมูล

๔

สำนักงานเกษตรอำเภอเก็บรวบรวมใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ลงในระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลของโครงการฯ (กรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งการบันทึกข้อมูลโครงการฯ ลงในระบบโปรแกรมภายหลัง เมื่อดำเนินการจัดทำระบบโปรแกรมแล้วเสร็จ)

4.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

สำนักงานเกษตรอำเภอรับมอบปัจจัยการผลิตจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

4.4 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอวางแผนและติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการฯ

4.5 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 5 และ 6) ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จที่เข้าร่วมโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำวีดิทัศน์เกษตรกรต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. การรับสมัครเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. การบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับแนวคิด เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือกการจัดการฟาร์ม การจัดทำแผนผังฟาร์ม การวางแผนการผลิต ปฏิทินการปลูกพืชรายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. อบรมและศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นการฝึกอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผัก การเพาะชำกล้าไม้ และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

1) มีเกษตรกรที่ได้รับการอบรมปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การทำการเกษตรกรรมทางเลือก จำนวน 50 ราย

2) มีพื้นที่เกษตรกรรมทางเลือกเพิ่มขึ้น จำนวน 50 ไร่

ผลลัพธ์ (Outcome)

เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมีอาหารไว้บริโภค
ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ	มีพื้นที่เกษตรกรรมทางเลือกเพิ่มขึ้น 50 ไร่

เชิงคุณภาพ	จำนวนเกษตรกรร้อยละ 70 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีแนวคิดปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรกรรมทางเลือก

7. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

เกษตรกรที่ปลูกข้าวได้รับการปรับแนวคิดด้านการผลิตเพื่อความยั่งยืน และได้รับการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้ โดยน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ

8. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

๑.นายปรีดา บุตรดีวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 081 - 0475390

E - mail : pree-d@hotmail.com

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

1. ชื่อ นายวุฒินัย  ยุวนานนท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ 02 – 940 – 6033

E - mail : research@doae.go.th

2. ชื่อ นางสมคิด  นุ่มปราณี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน

โทรศัพท์ 02 – 940 – 6055

E - mail : onefarm_362@hotmail.com

3. ชื่อ นางสาวพิมประภา  สินค้ำคูณ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 02 – 940 – 6055

E - mail : onefarm_362@hotmail.com

********************************************

๖

ภาคผนวกที่ 1

รูปแบบของระบบเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture) หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หมายถึง : ระบบการผลิตทางการเกษตร หรือระบบฟาร์มในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่ จัดเป็นระบบการผลิตที่เหมาะสม (Appropriate production system) กับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในไร่นาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรูปแบบของระบบการผลิตอาจจำแนกออกเป็นลักษณะต่างๆ ตามองค์ประกอบที่สำคัญ และอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ หรือชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันก็ได้ ตามแต่ลักษณะการผลิตว่าจะเน้นหนักด้านใด หรือมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

รูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ  ดังนี้

1. เกษตรธรรมชาติ (Natural  farming) เน้นหนักการทำเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติ หรือรบกวนให้น้อยที่สุด โดยการไม่ไถพรวนดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมี และไม่กำจัดวัชพืช แต่สามารถคลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้

- จุดเด่น เป็นการฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ (Rehabilitation of ecological balance) และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

2. วนเกษตร (Agroforestry) การทำการเกษตรในพื้นที่ป่า เน้นหนักการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าไม้ของพืชหรือสัตว์ชนิดต่างๆ 
ที่เกื้อกูลกัน

- จุดเด่น เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตร ทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

3. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่าสองกิจกรรมขึ้นไป
ในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินที่มีจำกัดในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- จุดเด่น เป็นการจัดการความเสี่ยง (Risk management) และการประหยัดทางขอบข่าย
(Economy of scope)

4. เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นหนักการผลิตที่ไม่ใช้สารอนินทรีย์เคมี หรือเคมีสังเคราะห์

แต่สามารถใช้อินทรีย์เคมีได้ เช่น สารสกัดจากสะเดา ตะไคร้หอม หรือสารสกัดชีวภาพ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดิน

- จุดเด่น เป็นการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ให้แก่ผู้บริโภค

5. เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agricultural) เน้นหนักการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะข้าวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอื่นๆ เพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือแก่ตลาด เพื่อสร้างรายได้อย่างพอเพียง

- จุดเด่น เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร. 2556. คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การจัดการฟาร์ม. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ภาคผนวกที่ 2 แบบขอสมัครฯ (อำเภอ)

ภาคผนวกที่ 3 หนังสือมอบอำนาจ (อำเภอ)

10

11

ภาคผนวกที่ 4 แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562 (จังหวัด)

13

ภาคผนวกที่ 5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

15

15

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562

(เขต จังหวัด และอำเภอ)

***************************

1. หน้าปก

2. คำนำ

3. สารบัญ

4. เนื้อหารายงาน

4.1 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผลโครงการฯ

4.2 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

4.3 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินงาน

4.4 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการฯ

- การจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับแนวคิด

- การจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

- การจัดทำแปลงเกษตรกรรมทางเลือก (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)

- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ

4.5 สรุปรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

4.6 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานของโครงการฯ

4.7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

5. ภาคผนวก

- รูปภาพการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับแนวคิด

- รูปภาพการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

- รูปภาพการจัดทำแปลงเกษตรกรรมทางเลือก (สนับสนุนปัจจัยการผลิต)

- รูปภาพการติดตามงานโครงการฯ

- รูปภาพ ฯลฯ

หมายเหตุ 	- เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น อาจมีข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ ขอให้เป็นดุลยพินิจของจังหวัด

- ขอให้จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม และบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีรอม (CD) ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาคผนวกที่ 6 แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562

(เขต จังหวัด และอำเภอ)

ภาคผนวกที่ 7 รูปแบบการเขียนการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

19

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562 (เขต)

รูปแบบการเขียนการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562

ชื่อเรื่อง………………………..

ถอดบทเรียนที่เป็นเรื่องเด่นของเกษตรกรต้นแบบ

1. ชื่อผู้เล่า

2. ชื่อเรื่อง

3. เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับ

4. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ

5. สถานที่

6. วันที่จดบันทึกเรื่องเล่า

7. เขียนเล่าความเป็นมาของเหตุการณ์นั้น มีความเป็นมาอย่างไร มีแรงบันดาลใจอะไร ในการดำเนินการเรื่องนี้ ?

8. ท่านได้ใช้ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมอะไร และทำอย่างไร จึงทำให้เหตุการณ์ข้างต้นประสบความสำเร็จ ?

9. ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในข้อ 7 และ 8 ได้ผลเป็นอย่างไร ?

10. กลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จคืออะไร ?

11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จมีอะไรบ้าง ?

12. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ?

13. บทสรุปหรือสาระสำคัญที่ได้จากเรื่องเล่านี้คืออะไร ?

14. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ ?

15. แนวทางการพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอนาคต ?

16. ภาพกิจกรรม

ภาคผนวกที่ 8 รายละเอียดจัดสรรเกษตรกรเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์

1. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับทิศทางการผลิตของภาคเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของผู้ผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่มีการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เกิดกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยหันมาบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยามากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จะทำให้มีอาหาร
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดูแลสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกษตรอินทรีย์ในเชิงลึกเพื่อเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนและเข้าสู่การรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่มีการบูรณาการ13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด โดยเน้นส่งเสริมเกษตรกรในแปลงใหญ่ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และในพื้นที่ทั่วไปที่เกษตรกรมีความสนใจและต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีตลาดและช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ

2. วัตถุประสงค์

2.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ

จนถึงปลายน้ำ

2.2 เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น-2-

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

- เกษตรกร 50 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าบ่อ สระใคร และอำเภอศรีเชียงใหม่

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์
			- สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 50 คน

4.2 อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ/หรือ ศึกษาดูงาน จำนวน 50 ราย

- สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ อบรมเกษตรกรและ/หรือศึกษาดูงาน 
หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 วัน โดยคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่เป็นลำดับแรก หรือในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในพื้นที่ทั่วไป

4.3 ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 50 แปลง

- สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง และเน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรยังต้องปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อแปลง แปลงที่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น ส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงต่อไป (ภา

4.4 ประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรออกติดตามและประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ และสรุปผล 1 เรื่อง

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ/หรือ ศึกษาดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

- เกษตรกรไม่น้อยกว่า 50 ราย ได้รับความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ผลลัพธ์ (outcome)

- เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- เกษตรกร 50 ราย ได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์

เชิงคุณภาพ

- เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

1 .นายปรีดา บุตรดีวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 081 - 0475390

E - mail : pree-d@hotmail.com

2. ชื่อ นางวรรณนิภา  ฉ่ำฉวี

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 029406127

E-mail: kek.angthongfc@gmail.com

3. ชื่อ นายเกวลิช  นาคสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 029406127

E-mail: kewalit@hotmail.com

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ 
(ไม้ดอกไม้ประดับ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม้ดอกไม้ประดับ) เป็นการส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีทางเลือกการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด ศักยภาพพื้นที่ และยกระดับการผลิตที่มีมาตรฐาน เป็นผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีการรับรองคุณภาพในระดับสากล พร้อมกันนี้จะเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่การเกษตรสีเขียว โดยส่งผลให้กระบวนการผลิตภาคการเกษตรมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาที่ยังยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีองค์ความรู้ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ จากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช

2.2 เพื่อยกระดับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีองค์ความรู้ นำนวัตกรรมมาพัฒนาหรือปรับใช้ และเกิดการรวมกลุ่มในการผลิตพืชเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด

2.3 เพื่อให้เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกรร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม ในการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด

2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสู่สากล โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายโครงการ (Outputs)

3.1 กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ

3.2 กลุ่มเกษตรกรมีแนวทาง/ทางเลือกในการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3.3 กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับกลุ่มและชุมชน

4. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

บ้านหนองบัวเงิน ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 จัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

ของเกษตรกร 2 ครั้ง

5.2 ถ่ายทอดความรู้และดูงานแก่เกษตรกร

5.3 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

5.4 จัดทำเอกสารการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.5 สัมมนาทิศทางการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.6 บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1. จัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ถ่ายทอดความรู้และดูงานแก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำเอกสารการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สัมมนาทิศทางการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. บริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1. เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาพันธุ์ และการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ และมีความเข้าใจ
ในบริบทตัวสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ 30 ราย

2. เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกพืชชนิดอื่น และสามารถพัฒนาเป็นพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่

3. เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาการผลิตไม้ดอก
ไม้ประดับของพื้นที่

ผลลัพธ์ (outcome)

1. เกษตรกรที่ได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถวางแผนพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันได้ในระบบตลาด ทั้งตลาดท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชสร้างรายได้แก่ครอบครัวมากขึ้น

3. มีการรวมตัวกันของเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับสินค้าไม้ดอกไม้ประดับอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 50

4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

2. จำนวนเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

3. ชนิดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับที่มีการผลิตและจำหน่ายในพื้นที่

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

9.1 เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในการผลิตพืช เรียนรู้การปลูกพืชชนิดใหม่ สามารถวางแผนบริหารจัดการผลิตที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพ ทำรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

9.2 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตไม้ดอกไม้ประดับฯ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดีที่สำคัญของประเทศ

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ชื่อนางมัทนา วงทองคำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 089-6193471

E-mail: sangsri2499@hotmail.com

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออเฉียงเหนือ

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรของไทยประมาณ 150 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา ได้แก่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ สวนผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 23, 21, 1 และ 8 ตามลำดับ ซึ่งนับว่าผลไม้เป็นสินค้าเกษตรที่เกษตรกรนิยมปลูกอย่างมาก ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน เกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.3 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 11.25 ล้านตัน ผลผลิตร้อยละ 80 บริโภคผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศ อีกร้อยละ 20 ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี แบ่งเป็นประเภทการส่งออกในรูปแบบผลไม้สดร้อยละ 30 และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ร้อยละ 70 จะเห็นได้ว่าผลไม้นับเป็นสินค้าเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการทำการผลิตไม้ผลเชิงเศรษฐกิจยังคงมักประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตสูง ขาดแคลนแรงงาน ค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดอื่นมาปลูกไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ แหล่งน้ำ สภาพภูมิอากาศ ความพร้อมของเทคโนโลยี เป็นอย่างมาก ดังนั้น หากจะต้องการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดอื่นมาปลูกไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแทนซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและสร้างรายได้ให้ประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนความรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญกับปัญหาดังที่ได้กล่าวมา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ภายใต้มาตรการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (Roadmap) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรและองค์กรเกษตรด้วยการปลูกไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแทนพืชชนิดอื่นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ตาม Agri Map แหล่งน้ำ และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจังหวัดหนองคายได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกไม้ผลเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่***จังหวัดกำหนดหลักสูตรความรู้ไม้ผลได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่จากผลการวิเคราะห์และแผนปฏิบัติงานของจังหวัด***

3.2 สถานที่ดำเนินการ เกษตรกรจังหวัดหนองคาย 60 ราย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1 พัฒนาความรู้และวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับการปรับเปลี่ยนจากพืชอื่นมาปลูกไม้ผลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ไม้ผลและวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานที่ได้จากกิจกรรมโดยหลักสูตรการสัมมนาอาจมีข้อมูลประกอบด้วย สถานการณ์การผลิต การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ ปัจจัยที่สำคัญในการปลูกไม้ผล การวางแผนการผลิตการตลาดที่จำเป็นและเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการจัดทำ Action plan เป็นต้น เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันในระดับพื้นที่พร้อมด้วยเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละจังหวัดมีเป้าหมายเกษตรกรจังหวัดละ 60 ราย โดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจังหวัดควรคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่ติดต่อกันเพื่อสะดวกในการประสานงานและการรวมเป็นกลุ่มการผลิตสินค้าส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งได้ในอนาคต

2) ได้ข้อสรุปร่วมกันในระดับจังหวัด/อำเภอ จากการวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกัน รวมทั้ง ประเด็นการพัฒนาความรู้ในการศึกษาดูงานจากแปลงไม้ผลต้นแบบที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนตามประเด็นความต้องการที่วิเคราะห์ร่วมกัน อีกทั้ง การนำไปจัดทำแปลงเรียนรู้ในจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

3) การดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1ร้อยละ 60 ของเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับ	
		4) รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ e-project

สรุปผลงาน (out put) ที่ได้จากกิจกรรม 4.1 คือ

1) เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตสินค้า โดยเกษตรกรร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้

2) ประเด็นการศึกษาดูงาน และการจัดทำแปลงเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง

3) รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ e-project

4.2 จัดทำแปลงเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรที่ที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ 4.1

2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอคัดเลือกเกษตรกรจากการรับสมัครในข้อ1โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตาม Agri Map เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้มีพร้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้  ส่งผลให้เกิดการขยายผลเป็นจุดเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้ในอนาคต

3) ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล ดังนี้

3.1) จัดทำแปลงเรียนรู้อย่างน้อย 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในพื้นที่ โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายแปลงละ 12,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยเคมี สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ถุงห่อ ฯลฯ) ค่าวัสดุสำนักงานหรืออื่น ๆ ที่มีความจำเป็นไม่ใช่วัสดุครุภัณฑ์

3.2) จัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล เช่น แปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพืช (ข้าว) เป็นไม้ผล (ทุเรียน) จังหวัดหนองคาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

3.3) จัดทำข้อมูลแปลงเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผลตามแบใน เอกสารแนบ 2
		3.4) ตรวจสอบและติดตามการปลูกไม้ผลของเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	
		3.5) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดทำแปลงกรณีมีปัญหาจากการเพาะปลูกเกิดขึ้น

สรุปผลงาน (out put) ที่ได้จากกิจกรรม 4.2 คือ

1) แปลงเรียนรู้ พื้นที่ 1 ไร่

2) ข้อมูลแปลงเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล

4.3 ศึกษาดูงานแปลงไม้ผลต้นแบบที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) สำนักงานเกษตรจังหวัด นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 4.1 ไปศึกษาดูงานแปลง
ไม้ผลต้นตามประเด็นความต้องการที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน จำนวน 2 วัน 1 ครั้ง เป้าหมายเกษตรกรจังหวัดละ 60 ราย เจ้าหน้าที่ 1 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รวม 50,720 บาท/จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับ

2) สรุปผลการรายงานความรู้จากการศึกษาดูงานแล้วนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้

สรุปผลงาน (out put) ที่ได้จากกิจกรรม 4.3 คือ

เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติได้

4.4 สรุปผล ติดตามและประเมินผลโครงการ

1) การติดตามและประเมินผลโครงการ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

เป็นค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2) การจัดทำสรุปผลโครงการ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัด วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการเป็นรูปเล่มโดยจังหวัดเสนอต่อสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสังกัด จากนั้นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแต่ละเขตรวบรวมข้อมูลนำเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นภาพรวมของเขต ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2562

สรุปผลงาน (out put) ที่ได้จากกิจกรรม 4.4 คือ

1) รูปเล่มรายงานสรุปผลโครงการระดับจังหวัด 20 เล่ม (ส่งให้เขตแต่ละเขตรวบรวม)

2) รูปเล่มรายงานสรุปผลโครงการระดับเขต 2 เล่ม เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62 |
| 1. พัฒนาความรู้และวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับการปรับเปลี่ยนจากพืชอื่นมาปลูกไม้ผล 1.1) จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ 1.2) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า 1.3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ฯ 1.4) จัดทำแปลงเรียนรู้ 1.5) ศึกษาดูงานแปลงไม้ผลต้นแบบ 2. สรุปผล ติดตามและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 	
   	ผลผลิต

เกษตรกรผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 ราย ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพื่อการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นเป็นไม้ผลตามความเหมาะสมของพื้นที่อย่างถูกต้องและมีการผลิตไม้ผลคุณภาพดี

ผลลัพธ์

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นเป็นไม้ผลตามความเหมาะสมของพื้นที่และมีคุณภาพดี

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 60 ไร่

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่นเป็นไม้ผลตามผลการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางมัทนา วงทองคำ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6193471

E-mail: sangsri2499@hotmail.com

เอกสารแนบที่ 1

ตัวอย่าง การจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ กิจกรรมที่ 4.1.4 จัดทำแปลงต้นแบบ

1.5 เมตร

แปลงเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพืช (............) เป็นไม้ผล (............) จังหวัด.........................

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อเจ้าของสวน................................................................................................................................................

ที่ตั้งแปลง เลขที่ตำบล.....................หมู่ที่.........................................................อำเภอ.....................................

สนับสนุนโดย สำนักงานเกษตร.............................

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1  เมตร

2 เมตร

รายละเอียดของป้ายแปลงเรียนรู้

- ป้ายแปลงขนาด 1 x 1.5 เมตร (กว้าง x ยาว)

- เสาสูง 2 เมตร

แบบสรุปข้อมูลแปลงเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล

เอกสารแนบที่ 2

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ปี 2562

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมที่ 4.1 จัดทำแปลงเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นไม้ผล

อำเภอ...................................................จังหวัด................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขียนที่...........................................................

วันที่............เดือน........................พ.ศ. ..................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแปลงเรียนรู้

  - ที่มา

  - ประเด็นองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่น ชนิดไม้ผลที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ภายในแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพ

  - สภาพปัญหา/อุปสรรค

  - แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 จัดทำแปลงเรียนรู้ มีผู้มาขอใช้บริการจำนวน..........................ครั้ง/ราย

ส่วนใหญ่ประเด็นที่มาขอใช้บริการคือ ...........................................................................................................................................

2.2 ระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | ชื่อเกษตรกร/ชื่อกลุ่มเกษตรกรที่มาขอใช้บริการ | ประเด็นที่มาขอใช้บริการ | ความพึงพอใจ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มาก | น้อย | ปานกลาง |

2.3  งบประมาณที่ใช้

2.4  ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ

ลงชื่อ........................................ผู้รายงานข้อมูล

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................