## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## ปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2.1) (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
|  | ปริมาณงาน |  | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | (7)
| (2) | (3) |  | (4) | (5) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| รวมทั้งสิ้น | 292 | ราย | 3164658
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  | 0 | ราย | 50400
| ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ |  |  | 50400
| 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ |  |  | 50400
อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเกษตร
| 1.1 ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร | 0 |  | 50400
| - พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร | 63 | คน | 50400 | [7 empty] | นายเปรมปรี นนทฤทธิ์
1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
| 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) | 63 | คน | 50400 | จังหวัด |  |  | 63(1) |  | 63(2)
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  | 30 | ราย | 1847808
| 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | 30 | ราย | 90550 | [7 empty] | นายนาวินทร์ แก้วดวง
| 1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษรสู่มาตรฐาน | 0 | ราย | 84550
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
| 1.1 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น | 89 | ราย | 84550 | อ.รัตนวาปี, อ.ศรีเชียงใหม่และอ.สังคม |  |  |  | 89
| 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 30 | ราย | 6000 | [7 empty] | นายอธิพร จุ้มอังวะ
1. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี
1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่โดยวิธีผสมผสาน (มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูพืชไม่แบบผสมผสาน | 30 | ราย | 6000 | อ.ศรีเชียงใหม่ |  |  | 30
| 2. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) | 180 | ไร่ | 1002000 | [7 empty] | นางมัทนา วงทองคำ
| กิจกรรมบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) | 180 | ไร่ | 1002000
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri - map
| 1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ | 60 | คน | 96000 | อ.เมือง อ.โพนพิสัย |  |  | 60
| 1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม | 180 | ไร่ | 900000 | อ.เมือง อ.โพนพิสัย |  |  | 180
2. สนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
| 2.1 ประสานงานสนับสนุนติดตามประเมินผล | 1 | เรื่อง | 6000 | อ.เมือง อ.โพนพิสัย |  |  |  | 1
| 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 0 | แปลง | 380000 | [7 empty] | นายอนันต์ ศรีหงษ์
| กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 0 | แปลง | 380000
| 1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ ปี 2562 และปี 2563 | 4 | แปลง | 220000 | อ.สังคม ท่าบ่อ รัตนวาปี สระใคร |  | 4
| 2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ ปี 2564) | 2 | แปลง | 160000 | อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 0 | ราย | 183500
| 4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 0 | ราย | 183500
| 4.1.1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 0 | ราย | 62500 | [7 empty] | นางมัทนา วงทองคำ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
| 1.1 สนับสนุนวัสดุจัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทฑิภาพ | 1 | กลุ่ม | 17500 | อ.สระใคร |  | 1
| 1.2 สนับสนุนวัสดุทำแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันพันธุ์ดี | 1 | กลุ่ม | 45000 | อ.สระใคร |  | 1
| 4.1.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด | 0 | ราย | 85000 | [7 empty] | นายอนันต์ ศรีหงษ์
| 1. จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ | 1 | ครั้ง | 85000 | อ.โพธิ์ตาก
| 4.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน | 0 | ราย | 36000 | [7 empty] | นายอนันต์ ศรีหงษ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 ส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่เหมาะสมและในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
| 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต | 1 | แปลง | 20000 | อ.โพนพิสัย |  | 1
2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพ
| 2.1 จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม | 20 | ราย | 4000 | อ.โพนพิสัย |  | 20
| 2.2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ | 20 | ราย | 8000 | อ.โพนพิสัย |  | 20
| 2.3 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการกลุ่ม | 1 | กลุ่ม | 4000 | อ.โพนพิสัย |  | 1
| 5. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา | 1 | แปลง | 58000 | [7 empty] | นายเวียน ธรรมสอน
| กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา | 1 | แปลง | 58000
1. จัดทำแลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
| 1.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ภายใต้ ศพก. เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และขยายผลสู่พื้นที่ดำเนินการ | 1 | แปลง | 56000 | อ.โพธิ์ตาก อ.ศรีเชียงใหม่
2. ติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
| 2.1 ติดตามนิเทศงาน | 1 | ครั้ง | 2000 | อ.โพธิ์ตาก อ.ศรีเชียงใหม่
| 6. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | 38250 | ครัวเรือน | 133758 | [7 empty] | นางสาวณัฏฐานุช แก้วงาม
| กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | 38250 | ครัวเรือน | 133758
| 1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตกรให้เป็นปัจจุบัน | 38250 | ครัวเรือน | 21038 | 9 อำเภอ | 3000 | 9750 | 7375 | 7375 | 7375 | 3375
| 2. ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง (ค่าสาธารณูปโภค) | 1 | หน่วยงาน | 112720 | จังหวัด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม |  | 0 | ราย | 35500
| 1. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร | 0 | ราย | 35500 | [7 empty] | นายอธิพร จุ้มอังวะ
| กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร | 0 | ราย | 35500
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
1.1 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
| 1) พื้นที่ 44 จังหวัดที่มีการเผาสูง และพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉพาะนำร่องกลุ่มใหม่) | 1 | แห่ง | 30000 | อ.สระใคร |  | 1
| 1.2 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน | 1 | โครงการ | 500 |  |  | 1
2. รณณงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
| 2.1 จัดทำสื่อถ่ายทอดความพร้อมรู้พร้อมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เช่นป้ายคัทเอาท์ แผ่นพับ | 1 | จังหวัด | 5000 |  |  | 1
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม |  | 262 | ราย | 118400
| 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 262 | ราย | 118400
| กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 262 | ราย | 118400
| (1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | ราย | 30000
| 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 0 | ราย | 41000 | [7 empty] | นายเฉลิม พันธ์ศิริ
1.1 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
| 1) ศึกษาดูงาน | 1 | กลุ่ม | 12000 | ต่างจังหวัด |  |  |  | 1
| 2) อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 1 | กลุ่ม | 17000 | อ.ท่าบ่อ |  |  |  | 1
| 1.2 ประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน | 60 | คน | 12000 | จังหวัด |  |  |  |  | 60
| (2) สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 250 | ราย | 60000
| 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 250 | ราย | 60000 | [7 empty] | นายเวียน ธรรมสอน
1.1 การดำเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
| 1.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 | 125 | ราย | 25000 | อ.ท่าบ่อ |  | 125
| 1.1.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 | 125 | ราย | 25000 | อ.สังคม |  |  |  | 125
| 1.1.3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | จังหวัด | 10000 | อ.สังคม |  |  |  | 1
(3) สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
| 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | 12 | ราย | 17400 | [7 empty] | น.ส.ฐาปนี เฉลิมพงษ์
| 1.1 อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง | 12 | ราย | 2400 | อ.โพธิ์ตาก |  |  | 12
| 1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ | 20 | ราย | 10000 | อ.โพธิ์ตาก |  |  | 20
| 1.3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | ครั้ง | 5000 | อ.โพธิ์ตาก |  |  | 1
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล |  | 2 | แห่ง | 80000
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตฐานสินค้าและบริการ | 2 | แห่ง | 80000 | [7 empty] | นางกานต์ศิริ ยาสิริ
| กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป |  |  | 80000
| 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน | 2 | แห่ง | 80000 | อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี |  |  | 2
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก |  | 0 | ราย | 1032550
| 1. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชขุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน | 0 | ราย | 132650 | [7 empty] | นางกานต์ศิริ ยาสิริ
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 0 | ราย | 132650
1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสหกิจชุมชนจังหวัด | 1 | ครั้ง | 37400 | จังหวัด |  |  |  | 1
| 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน | 1 | ครั้ง | 18250 | จังหวัด |  |  |  | 1
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
| 1) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 180 | ราย | 36000 | 9 อำเภอ |  | 180
| 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน | 9 | แห่ง | 27000 | 9 อำเภอ |  | 9
2.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
| 1) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน | 2 | แบบ | 14000 | อ.สังคม อ.เฝ้าไร่ |  |  | 2
| 2. โครงการสร้างความเข้มแข็งดกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร | 0 | ราย | 65000 | [7 empty] | นางกานต์ศิริ ยาสิริ
| กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร | 0 | ราย | 65000
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
| 1.1 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด | 40 | ราย | 16000 | จังหวัด |  |  |  | 40
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
| 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน | 1 | กลุ่ม | 7000 | อ.เฝ้าไร่ |  | 1
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ
| 1.1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ | 3 | กลุ่ม | 15000 | อ.เมือง อ.สังคม อ.สระใคร |  | 3
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานในองค์กรเกษตรกร (3ก)
| 4.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน | 1 | กลุ่ม | 7000 | อ.เมือง |  | 1
5. ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน
5.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน
| 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน | 1 | จุด | 20000 | อ.สระใคร |  |  | 1
| 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 0 | ราย | 698900 | [7 empty] | นายปรีดา บุตรดีวงศ์
| กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 0 | ราย | 698900
1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
| 1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 9 | ศูนย์ | 45000 | 9 อำเภอ |  | 9
| 1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย อื่นๆ | 27 | ศูนย์ | 135000 | 9 อำเภอ |  | 27
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 ประชุมคณะทำงานและกรรมการเครือข่าย ศพก.
| 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 27 | คน | 18900 | จังหวัด |  | 27(1) | 27(2) | 27(3)
| 2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 90 | คน | 36000 | 9 อำเภอ |  | 90(1) | 90(1) | 90(1)
| 2.2 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. | 0 | ครั้ง |  | 9 อำเภอ
3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
| 3.1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร | 9 | ศูนย์ | 45000 | 9 อำเภอ |  | 9
4. พัฒนาเกษตรกร
| 4.1 อบรมเกษตรกร | 270 | ราย | 108000 | 9 อำเภอ |  | 270 (1) | 270(2)
| 4.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย | 24 | ราย | 18000 | จังหวัด |  |  | 24
5. ติดตาม และรายงาน
| 5.1 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | 5 | ครั้ง | 15000 | 9 อำเภอ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่าย
| 1) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน | 1 | หน่วยงาน | 7000 | 9 อำเภอ |  |  |  | 1
6.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการให้บริการสมาชิกและเกษตรกร
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์การศัตรูพืชชุมชน | 18 | ศูนย์ | 108000 | 9 อำเภอ |  | 18
6.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย
| 1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 1 | หน่วยงาน | 7000 | 9 อำเภอ |  |  |  | 1
6.4 พันาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย
| 1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 6 | ศูนย์ | 60000 | อ.เมือง ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก สังคม รัตนวาปี |  | 6
| 2) จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 6 | ศูนย์ | 24000 | อ.เมือง ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก สังคม รัตนวาปี |  | 6
| 3) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 9 | แปลง | 72000 |  |  | 9
| 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 0 | ราย | 136000 | [7 empty] | นางสาวฐาปนี เฉลิมพงษ์
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) | 0 | ราย | 136000
1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
| 1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young smart farmer | 40 | ราย | 32000 | จังหวัด |  | 40
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
| 1) อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ | 20 | ราย | 16000 | จังหวัด |  |  | 20
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ
| 1) อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด | 20 | ราย | 16000 | จังหวัด |  |  | 20
2.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม
| 1) อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม | 40 | ราย | 32000 | จังหวัด |  |  | 40
| 2) สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม | 2 | กลุ่ม | 40000 | จังหวัด |  |  | 2

## แผนเงินโครงการ
แผนการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | [6 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| รวมทั้งสิ้น | 3164658 | 20500 | 1391875 | 1379025 | 285887.5 | 63125 | 24245
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน |  | 50400 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 25200 | 0 | งบปกติ
| ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 50400 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 25200 | 0
| 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ | 50400 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 25200 | 0
อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเกษตร
| 1.1 ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร | 50400
| - พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร | 50400
1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
| 1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) | 50400 |  |  | 25200 |  | 25200
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า |  | 1847808 | 20500 | 643075 | 1025125 | 114937.5 | 22925 | 21245 | งบปกติ
| 1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | 90550 | 0 | 0 | 6000 | 84550 | 0 | 0
| 1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษรสู่มาตรฐาน | 84550 | 0 | 0 | 0 | 84550 | 0 | 0
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
| 1.1 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น | 84550 |  |  |  | 84550
| 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
1. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี
1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่โดยวิธีผสมผสาน (มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูพืชไม่แบบผสมผสาน | 6000 |  |  | 6000
| 2. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) | 1002000 | 0 | 0 | 996000 | 6000
| กิจกรรมบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) | 1002000 | 0 | 0 | 996000 | 6000 | 0 | 0
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri - map
| 1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ | 96000 |  |  | 96000
| 1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม | 900000 |  |  | 900000
2. สนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
| 2.1 ประสานงานสนับสนุนติดตามประเมินผล | 6000 |  |  |  | 6000
| 3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แปลงใหญ่ ปี 2562 และปี 2563 | 220000 |  | 220000
| 2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ ปี 2564) | 160000 |  | 160000
| 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 183500 | 0 | 183500 | 0 | 0 | 0
| 4.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 183500 | 0 | 183500 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 62500 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
| 1.1 สนับสนุนวัสดุจัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทฑิภาพ | 17500 |  | 17500
| 1.2 สนับสนุนวัสดุทำแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันพันธุ์ดี | 45000 |  | 45000
| 4.1.2 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ | 85000 |  | 85000
| 4.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.1 ส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่เหมาะสมและในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
| 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต | 20000 |  | 20000
2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพ
| 2.1 จัดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม | 4000 |  | 4000
| 2.2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ | 8000 |  | 8000
| 2.3 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการกลุ่ม | 4000 |  | 4000
| 5. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา | 58000 | 0 | 56000 | 0 | 2000 | 0 | 0
| กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา | 58000 | 0 | 56000 | 0 | 2000 | 0 | 0
1. จัดทำแลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
| 1.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ภายใต้ ศพก. เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และขยายผลสู่พื้นที่ดำเนินการ | 56000 |  | 56000
2. ติดตามนิเทศงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
| 2.1 ติดตามนิเทศงาน | 2000 |  |  |  | 2000
| 6. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | 133758 | 20500 | 23575 | 23125 | 22387.5 | 22925 | 21245
| กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | 133758
| 1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตกรให้เป็นปัจจุบัน | 21038 | 1800 | 4875 | 4425 | 3687.5 | 4225 | 2025
| 2. ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง (ค่าสาธารณูปโภค) | 112720 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19220
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม |  | 35500 | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | งบปกติ
| 1. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร | 35500 | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร | 35500 | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0
1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
1.1 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
| 1) พื้นที่ 44 จังหวัดที่มีการเผาสูง และพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉพาะนำร่องกลุ่มใหม่) | 30000 |  | 30000
| 1.2 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน | 500 |  | 500
2. รณณงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
| 2.1 จัดทำสื่อถ่ายทอดความพร้อมรู้พร้อมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เช่นป้ายคัทเอาท์ แผ่นพับ | 5000 |  | 5000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม |  | 118400 | 0 | 25000 | 17400 | 64000 | 12000 | 0 | งบปกติ
| 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 118400 | 0 | 25000 | 17400 | 64000 | 12000 | 0
| กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 118400 | 0 | 25000 | 17400 | 64000 | 12000 | 0
| (1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 30000
| 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 41000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 12000 | 0
1.1 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
| 1) ศึกษาดูงาน | 12000 |  |  |  | 12000
| 2) อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 17000 |  |  |  | 17000
| 1.2 ประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน | 12000 |  |  |  |  | 12000
| (2) สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 60000
| 1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 60000 | 0 | 25000 | 0 | 35000 | 0 | 0
1.1 การดำเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
| 1.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 | 25000 |  | 25000
| 1.1.2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 | 25000 |  |  |  | 25000
| 1.1.3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10000 |  |  |  | 10000
(3) สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
| 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | 17400 | 0 | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0
| 1.1 อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง | 2400 |  |  | 2400
| 1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ | 10000 |  |  | 10000
| 1.3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5000 |  |  | 5000
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล |  | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | งบปกติ
| 1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตฐานสินค้าและบริการ | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0
| 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน | 80000 |  |  | 80000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก |  | 1032550 | 0 | 688300 | 231300 | 106950 | 3000 | 3000 | งบปกติ
| 1. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชขุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน | 132650 | 0 | 63000 | 14000 | 55650 | 0 | 0
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 132650 | 0 | 63000 | 14000 | 55650 | 0 | 0
1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสหกิจชุมชนจังหวัด | 37400 |  |  |  | 37400
| 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน | 18250 |  |  |  | 18250
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
| 1) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 36000 |  | 36000
| 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน | 27000 |  | 27000
2.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
| 1) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน | 14000 |  |  | 14000
| 2. โครงการสร้างความเข้มแข็งดกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร | 65000 | 0 | 29000 | 20000 | 16000 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร | 65000 | 0 | 29000 | 20000 | 16000 | 0 | 0
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
| 1.1 สัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด | 16000 |  |  |  | 16000
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
| 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน | 7000 |  | 7000
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ
| 1.1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ | 15000 |  | 15000
4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐานในองค์กรเกษตรกร (3ก)
| 4.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน | 7000 |  | 7000
5. ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน
5.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน
| 1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน | 20000 |  |  | 20000
| 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 698900 | 0 | 564300 | 93300 | 35300 | 3000 | 3000
| กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 698900 | 0 | 564300 | 93300 | 35300 | 3000 | 3000
1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
| 1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 45000 |  | 45000
| 1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย อื่นๆ | 135000 |  | 135000
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 ประชุมคณะทำงานและกรรมการเครือข่าย ศพก.
| 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 18900 |  | 6300 | 6300 | 6300
| 2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 36000 |  | 12000 | 12000 | 12000
2.2 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก.
3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.
| 3.1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร | 45000 |  | 45000
4. พัฒนาเกษตรกร
| 4.1 อบรมเกษตรกร | 108000 |  | 54000 | 54000
| 4.2 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย | 18000 |  |  | 18000
5. ติดตาม และรายงาน
| 5.1 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | 15000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
6. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่าย
| 1) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน | 7000 |  |  |  | 7000
6.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการให้บริการสมาชิกและเกษตรกร
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์การศัตรูพืชชุมชน | 108000 |  | 108000
6.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย
| 1) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 7000 |  |  |  | 7000
6.4 พันาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย
| 1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 60000 |  | 60000
| 2) จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 24000 |  | 24000
| 3) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 72000 |  | 72000
| 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 136000 | 0 | 32000 | 104000 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) | 136000 | 0 | 32000 | 104000 | 0 | 0 | 0
1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
| 1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young smart farmer | 32000 |  | 32000
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
| 1) อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ | 16000 |  |  | 16000
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ
| 1) อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด | 16000 |  |  | 16000
2.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม
| 1) อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม | 32000 |  |  | 32000
| 2) สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม | 40000 |  |  | 40000
รวมทั้งสิ้น |  | 3164658 | 20500 | 1391875 | 1379025 | 285887.5 | 63125 | 24245
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน