## ตผป 03(หน้า1)
แบบ ตผป. 03
บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (9) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[9 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [5 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
1 | โครงการจัดที่ดิน (ที่รัฐ) |  |  |  | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง
| 1.1 งานจัดที่ดินทำกิน |  |  | 1415763 | [6 empty] | 1415763 | 100
| -รังวัด | 7330 | ไร่ | [5 empty] | 8544.66 | 116.5711
| -สอบสวนสิทธิ์ | 589 | ราย | [5 empty] | 788 | 133.7861
| -มอบ ส.ป.ก.4-01 | 7330 | ไร่ | [5 empty] | 7961.03 | 108.6089
|  | 589 | ราย | [5 empty] | 659 | 111.8846
| 1.๒ งานจัดที่ดินที่ชุมชน |  |  | 142500 | [6 empty] | 142500 | 100
| -รังวัด | 1200 | ราย | [5 empty] | 733 | 61.0833
|  | 700 | แปลง | [5 empty] | 772 | 110.2857
| -สอบสวนสิทธิ์ | 1200 | ราย | [5 empty] | 1232 | 102.6667
|  | 700 | แปลง | [5 empty] | 1309 | 187
| -มอบ ส.ป.ก.4-01 | 1200 | ราย | [5 empty] | 1215 | 101.25
|  | 700 | แปลง | [5 empty] | 1285 | 183.5714
2 | โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม | 80 | ไร่ | 48000 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | พัฒนาคน ชุมชน สังคม | 80 | 100 | 48000 | 100
[7 empty] | อย่างมีประสิทธิภาพ | และสิ่งแวดล้อม
[7 empty] | สมดุลและยั่งยืน | ให้เป็นเมืองน่าอยู่
หน้า 1

## ตผป 03 (หน้า2)
แบบ ตผป. 03
บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (9) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[9 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [5 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
1 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ |  |  |  | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
| - คัดเลือกและพัฒนาศูนย์ | 4 | ตำบล | 20000 |  |  |  |  | 4 | 100 | 20000 | 100
| - ขยายผลองค์ความรู้ | 320 | ราย | 25600
2 | โครงการพัฒนาเกษตรกร |  |  |  | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง
| - อบรมผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน | 4 | ราย |  |  |  |  | เพื่อสังคมสงบสุข | 4 | 100
| - สร้างอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 9 | ราย | 5500 |  |  |  |  | 9 | 100 | 5500 | 100
| - อบรมพัฒนาผู้แทนสหกรณ์เขตปฏิรูปทิ่ดิน | 2 | ราย | [5 empty] | 2 | 100
3 | โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
| -อบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน | 40 | ราย | 53000 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | 40 | 100 | 39000 | 100
| -การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ | 10 | ราย | 252300 |  |  |  |  | 6 | 60 | 252300 | 100
หน้า 2

## ตผป 03 (หน้า3)
แบบ ตผป. 03
บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (9) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[9 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [5 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
4 | โครงการพระราชดำริ
| ๔.๑ คลินิกเกษตร | 4 | ครั้ง | 9000 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | 4 | 100 | 4500 | 100
เพื่อสังคมสงบสุข
| ๔.๒ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 30000 | กล้า | 18000 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | 30000 | 100 | 18000 | 100
อย่างมีประสิทธิ สมดุล
และยั่งยืน
| ๔.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ | 3 | โรงเรียน | 30000 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | 3 | 100 | 30000 | 100
อย่างมีประสิทธิ สมดุล
5 | โครงการบริการสินเชื่อเงินกองทุน | 3.36 | ล้าน | 3.36 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง
| การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม | [6 empty] | เพื่อสังคมสงบสุข
6 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | 30 | ราย | 41900 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | 30 | 100 | 41900 | 100
หน้า 3

## ตผป 03 (หน้า4)
แบบ ตผป. 03
บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติ (1)
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (9) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[9 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [5 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
7 | โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุดมพร |  |  | 452800 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง |  |  | 452800 | 100
| - ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม จัดทำแผน | 200 | ราย |  |  |  |  | เพื่อสังคมสงบสุข | 200 | 100
| - พัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์ต้นแบบ | 5 | ราย |  |  |  |  | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | 5 | 100
| - ฝึกอบรมเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาอาชีพ | 7 | หลักสูตร | [5 empty] | 7 | 100
8 | โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังหลวง |  |  | 341800 | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง |  |  | 341800 | 100
| - ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม จัดทำแผน | 120 | ราย |  |  |  |  | เพื่อสังคมสงบสุข | 120 | 100
| - พัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์ต้นแบบ | 5 | ราย |  |  |  |  | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | 5 | 100
| - ฝึกอบรมเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะ | 7 | หลักสูตร | [5 empty] | 7 | 100
และพัฒนาอาชีพ
9 | โครงการเกษตรปราดเปรื่อง smart farmer |  |  |  | ส.ป.ก. | ต.ค. 57 - ก.ย.5๘ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
| - การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน | 120 | ราย | 80000 |  |  | อย่างมีประสิทธิ สมดุล |  | 120 | 100 | 80000 | 100
| - นำร่องการปรับปรุงดินในเขตปฏิรูปที่ดิน | 475 | ไร่ | 115000 |  |  | และยั่งยืน |  | 475 | 100 | 115000 | 100
| -การขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร | 60 | ราย | 135000 |  |  |  |  | 60 | 100 | 135000 | 100
เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำนาให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
| - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร | 30 | ราย | 40000 | [6 empty] | 40000 | 100
ในการศึกษาความเหมาะสมการปลูกข้าวเหนียว
นาน้ำฝน ๔ สายพันธุ์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน้า 4