## ตผป 03(หน้า1)
แบบ ตผจ. ๐๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[7 empty] | กระทรวง (8) | จังหวัด (9) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(10) | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
1 | โครงการจัดที่ดิน (ที่รัฐ) |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
| 1.1 งานจัดที่ดินทำกิน | 10049 | ไร่ | 350000
| - รังวัด | [8 empty] | 10081.22 | 100.3206
| - สอบสวนสิทธิ | [8 empty] | 10010.71 | 99.619
| - มอบ ส.ป.ก. 4-01 | [8 empty] | 792.74 | 7.8887
| 1.๒ งานจัดที่ดินที่ชุมชน | 1050 | ราย | 324250
| - รังวัด | [8 empty] | 882.02 | 84.0019
| - สอบสวนสิทธิ | [8 empty] | 906.69 | 86.3514
- มอบ ส.ป.ก. 4-01
2 | โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม | 30 | ไร่ | 21000 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | พัฒนาคน ชุมชน สังคม | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | ดำเนินการเตรียมพื้นที่ ๑๐๐ ไร่
[7 empty] | อย่างมีประสิทธิภาพ | และสิ่งแวดล้อม |  | ปลูกเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
[7 empty] | สมดุลและยั่งยืน | ให้เป็นเมืองน่าอยู่
หน้าที่ ๑

## ตผป 03 (หน้า2)
แบบ ตผจ. ๐๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[7 empty] | กระทรวง (8) | จังหวัด (9) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(10) | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
1 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
| 2.1 พัฒนาศูนย์ | 4 | ตำบล | 20000 | [5 empty] | 4 | 100 | 20000 | 100
| 2.2 ขยายผลองค์ความรู้ | 240 | ราย | 24000 | [5 empty] | 240 | 100 | 24000 | 100
2 | โครงการพัฒนาเกษตรกร |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
| ๓.1 อบรมผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน | 4 | ราย | 3600 |  |  |  | เพื่อสังคมสงบสุข |  | 4 | 100 | 3600 | 100
| ๓.2 สร้างอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 25 | ราย | 20000 | [5 empty] | 29 | 116 | 20000 | 100
| 3.3 อบรมพัฒนาผู้แทนสหกรณ์เขตปฏิรูปทิ่ดิน | 2 | ราย | 2000 | [5 empty] | 2 | 100 | 2000 | 100
3 | โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
| -อบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน | 50 | ราย | 63950 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 50 | 100 | 63950 | 100
4 | โครงการบริการสินเชื่อเงินกองทุน | 3.61 | ล้าน | 3.61 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 3.61 | 100 | 3.61 | 100
| การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม | [6 empty] | เพื่อสังคมสงบสุข
หน้าที่ ๒

## ตผป 03 (หน้า3)
แบบ ตผจ. ๐๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[7 empty] | กระทรวง (8) | จังหวัด (9) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(10) | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
5 | โครงการพระราชดำริ
| ๕.1 คลินิกเกษตร | 4 | ครั้ง | 6500 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 2 | 50 | - | -
เพื่อสังคมสงบสุข
| ๕.2 พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 30000 | กล้า | 16500 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [5 empty] | อย่างมีประสิทธิ สมดุล
และยั่งยืน
| ๕.๔ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ | 3 | โรงเรียน | 10000 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 3 | 100 | 30000 | 100
อย่างมีประสิทธิ สมดุล
| ๕.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน | 1 | โรงเรียน | 30000 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ |  |  |  | 1 | 100 | 30000 | 100
เกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
6 | โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน | 15 | ราย | 14750 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 15 | 100 | 14750 | 100
| ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ปี2559 | [6 empty] | เพื่อสังคมสงบสุข
หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
7 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | 30 | ราย | 33000 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | พัฒนาศักยภาพเกษตรกร | 30 | 100 | 33000 | 100
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว
หน้าที่ ๓

## ตผป 03 (หน้า4)
แบบ ตผจ. ๐๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[7 empty] | กระทรวง (8) | จังหวัด (9) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(10) | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
8 | การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 663900 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | [5 empty] | 272568 | 41.0556
| *ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุดมพร | [5 empty] | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| -อบรมเกษตรกรการเกษตรตำบลอุดมพร | 11 | หลักสูตร |  |  |  |  | เพื่อสังคมสงบสุข |  | 7 | 63.6364
| -จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ | 5 | แห่ง |  |  |  |  | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  | 5 | 100
| -พัฒนาศูนย์ต้นแบบ | 5 | แห่ง | [6 empty] | 5 | 100
| *ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังหลวง |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| -อบรมเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง | 10 | หลักสูตร |  |  |  |  | เพื่อสังคมสงบสุข |  | 8 | 80
| -พัฒนาศูนย์ต้นแบบ | 5 | แห่ง |  |  |  |  | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  | 5 | 100
9 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| -การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 35 | ราย | 52500 |  |  | อย่างมีประสิทธิ สมดุล |  |  | 35 | 100 | 52500 | 100
| -เกษตรกรปราดเปรื่อง เข้าสู่ GAP | 60 | ราย | 45600 |  |  | และยั่งยืน |  |  | 60 | 100 | 45600 | 100
| -การพัฒนารับรองกลุ่ม | 1 | กลุ่ม | 32000 | [5 empty] | 1 | 100 | 32000 | 100
หน้าที่ ๔

## ตผป 03 (หน้า5)
แบบ ตผจ. ๐๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (2) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (3) | เป้าหมาย (4) |  | งบประมาณ (5) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) | ระยะเวลาดำเนินการ (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
[7 empty] | กระทรวง (8) | จังหวัด (9) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(10) | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
10 | กิจกรรม การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เสริมสร้างความมั่นคง | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| งบลงทุน การปรับปรุงแหล่งน้ำ | [6 empty] | เพื่อสังคมสงบสุข
| 1. โครงการขุดลอกห้วยงู หมู่ 1 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ | 1 | แห่ง | 926300 | [5 empty] | 1 | 100 | 420000 | 45.34
(ปริมาณงาน 27,710 ลบ.ม.)
| 2. โครงการขุดลอกห้วยนาแพง หมู่ 11 | 1 | แห่ง | 357700 | [5 empty] | 1 | 100 | 160000 | 44.73
ต. วังหลวง อ.เฝ้าไร่ (ปริมาณงาน 11,500 ลบ.ม.)
| 3. โครงการขุดลอกหนองนาแพง หมู่ 3 | 1 | แห่ง | 1181400 | [5 empty] | 1 | 100 | 602000 | 50.96
ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ (ปริมาณงาน ๓๓,๐๐0 ลบ.ม.)
| 4. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ | 1 | แห่ง | 771300 | [5 empty] | 1 | 100 | 500000 | 64.83
บ้านหนองบัวคำ หมู่ 11 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่
(ปริมาณงาน ๑๙,๘10 ลบ.ม.)
| 5. โครงการขุดลอกหนองควาย | 1 | แห่ง | 579100
บ้านหนองควาย หมู่ 2 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่
(ปริมาณงาน ๑๕,๔๐0 ลบ.ม.)
| 6. โครงการขุดลอกห้วยงูเล็กตอนบน | 1 | แห่ง | 400700 | [5 empty] | 1 | 100 | 240000 | 59.9
บ้านโนนแสงทอง หมู่ 13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่
(ปริมาณงาน ๑๐,๖๐0 ลบ.ม.)
หน้าที่ ๕