## ผป 02(หน้า1)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
1 | โครงการจัดที่ดิน (ที่รัฐ) |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | 476.88 |  | 334448.13 | 31.27
| 1.1 งานจัดที่ดินทำกิน | 7834 | ไร่ | 660340 |  |  |  | และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
| 1.2 งานจัดที่ดินที่ชุมชน | 780 | ราย | 450300 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | 11.53 |  | 225300 | 34.05
และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
2 | โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ | 100 | ไร่ | 78000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | พัฒนาคน ชุมชน สังคม | ส่งเสริมและพัฒนาการ
| เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม | [5 empty] | อย่างมีประสิทธิภาพ | และสิ่งแวดล้อม | เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด
[7 empty] | สมดุลและยั่งยืน | ให้เป็นเมืองน่าอยู่ | หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3 | ตรวจสอบที่ดิน | [10 empty] | 201896.99 | 33.13
| 3.1 ตรวจสอบการถือครองที่ดิน | 18311 | แปลง | 364600 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | ส่งเสริมและพัฒนาการ | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | ส่งเสริมและพัฒนาการ
| ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 177584 | ไร่ |  |  |  | เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด | และการตลาดสินค้าเกษตร | เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด
[7 empty] | หลักปรัชญาของ | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ | หลักปรัชญาของ
[7 empty] | เศรษฐกิจพอเพียง |  | เศรษฐกิจพอเพียง

## ผป 02 (หน้า2)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
1 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ |  |  | 60800 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
| 2.1 พัฒนาศูนย์ | 5 | ตำบล
| 2.2 ขยายผลองค์ความรู้ | 300 | ราย
2 | โครงการพัฒนาเกษตรกร |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | - ส่งเสริมและพัฒนาการ
| ๓.1 อบรมผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน | 4 | ราย | 18900 |  |  |  | และการตลาดสินค้าเกษตร | เกษตรแบบยั่งยืน
| ๓.2 สร้างอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 15 | ราย |  |  |  |  | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ | โดยยึดหลักปรัชญาของ | 15 | 100 | 11245 | 59.49
| และสภาเกษตรกร | [7 empty] | เศรษฐกิจพอเพียง
3 | โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
| -อบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 50 | ราย | 88900 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  |  |  | 11978 | 13.47
อย่างยั่งยืน

## ผป 02 (หน้า3)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
4 | โครงการพระราชดำริ
| ๕.1 คลินิกเกษตร | 4 | ครั้ง | 6500 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
| ๕.2 พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 50000 | กล้า | 25500 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
| อันเนื่อมาจากพระราชดำริ | [5 empty] | อย่างมีประสิทธิ สมดุล ยั่งยืน |  | - ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืน
โดยยึดหลักปรัชญา
| ๕.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ | 3 | โรงเรียน | 170000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | ของเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 66.6667 | 136600 | 80.35
| ๕.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเกษตร | 1 | โรงเรียน |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  | 1 | 100 | 77500 | 100
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
5 | โครงการบริการสินเชื่อเงินกองทุน | 3.73 | ล้าน | 3.73 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม | [6 empty] | และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ

## ผป 02 (หน้า4)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
6 | พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | 60 | ราย | 78000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร |  |  | 60 | 100 | 72144 | 92.49
7 | การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 326920 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาขีดความสามารถ
| *ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุดมพร | 8 | หลักสูตร |  |  |  | ในการผลิต การจัดการ |  |  | 4 | 50 | 300640 | 72.03
| -อบรมเกษตรกรการเกษตรตำบลอุดมพร | 440 | ราย |  |  |  | สินค้าเกษตร และ |  |  | 240 | 54.5455
| -พัฒนาศูนย์ต้นแบบ | 10 | แห่ง |  |  |  | ความมั่นคงอาหาร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
- ส่งเสริมและ
| *ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังหลวง | 8 | หลักสูตร |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาขีดความสามารถ |  | พัฒนาการ | 4 | 50
| -อบรมเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง | 450 | ราย |  |  |  | ในการผลิต การจัดการ |  | เกษตรแบบยั่งยืน | 240 | 53.3333
| -พัฒนาศูนย์ต้นแบบ | 10 | แห่ง |  |  |  | สินค้าเกษตร และ |  | โดยยึดหลักปรัชญา
[7 empty] | ความมั่นคงอาหาร |  | ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  | 390850 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาขีดความสามารถ | ยกระดับมาตรฐาน |  |  |  | 78706 | 28.11
| -การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | [5 empty] | ในการผลิต การจัดการ | การผลิต การค้า
| (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน | [5 empty] | สินค้าเกษตร และ | การลงทุน การท่องเที่ยว
| -เกษตรกรปราดเปรื่อง เข้าสู่ GAP | 50 | ราย |  |  |  | ความมั่นคงอาหาร | และการบริการมุ่งสู่
| -เกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | 40 | ราย |  |  |  |  | ประชาคมอาเซียน
| -การพัฒนารับรองกลุ่ม | - | กลุ่ม

## ผป 02 (หน้า5)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านไทย
1 | การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตกรรม | [6 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| - อบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ระยะสั้น | 15 | ราย | 16750 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิต | และการตลาดสินค้าเกษตร | และการตลาดสินค้าเกษตร
[7 empty] | เกษตรกร | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
2 | โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 2.1 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ |  |  | 26000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาทรัพยากร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | - ส่งเสริมและพัฒนาการ |  |  | 26000 | 100
| การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | [5 empty] | การเกษตรอย่างมี |  | เกษตรแบบยั่งยืน
| - พัฒนาศูนย์ | 1 | ศูนย์ |  |  |  | ประสิทธิ สมดุล ยั่งยืน |  | โดยยึดหลักปรัชญาของ | 1 | 100
เศรษฐกิจพอเพียง
3 | โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
| 3.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 2 | ศูนย์ |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | ส่งเสริมและพัฒนาการ |  |  | 11800 | 14.73
| - อบรม (ขยายผล) | 80 | ราย |  |  |  | เกษตรกร |  | เกษตรแบบยั่งยืนโดย
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง