## ผป 02(หน้า1)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
1 | โครงการจัดที่ดิน (ที่รัฐ) |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| 1.1 งานจัดที่ดินทำกิน | 7834 | ไร่ | 660340 |  |  |  | และการตลาดสินค้าเกษตร |  | 3477.13 | 44.38 | 237200 | 35.92
|  | 933 | ราย |  |  |  |  | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ |  | 316 | 33.87
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
| 1.2 งานจัดที่ดินที่ชุมชน | 1068 | ราย | 450300 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | 392 | 36.7 | 392740 | 87.22
และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
2 | โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ | 100 | ไร่ | 78000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | พัฒนาคน ชุมชน สังคม | ส่งเสริมและพัฒนาการ | จะดำเนินการเดือนมิถุนายน
| เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม | [5 empty] | อย่างมีประสิทธิภาพ | และสิ่งแวดล้อม | เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด
[7 empty] | สมดุลและยั่งยืน | ให้เป็นเมืองน่าอยู่ | หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3 | ตรวจสอบที่ดิน
| 3.1 ตรวจสอบการถือครองที่ดิน | 18311 | แปลง | 364600 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | ส่งเสริมและพัฒนาการ | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | ส่งเสริมและพัฒนาการ | 11180 | 61.06 | 213631 | 58.59
| ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 177584 | ไร่ |  |  |  | เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด | และการตลาดสินค้าเกษตร | เกษตรแบบยั่งยืน โดยยึด | 111,289 | 62.67
[7 empty] | หลักปรัชญาของ | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ | หลักปรัชญาของ
[7 empty] | เศรษฐกิจพอเพียง |  | เศรษฐกิจพอเพียง

## ผป 02 (หน้า2)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
1 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ |  |  | 67200 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  |  |  | 64204 | 95.54
| 2.1 พัฒนาศูนย์ | 5 | ตำบล | [6 empty] | 5 | 100
| 2.2 ขยายผลองค์ความรู้ | 300 | ราย | [6 empty] | 300 | 100
2 | โครงการพัฒนาเกษตรกร |  |  | 18900 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพ | - ส่งเสริมและพัฒนาการ |  |  | 18485 | 97.8
| ๓.1 อบรมผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน | 4 | ราย |  |  |  |  | การผลิตและการตลาด | เกษตรแบบยั่งยืน | 4 | 100
| ๓.2 สร้างอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 15 | ราย |  |  |  |  | สินค้าเกษตรและ | โดยยึดหลักปรัชญาของ | 15 | 100
| และสภาเกษตรกร | [6 empty] | อุตสาหกรรมที่สำคัญ | เศรษฐกิจพอเพียง
3 | โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
| -อบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | 50 | ราย | 88900 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  | 50 | 100 | 88900 | 100
อย่างยั่งยืน

## ผป 02 (หน้า3)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
4 | โครงการพระราชดำริ
| ๕.1 คลินิกเกษตร | 4 | ครั้ง | 6500 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | 1 | 25
และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
| ๕.2 พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก | 50000 | กล้า | 25500 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาทรัพยากรการเกษตร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  | จะดำเนินการเดือนมิถุนายน
| อันเนื่อมาจากพระราชดำริ | [5 empty] | อย่างมีประสิทธิ สมดุล ยั่งยืน |  | - ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
| ๕.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ | 3 | โรงเรียน | 170000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | เกษตรแบบยั่งยืน | 3 | 100 | 92500 | 100
โดยยึดหลักปรัชญา
| ๕.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเกษตร | 1 | โรงเรียน | 77500 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | ของเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 100 | 77500 | 100
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
| ๕.๕ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ | 70 | ราย | 21000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน |  | 70 | 100 | 21000 | 100
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกรฯ
5 | โครงการบริการสินเชื่อเงินกองทุน | 3.73 | ล้านบาท | 3.73 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | 2.63 | 70.5094 | 2.63 | 70.5094
| การปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม | [6 empty] | และการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่สำคัญ

## ผป 02 (หน้า4)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
6 | พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน | 60 | ราย | 78000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร |  |  | 60 | 100 | 78000 | 100
7 | การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 417400 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาขีดความสามารถ
| *ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุดมพร | 8 | หลักสูตร |  |  |  | ในการผลิต การจัดการ |  |  | 6 | 75 | 378156 | 90.6
| -อบรมเกษตรกรการเกษตรตำบลอุดมพร | 440 | ราย |  |  |  | สินค้าเกษตร และ |  |  | 320 | 72.7273
| -พัฒนาศูนย์ต้นแบบ | 10 | แห่ง |  |  |  | ความมั่นคงอาหาร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
- ส่งเสริมและ
| *ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังหลวง | 8 | หลักสูตร |  | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาขีดความสามารถ |  | พัฒนาการ | 6 | 75
| -อบรมเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง | 450 | ราย |  |  |  | ในการผลิต การจัดการ |  | เกษตรแบบยั่งยืน | 330 | 73.3333
| -พัฒนาศูนย์ต้นแบบ | 10 | แห่ง |  |  |  | สินค้าเกษตร และ |  | โดยยึดหลักปรัชญา
[7 empty] | ความมั่นคงอาหาร |  | ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  | 280000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาขีดความสามารถ | ยกระดับมาตรฐาน |  |  |  | 173988 | 62.14
| -การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | [5 empty] | ในการผลิต การจัดการ | การผลิต การค้า
| (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน | [5 empty] | สินค้าเกษตร และ | การลงทุน การท่องเที่ยว
| -เกษตรกรปราดเปรื่อง เข้าสู่ GAP | 50 | ราย |  |  |  | ความมั่นคงอาหาร | และการบริการมุ่งสู่ |  | 50 | 100
| -เกษตรกรปราดเปรื่อง (เกษตรอินทรีย์) | 40 | ราย |  |  |  |  | ประชาคมอาเซียน |  | 40 | 100
| -การพัฒนารับรองกลุ่ม | - | กลุ่ม

## ผป 02 (หน้า5)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านไทย
1 | การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตกรรม | [6 empty] | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
| - อบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ระยะสั้น | 15 | ราย | 16750 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิต | และการตลาดสินค้าเกษตร | และการตลาดสินค้าเกษตร | 15 | 100 | 16750 | 100
[7 empty] | เกษตรกร | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ | และอุตสาหกรรมที่สำคัญ
2 | โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 2.1 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ |  |  | 26000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาทรัพยากร | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | - ส่งเสริมและพัฒนาการ |  |  | 26000 | 100
| การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) | [5 empty] | การเกษตรอย่างมี |  | เกษตรแบบยั่งยืน
| - พัฒนาศูนย์ | 1 | ศูนย์ |  |  |  | ประสิทธิ สมดุล ยั่งยืน |  | โดยยึดหลักปรัชญาของ | 1 | 100
เศรษฐกิจพอเพียง
3 | โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |  |  | 81000 | ปกติ | ต.ค. 59 - ก.ย. 60 | พัฒนาคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | ส่งเสริมและพัฒนาการ |  |  | 81000 | 100
| 3.1 ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรฯ เพื่อ | 20 | ราย |  |  |  | เกษตรกร |  | เกษตรแบบยั่งยืนโดย | 20 | 100
| เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | [7 empty] | ยึดหลักปรัชญาของ
| 3.2 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 2 | ศูนย์ | [5 empty] | เศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 100
| - อบรม (ขยายผล) | 80 | ราย | [6 empty] | 80 | 100

## ผป 02 (หน้า6)
แบบ ตผจ. 0๒
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (๑) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒) | เป้าหมาย (๓) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์ |  |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)
[7 empty] | กระทรวง (๗) | จังหวัด (๘) | ด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.(๙) | งาน/โครงการ (๑๐.๑) |  | งบประมาณ (๑๐.๒)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน
1 | งบลงทุน การปรับปรุงแหล่งน้ำ
| โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | 1 | แห่ง | 90000 | ปกติ | ต.ค. 5๘ - ก.ย.5๙ | พัฒนาคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน | ส่งเสริมและพัฒนาการ | 1 | 100 | 90000 | 100
| ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (จุดที่ ๕) | [5 empty] | เกษตรกร |  | เกษตรแบบยั่งยืนโดย
| บ้านจอมเสด็จ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง | [7 empty] | ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง