## ผด01 ย.1
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานเคหะชุมชน | 16 | 53.33 | 9846400 | 8.39 | กองช่าง
1.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 50 | 50000 | 8.62 | กองสาธารณสุขฯ
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 33.33 | 100000 | 18.52 | กองสวัสดิการสังคม
1.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 25 | 150000 | 1.11 | สำนักปลัดฯ
(งานส่งเสริมท่องเที่ยว)
รวม | 19 | 48.72 | 10146400 | 7.69
- 3 -

## ผด01 ย.2
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 66.67 | 290000 | 96.66 | กองวิชาการฯ
2.2 แผนงานบริหารการศึกษา | 22 | 31.88 | 58041800 | 51.1 | กองการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 22.22 | 535000 | 8.69 | กองสาธารณสุขฯ
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 22.22 | 539200 | 14.79 | กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 54.55 | 2370600 | 75.99 | กองสวัสดิการสังคม
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 75 | 3600000 | 72.87 | กองการศึกษา
2.7 แผนงานพาณิชย์ | 2 | 28.57 | 70000 | 6 | กองสาธารณสุขฯ
2.8 แผนงานงบกลาง | 5 | 83.33 | 31561200 | 45.48 | กองสวัสดิการสังคม,
กองสาธารณสุขฯ,
กองการศึกษา
รวม | #VALUE! | 36.6 | #VALUE! | 52.85
- 4 -

## ผด01 ย.3
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะชุมชน | 4 | 11.11 | 5313240 | 1.24 | กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
รวม | 4 | 11.11 | 5313240 | 1.24
- 5 -

## ผด01 ย.4
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 5 | 71.43 | 257000 | 22.54 | สำนักปลัดฯ
4.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 100 | 30000 | 15 | กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 66.67 | 140000 | 40 | กองสวัสดิการสังคม
รวม | 8 | 72.73 | 427000 | 25.27
- 6 -

## ผด 01 ย.5
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสมถรรนะองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 36 | 3845000 | 3.79 | สำนักปลัดฯ
กองคลัง
กองวิชาการฯ
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2 | 100 | 55000 | 73.33 | สำนักปลัดฯ
5.3 แผนงานงบกลาง | 1 | 100 | 500000 | 100 | กองสวัสดิการสังคม
รวม | 12 | 42.86 | 4400000 | 4.32
รวมทั้งสิ้น | 99 | 38 | 127164440 | 15
- 7 -

## ผด 02 เคหะ ย1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 | แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างทางระบายน้ำและไหล่ทาง | ก่อสร้างรางรับน้ำรูปตัววี และวางท่อ | 1137000 | ถนนพหลโยธิน | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
| ถนนพหลโยธิน ซอย 2 แยกบ้าน | ระบายน้ำบริเวณไหล่ทางสองข้างของ |  | ซอย 2 แยกบ้าน
| นางทองสิทธิ์ ศักดิ์สูง | ถนนเดิม ยาวประมาณ 140 เมตร |  | นางทองสิทธิ์
2 | ก่อสร้างทางระบายน้ำและไหล่ทาง | ก่อสร้างรางรับน้ำรูปตัววี และวางท่อ | 986000 | ถนนพหลโยธิน | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
| ถนนพหลโยธิน ซอย 2 แยกบ้าน | ระบายน้ำบริเวณไหล่ทางสองข้างของ |  | ซอย 2 แยกบ้าน
| นายแก้ว พรมเสน | ถนนเดิม ยาวประมาณ 127 เมตร |  | นายแก้ว
3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทาง | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบาย | 316000 | ถนนภูมินทร์ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| ระบายน้ำถนนภูมินทร์ ซอย 9 | น้ำถนนภูมินทร์ ซอย 9 แยกใกล้ลำน้ำ |  | ซอย 9
| แยกใกล้ลำน้ำแม่ต๋ำ | แม่ต๋ำ |  | ตำบลแม่ต๋ำ
4 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย 5 เมตร | 1374000 | ข้างปั๊ม ปตท. | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
| ชุมชนตรงกันข้ามสุสานแม่ต๋ำ | จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 410 |  | เก่า
| (ข้างปั๊ม ปตท.เก่า) | เมตร |  | ตำบลแม่ต๋ำ
5 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนหมอศรี | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.12 เมตร | 155000 | ถนนหมอศรี | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
| ซอยตรงฃ้ามศาลเจ้าพ่อต้นมะม่วงชุม | กว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ |  | ตำบลแม่ต๋ำ
62 เมตร
- 8 -
6 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแม่ต๋ำ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร | 48000 | ถนนแม่ต๋ำ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
| สายใน แยกข้างวัดป่าลานคำ | กว้างประมาณ 1.60 - 1.70 เมตร |  | สายใน
| (ทิศใต้) | ยาวประมาณ 37 เมตร
7 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ และขยาย | ขยายไหล่ทาง พร้อมก่อสร้างทาง - | 801000 | ถนนหมอศรี | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| ไหล่ทางถนนหมอศรี | ระบายน้ำของถนนเดิม ระยะทาง |  | ตำบลแม่ต๋ำ
ประมาณ 180 เมตร
8 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้าง | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร | 186000 | ซอยข้างศูนย์ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| ศูนย์เชพโรเลด แม่ต๋ำ | กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวประมาณ 54 ม. |  | เชพโรเลตแม่ต๋ำ
9 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซุปเปอร์ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.12 เมตร | 63000 | ถนนซุปเปอร์ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| ไฮเวย์ แยกข้างอู่มนัสยนต์ | กว้างประมาณ 2.2 เมตร ยาวประมาณ |  | ไฮเวย์ แยก
|  | 37 เมตร |  | ข้างอู่มนัสยนต์
ตำบลแม่ต๋ำ
10 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทาง | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากถนนเดิม | 449000 | ถนนซุปเปอร์ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| ระบายน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ | หนา 0.12 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร |  | ไฮเวย์ แยก
| แยกตรงกันข้ามโชว์รูมฮอนด้า | ยาว 44 เมตร พร้อมทางระบายน้ำยาว |  | ตรงข้ามโชว์รูม
|  | ตลอดแนวทั้งถนนเดิมและถนนใหม่ |  | ฮอนด้า ต.แม่ต๋ำ
- 9 -
11 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซุปเปอร์ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.12 เมตร | 122000 | ถนนซุปเปอร์ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
| ไฮเวย์ แยกข้างร้านส่งเสริมแก๊ส | กว้างประมาณ 4.30 เมตร |  | ไฮเวย์ แยก-
| ตำบลแม่ต๋ำ | ยาวประมาณ 55 เมตร |  | ข้างร้านส่ง
เสริมแก๊ส
ตำบลแม่ต๋ำ
12 | ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉินและ | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ᵩ 1.00 | 3029000 | แยกประตูเหล็ก | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
| รางรับน้ำ บริเวณแยกประตูเหล็ก | เมตร แบบคู่ ยาว 200 เมตร พร้อม |  | ตำบลเวียง
ประตูกันน้ำย้อน 2 ชุด และรางรับน้ำ
ยาว 75 เมตร
13 | ก่อสร้างทางระบายน้ำชุมชนข้าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเปิด | 471000 | บ่อบำบัด | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
| สวนสาธารณะใหม่ (บ่อบำบัดน้ำ- | พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมระบบเดิม |  | น้ำเสียเก่า
| เสียเก่า) | ระยะทางรวม 101 เมตร |  | ตำบลเวียง
14 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลัง | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร | 45400 | ซอยหลังวัด | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
| วัดไชยอาวาสเชื่อมถนนราชบุตร | กว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 38 เมตร |  | ไชยอาวาส
เชื่อมถนน
ราชบุตร ต.เวียง
- 10 -
15 | ก่อสร้างศาลาประดิษฐาน | ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป | 499000 | กว๊านพะเยา | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
| พระพุทธรูป และปรับปรุงภูมิทัศน์ | โบราณ จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 x 6 |  | ตำบลเวียง
| ริมกว๊าน | เมตร ปรับภูมิทัศน์ริมกว๊านพะเยา
บริเวณหลังร้านเรือสำราญ
16 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแม่ต๋ำ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 เมตร | 165000 | ถนนแม่ต๋ำ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
| สายใน ซอยบ้านนางศิยาธร | กว้าง 2 - 3.5 เมตร ยาวประมาณ |  | สายใน ซอย
| พันธ์วงศ์ | 96 เมตร |  | บ้านนาง
ศิยาธร พันธ์วงศ์
ตำบลแม่ต๋ำ
รวม | 16 โครงการ |  | 9846400
- 11 -

## ผด 02 สาสุขฯ ย1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.2 | แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ถนนเศรษฐกิจ | 1. เสนอโครงการ | 50000 | ทม.พะเยา | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ |  |  | และสิ่งแวดล้อม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบ |  | ทม.พะเยา
การจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า
|  | ๓. ประชุมคณะกรรมการฯ |  | ห้องประชุมสภาฯ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
|  | ๔. อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่อนผันฯ |  | สโมสรพนักงานเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
|  | ๕. ออกตรวจแนะนำและยกระดับ |  | แผงลอย ในเขต | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | มาตรฐานในแผงลอยจำหน่ายอาหาร |  | ผ่อนผันฯ
๖. สรุปโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
รวม | 1 โครงการ |  | 50000
- 12 -

## ผด 02 สร้างความเข้มแข็ง ย1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.3 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ | 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 100000 | ชุมชนใน | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
| ผลิตภัณฑ์ชุมชน | ดำเนินการ |  | เขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม
|  | 2. ขออนุมัติดำเนินการตามระเบียบ |  | ทั้ง 14 ชุมชน
พัสดุ
3. การจัดอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
4. ประเมินผลโครงการและสรุป
รายงานผลการดำเนินโครงการ
รวม | 1 โครงการ |  | 100000
- 13 -
#REF!

## ผด 02 ศาสนา ย1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.4 | แผนงานศาสนาและวัฒธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริม | จัดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว | 150000 | ศูนย์บริการ | งานส่งเสริม
| การท่องเที่ยว | และพนักงนเจ้าหน้าที่ด้านการ |  | นักท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว
|  | ท่องเที่ยว'จำนวน 1 ครั้ง/ปี |  | และทม.พย.
-บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
-ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สถานที่ ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
-ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
-สรุปกิจกรรมโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
รวม | 1 โครงการ |  | 150000
1 | ต่อเติมอาคารศูนย์บริการข้อมูล | ต่อเติมอาคารศูนย์ท่องเที่ยว พร้อม | 372000 | งานส่งเสริม | งานส่งเสริม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
| นักท่องเที่ยว | ครุภัณฑ์ โต๊ะ+เก้าอี้สำนักงาน |  | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว
| ( กันเงินปี 61 ) | โต๊ะ+เก้าอี้ รับแขก เครื่องปรับอากาศ
-จัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศสอบราคากลาง
-ลงนามสัญญา
-ส่งมอบงาน
รวม | 1 โครงการ |  | 372000
- 14 -

## ย2 ผด02 บริหาร
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 | แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมกฎหมายที่ควรรู้ | อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ | 90000 | ในเขตเทศบาล | งานนิติการ
|  | นักเรียน/เยาวชน จำนวน 1 ครั้งต่อปี |  | เมืองพะเยา | กองวิชาการฯ
1. เสนอโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
2. ดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากร | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
เจ้าหน้าที่/กลุ่มเป้าหมาย
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
4. สรุปโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
2 | อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเทศบาล | 200000 | อาคารสโมสร | งานประชาสัมพันธ์
| ประชาสัมพันธ์ | ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้แทน |  | พนักงานเทศบาล | กองวิชาการฯ
ประชาชนในพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง
1. เสนอโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
2.ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
3. ประสานหน่วยงานที่เกียวข้องเชิญวิทยากร | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
4.ดำเนินงานตามโครงการโดยบรรยาย | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
ให้ความรู้ในเวทีเสวนาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประเด็นปัญหาข้อสงสัย
5.วิพากษ์และสรุปผลงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
รวม | 2 โครงการ |  | 290000
- 15 -

## ย2 ผด02 การศึกษา
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 | แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุทยานการเรียนรู้ | 1. จัดให้มีหนังสือ นิตยสาร รายวันรายสัปดาห์ | 120000 | อาคารห้องสมุด | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.; พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | รายปักษ์ รายเดือนไว้บริการเด็ก,เยาวชนและ |  | รร.ท.1 | การศึกษา
ประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
2. มีเด็ก,เยาวชนและประชาชนมาใช้บริการ
เฉลี่ยโดยประมาณ23,200 คนต่อปี
2 | จัดงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น | 1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ | 500000 | อปท.ที่ได้รับ | -กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ |  | การคัดเลือก | -โรงเรียนใน | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
|  | 3.ดำเนินการแข่งขันระดับเทศบาล เพื่อ |  | เป็นเจ้าภาพ | สังกัด | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาคเหนือ
4.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
5.ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคเหนือ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
6.เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
7.เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
8.สรุปรายงานผลการแข่งขัน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
- 16 -
3 | กลุ่มวิชาการเทศบาล | 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 100000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.
๒.จัดประชุมผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
และบุคลากรทางการศึกษา
3.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
4 | โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 5 | 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 1440340 | โรงเรียนเทศบาล 5 | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.
| (Bilingual School) | 2.ดำเนินงานตามโครงการ |  |  | การศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
3.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
5 | ห้องเรียนสองภาษาระดับ | 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 567000 | โรงเรียนเทศบาล 3 | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.
| มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) | 2.ดำเนินงานตามโครงการ |  |  | การศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
| โรงเรียนเทศบาล 3 | 3.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
6 | พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ | 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 100000 | -ค่ายลูกเสือ | -กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| เนตรนารียุวกาชาด และอยู่ค่ายพักแรม | 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ |  | จังหวัดพะเยา | -โรงเรียนใน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
| ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด | 3.ดำเนินงานตามโครงการ |  | -โรงเรียนใน | สังกัด
|  | 3.1 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด |  | สังกัดเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
3.2 ฝึกอบรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
4.ประเมินสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
- 17 -
7 | แข่งขันคนเก่ง | 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 160000 | -อาคารสโมสร | -กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.
|  | 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ |  | พนักงานเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | 3.ดำเนินงานตามโครงการ |  | -ศาลากลาง
|  | 3.1 สอบแข่งขันคนเก่งระดับเทศบาล |  | จังหวัดพะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | 3.2 สอบแข่งขันคนเก่งระดับจังหวัด |  | -โรงแรมอเล็ก | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
|  | 3.3 สอบแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ |  | ซานเดอร์ กทม. | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
8 | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 60000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ |  | เทศบาล 1 - 6 | การศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
3.ดำเนินงานตามโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
- จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนด้านดูแล
ส่งเสริมสุขภาพตนเองและผู้อื่น
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
9 | อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | 400000 | อาคารสโมสร | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| และดูงาน | 2.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ |  | พนักงานเทศบาล | การศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
3.ดำเนินงานตามโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
- จัดอบรมพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.
- ศึกษาดูงาน
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
- 18 -
10 | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
| - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | จัดประชุมพนักงานครู เกี่ยวกับการนำ | 120000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | หลักสูตรมาใช้ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง |  | ท1-6 | การศึกษา
| - อินเตอร์เน็ตโรงเรียน | ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้รวดเร็ว | 100800 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน |  | ท1-6 | การศึกษา
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง | ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโดยการจัดหา | 600000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
| ห้องสมุดโรงเรียน | สื่อและครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการ |  | ท1-6 | การศึกษา
ของนักเรียน ตามที่กรมฯจัดสรรเงิน
| - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา | จัดซื้อหนังสือ, สื่อ, ให้กับห้องสมุดโรงเรียน | 300000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| แหล่งเรียนรู้และอื่น | หรือจัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต |  | เทศบาล 1 - 6 | การศึกษา
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผน | 350000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา | พัฒนาการศึกษา และจัดสรรเงินให้กับ |  | ท .1 -6 | การศึกษา
| การศึกษาดีเด่น | สถานศึกษา
| - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | จัดฝึกอบรมและกิจกรรมรณรงค์และ | 211000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.; พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ในสถานศึกษา | การศึกษาดูงานและส่งครูเข้ารับการอบรม |  | ท .1 - 6 | การศึกษา
ตามหนังสือสั่งการของกรมฯ
- 19 -
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
| - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม | จัดกิจกรรมให้นักเรียนในการส่งเสริมนิสัยรัก | 250000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
| การักการอ่านในสถานศึกษา อปท | การอ่าน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น |  | ท .1 - 6 | การศึกษา
| - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | คัดเลือกนักเรียนยากจน ตามเกณฑ์ของ | 1180000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.; พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด |  | ท. 1 - 6 | การศึกษา
และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ | จัดกิจกรรมการเรียนการสอน |  | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน |  | ท .1 - 6 | การศึกษา
| 1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | จัดหาประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ | 7950000 | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| 2. ค่าหนังสือเรียน | จัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียน | 2070000 | ท.1-6 | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
เรียนฟรี ทุกคน
| 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน | จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน | 1140000 | ท.1-6 | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
ให้กับนักเรียน ทุกคน
| 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน | จัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ทุกคน | 1201000 | ท.1-6 | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| 5. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1860000 | ท.1-6 | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
- 20 -
11 | ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน | 1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน | 100000 | หอประชุม | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| (อุทยานการเรียนรู้) | นอกสถานศึกษา |  | โรงเรียนชุมชน | การศึกษา
|  | 2 อบรมให้ความรู้ |  | ในเขตอุทยาน | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | 3. ฝึกปฏิบัติ |  | ข่วงวัฒนธรรม
12 | อาหารกลางวัน | จัดซื้อ/จ้างทำอาหาร ให้กับโรงเรียน | 9624000 | ท.1-6 | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | เทศบาล 1 - 6 หรือจัดสรรเงิน |  |  | การศึกษา
เบิกผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา
13 | ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO | ทำการปรับปรุงระบบน้ำดื่ม RO ตามที่ | 275660 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพ เช่น ไส้กรอง |  | เทศบาล 1 - 6 | การศึกษา
ถังน้ำ
14 | ปรังปรุงอาคารเรียนและอาคาร | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ | 900000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ประกอบ | อาคารประกอบที่ชำรุดเสียหาย |  | เทศบาล 1 - 6 | การศึกษา
และเสื่อมโทรม
15 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลพะเยา | 14684000 | อนุบาลพะเยา | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | และตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 |  | ตชด 32 | การศึกษา
- 21 -
16 | พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ | จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรูปแบบ | 2250000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น | ตามความถนัดของผู้เรียน ทั้งในระบบและ |  | ท1-6 | การศึกษา
| (SBMLD) | นอกระบบ ตามที่กรมฯจัดสรรเงิน
17 | เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น
| - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ | ให้นักเรียนจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด | 300000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อปท | พะเยา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา |  | ท .1 - 6 | การศึกษา
18 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวน | จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ | 100000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| การเรียนการสอนการบริหารตามหลัก | พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ |  | ท .1 - 6 | การศึกษา
| ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา | "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
| พอเพียง" สู่" ศูนย์การเรียนรู้ตาม | เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
19 | ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อย | จัดส่งครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสเข้ารับการ | 6000 | โรงแรมสีดา | กองการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| โอกาส | อบรมตามที่กรมฯกำหนดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง |  | รีสอร์ท หรือ | ศึกษา
ตามที่กรมฯกำหนด
20 | อาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน | 8378000 | ท.1-6 | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.; พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.; พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | เทศบาล 1 - 6 และโรงเรียนอนุบาล |  | อนุบาลพะเยา | การศึกษา
- 22 -
21 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู | ส่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา | 444000 | โรงเรียน | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ของโรงเรียนในสังกัด อปท | เข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมฯกำหนด |  | ท1-6 | การศึกษา
22 | สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ | 1. ประชุมเพื่อร่วมวางแผนดำเนินงานการ | 200000 | 1 เทศบาลเมือง | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| เยาวชนนอกสถานศึกษา | 2. จัดทำโครงการฯและบันทึกขออนุมัติ |  | พะเยา | การศึกษา
|  | ดำเนินโครงการ |  | 2.สำนักงานพัฒนา
|  | 3.จัดกิจกรรมตามที่ดำเนินโครงการโดย |  | ฝีมือแรงงานจังหวัด
|  | โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรม |  | พะเยา
|  | ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโดยบูรณาการ |  | 3 ศูนย์การศึกษา
|  | ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ |  | นอกโรงเรียน
4.สรุปและประเมินโครงการ
รวม | 22 โครงการ |  | 58041800
- 23 -
1 | ต่อเติมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล | เพื่อเป็นค่าต่อเติมหลังคาคลุมช่องแสง | 400000 | โรงเรียน | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| (กันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561) | อาคารเด็กเล็ก (สน.ศท.อนุบาล 8 ) |  | เทศบาล 6 | ท.6
โรงเรียนเทศบาล 6
2 | ก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค้าก่อสร้างรั้ว ค.สล. | 657000 | โรงเรียน | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| เทศบาล 2 | โรงเรียนเทศบาล 2 |  | เทศบาล 2 | ท.2
(กันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561)
3 | ปรับปรุงสำนักงานกองการศึกษา | ปรับปรุงสำนักงานกองการศึกษา ให้มี | 950000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| (กันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561) | สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการปฎิบัตงาน
1. งานปรับปรุงโครงสร้าง ค.ส.ล.
2. งานปรับปรุงผิวพื้นและผนัง
3.งานประตู - หน้าต่าง
4. งานสีและฝ้าเพดาน
5. งานระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
4 | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร | ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ | 1200000 | โรงเรียนเทศบาล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
| ประกอบ | ชำรุดทรุดโทรม |  | ท1 - ท6 | ท1 - ท6
| (กันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561) | โรงเรียนเทศบาล 1 - เทศบาล 6
รวม | 4 โครงการ |  | 3207000
- 24 -

## ผด02 สาสุขฯ
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 | แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การแพทย์ฉุกเฉิน | 1. เสนอโครงการ | 30000 |  | งานการแพทย์ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
ฉุกเฉิน
|  | 2. ขออนุมัติโครงการฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมฯ |  |  | กองสาธารณสุขฯ
|  | 3. จัดอบรมและฟื้นฟูยกระดับจำนวน 1 ครั้ง/ปี |  | อาคารสโมสรฯ
|  | 4.การซักซ้อมเสมือนจริงร่วมกับจังหวัด 1 ครั้ง/ปี |  | ในจังหวัดพะเยา
|  | 5. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด24 ชั่วโมง |  | ในเขตเทศบาล
2 | พัฒนาอาหารปลอดภัย | 1. เสนอโครงการ | 60000 |  | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
และสิ่งแวดล้อม
|  | 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |  | ทม.พะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | 3. ดำเนินการสำรวจร้าน |  | กิจการในเขต | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | อาหาร/แผงลอย/ตลาด |  | ทม.พะเยา
|  | 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ |  | อาคารสโมสรฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 5. ตรวจอาหาร ร้านอาหาร/ |  | กิจการในเขต | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
|  | แผงลอย /ตลาด |  | ทม.พะเยา
|  | 6. นำตัวแทนผู้ประกอบการ |  | พื้นที่จังหวัด | bar: พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | ดูงานนอกสถานที่ |  | เชียงราย
- 25 -
3 | พัฒนาสถานประกอบการ | 1. เสนอโครงการ | 50000 |  | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
| กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |  |  |  | และสิ่งแวดล้อม
|  | 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |  | ทม.พะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | 3. ดำเนินการสำรวจสถานประกอบการ |  | กิจการในเขต | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
ทม.พะเยา
|  | 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ |  | อาคารสโมสรฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 5. ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตราย |  | กิจการในเขต | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | ต่อสุขภาพ |  | ทม.พะเยา
|  | 6.นำตัวแทนผู้ประกอบการดูงาน |  | พื้นที่จังหวัด | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | นอกสถานที่ |  | เชียงราย
4 | คุ้มครองผู้บริโภค | 1. เสนอโครงการ | 15000 |  | กองสาธารณสุขฯ | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง |  | ทม.พะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ |  | อาคารสโมสรฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | 4. เผยแพร่ความรู้ทางเสียง |  | ในเขตเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | ไร้สายของเทศบาลเมืองพะเยา |  | เมืองพะเยา
|  | 5. จัดมุมให้ความรู้เรื่องคุ้มครอง |  | ในเขตเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | ผู้บริโภคในชุมชน |  | เมืองพะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
6. สรุปโครงการ
- 26 -
5 | ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | 1.จัดประชุมชี้แจงถึงนโยบาย | 100000 | ศูนย์บริการ | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
| และไม่ติดต่อ | มาตรการในการดำเนินงานฯ |  | สาธารณสุข | และสิ่งแวดล้อม
|  | 2.จัดซื้อทราย เคมีภัณฑ์ จัดทำเอกสารวิชาการ |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | /ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษา |  | ในเขต ทม.พะเยา
|  | 3.จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | ลูกน้ำยุงลายในชุมชน |  | ในเขต ทม.พะเยา
|  | 4.กรณีมีผู้ป่วยฯ จะดำเนินการออกพ่นฯ |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | สอบสวนโรคในพื้นที่สรุปและประเมินผล |  | ในเขต ทม.พะเยา
การดำเนินงานตามแผนฯ
6 | พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1.จัดประชุมชี้แจงถึงความสำคัญ | 280000 | ศูนย์บริการ | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | ของโครงการ |  | สาธารณสุข | และสิ่งแวดล้อม
|  | 2.วางแผนการดำเนินงานโครงการฯ |  |  | เทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | และจัดเตรียมโครงการฯ |  |  | เมืองพะเยา
|  | 3.จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | โครงการพระราชดำดิฯ |  | ในเขต ทม.พะเยา
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
รวม | 6 โครงการ |  | 535000
- 27 -
1 | ต่อเติมและปรับปรุง | 1. จัดทำสัญญา | 700000 | ศูนย์บริการ | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| ศูนย์บริการสาธารณสุข |  |  | สาธารณสุข | และสิ่งแวดล้อม
| ตำบลเวียง เทศบาลเมืองพะเยา |  |  | ตำบลเวียง
| (กันเงินเป็นรายจ่ายค้างจ่ายปี 2561) | 2.ดำเนินการต่อเติมและปรับปรุง |  | ศูนย์บริการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | ศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลเวียง |  | สาธารณสุข
|  | เทศบาลเมืองพะเยา |  | ตำบลเวียง
|  | ๓. การส่งมอบและตรวจรับงานจ้าง |  | ศูนย์บริการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
สาธารณสุข
ตำบลเวียง
๔. การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
รวม | 1 โครงการ |  | 700000
- 28 -

## ย2ผด02สร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนการออกกำลังกายของ | 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 43200 | สวนสุขภาพลาน | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ประชาชน | ดำเนินการ |  | อเนกประสงค์ | กองสวัสดิการสังคม
|  | 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเพื่อ |  | หลังสำนักงาน
|  | เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย |  | เทศบาลฯ
เป็นประจำทุกเดือน
3. การติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน
4. การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
2 | สนับสนุนข่าวสารชุมชน | 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ | 146000 | ที่อ่านหนังสือ | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเพื่อ |  | ในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม
|  | เบิกจ่ายค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ |  | จำนวน 16 จุด
ชุมชนเป็นประจำทุกเดือน
3. ติดตามการจัดส่งหนังสือพิมพ์ตาม
จุดที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 จุด
ในเขตเทศบาล
4. การสรุปผลการดำเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ
- 29 -
3 | จัดงานวันสตรีสากล | 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ | 150000 | - อาคารสโมสร | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 2. ประชุมประชาคมชุมชนทั้ง 14 |  | พนักงานเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม
|  | ชุมชน เพื่อคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับ |  | - ชุมชนในเขต
|  | ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน |  | เทศบาล
|  | 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน |  | ทั้ง 14 ชุมชน
4. การมอบโล่เกียรติคุณสตรีดีเด่น
เนื่องในวันวันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี
5. การประเมินผลโครงการและสรุป
รายงานผลการดำเนินโครงการ
4 | ชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา | 1. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน | 200000 | 1. ชุมชนใน | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | ตามเกณท์มาตรฐาน 11 ประการ |  | เขตตำบลแม่ต๋ำ | กองสวัสดิการสังคม
|  | 2. การจัดอบรมให้ความรู้ |  | 5 ชุมชน
|  | 3. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  | 2. ชุมชนกองทุน
|  | 4. กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไข |  | แม่ของแผ่นดิน
|  | ปัญหายาเสพติดในชุมชน |  | ในเขตเทศบาล
4 กองทุน
รวม | 4 โครงการ |  | 539200
- 30 -

## ย2ผด02สังคมสงเคราะห์
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 | แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โฮงเฮียนผู้สูงอายุ | 1.เสนอโครงการ | 269000 | ศูนย์พัฒนา | งานสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | 2.ประชุมคณะทำงาน |  | คุณภาพชีวิต | สงเคราะห์
|  | 3.จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่าย |  | และส่งเสริม
|  | 4.จัดซื้อ,จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์,ป้าย, |  | อาชีพผู้สูงอายุ
ค่าถ่ายเอกสาร
5.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงาน
6.สรุปผลโครงการ
2 | พัฒนาชีวิตและจิตใจคนพิการ | 1.เสนอโครงการ | 10000 | 14 ชุมชน | งานสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | 2.ประชุมคณะทำงาน |  |  | สงเคราะห์
3.กิจกรรมสำรวจละเยี่ยมบ้านคนพิการ
(รายใหม่)
4.จัดการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
คนพิการ(รายใหม่) ที่ยากไร้ โดยการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการ 14 ชุมชน
5.สรุปผลโครงการ
- 31 -
3 | จิตอาสารวมใจเพื่อชุมชนสดใส | 1.เสนอโครงการ | 35000 | 14 ชุมชน | งานสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 2.ประชุมคณะทำงาน /อพม. ในชุมชน |  |  | สงเคราะห์
3.จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่าย
4.จัดซื้อ,จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์,ป้าย,
ค่าถ่ายเอกสาร
5.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่
อพม. ทั้ง 14 ชุมชน
6.สรุปผลโครงการ
4 | พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ | 1.เสนอโครงการ | 85000 | 14 ชุมชน | งานสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
| เยาวชนเทศบาลเมืองพะเยา | 2.ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ |  |  | สงเคราะห์
การบริหารสภาเด็กและเยาวชน
3.จัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่าย
4.จัดซื้อ,จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์,ป้าย,
ค่าถ่ายเอกสาร
5.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงาน
6.สรุปผลโครงการ
- 32 -
5 | สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและ | 1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 50000 | 14 ชุมชน | งานสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
| ไร้ที่พึ่ง | ดำเนินงาน |  |  | สงเคราะห์
2.ประชุมคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
3.กิจกรรมสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ที่มี
รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
4.จัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย ทั้ง 14 ชุมชน ด้านการ
เงินในการครองชีพ โดยจ่ายเป็นเงินสด
5.สรุปผลโครงการ
6 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1.จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ | 1921600 | ศูนย์พัฒนา | งานสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
| ในบริเวณ ศพอส. | ดำเนินการ |  | คุณภาพชีวิต | สงเคราะห์
|  | 2.ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ |  | และส่งเสริม
|  | 3.ติดตามประเมิณผล |  | อาชีพผู้สูงอายุ
|  | 4.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน |  | (ศพอส.)
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
รวม | 6 โครงการ |  | 2370600
- 33 -

## ย2 ผด02ศาสนา
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | แข่งขันกีฬานักเรียน | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคเหนือ | 800000 | จังหวัด | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | และระดับประเทศ |  | สุโขทัยและ | การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
2 | แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน | 1. ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน | 250000 | โรงเรียน ท.1 - 6 | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
| และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล | 2.ปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำโครงการฯ |  | สนามหลังสำนักงาน | การศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
|  | ตามระเบียบ |  | เทศบาลเมืองพะเยา
3.จัดทำโครงการพร้อมบันทึกเสนอโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
4.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
5.ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนิน
โครงการฯ ฝ่ายต่างๆ
6.กำหนดห้วงเวลาในการจัดส่งรายชื่อนักกีฬา
7.ดำเนินการแข่งขันกีฬาตามห้วงระยะเวลา
ที่กำหนด
8 สรุปผลการแข่งขันและประเมินโครงการฯ
- 34 -
3 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนิน | 300000 | ลานอเนกประสงค์ | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | โครงการฯตามระเบียบ |  | หลังเทศบาล | การศึกษา
|  | 2.เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติ |  | และข่วงวัฒนธรรม
3.จัดกิจกรรมแบบล้านนา จัดประกวด
กระทงประเพณี การแสดง มหรสพ
4 สรุปประเมินโครงการฯ
4 | จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนิน | 250000 | ลานอเนกประสงค์ | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
|  | โครงการฯตามระเบียบ |  | และ | การศึกษา
|  | 2.เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติ |  | ข่วงวัฒนธรรม
3จัดกิจกรรมขบวนแห่ , ประกวดเทพี
สงกรานต์ ,การแสดงดนตรีพื้นเมือง
5 | จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนิน | 50000 | วัดศรีโคมคำ | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
|  | โครงการฯตามระเบียบ |  | และข่วงวัฒนธรรม | การศึกษา
2.เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติ
3.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
แห่เทียนพรรษา , การแสดงแบบล้านนา
- 35 -
6 | จัดงานวันสำคัญของชาติฯ | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนิน | 100000 | อนุสาวรีย์- | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | โครงการฯตามระเบียบ |  | พ่อขุนงำเมือง | การศึกษา
|  | 2.เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติ |  | ศาลหลักเมือง
|  | 3.จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเช่น |  | ถนนชายกว๊าน
|  | ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช |  | ดอยจอมทอง
วันจักรี,วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
วันรัฐธรรมนูญ,วันฉัตรมงคล,วันพืชมงคล
วันตามที่ รัฐกำหนด
7 | วันเด็กแห่งชาติ | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนิน | 250000 | บริเวณ | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
|  | โครงการฯตามระเบียบ |  | สำนักงานเทศบาล | การศึกษา
2.เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติ
3.จัดกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
4.สรุปประเมินโครงการ
- 36 -
8 | จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนิน | 200000 | ลานข่วง | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
| (ข่วงวัฒนธรรม) | โครงการฯตามระเบียบ |  | วัฒนธรรม | การศึกษา
2.เสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติ
3.จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ
9 | อุดหนุนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ | 1.ประชุมเพื่อวางแนวทางการอุดหนุน | 1400000 | สภาวัฒนธรรม | กอง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.; พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
| และส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรม | องค์กรตามระเบียบ |  | ตำบลเวียงและ | การศึกษา
| ประเพณีท้องถิ่น | 2.สภาวัฒนธรรมตำบลเวียง/แม่ต๋ำเสนอโครงการ |  | ตำบลแม่ต๋ำ | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
|  | พร้อมงบประมาณเพื่อขอรับเงินอุดหนุน |  | รวม 14 ชุมชน
3.บันทึกข้อตกลงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
4.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับการอนุมัติ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
5.สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ
จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนี้ งานประเพณีลอยกระทง ,สงกรานต์
แห่เทียนพรรษา ตำบลเวียงและแม่ต๋ำ
6.ส่งสรุปโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
รวม | 9 โครงการ |  | 3600000
- 37 -

## ย2ผอ02พาณิชย์
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 | แผนงานพาณิชย์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และ | 1. เสนอโครงการ | 10000 |  | งานสัตวแพทย์ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการ |  |  | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
|  | ฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมอบรมฯ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | ฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ |  | อาคารสโมสรฯ
4. สรุปผลโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
2 | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก | 1. เสนอโครงการ | 60000 |  | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| โรคพิษสุนัขบ้าฯ |  |  |  | และสิ่งแวดล้อม
2. ขออนุมัติโครงการฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | 3. ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
|  | ทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา(ครั้งที่ 1) |  | ในเขต ทม.พะเยา
|  | 4. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมการเกิด |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองพะเยา |  | ในเขต ทม.พะเยา
|  | 5.ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น |  | 14 ชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ส.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | ทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา (ครั้งที่ 2) |  | ในเขต ทม.พะเยา
รวม | 2 โครงการ |  | 70000
- 38 -

## ย2ผด02งบกลาง
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.8 | แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 27041200 | 14 ชุมชน | งานสังคมสงเคราะห์ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
กองสวัสดิการสังคม
2 | จ่ายเบี้ยความพิการ | - จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 4100000 | 14 ชุมชน | งานสังคมสงเคราะห์ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
กองสวัสดิการสังคม
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | 420000 | 14 ชุมชน | งานสังคมสงเคราะห์ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
กองสวัสดิการสังคม
4 | สมทบหลักประกันสุขภาพ | สนับสนุนงบประมาณตามอัตรา | 500000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
| ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) |  | เมืองพะเยา | และสิ่งแวดล้อม
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ของเงินที่ได้รับจัดสรร จาก สปสช.
เทศบาลเมืองพะเยา
5 | ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา | คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เรียนดีแต่ | 400000 | โรงเรียน | กองการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
|  | ยากจน ศึกษาต่อไม่สูงกว่าระดับปริญาตรี |  | เทศบาล 2 | ศึกษา
รวม | 5 โครงการ |  | 31561200
- 39 -

## ย3.ผด02เคหะชุมชน
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 | แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | วางและปรับปรุงผังเมืองรวม | ดำเนินการจัดทำผังเมืองรวม | 200000 | ภายในเขตผังเมือง | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| เมืองพะเยา | เมืองพะเยา |  | รวมเมืองพะเยา
2 | กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง | จ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ | 5423240 | ข้างโรงฆ่าสัตว์ | กองช่าง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| พะเยา | กำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลรวบรวม |  | ตำบลแม่ต๋ำ
ได้ในแต่ละวัน ประมาณวันละ 20-24
ตัน ด้วยกำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
3 | อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ | 1. เสนอโครงการ | 50000 |  | กองสาธารณสุขฯ | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
| ในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม | 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |  | ห้องประชุมสภาฯ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
|  | 3. จัดอบรมแกนนำชุมชนและ |  | อาคารสโมสรฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
แกนนำนักเรียน
|  | 4. เปิดรับสมัครอาสาสมัคร |  | ในเขตเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
|  | ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) |  | เมืองพะเยา
|  | 5. ศึกษาดูงาน |  | พื้นที่จังหวัด | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
ในภาคเหนือ
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
- 40 -
4 | วันสิ่งแวดล้อม | 1. เสนอโครงการ | 40000 |  | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
และสิ่งแวดล้อม
|  | 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |  | ห้องประชุมสภาฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
|  | 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ |  | ในเขตเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | สื่อทางเสียงไร้สายเพื่อประชาสัมพันธ์ |  | เมืองพะเยา
และรถประชาสัมพันธ์
|  | 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน |  | ในเขตเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | การจัดดำเนินโครงการ |  | เมืองพะเยา
|  | 5. กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา, |  | ในเขตเทศบาล | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | กิจกรรมเก็บขยะบริเวณกว๊าน, |  | เมืองพะเยา
กิจกรรมปลูกต้นไม้,
กิจกรรมล้างถนนบริเวณข่วงฯ
6. สรุปผลดำเนินโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
รวม | 4 โครงการ |  | 5713240
- 41 -

## ย4ผด02รักษาความสงบ
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4.1 | แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรม อปพร. | ฝึกอบรมและทบทวนจำนวน 1 ครั้ง/ปี | 112000 | สโมสรพนัก | งานป้องกัน | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
|  | ให้สมาชิกอปพร.ทม.พะเยา |  | งานเทศบาล
|  | - กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร |  | เมืองพะเยา
และประกาศรับสมัคร
- จัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติการฝึกอบรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
- ประสานกับหน่วยงานเพื่อ
ขอสนับสนุนวิทยาการในการฝึกอบรม
- ประสานกับจังหวัดเพื่อให้
ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จังหวัดลงนามวุฒิบัตรและบัตร
ประจำตัวผู้ผ่านการอบรม
- สรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการและรายงานให้จังหวัดทราบ
- 42 -
2 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันสงกรานต์ | 50000 | - หน้าสถานี | งานป้องกัน
| ช่วงเทศกาล | - จัดทำขออนุมัติโครงการฯ |  | ดับเพลิง1 | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.; พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
|  | - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ |  | (ต.เวียง) | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.; พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
|  | - จัดตั้งศูนย์บริการ |  | - หน้าสถานี | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.; พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
|  | ประชาชน 7 วันอันตราย |  | ดับเพลิง2
|  | - สรุปและประเมินผล |  | (ต.แม่ต๋ำ) | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.; พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
3 | ซ้อมแผนประจำปี | จนท.ป้องกัน ฯ ฝึกซ้อมทักษะการดับไฟ | 25000 | งานป้องกันฯ | งานป้องกัน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
ได้อย่างชำนาญ
- จัดทำโครงการ
- ขออนุมัติโครงการฯและดำเนินการ
- ดำเนินการทำคำสั่งมอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ
- ซักซ้อมแผนการตามเอกสาร
- ดำเนินการจัดการตามโครงการฯ
- สรุปและประเมินผลการดำเนินการฯ
- 43 -
4 | สายตรวจอปพร. ร่วมกับจนท. | จนท.ป้องกัน เทศกิจ ตำรวจ ร่วมออก | 50000 | พื้นที่ในเขต | งานป้องกัน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| หน่วยต่าง ๆ | ตรวจบูรณาการ (ตลอดปี) |  | เทศบาลเมือง
|  | - จัดทำโครงการ |  | พะเยา
- ประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการ
- ขออนุมัติโครงการ
- จัดสายตรวจร่วมโดย
สนธิกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- จนท.งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพะเยา
- จนท.งานเทศกิจ เทศบาลเมืองพะเยา
- จนท.ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา
- อปพร.เทศบาลเมืองพะเยา
- รวมพลที่อาคารงานป้องกันฯ สถานีดับ
เพลิงเทศบาลฯ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
เพื่อร่วมวางแผนและออกตรวจตาม
โครงการสายตรวจ อปพร.
- 44 -
5 | วันอปพร. | ประชุมสมาชิก อปพร. และร่วมกิจกรรม | 20000 | สโมสรพนักงาน | งานป้องกัน | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
|  | บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ |  | เทศบาลเมือง
|  | - ประชุม/ประสานงาน อปพร. |  | พะเยา
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
และดำเนินการตามโครงการฝ่ายต่างๆ
- กิจกรรมที่จะดำเนินการ มีดังนี้
- การจัดระเบียบแถว ของ อปพร.
- กล่าวคำปฏิญาณตนของ อปพร.เนื่องใน
วัน อปพร.
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
รวม | 5 โครงการ |  | 257000
- 45 -

## ย4ผด02สาธารณสุข
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4.2 | แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การป้องกันและแก้ไข | 1. ประชุมชี้แจงโครงการ | 30000 | สโมสรฯ | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
| ปัญหายาเสพติด | แก่เจ้าหน้าที่แกนนำเยาวชนใน |  | ทม.พะเยา | และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง
|  | 2. จัดอบรมแกนนำเยาวชน |  | สโมสรฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
ทม.พะเยา
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
รวม | 1 โครงการ |  | 30000
- 46 -

## ย4สร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4.3 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | วันพ่อแห่งชาติ | 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 70000 | - อาคารสโมสร | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
|  | ดำเนินการ |  | พนักงานเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม
|  | 2. จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือก |  | - ชุมชนในเขต
|  | พ่อดีเด่นระดับชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน |  | เทศบาล
|  | 3. จัดประชุมคัดเลือกพ่อดีเด่นระดับเทศบาล |  | ทั้ง 14 ชุมชน
4. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคมของทุกปี
- ถวายเครื่องราชสักการะ
- มอบโล่พ่อดีเด่น
- จัดนิทรรศการพ่อดีเด่น
5. การประเมินผลโครงการและสรุป
รายงานผลการดำเนินโครงการ
- 47 -
2 | วันแม่แห่งชาติ | 1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | 70000 | - อาคารสโมสร | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
|  | ดำเนินการ |  | พนักงานเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม
|  | 2. จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือก |  | - ชุมชนในเขต
|  | แม่ดีเด่นระดับชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน |  | เทศบาล
|  | 3. จัดประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับเทศบาล |  | ทั้ง 14 ชุมชน
4. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคมของทุกปี
- ถวายเครื่องราชสักการะ
- มอบโล่แม่ดีเด่น
- จัดนิทรรศการแม่ดีเด่น
5. การประเมินผลโครงการและสรุป
รายงานผลการดำเนินโครงการ
รวม | 2 โครงการ |  | 140000
- 48 -

## ย5ผด02บริหารทั่วไป
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
5.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 1.เสนอโครงการ | 210,000 |  | กองคลัง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง | 2.จัดการฝึกอบรมฯ |  | สโมสรฯ
ทม.พะเยา
|  | 3.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ |  | สถานที่ตาม
กำหนดการ
4.สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
2 | ปรับปรุงและพัฒนา | 1.บันทึกข้อมูล L-Tax 3000 | 108,000 | กองคลัง | กองคลัง | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน | (จ้างเหมาบุคลากร)
| ทรัพย์สิน | 2.ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม | 32,000 | ตำบลเวียง | กองคลัง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
ตำบลแม่ต่ำ
- 49 -
3 | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการ | จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา | 50000 | อาคารสโมสร | กองวิชาการ
| จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เทศบาลเมืองพะเยาให้กับ |  | พนักงานเทศบาล | งานวิเคราะห์
| เมืองพะเยา | 1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2.คณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผน
3.คณะกรรมการติดตามแผนฯ
4.คณะอนุกรรมการติดตามฯ
1. เสนอโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
2. ดำเนินการติดต่อวิทยากร | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.
3. จัดอบรมให้ความรู้ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
4. สรุปโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
- 50 -
4 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ | จัดเวทีประชาคม เพื่อพิจารณา | 65000 | อาคารสโมสร | กองวิชาการ
| แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา | แผนพัฒนาเทศบาล |  | พนักงานเทศบาล | งานวิเคราะห์
ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้า
ร่วมประชาคม
1. เสนอโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.พ.
2. ส่งเอกสารร่างแผนสี่ปี | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
ต่อคณะกรรมการแผนฯ
สัดส่วนประชาคมทุกภาคส่วน
3.ดำเนินการประชุมเชิง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
ปฏิบัติการและประชาคมแผน
- 51 -
5 | วันเทศบาล | จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษา | 40000 | ทม.พะเยา | งานธุรการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
ของทุกปี
-บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
-ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สถานที่ ฯ
-พิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
-สรุปกิจกรรมโครงการ
6 | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร | จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง | 300000 | อาคารสโมสร | งานการ ฯ
|  | -บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ |  | พนักงาน ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
-ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค. to พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
เช่นวิทยากร สถานที่ พาหนะ ที่พัก ฯ
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สถานที่ ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
-จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
-ศึกษาดูงานจำนวน 1 ครั้ง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
-สรุปกิจกรรมโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
- 52 -
7 | เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล/ | จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง | 10000 | เทศบาล | งานการ ฯ
| ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | -คัดเลือกพนง./ลูกจ้างประจำ/พนง.จ้าง |  | เมืองพะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
| ดีเด่นประจำปี | -บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
-ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | bar: พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สถานที่ ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
-จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
-จัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
-สรุปกิจกรรมโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 เม.ย.
8 | ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง | 30000 | ภายในอำเภอ | งานการ ฯ
|  | -บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ |  | เมืองพะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
-ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สถานที่ ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
-จัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
-สรุปกิจกรรมโครงการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
- 53 -
9 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | ดำเนินการเลือกตั้งตามมติครม.ทุกกรณี | 3000000 | ภายในเขต | งานธุรการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ม.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ของเทศบาลเมืองพะเยา | -บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ |  | เทศบาล
|  | -จัดทำแผนการดำเนินการเลือกตั้ง |  | เมืองพะเยา
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-สำรวจข้อมูลประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-กำหนดหน่วยเลือกตั้ง
-จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับการเลือกตั้งเช่น บัตรเลือกตั้ง หีบ
บอร์ด สื่อปชส ฯลฯ
-จัดอบรมให้ความรู้แก่จนท./กรรมการ/
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
-ดำเนินการเลือกตั้งจำนวน 1 คร้ง
-สรุปผล
รวม | 9 โครงการ |  | 3845000
- 54 -
1 | เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน | เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาอาคารสำนักงานเดิม | 1336000 | ทม.พะเยา | งานธุรการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| เทศบาลเมืองพะเยา | ทั้งหมดขนาดกว้าง 7 ม. ยาวรวม 57 ม.
| (ขยายเวลากันเงินปี 2561 ) | เปลี่ยนโครงหลังคาอาคารทั้งหมด
เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมด
เปลี่ยนระบบไฟส่องสว่าง(โคมไฟ แสงสว่าง)
-จัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศสอบราคาจ้าง
-ลงนามสัญญา
-ส่งมอบงาน
- 55 -
2 | ปรับปรุงสำนักงานเทศบาล | ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานผู้บริหาร และ | 772000 | ทม.พะเยา | งานธุรการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| เมืองพะเยา | ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล ฝ้า
| (กันเงินปี 2561 ) | เพดาน พื้นไม้ปาเก้ ทาสีผนัง ประตู กรอบ
อลูมิเนียมที่ชำรุด
-จัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศสอบราคาจ้าง
-ลงนามสัญญา
-ส่งมอบงาน
- 56 -
3 | ปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล | ปรับปรุงห้องประชุมสภาจำนวน 1 แห่ง | 1691000 | ทม.พะเยา | งานธุรการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| เมืองพะเยา | ดังนี้ ฝ้าเพดาน พื้นห้อง ทาสีผนังหร้อม
| (กันเงินปี 2561 ) | ติดตั้งผ้าม่าน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อม
ตัวดูดระบายอากาศ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดตัตั้งเครื่องฉาย) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประชุม
-จัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศสอบราคาจ้าง
-ลงนามสัญญา
-ส่งมอบงาน
4 | อาคารบริการประชาชน | อาคารบริการประชาชนจำนวน 1 หลัง | 500000 | ทม.พะเยา | งานธุรการ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
| (กันเงินปี 2561 ) | ขนาด 7.00 x 8.00 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
-จัดซื้อจัดจ้าง
-ลงนามสัญญา
-ส่งมอบงาน
| รวม 4 โครงการ |  | 4299000
- 57 -

## ย5ผด02รักษาความสงบ (2)
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กร
5.2 | แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดระเบียบทางเดิน ทางเท้าและ | จัดระเบียบทางเดิน ทางเท้าในที่สาธารณะ | 15000 | ภายในเขต | งานเทศกิจ | bar: พ.ศ. ๒๕61 พ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ก.ย.
| ที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง | ในเขตเทศบาลเมืองตำบลเวียง และแม่ต๋ำ |  | เทศบาล
| พะเยา | และบริเวณที่สาธารณะที่ไม่ใช่เขตผ่อนผัน |  | เมืองพะเยา
-บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ
-สำรวจทางเท้าในเขตเทศบาล
-แบ่งเขตพื้นที่ในการดำเนินการจัดระเบียบ
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
พรบ.รักษาความสะอาด
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
-ทำการส่งหนังสือแจ้งเตือนให้กับประชาชน
ที่ไม่ปฏิบัติตามพรบ.รักษาความสะอาด ฯ
-สรุปกิจกรรมโครงการ
- 58 -
2 | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน | ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา | 40000 | โรงเรียน | งานป้องกัน
| สถานศึกษาด้านการป้องกันและ | สาธารณภัยแก่บุคลากรในสถานศึกษา |  | ในสังกัด
| บรรเทาสาธารณภัย | จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตเทศบาลฯ |  | เทศบาลเมือง
|  | - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ |  | พะเยา | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
|  | - ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินการ |  | จำนวน 6โรง | bar: พ.ศ. ๒๕62 พ.ค.
- ดำเนินการทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
ผู้รับผิดชอบ
- ดำเนินการจัดการฝึกอบรมตาม | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย.
โครงการฯ
- สรุปและประเมินผลการดำเนินการ | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.ค.
ให้ผู้บริหารทราบ
รวม | 2 โครงการ |  | 55000
-59 -

## ย5ผด02งบกลาง (2)
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาสมรรถนะองค์กร
5.3 | แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน | เพื่อจ่ายสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการ | 500000 | ชุมชนในเขต | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕62 มิ.ย. to พ.ศ. ๒๕62 ส.ค.
| เขตเทศบาลเมืองพะเยา | ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา |  | เทศบาลเมืองพะเยา | กองสวัสดิการสังคม
รวม | 1 โครงการ |  | 500000
- 60 -

## ผด 02 1 สำนักงาน รักษา
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โต๊ะประชุมยาวขาเหล็ก | หน้าไม้บุโฟเมก้าลายไม้ขนาด | 24000 | งานป้องกัน | งานป้องกัน สป. | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
1,825w X 600d X 750h cm
จำนวน 4 ตัว
2 | โต๊ะประชุมโค้งขาเหล็ก | หน้าไม้บุโฟเมก้าลายไม้ขนาด | 20000 | งานป้องกัน | งานป้องกัน สป. | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
910r X 750h cm จำนวน 4 ตัว
3 | ตู้เก็บของ | ตู้เหล็ก จำนวน 8 หลัง | 44000 | งานป้องกัน | งานป้องกัน สป. | bar: พ.ศ. ๒๕62 ก.พ. to พ.ศ. ๒๕62 มี.ค.
รวม | 3 |  | 88000
- 61 -

## ผด 02 1 สำนักงาน สร้างความเข้ม
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้และโต๊ะ | จำนวน 2 ชุด | 20000 | เทศบาลเมือง | กองสวัสดิการสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| (กันเงินปี 61 ) |  |  | พะเยา
2 | เก้าอี้สำนักงานบุนวม | จำนวน 10 ตั ว | 20000 | เทศบาลเมือง | กองสวัสดิการสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| (กันเงินปี 61 ) |  |  | พะเยา
3 | ตู้เก็บเอกสาร ชนิด | จำนวน 1 ตู้ | 4500 | เทศบาลเมือง | กองสวัสดิการสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| 15 ลิ้นชัก |  |  | พะเยา
(กันเงินปี 61 )
4 | ตู้เก็บเอกสารประหยัด | จำนวน 1 หลัง | 65000 | เทศบาลเมือง | กองสวัสดิการสังคม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| พื้นที่แบบรางเลื่อน |  |  | พะเยา
(กันเงินปี 61 )
รวม | 4 |  | 109500
- 62 -

## ผด 02 1 สำนักงาน สร้างความ (2
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 |  |  | พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องมัลติมีเดีย | ระดับSVGA ขนาด 3,000 | 13300 | เทศบาลเมือง | งานพัฒนาชุมชน | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| โปรเจคเตอร์ | ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง |  | พะเยา | กองสวัสดิการสังคม
(กันเงิน ปี 61 )
รวม | 1 |  | 13300
- 63 -
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕61; พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 เครื่อง | 16000 | เทศบาลเมืองพะเยา | งานสังคมสงเคราะห์ | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| ตั้งโต๊ะ |  |  | กองสวัสดิการสังคม
( กันเงินปี 61 )
รวม | 1 |  | 16000
- 64 -
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕61; พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำนักงานสำหรับ | บุนวมขาเหล็ก 5 แฉก | 37500 | งานธุรการ | งานธุรการ สป. | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| ผู้ปฏิบัติ | มีโช๊คปรับระดับสูงต่ำได้
| (กันเงินปี 61) | จำนวน 15 ตัว
รวม | 1 |  | 37500
- 65 -
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕61; พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เก็บเอกสาร | จำนวน 5 ตู้ | 27500 | กองการศึกษา | กองการศึกษา | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 ธ.ค.
(กันเงินปี 61)
รวม | 1 |  | 27500
- 66 -
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. ๒๕61 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕61; พ.ศ. ๒๕62 ม.ค.: พ.ศ. ๒๕62
|  |  | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | จำนวน 1 เครื่อง | 16000 | งานส่งเสริม | งานส่งเสริม | bar: พ.ศ. ๒๕61 ต.ค. to พ.ศ. ๒๕61 พ.ย.
| ( กันเงินปี 61 ) |  |  | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว
รวม | 1 |  | 16000
- 67 -

## Sheet1
ย.1 | ทำจริง | ในแผน |  |  |  | รวม | งบจริง | ในแผน |  |  |  | รวม
เคหะ | 16 | 6 | 4 | 8 | 12 | 30 | 9846400 | 94750000 | 4568000 | 6408000 | 11636000 | 117362000
สาสุขฯ | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 50000 | 580000 |  |  |  | 580000
สร้างความเข้มแข็ง | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 | 100000 | 400000 | 140000 |  |  | 540000
ศาสนา | 1 | 1 | 3 |  |  | 4 | 150000 | 62000 | 13408700 |  |  | 13470700
รวมทั้งหมด | 19 |  |  |  |  | 39 | 10146400 |  |  |  |  | 131952700
| คิดร้อยละ | [5 empty] | คิดร้อยละ
เคหะ | 53.3333 | [5 empty] | 8.3898
สาสุขฯ | 50 | [5 empty] | 8.6207
สร้างความเข้มแข็ง | 33.3333 | [5 empty] | 18.5185
ศาสนา | 25 | [5 empty] | 1.1135
รวมทั้งหมด | 48.7179 | [5 empty] | 7.6894
ย.2 | ทำจริง | ในแผน |  |  |  | รวม | งบจริง | ในแผน |  |  |  | รวม
บริหารงานทั่วไป | 2 | 2 | 1 |  |  | 3 | 290000 | 100000 | 200000 |  |  | 300000
การศึกษา | 22 | 52 | 7 | 7 | 3 | 69 | 58041800 | 87495040 | 20710000 | 3428690 | 1950000 | 113583730
สาธารณสุขฯ | 6 | 21 | 5 | 1 |  | 27 | 535000 | 4215400 | 1660000 | 280000 |  | 6155400
สร้างความเข้มแข็ง | 4 | 12 | 1 | 5 |  | 18 | 539200 | 2686401 | 130000 | 830000 |  | 3646401
สังคมสงเคราะห์ | 6 | 8 | 1 | 2 |  | 11 | 2370600 | 1113000 | 35000 | 1971600 |  | 3119600
ศาสนา | 9 | 12 |  |  |  | 12 | 3600000 | 4940000 |  |  |  | 4940000
พาณิช | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 7 | 70000 | 100000 | 1030000 | 36000 |  | 1166000
กลาง | 5 | 3 | 3 |  |  | 6 | 31561200 | 34680000 | 34710000 |  |  | 69390000
รวมทั้งหมด | 56 |  |  |  |  | 153 | 97007800 |  |  |  |  | 202301131
| คิดร้อยละ | [5 empty] | คิดร้อยละ
บริหารงานทั่วไป | 66.6667 | [5 empty] | 96.6667
การศึกษา | 31.8841 | [5 empty] | 51.1005
สาธารณสุขฯ | 22.2222 | [5 empty] | 8.6916
สร้างความเข้มแข็ง | 22.2222 | [5 empty] | 14.7872
สังคมสงเคราะห์ | 54.5455 | [5 empty] | 75.9905
ศาสนา | 75 | [5 empty] | 72.8745
พาณิช | 28.5714 | [5 empty] | 6.0034
กลาง | 83.3333 | [5 empty] | 45.4838
รวมทั้งหมด | 36.6013 | [5 empty] | 47.9522
ย.3 | ทำจริง | ในแผน |  |  |  | รวม | งบจริง | ในแผน |  |  |  | รวม
เคหะ | 4 | 18 | 3 | 10 | 5 | 36 | 5313240 | 237450000 | 6797000 | 146502000 | 36569000 | 427318000
รวมทั้งหมด | 4 |  |  |  |  | 36 | 5313240 |  |  |  |  | 427318000
| คิดร้อยละ | [5 empty] | คิดร้อยละ
เคหะ | 11.1111 | [5 empty] | 1.2434
รวมทั้งหมด | 11.1111 | [5 empty] | 1.2434
ย.4 | ทำจริง | ในแผน |  |  |  | รวม | งบจริง | ในแผน |  |  |  | รวม
รักษาความสงบ | 5 | 7 |  |  |  | 7 | 257000 | 1140000 |  |  |  | 1140000
สาสุขฯ | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 30000 | 200000 |  |  |  | 200000
สร้างความเข้มแข็ง | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 140000 | 350000 |  |  |  | 350000
รวมทั้งหมด | 8 |  |  |  |  | 11 | 427000 |  |  |  |  | 1690000
| คิดร้อยละ | [5 empty] | คิดร้อยละ
เคหะ | 71.4286 | [5 empty] | 22.5439
สาสุขฯ | 100 | [5 empty] | 15
สร้างความเข้มแข็ง | 66.6667 | [5 empty] | 40
รวมทั้งหมด | 72.7273 | [5 empty] | 25.2663
ย.5 | ทำจริง | ในแผน |  |  |  | รวม | งบจริง | ในแผน |  |  |  | รวม
บริหารงานทั่วไป | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 25 | 3845000 | 89307000 | 4750000 | 6690000 | 610700 | 101357700
รักษาความสงบ | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 55000 | 15000 | 60000 |  |  | 75000
กลาง | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000
รวมทั้งหมด | 12 |  |  |  |  | 28 | 4400000 |  |  |  |  | 101932700
| คิดร้อยละ | [5 empty] | คิดร้อยละ
บริหารงานทั่วไป | 36 | [5 empty] | 3.7935
รักษาความสงบ | 100 | [5 empty] | 73.3333
กลาง | 100 | [5 empty] | 100
รวมทั้งหมด | 42.8571 | [5 empty] | 4.3166
รวมทั้งสิ้น | 99 |  |  |  |  | 267 | 117294440 |  |  |  |  | 865194531
| 37.0787 | [10 empty] | 13.557