ประกาศเทศบาลตำบลก้อ

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประจำปี พ.ศ.๒๕65

**********************************

ตามที่  สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ฒโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) สภาเทศบาลตำบลก้อ กำหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565   นั้น

บัดนี้  สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕65

ลงชื่อ...............................................

(นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ เวลา 09.00 น.

****************************

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ | ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ |
| 2. | นายธนัช มูลใจ | รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ |
| 3. | นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว | เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ |
| 4. | นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1 |
| 5. | นายอนิวัฒน์ สุชัย | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1 |
| 6. | นางสาวโชติกา วงศ์แหว้น | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1 |
| 7. | นายวีระยุทธ มาลา | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1 |
| 8. | นางสาคร ทาเล่ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2 |
| 9. | นางรำพรรณ์ นนท์สุภี | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2 |
| 10. | นายปรีชา รินท้าว | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2 |
| 11. | นายโสภณ มาติ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2 |
| 12. | นางสาวนัฐมน ทาเล่ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2 |

ผู้มาร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายอุดม เชียงยศ | นายกเทศมนตรีตำบลก้อ |
| 2. | นายพิชญะ สุยะมัน | รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ |
| 3. | นายละออ อู่ทรัพย์ | รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ |
| 4. | นายประทาน หม่นสุ | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลก้อ |
| 5. | ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ วันหลี | เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลก้อ |
| 6. | ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต | ปลัดเทศบาลตำบลก้อ |
| 7. | นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล | หัวหน้าสำนักปลัด |
| 8. | นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 9. | นางลภัสรดา ดงคำฟู | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 10. | นายสุขสวัฏดิ์ นันศ์ป้อม | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 11. | นางสาวภาวิณี แต้คำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 12. | นางสาวณัฐธ์ยาน์ อิ่นตา | พนักงานจ้างหมาบริการ |

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม

เปิดประชุม	เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ	-ตามที่  สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้มีกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ตามกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อมาประชุมในครั้งนี้ และในการประชุมในวันนี้มีเรื่องให้ที่ประชุมสภาพิจารณาดังนี้

1.เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ

2.เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2565 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3.เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลก้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

ที่ประชุม	-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2565 )

ประธานสภาฯ	-ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดได้ตรวจสอบและมีความต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม	-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ		-มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่

ที่ประชุม			-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องที่เสนอใหม่

1.เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ

ประธานสภาฯ	-ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ และบัดนี้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อแล้ว เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ จึงต้องดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ แทนคณะกรรมการกองทุนชุดเดิมที่ครบวาระ

ดังนั้น  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ จึงมีหนังสือมายังประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกและมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พร้อมทั้งแจ้งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลก้อทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีท่านใดซักถามแล้ว ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อทีละคน และขอผู้รับรองจำนวน 2 คน และจะได้ลงมติให้ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลก้อ เชิญเสนอได้

นายธนัช มูลใจ สท.เขต 1		–ขอเสนอชื่อนายวีระยุทธ มาลา สท.เขต 1

-นางสาคร ทาเล่ สท.เขต 2	ผู้รับรองคนที่ 1

-นางโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 1	ผู้รับรองคนที่ 2

นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น  สท.เขต 1		-ขอเสนอชื่อนายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว สท.เขต2

-นายวีระยุทธ มาลา สท.เขต 1	ผู้รับรองคนที่ 1

-นางลำพรรณ์ นนท์สุภี สท.เขต 2	ผู้รับรองคนที่ 2

ประธานสภาฯ	-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านได้เสนอชื่อเพิ่มแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ เชิญที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ 12 เสียง

1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ		ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

2.นายธนัช  มูลใจ			รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว		เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ

4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

5.นายอนิวัฒน์  สุชัย			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

7.นายวีระยุทธ  มาลา			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

8.นางสาคร  ทาเล่			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

9.นางรำพรรณ์  นนท์สุภี			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

10.นางปรีชา  รินท้าว			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่ 		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

12.นายโสภณ  มาติ			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

มติที่ประชุม	-ไม่เห็นชอบ 	จำนวน - เสียง

มติที่ประชุม	-งดออกเสียง  	จำนวน - เสียง

2.เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ปี พ.ศ.2561-2565 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ  -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว และเทศบาลตำบลก้อ ได้ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาเพื่อเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ต่อไป รายละเอียดตามที่ได้นำส่งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้วนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565 ขอมอบหมายให้นางลภัสรดา  ดงคำฟู ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบและขอความเห็นจากสภาเทศบาลตำบลก้อตามระเบียบฯต่อไป

นางลภัสรดา ดงคำฟู	-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ต่อไปขอนำเสนอรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565 มีดังนี้

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒)แบบที่  ๑  :การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม

๑.๓.ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)แบบที่  ๒  :แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   191  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   101  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ 52.88  ของแผนยุทธศาสตร์

๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5

๒.๑.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน

(๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน

๒.๓.ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  		จำนวน   191  โครงการ

  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ		จำนวน   100  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  52.35 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวน   191  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    			จำนวน  101  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  52.88  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์               การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป

1.1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1.2.รายงานผลการดำเนินงานระยะ  1 ปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ.๒๕๖5)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | บรรจุในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565 | นำไปปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 26 | 5 | 21 | 80.76 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว | 20 | 5 | 12 | 60.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | 39 | 26 | 18 | 46.15 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 | 3 | 7 | 35.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว | 37 | 20 | 18 | 48.64 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 | 13 | 6 | 33.33 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี | 31 | 28 | 19 | 61.29 |
| รวม | 191 | 100 | 101 | 52.88 |

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหนองต่อม หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ | 295,000.00 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ (สายบ้านนายแก่น) | 300,000.00 |
| 3. | โครงการก่อสร้างลำเหมืองลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 | 300,000.00 |
| 4. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 | 290,000.00 |
| 5. | โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ้านก้อหนอง | 42,750.00 |
| 6. | โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) | 200,000.00 |
| 7. | โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ สมทบโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) | 54,057.44 |
| 8. | โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ สมทบโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ (เพิ่ม) (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) | 58,035.32 |
| 9. | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลก้อ (หินคลุก จำนวน 52 คิว) | 47,200.00 |
| 10. | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) | 198,000.00 |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 (งบเงินอุดหนุน) | 488,000.00 |
| 12. | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 (โครงการชุมชน งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) | 250,000.00 |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (ห้วยต้นป๋อ) (งบเงินอุดหนุน) | 300,000.00 |
| 14. | โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักรดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและถากถางวัชพืชกีดขวางทางน้ำพร้อมขนทิ้ง หมู่ที่ 1,2,4 | 79,000.00 |
| 15. | โครงการจ้างเหมาขุดดินระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินภายในรางระบายบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 | 11,300.00 |
| 16. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน | 10,560.00 |
| 17. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 24,650.00 |
| 18. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | 7,452.00 |
| 19. | โครงการปรับเกลี่ยลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ | 14,300.00 |
| 20. | โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลก้อ และบ้านก้อหนอง (สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลลำปาง) | สนง.ทรัพยากรน้ำฯ |
| 21. | โครงการปรุงปรับสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม |  | 2,970,304.76 |

| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง | 10,000.00 |
| 2. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 | 10,000.00 |
| 3. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน | 10,000.00 |
| 4. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร | 10,000.00 |
| 5. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำผ้านวมด้วยมือตำบลก้อ | 10,000.00 |
| 6. | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย (ก้อกรีนฟาร์ม) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 7. | โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0x8.2 เมตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) | อบจ.ลำพูน |
| 8. | โครงการธนาคารปลา (ประมงจังหวัดลำพูน) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 9. | โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลก้อ พื้นที่มาตรา 64 (สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลลำปาง) | สนง.ทรัพยากรน้ำฯ |
| 10. | โครงการฝึกอบรมการจักสานเส้นพลาสติก (ตะกร้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ราชภัฏลำปาง |
| 11. | โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าและฟักทองตำบลก้อ) | มทร.ลำปาง |
| 12. | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดเหง้าขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและการพัฒนาการบริหารการผลิตกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง สำหรับตลาดกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| รวม |  | 50,000.00 |

| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,798,800.00 |
| 2. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,596,600.00 |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 96,000.00 |
| 4. | โครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 19,998.00 |
| 5. | โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ | 4,932.00 |
| 6. | โครงการสนับสนุนรถรับ-ส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล | 73,819.00 |
| 7. | โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) | 8,232.00 |
| 8. | โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบนท้องถนน | 15,732.00 |
| 9. | โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา | 10,000.00 |
| 10. | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 8,500.00 |
| 11. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส (สภาองค์กรชุมชนตำบลก้อ) จำนวน 18 หลัง | 376,200.00 |
| 12. | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส เทศบาลตำบลก้อ | 184,415.00 |
| 13. | โครงการบ้านสบายเพื่อตายาย (การเคหะฯ) | 130,000.00 |
| 14. | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลี้ | 10,000.00 |
| 15. | โครงการ การควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรตำบลก้อ (สสส.) | 100,000.00 |
| 16. | โครงการการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อแบบครบวงจรตำบลก้อ (สสส.) | 100,000.00 |
| 17. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลก้อ (ศพ.อส.ต.ก้อ) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 18. | โครงการบริหารจัดการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม |  | 6,533,228.00 |

| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 108,000.00 |
| 2. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล | 108,000.00 |
| 3. | โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เทศบาลตำบลก้อ | 21,582.00 |
| 4. | โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ | 23,388.00 |
| 5. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เงินอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) | 99,700.00 |
| 6. | โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลก้อ | 11,232.00 |
| 7. | โครงการชุมชนปลอดการเผาลด PM 2.5 ตำบลก้อ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (สสส.) | 100,000.00 |
| รวม |  | 371,902.00 |

| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการประชุมผู้ปกครอง | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2. | โครงการเผยแพร่งานวิชาการเด็กปฐมวัย | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3. | โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อำเภอลี้ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5. | โครงการพาน้องวัฒนธรรม | 5,160.00 |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 74,740.00 |
| 7. | โครงการอาหารกลางวัน | 95,340.00 |
| 8. | โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร | 372,075.60 |
| 9. | โครงการอุหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร | 782,250.00 |
| 10. | โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร | 66,524.74 |
| 11. | โครงการหล่อเทียนพรรษา | 9,832.00 |
| 12. | โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองตำบลก้อ | 70,000.00 |
| 13. | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านก้อทุ่ง | 14,582.00 |
| 14. | โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีทันใจ(อุดหนุนวัดก้อยืน) | 20,000.00 |
| 15. | โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีเวียงก้อ(อุดหนุนวัดก้อทุ่ง) | 20,000.00 |
| 16. | โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลก้อ (ยี่เป็ง) | 20,000.00 |
| 17. | โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว | 10,000.00 |
| 18. | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (สสส.) | 100,000.00 |
| รวม |  | 1,660,504.34 |

| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 4 คน | 432,000.00 |
| 2. | โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.ทต.ก้อ) | 11,600.00 |
| 3. | อุดหนุนโครงการพระราชด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 – 4 หมู่บ้าน | 80,000.00 |
| 4. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลก้อ | 432.00 |
| 5. | โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (ทต.ก้อ) | 34,800.00 |
| 6. | โครงการร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน (โควิด) | 30,150.00 |
| รวม |  | 588,982.00 |

| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (2 ราย) (สำนักปลัด) | 216,000.00 |
| 2. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 115,200.00 |
| 3. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) | 108,000.00 |
| 4. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองช่าง) | 108,000.00 |
| 5. | โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร (สำนักปลัด) | 108,000.00 |
| 6. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 27,000.00 |
| 7. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (สำนักปลัด) | 108,000.00 |
| 8. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) | 108,000.00 |
| 9. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | 108,000.00 |
| 10. | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2564 | 19,000.00 |
| 11. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ | 10,000.00 |
| 12. | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลก้อ | 15,882.00 |
| 13. | โครงการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) (สสส.) | 50,000.00 |
| 14. | โครงการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 | 1,728.00 |
| 15. | โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้อ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 16. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจักเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 17. | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและบัญชี | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 18. | โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 19. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม |  | 1,102,810.00 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 13,277,731.10 |

สรุปการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 101 โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,277,731.10 บาท (สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

คิดเป็นร้อยละของการนำแผนไปปฏิบัติดังนี้

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 จำนวน 191 โครงการ

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำไปปฏิบัติ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 101 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 52.87 %

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียงตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น

3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการ

4.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว

6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ  องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

7.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่

2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1.ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

1.การดำเนินโครงการของเทศบาลจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณถัดไป หากได้นำแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ  เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และทำให้ประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงาน  และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.การทำแผนงานโครงการที่จะประสานแผนพัฒนา การขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จะต้องพร้อมด้านข้อมูล ด้านเอกสารประกอบ เช่น ปร.4/ปร.5 ทำให้ทันตามกำหนดการจัดส่งโครงการของกรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากดำเนินการจัดส่งแผนงานโครงการไม่ทันอาจทำให้โครงการนั้นตกไป

3.ในปีต่อไปขอให้เทศบาลตำบลก้อจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เรียนเก่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน

4.หากมีการวางแผนว่าการพัฒนาจะหยุดดำเนินการเมื่อใด และวางแผนว่าหากไม่ประสบผลสำเร็จจะทำอย่างไรให้ยั่งยืน ทำให้ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

2.ข้อสังเกต

1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว้ ทำให้บางกิจกรรมโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

2.ตำบลก้อไม่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ข้อเสนอแนะ

1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทำแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน

3.แผนชุมชนควรมีการจัดทำที่มีการบูรณาการร่วมกันหรือพร้อมๆกัน หากทำก่อนของท้องถิ่นก็ต้องประสานให้ชุมชนนำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานแต่ไม่มีงบประมาณควรนำแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ

5.การจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

4.ผลจากการพัฒนา

1.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการแล้ว สามารถนำไปต่อยอดและดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

2.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้านทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข การป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในชุมชนลดลงและหมดไป

5.ผลสรุปภาพรวม

1.แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทศาสตร์ที่บรรจุไว้สามารถดำเนินการได้ต่อไป และบรรลุตามเป้าหมายโครงการประชาชนได้รับประโยชน์

2.แผนงานในแต่ละด้านเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมสามารถดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานการณ์ที่เหมาะสม เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ประชาชนพึงพอใจในการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภา ฯ	- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2- เรียนประธานสภาอยากเรียนถามท่านประธานถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการคัดเลือกมาจากไหนใครเป็นคนคัดเลือก

ประธานสภาฯ- ขอตอบเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ ซึ่งมีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เมื่อคราวที่ได้รับการเลือกตั้งและมีการคัดเลือกในที่ประชุมสภามาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งประธานสภาได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ และมีสมาชิกสภาอีก 2 คนคือนางสาวโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 1 และนางรำพรรณ์ นนท์สุภี สท.เขต 2 เป็นคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสภาเป็นคนเสนอชื่อคัดเลือกมา เป็นคณะกรรมการส่วนอื่นขอคณะผู้บริหารเป็นคนชี้แจง

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ –ในส่วนของกรรมการท่านอื่นผมขอให้ผอ.ยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นคนตอบคำถามให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบ

นางสาวลภัสรดา ดงคำฟู ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ- เรียนประธานสภาที่เคารพ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคือท่านปลัดเทศบาลที่ย้ายมาใหม่และคณะกรรมการที่เหลือเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่แต่ละหน่วยงานคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาที่เคารพขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ตอบข้อสงสัยบางทีสมาชิกก็หลงลืมไปบ้างว่าคณะกรรมการมาจากไหนบ้าง และฝากประธานสภาเรียนถามนายกเทศมนตรีในเอกสารรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 33 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2565 อยากทราบเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ข้อ 8 ข้อ 14 ข้อ 15 อยากทราบการใช้เงินรางวัล ตอนที่ประชุมคราวที่แล้วท่านนายกชี้แจงไว้ว่าเงินรางวัลเหลือแสนกว่าบาท จึงขอทราบรายละเอียด และการขุดลอกรางระบายน้ำหมู่ที่ 3 ทำไมต้องแยกออกจากโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ประธานสภาฯ	-เชิญคณะผู้บริหารตอบข้อสงสัยท่านสมาชิกสภา

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ – ขอนำเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ตามที่สอบถาม เรื่องยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ข้อ 8 ข้อ 14 ข้อ 15 ตามที่ได้แจ้งท่านสมาชิกสภาว่าเงินรางวัลที่เหลือหนึ่งแสนกว่าบาท แต่ที่เทศบาลตำบลก้อ จะขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จากบ้านก้อหนองไปบ้านก้อทุ่ง คือเทศบาลตำบลก้อ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารอบโรงไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้นำมาทำโครงการสองแสนบาท และได้ใช้งบประมาณเงินรางวัลสมทบอีกแค่นิดเดียว และทำให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาล และขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ เป็นเอกสารภายหลัง

ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ (ปี พ.ศ.2561-2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ถือว่าที่ประชุมสภาได้รับทราบ

มติที่ประชุม	-รับทราบ

3.เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลก้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

ประธานสภาฯ	-สำหรับในเรื่องต่อไป ขอให้นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาได้รับทราบหลักและเหตุผลของการพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลก้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ต่อไปขอนำเสนอหลักการและเหตุผล แห่งร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลก้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลก้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  ตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อสภาเทศบาลตำบลก้อเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลก้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  หรือไม่เชิญสอบถามได้

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงผู้บริหารอยากทราบว่าญัตติที่ 3 นี้แจ้งเพื่อทราบหรือให้ที่ประชุมรับและลงมติ

ประธานสภาฯ	-เชิญทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสำนักปลัด –เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับญัตตินี้ต้องขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ  ลงมติเห็นชอบเพราะเป็นระเบียบที่ดำเนินการตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ประธานสภา ฯ	- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	เห็นชอบ 12 เสียง

1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ		ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

2.นายธนัช  มูลใจ			รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว		เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ

4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

5.นายอนิวัฒน์  สุชัย			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

7.นายวีระยุทธ  มาลา			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 1

8.นางสาคร  ทาเล่			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

9.นางรำพรรณ์  นนท์สุภี			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

10.นางปรีชา  รินท้าว			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่ 		สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

12.นายโสภณ  มาติ			สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต 2

มติที่ประชุม	-ไม่เห็นชอบ 	จำนวน - เสียง

มติที่ประชุม	-งดออกเสียง  	จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 6.  เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา ฯ 	- สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอื่นๆ นี้หรือไม่ เชิญเสนอได้

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลตำบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ทุกท่าน ต่อไปขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำสำเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 มอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ แล้วนั้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต่อไป

ประธานสภาฯ- ท่านรองประธานสภาจะชี้แจงเรื่องระเบียบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาฯ- เรียนประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงรายละเอียดระเบียบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ.2565 ด้วยกองทนฟื้นฟูจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตำบลก้อในการจัดการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการสร้างฝาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้สิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม ไม่อันตรายต่อนักท่องเที่ยวและผู้ทำการเกษตรดังนั้นกองทุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ ในเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูในด้านกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

-และฝากอึกเรื่องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันร่วมงานทอดกฐินสามัคคีทั้งสามวัดโดยผ่านไปด้วยดีขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประธานสภาฯ- สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาในวาระอื่นอีกไหม

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาถึงนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร เรื่องแรก เรื่องเดิมๆ ที่ผมเคยเรียนสอบถามไปทางท่านนายกและท่านรับปากจะทำให้แต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมคือเรื่องแทงค์น้ำ เรื่องถนนเรื่องรางระบายน้ำแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เคยพูดเคยสอบถามรความคืบหน้าก็หลายรอบตอนที่ประชุมสภา แต่คำตอบของท่านยังไม่ชัดเจนครั้งนี้ผมคงขอสอบถามและเรียนถามเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ เพราะมันก็หลายรอบหลายครั้งบางทีผมพูดจนสมาชิกบางท่านรำคาญหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมต้องพูดต้องถาม มันเป็นเรื่องจริงที่ควรได้รับการแก้ไขเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนรอบนี้ผมขอคำตอบชัดๆ จากท่านนายกว่าจะแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไหมหรือท่านมีเหตุผลอะไรขอนายกชี้แจงให้พี่น้องสมาชิกสภาเป็นพยานว่าท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องแทงค์น้ำ เรื่องถนน เรื่องรางระบายน้ำหรือไม่

2.อยากทราบเรื่องถนนที่เทลูกรังของหมู่ที่ 1 ว่าทำไมต้องได้บ้านเดียวซึ่งถนนการเกษตรทุกหมู่บ้านเสียหายทุกหมู่บ้านขอนายกชี้แจงด้วย

3.เรื่องไฟกิ่งย้ายจากถนนสายเอกเข้าไปในเขตชุมชนไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะดำเนินการเพราะคิดว่าทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบจุดที่จะย้ายไปเรียบร้อยแล้วขอนายกชี้แจงและให้ข้อมูลด้วยครับ

4.อยากทราบและเรียนถามไปทางท่านนายกว่าท่านพอจะให้ข้อมูลในงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้เทศบาลก้อว่าในงบประมาณปี พ.ศ.2566 ของหมู่ 3 และหมู่ 4 ในการสร้างถนน คสล.ว่าจะมีการดำเนินการในช่วงไหนเดือนไหนของปี พ.ศ.2566 ขอให้ท่านช่วยชี้แจงและให้ข้อมูลในที่ประชุมให้เพื่อนสมาชิกสภาได้ทราบข้อมูลด้วย

ประธารสภาฯ	- เชิญนายกและคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบข้อ 1 ตอนนี้มันเลยช่วงอุทกภัยแล้วช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประกาศพื้นที่ประสบภัย อุทกภัยเราทำไม่ทันต้องรอช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม งบประมาณปี พ.ศ.2566 เราไปใช้งบภัยแล้งจะได้งบเยอะกว่าในข้อที่ 2 เรื่องถนนที่ทำหมู่หนึ่ง ถนนที่ส่งไปสองสายคือสายแพะย่าเอื้อยและถนนสายห้วยต้นป๋อเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากกรม เขาตัด 2 โครงการให้เหลือโครงการเดียว เลยได้ทำแต่ถนนสายห้วยต้นป๋อ เรื่องที่ 3 เรื่องการย้ายไฟกิ่ง ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้ ได้ประมาณราคาให้แล้ว เหลือแค่ย้ายที่ไม่ได้ซ่อมอุปกรณ์อะไรแสนกว่าบาท ทางผู้บริหารได้ปรึกษากันว่ามันไม่คุ้มค่า และจะหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น เรื่องที่ 4 เรื่องเงินอุหนุนเฉพาะกิจงบประมาณน่าจะเข้ามาเดือนมกราคม หากได้รับงบประมาณอุดหนุนแล้ว จะได้มาปรึกษากันอีกที

ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม

นางสาวโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 2-เรียนประธานสภาที่เคารพฝากเรียนถามนายกเรื่องถนนสายห้วยต้นป๋อที่ทำใหม่เขาเอาลูกลังไปเทใช้รถไถไปปรับเกลี่ย แต่ไม่บดอัดทำให้ถนนมันลื่นทำให้คนที่สัญจรโดยรถมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มเป็นจำนวนมากล่าสุด ภรรยาท่านนายกมอเตอร์ไซค์ล้มอยากให้นายกช่วยจัดการด้วย

ประธานสภาฯ-เชิญนายกและคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเรื่องถนนสายห้วยต้นป๋อ ตอนนี้ผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งงานเดี๋ยวแจ้งให้ช่างประสานงานกับผู้รับเหมา

ประธานสภาฯ	-สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม

นายปรีชา รินท้าว สท.เขต 2- เรียนประธานสภาที่เคารพฝากประธานสภาถึงนายกเรื่องน้ำโครงการพระราชดำริตอนนี้ที่เชื่อมมาแท้งหมู่ 4 ตอนนี้ลูกลอย ตัวตัดอัตโนมัติไม่ตัด ทำให้น้ำไหลทิ้งล้นแท้งค์น้ำไหลตลอดเวลา อยากให้นายกให้คนที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ไข

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องน้ำโครงการพระราชดำริผมรับเรื่องไว้เดียวให้กองช่างแจ้งผู้รับเหมาลงพื้นที่แก้ไข

ประธานสภาฯ	-สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกเทศมนตรีเรื่องแทงค์น้ำที่ดินสไลน์จะของบภัยแล้งไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้อยากให้นายกให้ความสำคัญหางบมาซ่อมให้ก่อนซ่อมพอป้องกันไม่ให้มันเสียหายเยอะไปกว่านี้ทางสมาชิกสภาเขต 2 อยากให้ท่านนายกเห็นใจมาซ่อมให้พี่น้องประชาชนบ้านก้อจอกด้วย

ประธานสภาฯ –ทางประธานก็ได้ทราบเรื่องแทงค์น้ำมาหลายสมัยประชุมแล้วอยากให้นายกหางบประมาณหรือมีงบประมาณที่เหลือมาซ่อมแซมให้หมู่ 3 เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพผมรับเรื่องถ้าค่าใช้จ่ายไม่กี่หมื่นบาทเดี๋ยวให้ช่างเร่งดำเนินการให้

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2	-เรียนประธานสภาที่เคารพอยากช่วยพูดเรื่องแทงค์น้ำอยากให้นายกเห็นใจความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ 3 ด้วยช่วยหางบมาซ่อมแซมด่วน

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกขอให้จัดการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทั้ง 4 หมู่บ้านถ้ามีความเดือดร้อนอยากให้ได้ทั้ง 4 หมู่บ้านขอความเห็นใจท่านนายกไม่ใช่ไปลงแต่หมู่ 1 อย่างเดียวขอเห็นความทุกร้อนของหมู่อื่นด้วย

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพปกติผมส่งเรื่องความเดือดร้อนทุกหมู่บ้านแต่โครงการที่เราส่งโดนตัดตอนที่ก้อทุ่งทำมันช่วงสาธารณะภัยมันเสียหายมากเราก็ดูเหมือนว่าได้งบเยอะถ้าเป็นงบเทศบาลผมจะจัดสรรให้ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน เรื่องแทงค์น้ำถ้าสมาชิกจะใช้ไม้ยูคาอย่างที่เคยคุยกันไว้สามารถที่จะทำได้ผมรับปากว่าจะดำเนินการให้

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม

นายวีระยุทธ มาลา สท.เขต1 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากสอบถามถึงนายกเทศมนตรีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของก้อหนองหมู่ 2 จะได้ทำเมื่อไหร่เรื่องถนนการเกษตรไปทางแพะย่าเอื้อยที่แจ้งของบซ่อมแซมนายกก็ตกลงจะไปซ่อมให้เขาตอนนี้ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดสัญจรไม่ได้ชาวบ้านได้ขอรถไถของนายอุทิศ เปี้ยฝั้น ไปดันทำถนนชั่วคราวผมบอกชาวบ้านว่าจะขอใบอนุโมทนาบัตรให้ เรื่องเครื่องเสียงในห้องประชุมผมว่าใช้ลำโพงล้อลากดีกว่าเพราะว่าเครื่องเสียงในห้องประชุมใช้ไม่ได้เลยเสียงบปรับปรุงไปสองสามแสน

ประธานสภาฯ -เชิญนายกและคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก้อหนองหมู่ 2 ผู้รับเหมาตีแบบอยู่ข้างนอกภายในอาทิตย์นี้น่าจะลงพื้นที่ ส่วนถนนแพะย่าเอื้อยมันโดนตัดไปโครงการนี้เลยไม่ได้ทำเดี๋ยวจะเอาโครงการเดิมส่งไปขอที่กรมต่อเขาจะประกาศผลเดือนหน้าว่าโครงการเราจะผ่านไหมถ้าได้จริงเราจะใส่ท่อให้เลย เรื่องเครื่องเสียงภายในห้องประชุมหมอบหมายให้นายเปรมชัย จันสุ ดูแลเปลี่ยนถ่านซาร์ตดูแลความเรียบร้อย

ประธานสภาฯ – ประธานสภาเห็นด้วยในหารซ่อมเครื่องเสียงสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้

ปิดประชุม	เวลา  12.20 น.

ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น)

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางรำพรรณ์  นนท์สุภี)

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวีระยุทธ  มาลา)

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่......14....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ. ...2565... เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัย...สามัญ.......สมัยที่....1....ครั้งที่....1....วันที่.....29....เดือน...มกราคม....พ.ศ..2566.. แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ