## แผนจจ57
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ราชบุรี กระทรวง หมาดไทย
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ที่ |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  |  | กำหนดคุณ
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | งานต่อ | งานที่เสร็จ | [5 empty] | ลักษณะเฉพาะ |  | ประกาศสอบ | คาดว่าจะลง | คาดว่าจะมี | งบประมาณที่ | เงินนอกงบ | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | เนื่องที่ | ภายใน | จัด | จัด | คัด | ประ | วิธี | แล้ว |  | ราคา/ประกวด | นามใน | การส่งมอบ | ได้รับอนุมัติใน | ประมาณหรือ
|  |  |  | ผูกพัน | ปี……60 | ซื้อ | จ้าง | เลือก | กวด | พิเศษ | มี | ไม่มี | ราคา | สัญญา | ปี…60… | ปี…60. | เงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  | ราคา |  | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
ปีต่อไป
1 | แผนงานรักษษความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | สมทบการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ | 1 |  | / | / | [10 empty] | 200000 | เงินสมทบ
| โครงการสมทบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | อเนกประสงค์ให้ อบจ.ราชบุรี | คัน | [14 empty] | ให้ อบจ.
|  | ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า | [15 empty] | ราชบุรี
10,000 ลิตร
2 | แผนงานเคหะและชุมชน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ | 1 |  | / |  | / |  |  |  | / |  | ต.ค.-ธ.ค.59 | ก.พ.60 | เม.ย.60 | 1077000
|  | คสล.ซอยเทศบาล15(บ้านมลวิจิตร) | เส้น
ม.1 ต.จอมบึง ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 335 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาตำบลจอมบึงกำหนด
| (ลงชื่อ) ผู้จัดทำ |  |  |  | (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ | [8 empty] | (ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
| (นางสาวเพ็ญประภา ติปปคุปต์) |  |  |  | (นายศักดา สินธิ์ภมร) | [8 empty] | (นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์)
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | [8 empty] | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ราชบุรี กระทรวง หมาดไทย
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ที่ |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  | ( / ) |  |  |  |  | กำหนดคุณ
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | งานต่อ | งานที่เสร็จ | [5 empty] | ลักษณะเฉพาะ |  | ประกาศสอบ | คาดว่าจะลง | คาดว่าจะมี | งบประมาณที่ | เงินนอกงบ | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | เนื่องที่ | ภายใน | จัด | จัด | คัด | ประ | วิธี | แล้ว |  | ราคา/ประกวด | นามใน | การส่งมอบ | ได้รับอนุมัติใน | ประมาณหรือ
|  |  |  | ผูกพัน | ปี……60 | ซื้อ | จ้าง | เลือก | กวด | พิเศษ | มี | ไม่มี | ราคา | สัญญา | ปี…60… | ปี…60. | เงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ |  |  |  |  | ราคา |  | ( / ) | ( / ) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
ปีต่อไป
1 | แผนงานรักษษความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | สมทบการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ | 1 |  | / | / | [10 empty] | 200000 | เงินสมทบ
| โครงการสมทบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | อเนกประสงค์ให้ อบจ.ราชบุรี | คัน | [14 empty] | ให้ อบจ.
|  | ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า | [15 empty] | ราชบุรี
10,000 ลิตร
2 | แผนงานเคหะและชุมชน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ | 1 |  | / |  | / |  |  |  | / |  | ต.ค.-ธ.ค.59 | ก.พ.60 | เม.ย.60 | 1077000
|  | คสล.ซอยเทศบาล15(บ้านมลวิจิตร) | เส้น
ม.1 ต.จอมบึง ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 335 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาตำบลจอมบึงกำหนด
| (ลงชื่อ) ผู้จัดทำ |  |  |  | (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ | [8 empty] | (ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
| (นางสาวเพ็ญประภา ติปปคุปต์) |  |  |  | (นายศักดา สินธิ์ภมร) | [8 empty] | (นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์)
| ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | [8 empty] | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง

## คำอธิบาย
คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องที่ (๑) | ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการ
ช่องที่ (๒) | ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน / โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ช่องที่ (๓) | ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและราย
ละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ช่องที่ (๔) | ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
ช่องที่ (๕) ถึงช่องที่ (๗) | ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้
ช่องที่ (๘) ถึงช่องที่ ๑๐) | ให้ระบุเดือน และปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด
ช่องที่ (๑๑) ถึงช่องที่ (๑๒) | ให้ระบุตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง
ช่องที่ (๑๓) | ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง
หรือมิได้กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้จัดทำ | หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ | หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖

## ผลจจ57
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2559)
หน่วยงาน…………สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง กรม/จังหวัด ราชบุรี กระทรวง มหาดไทย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ |  |  |  | เงินนอก | เป็นไป | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคา/ประกวด | ลงนามใน |  | เงิน | งบประมาณ | ตามแผน | ตามแผน
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา | สัญญา | การส่งมอบ | งบประมาณ | หรือเงินสมทบ | ( / ) | ( / )
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
1 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | 1 | สมทบ | - | - | - | - | - | - | / | อบจ.มีงบประมาณ
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | สมทบการจัดซื้อรถยนต์ | คัน | [8 empty] | ไม่เพียงพอในการ
| โครงการสมทบครุภัณฑ์ยานพาหนะ | บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | [9 empty] | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
| และขนส่ง | ให้ อบจ.ราชบุรี ชนิด 10 ล้อ | [9 empty] | อเนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
10,000 ลิตร
2 | แผนงานเคหะและชุมชน | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ | 1 | สอบราคา | 1959-03-17 | 3/2559 | 1959-04-27 | 1825000 | - | /
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | มูลฝอย แบบอัดท้าย | คัน |  |  | ลว.29/3/59
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ | ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
| และขนส่ง | 5 ลบ.เมตร
3 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1 | สอบราคา | - | - | - | - | - | - | / | กกท.ขอใช้สนามฯ
| งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล | แห่ง | [8 empty] | ในการจัดการแข่งขัน
| โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล | (ถมทรายปรับระดับและ | [9 empty] | กีฬาฟุตบอลประชาชน
|  | ปูหญ้าสนามฟุตบอลโดยเสริม | [9 empty] | และเยาวชน(ครั้งที่14)
|  | ดินและปูหญ้า ขนาดกว้าง 68 ม. | [9 empty] | จึงไม่สามารถปฏิบัติ
|  | ยาว 110 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,480 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ | [9 empty] | ตามแผนได้
- 2 -
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ |  |  |  | เงินนอก | เป็นไป | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคา/ประกวด | ลงนามใน |  | เงิน | งบประมาณ | ตามแผน | ตามแผน
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา | สัญญา | การส่งมอบ | งบประมาณ | หรือเงินสมทบ | ( / ) | ( / )
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
4 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | 3 | ตกลงราคา | - | 1/2559 | 240772 | 165000 | - | /
| งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ชุด |  |  | 1959-03-10 |  | 240783
1.ชุดเครื่องรับสัญญาณความถี่
420.200 MHz ประกอบด้วย
1.1ชุดเครื่องรับพร้อมเครื่องขยายเสียง
|  | และชุดควบคุมรหัส | 1 ชุด
|  | 1.2 แผงเสาอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ | 1 ชุด
|  | 1.3 ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 60 W | 1 ชุด
จำนวน 4 ลำโพง ติดตั้งกับเครื่องรับ
|  | 2.ปรับปรุงโปรแกรมการออก | 1 ชุด
อากาศให้สามารถควบคุม
เครื่องรับชุดใหม่ได้
- เปิดปิดภาครับได้เป็นรายตัวและทั้งหมด
- 3 -
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศสอบ |  |  |  | เงินนอก | เป็นไป | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  |  | ราคา/ประกวด | ลงนามใน |  | เงิน | งบประมาณ | ตามแผน | ตามแผน
|  |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา | สัญญา | การส่งมอบ | งบประมาณ | หรือเงินสมทบ | ( / ) | ( / )
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
5 | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ค่าครุภัณฑ์ | 1 | ตกลงราคา | - | 2/2559 | 240813 | 156900 | - | /
| งานกีฬาและนันทนาการ | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | แห่ง |  |  | 1959-03-28 |  | 240814
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
|  | 1.เครื่องซิทอัพหน้าท้อง | 1
|  | 2.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่ | 1
|  | 3.เครื่องบริหารสะโพกแบบเหวี่ยง | 1
|  | 4.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ | 1
|  | 5.เครื่องสบับเท้าเดินอากาศ | 1
|  | 6.จักรยานออกกำลังขาลูกถ่วยคู่ | 1
|  | 7.เครื่องเดินลูกกลิ้ง | 1
|  | 8.เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง | 1
ลายมือชื่อ…..........…………………..ผู้จัดทำ |  |  | ลายมือชื่อ……….............…………………..ผู้ตรวจสอบ |  |  |  |  | ลายมือชื่อ……….............…………………..ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวเพ็ญประภา ติปปคุปต์) |  |  | (นายศักดา สินธิ์ภมร) |  |  |  |  | (นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง |  |  |  |  | นายกเทศมตรีตำบลจอมบึง

## วิธีกรอก
คำอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องที่ (๑) | ให้เรียงลำดับตามความสำคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน / โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2552
ช่องที่ (๒) | ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน / โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2552
หรือตามที่มีการเปลี่ยนแปลง
ช่องที่ (๓) | ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 หรือ
ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ
ช่องที่ (๔) | ให้ระบุจำนวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
ช่องที่ (๕) | ให้ระบุวิธีการจัดหาเช่น วิธีคัดเลือก วิธีประกวดราคา หรือ วิธีพิเศษ
ช่องที่ (๖) (๗) และ (๘) | ให้ระบุจำนวนวัน เดือน และปี พ.ศ. ที่ดำเนินการจริง
ช่องที่ (๙) และ (๑๐) | ให้ระบุจำนวนเงินที่ได้มีการเบิก - จ่ายจริงเป็นตัวเลข โดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) | ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ต้องการ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามแผนให้จัดทำรายละเอียดประกอบ
เกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ฯลฯ
ช่องที่ (๑๓) | ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง หรือมิได้
กำหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบ | หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ | หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

## ส.ค.62
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สิงหาคม 2562)
เทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายชุมพล พุกภูษา |  |  | นายชุมพล พุกภูษา |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 38/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
2 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายจีรวัฒน์ บัวคล้าย |  |  | นายจีรวัฒน์ บัวคล้าย |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 37/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
3 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายพงษ์ศักดิ์ โลภา |  |  | นายพงษ์ศักดิ์ โลภา |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 40/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
4 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายสถิต ลี้กิมฮุย |  |  | นายสถิต ลี้กิมฮุย |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 42/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
5 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววารี นิ่มนวล |  |  | นางสาววารี นิ่มนวล |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 41/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
6 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางสมหมาย ติปปคุปต์ |  |  | นางสมหมาย ติปปคุปต์ |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 39/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
7 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอรทัย ประจอมพล |  |  | นางสาวอรทัย ประจอมพล |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 46/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
8 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายรัตนะ พวงลาว |  |  | นายรัตนะ พวงลาว |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 43/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
9 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายศตวรรษ สร้อยทอง |  |  | นายศตวรรษ สร้อยทอง |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 44/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
2
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายจรูญ ถิรพจน์วรรณ |  |  | นายจรูญ ถิรพจน์วรรณ |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 45/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-06-28
11 | ค่าจ้างเหมา พนง.สำรวจข้อมูล | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายวัชรพล แม่นปืน |  |  | นายวัชรพล แม่นปืน |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 35/2562
| แผนที่ภาษี |  |  |  | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-05-31
12 | ค่าจ้างเหมา พนง.สำรวจข้อมูล | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายขนิษฐา เศษกระโทก |  |  | นายขนิษฐา เศษกระโทก |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 34/2562
| แผนที่ภาษี |  |  |  | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-05-31
13 | ค่าจ้างเหมา พนง.สำรวจข้อมูล | 2400 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายวายุภักดิ์ ทองตาเต็ม |  |  | นายวายุภักดิ์ ทองตาเต็ม |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 36/2562
| แผนที่ภาษี (รายวัน) |  |  |  | เป็นเงิน | 2400 | บาท |  | 2400 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-05-31
14 | ค่าจ้างเหมา พนง.ทำความสะอาด | 7530 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายชุติพงษ์ ผาสุข |  |  | นายชุติพงษ์ ผาสุข |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | สัญญา 47/2562
[5 empty] | เป็นเงิน | 7530 | บาท |  | 7530 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้ | 1962-07-31
15 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง | 4000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | เป็นผู้จำหน่าย รับจัดอาหารว่าง อร่อย สะอาด | 1962-08-02
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต. |  |  |  | เป็นเงิน | 4000 | บาท | เป็นเงิน | 4000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
| จอมบึง รุ่นที่ 3 ปี 62 6 ส.ค.62 | [9 empty] | ให้เครดิต
16 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง | 4000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | เป็นผู้จำหน่าย รับจัดอาหารว่าง อร่อย สะอาด | 1962-07-22
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต. |  |  |  | เป็นเงิน | 4000 | บาท | เป็นเงิน | 4000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
| จอมบึง รุ่นที่ 3 ปี 62 30 ก.ค.62 | [9 empty] | ให้เครดิต
17 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ | 500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน วนันท์ การช่าง |  |  | ร้าน วนันท์ การช่าง |  |  | เป็นผู้ประกอบการซ่อมปะ ผุ รถยนต์ | 1962-10-09
| บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-7163 |  |  |  | เป็นเงิน | 500 | บาท | เป็นเงิน | 500 | บาท | มีฝีมือ ให้เครดิตอยู่ในเขต
18 | ค่าจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง | 2080 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเจริญค้า |  |  | ร้านเจริญค้า |  |  | เป็นร้านจำหน่ายน้ำแข็ง ฯลฯ | 1-31 ก.ค. 2562
| สำนักงาน เดือน ก.ค. 62 |  |  |  | เป็นเงิน | 2080 | บาท |  | 2080 | บาท | ให้เครดิต ราคาย่อมเยาว์
3
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง | 4000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | เป็นผู้จำหน่าย รับจัดอาหารว่าง อร่อย สะอาด | 1962-08-09
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต. |  |  |  | เป็นเงิน | 4000 | บาท | เป็นเงิน | 4000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
| จอมบึง รุ่นที่ 3 ปี 62 14 ส.ค.62 | [9 empty] | ให้เครดิต
20 | ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ | 1300 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านจอมบึงมอเตอร์(ช่างแก้ว) |  |  | ร้านจอมบึงมอเตอร์(ช่างแก้ว) |  |  | เป็นผู้ประกอบการซ่อมจำหน่ายแบตเตอร์รี่ | 1962-08-07
| 82-7163 ราชบุรี |  |  |  | เป็นเงิน | 1300 | บาท | เป็นเงิน | 1300 | บาท | ไดนาโมโดยตรง มีฝีมือ ให้เครดิตอยู่ในเขต
21 | ค่าจัดซื้อผ้าสีฟ้า เพื่อใช้ตกแต่ง | 2000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านธนาพรรณ |  |  | ร้านธนาพรรณ |  |  | เป็นร้านขายผ้าทุกชนิด มีคุณภาพ | 1962-08-05
| สถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  |  |  | เป็นเงิน | 2000 | บาท |  | 2000 | บาท | ได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1962-08-12
22 | ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ | 342 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทโฮมเพ้นท์ |  |  | ร้านไทโฮมเพ้นท์ |  |  | เป็นตัวแทนจำหน่ายสี ที.โอ.เอ และวัสดุ | 1962-08-05
| ตาข่ายไพเบอร์,รูฟซีล,แปรงทาสี |  |  |  | เป็นเงิน | 342 | บาท | เป็นเงิน | 342 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
23 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง | 4000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | เป็นผู้จำหน่าย รับจัดอาหารว่าง อร่อย สะอาด | 1962-08-16
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต. |  |  |  | เป็นเงิน | 4000 | บาท | เป็นเงิน | 4000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
| จอมบึง รุ่นที่ 3 ปี 62 19 ส.ค.62 | [9 empty] | ให้เครดิต
24 | ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ | 150 | 0 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีรพงษ์ การยาง |  |  | บริษัท พีรพงษ์ การยาง |  |  | เป็นผู้ประกอบการซ่อมจำหน่ายยางเก่า-ใหม่ | 1962-07-24
| 81-9762 ราชบุรี |  |  |  | เป็นเงิน | 150 | บาท | เป็นเงิน | 150 | บาท | ทุกชนิด รับซ่อมช่วงล่าง ให้เครดิตอยู่ในเขต
25 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | 5600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง อร่อย สะอาด | 1962-08-16
| กลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 |  |  |  | เป็นเงิน | 5600 | บาท | เป็นเงิน | 5600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
1962-08-19
26 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | 5600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง อร่อย สะอาด | 1962-08-09
| กลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 |  |  |  | เป็นเงิน | 5600 | บาท | เป็นเงิน | 5600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
1962-08-14
4
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
27 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง | 725 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง อร่อย สะอาด | 1962-08-13
| และจัดสถานที่ในการประชุมสภา |  |  |  | เป็นเงิน | 725 | บาท | เป็นเงิน | 725 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3
| ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ส.ค. 62 | [11 empty] | 323483.16
28 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | 5600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง อร่อย สะอาด | 1962-07-26
| กลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 |  |  |  | เป็นเงิน | 5600 | บาท | เป็นเงิน | 5600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
1962-07-30
29 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | 5600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง อร่อย สะอาด | 1962-08-02
| กลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 |  |  |  | เป็นเงิน | 5600 | บาท | เป็นเงิน | 5600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
1962-08-06
30 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ | 600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | เป็นผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานศิลป์โดยตรง | 1962-07-10
| พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2562 |  |  |  | เป็นเงิน | 600 | บาท | เป็นเงิน | 600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ |  | 323483.16
31 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 7000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน TP.COMTECH |  |  | ร้าน TP.COMTECH |  |  | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างซ่อมอุปกรณ์และขาย | 1962-08-06
| คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์ FUJI |  |  |  | เป็นเงิน | 7000 | บาท | เป็นเงิน | 7000 | บาท | อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในพื้นที่
XEROX DocuPrint CM 305 df
เลข 416-58-0062 (กองการศึกษา)
32 | ค่าจัดซื้อถังขยะเปียก โครงการอบรม | 54965.9 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเจ้เซี้ยมจอมบึง |  |  | ร้านเจ้เซี้ยมจอมบึง |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ หลากหลาย | 1962-07-15
| ให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูก |  |  |  | เป็นเงิน | 54965.9 | บาท |  | 54965.9 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้เครดิต ราคาย่อมเยาว์
ต้องห่างไกลโรค
33 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรม | 1380 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | เป็นผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานศิลป์โดยตรง | 1962-08-05
| ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า |  |  |  | เป็นเงิน | 1380 | บาท | เป็นเงิน | 1380 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 ส.ค. 62
5
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34 | ค่าบริการอินเตอร์ประจำเดือน | 1282.93 | 0 | เฉพาะเจาะจง | บริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด |  |  | บริษัททรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด |  |  | เป็นผู้ประกอบการอาชีพนี้โดยตรง | 1962-08-09
| กรกฎาคม 2562 |  |  |  | เป็นเงิน | 1282.93 | บาท |  | 1282.93 | บาท | เน็ตแรงเร็วบริการดีมาก มีคุณภาพ
35 | ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ | 400 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวนันท์การช่าง |  |  | ร้านวนันท์การช่าง |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | 1962-08-07
| ทะเบียน 83-207 |  |  |  | เป็นเงิน | 400 | บาท | เป็นเงิน | 400 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้
36 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | 5600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | นางศิริเพ็ญ บัวบุญเลิศ |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง อร่อย สะอาด | 1962-08-23
| กลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 |  |  |  | เป็นเงิน | 5600 | บาท | เป็นเงิน | 5600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
1962-08-27
37 | ค่าจ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร | 500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หนังสือพิมพ์ลำพยา |  |  | หนังสือพิมพ์ลำพยา |  |  | เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อเสนอสารคดี | 1962-06-21
| พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 |  |  |  | เป็นเงิน | 500 | บาท | เป็นเงิน | 500 | บาท | กีฬา ข่าวสารการเมืองและโฆษณาทั่วไป
38 | ค่าจ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร | 500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หนังสือพิมพ์หลักเมือง |  |  | หนังสือพิมพ์หลักเมือง |  |  | เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อเสนอสารคดี | 1962-06-20
| สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม |  |  |  | เป็นเงิน | 500 | บาท | เป็นเงิน | 500 | บาท | กีฬา ข่าวสารการเมืองและโฆษณาทั่วไป
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
242016
39 | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 8800 | 0 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วิช โมบาย แอนด์ เทเลคอม |  |  | บริษัท วิช โมบาย แอนด์ เทเลคอม |  |  | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างซ่อมอุปกรณ์และขาย | 1962-07-25
| (กองคลัง) |  |  |  | เป็นเงิน | 8800 | บาท | เป็นเงิน | 8800 | บาท | อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในพื้นที่
40 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 2500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นายชาตรี มะลิวัลย์ |  |  | นายชาตรี มะลิวัลย์ |  |  | เป็นผู้ประกอบอาชีพให้เช่าเครื่องถ่าย | สัญญาที่ 1/2562
| ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 |  |  |  | เป็นเงิน | 2500 | บาท | เป็นเงิน | 2500 | บาท | โดยตรง อยู่ในพื้นที่ เครื่องใหม่ ราคาย่อมเยาว์ | 241701
41 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ | 1400 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอเดีย |  |  | ร้านไอเดีย |  |  | เป็นร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 1962-07-26
| โงเรียนผู้สูงอายุ ทต.จอมบึง |  |  |  | เป็นเงิน | 1400 | บาท | เป็นเงิน | 1400 | บาท | ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
รุ่นที่ 3 ปี 2562
6
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ | 5000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอเดีย |  |  | ร้านไอเดีย |  |  | เป็นร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 1962-07-08
| ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก |  |  |  | เป็นเงิน | 5000 | บาท | เป็นเงิน | 5000 | บาท | ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
ปี 2562
43 | ค่าไปรษณีโทรเลข | 882 | - | เฉพาะเจาะจง | บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด |  |  | บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด |  |  | เป็นรัฐวิสหกิจที่มีบริการรับ-ส่งจดหมาย | 1962-08-09
| ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 |  |  |  | เป็นเงิน | 882 | บาท | เป็นเงิน | 882 | บาท | โดยตรงเชื่อถือได้ ที่ใช้ในระบบราชการ
44 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ | 4600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | เป็นผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานศิลป์โดยตรง | 1962-07-08
| ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก |  |  |  | เป็นเงิน | 4600 | บาท | เป็นเงิน | 4600 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
ปี 2562
45 | ค่าจ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร | 500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หนังสือพิมพ์หลักเมือง |  |  | หนังสือพิมพ์หลักเมือง |  |  | เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อเสนอสารคดี | 1962-06-21
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ |  |  |  | เป็นเงิน | 500 | บาท | เป็นเงิน | 500 | บาท | กีฬา ข่าวสารการเมืองและโฆษณาทั่วไป
รัชการที่ 10
46 | ค่าจ้างเหมาทำซองเอกสาร จำนวน | 28890 | 0 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด |  |  | บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด |  |  | เป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถทำงาน | 1962-07-25
| 9,000 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการ |  |  |  | เป็นเงิน | 28890 | บาท | เป็นเงิน | 28890 | บาท | ตามที่เทศบาลฯ ต้องการได้
แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
47 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 466240.2 | 0 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์) |  |  | สหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์) |  |  | เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนมโดยตรงตั้งอยู่ | สัญญา 4/2562
| โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 |  |  |  | เป็นเงิน | 466240.2 | บาท |  | 466240.2 | บาท | ในจังหวัดราชบุรี ได้โควต้าที่ได้รับจัดสรร | 1962-06-14
งวดวันที่ 17 - 30 มิ.ย. 62
งวดวันที่ 1 - 31 ก.ค. 62
48 | ค่าจ้างเหมาลงโฆษณาถวายพระพร | 500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หนังสือพิมพ์หลักเมือง |  |  | หนังสือพิมพ์หลักเมือง |  |  | เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อเสนอสารคดี | 1962-06-20
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ |  |  |  | เป็นเงิน | 500 | บาท | เป็นเงิน | 500 | บาท | กีฬา ข่าวสารการเมืองและโฆษณาทั่วไป
รัชการที่ 10
7
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
49 | ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 300 | 0 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า |  |  | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า |  |  | เป็นสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส | 1962-08-08
| (น้ำยาล้างจาน) |  |  |  | เป็นเงิน | 300 | บาท | เป็นเงิน | 300 | บาท | ราชบุรี จำกัด ราคาย่อมเยาว์
50 | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 4815 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทโฮมเพ้นท์ |  |  | ร้านไทโฮมเพ้นท์ |  |  | เป็นตัวแทนจำหน่ายสี ที.โอ.เอ และวัสดุ | 1962-08-19
| เอ็นกลม 3 มิล 10 กิโลกรัม |  |  |  | เป็นเงิน | 4815 | บาท | เป็นเงิน | 4815 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
51 | ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 1500 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน บี แอล เซอร์วิส |  |  | ร้าน บี แอล เซอร์วิส |  |  | จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า | 1962-08-19
| ภายในสำนักงานเทศบาล |  |  |  | เป็นเงิน | 1500 | บาท | เป็นเงิน | 1500 | บาท | อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง
รหัส FCU 2-04 ห้องนายก
52 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ | 2100 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | ร้านป้ายซอย 4 |  |  | เป็นผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานศิลป์โดยตรง | 1962-07-15
| อบรมให้ความรู้ การจัดการขยะ |  |  |  | เป็นเงิน | 2100 | บาท | เป็นเงิน | 2100 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
อย่างถูกห่างไกลโรค
53 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ | 1926 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเจ้เซี้ยมจอมบึง |  |  | ร้านเจ้เซี้ยมจอมบึง |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ หลากหลาย | 1962-08-23
| โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.จอมบึง |  |  |  | เป็นเงิน | 1926 | บาท |  | 1926 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้เครดิต ราคาย่อมเยาว์
รุ่นที่ 3 ปี 2562
54 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 2609.3 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่น รถตัดหญ้า เครื่องบด |  |  |  | เป็นเงิน | 2609.3 | บาท | เป็นเงิน | 2609.3 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เดือน ก.ค. 62
55 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 6850 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| รถบัส เดือน ก.ค. 62 |  |  |  | เป็นเงิน | 6850 | บาท | เป็นเงิน | 6850 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
56 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 8010 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่น รถบรรทุกน้ำ,รถดับเพลิง |  |  |  | เป็นเงิน | 8010 | บาท | เป็นเงิน | 8010 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เดือน ก.ค. 62
8
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
57 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 32411 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่นรถบรรทุกขยะ เดือน ก.ค. 62 |  |  |  | เป็นเงิน | 32411 | บาท | เป็นเงิน | 32411 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
58 | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 19960 | 0 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พรชัยคอมพิวเตอร์ซิสเต็ม จำกัด |  |  | บริษัท พรชัยคอมพิวเตอร์ซิสเต็ม จำกัด |  |  | เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1962-08-26
| จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) |  |  |  | เป็นเงิน | 19960 | บาท | เป็นเงิน | 19960 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
59 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 2000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่นรถกระเช้าไฟฟ้า เดือน ก.ค. 62 |  |  |  | เป็นเงิน | 2000 | บาท | เป็นเงิน | 2000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
60 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 1785 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่นฉีดพ่นหมอกควันควบคุม |  |  |  | เป็นเงิน | 1785 | บาท | เป็นเงิน | 1785 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ไข้เลือดออก เดือน ก.ค. 62
61 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 4000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่น รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า |  |  |  | เป็นเงิน | 4000 | บาท | เป็นเงิน | 4000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เลื่อยตัดไม้ไฟฟ้า เดือน ก.ค. 62
62 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ | 5900 | 0 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | หจก.อัศวราชบุรี |  |  | เป็นผู้จำหน่ายน้ำมัน ปตท.น้ำมัน | 1-31 ก.ค. 62
| หล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง กค 6234 |  |  |  | เป็นเงิน | 5900 | บาท | เป็นเงิน | 5900 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กจ 5761, กธ 3560 เดือน ก.ค. 62
63 | ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. | 750 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอเดีย |  |  | ร้านไอเดีย |  |  | เป็นร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 1962-08-05
| เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ เนื่อง |  |  |  | เป็นเงิน | 750 | บาท | เป็นเงิน | 750 | บาท | ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินีนาถ พะบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/8/2562
9
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  |  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
64 | ค่าจัดซื้อธงชาติ เพื่อใช้ประดับ | 600 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้านอักษรศีล |  |  | ร้านอักษรศีล |  |  | เป็นร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | 1962-08-05
| ตกแต่งสถานที่เนื่องในงานวันเฉลิม |  |  |  | เป็นเงิน | 600 | บาท | เป็นเงิน | 600 | บาท | ราคาย่อมเยาว์ ให้เครดิต
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรม ราชินีนาถ พะบรม
ราชชนนีพันปีหลวง '12/8/2562
65 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง | 4000 | 0 | เฉพาะเจาะจง | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | นางอารยา สุขเสมอ |  |  | เป็นผู้จำหน่าย รับจัดอาหารว่าง อร่อย สะอาด | 1962-08-23
| โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต. |  |  |  | เป็นเงิน | 4000 | บาท | เป็นเงิน | 4000 | บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยาว์
| จอมบึง รุ่นที่ 3 ปี 62 27 ส.ค.62 | [9 empty] | ให้เครดิต
66 | ค่าจัดซื้อธงประจำพระองค์ สก. | 7500 | 0 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เครื่องเขียน 108 |  |  | ร้าน เครื่องเขียน 108 |  |  | จำหน่ายปลีกอุปกรณ์การศึกษา เครื่องใช้ | 1962-09-05
| เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ |  |  |  | เป็นเงิน | 7500 | บาท | เป็นเงิน | 7500 | บาท | วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และสินค้าเบ็ดเตล็ด
เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 ส.ค.62