แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลขุนทะเล

..........................................................................

แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2561

1. แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

1.1 ประเมินแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 โดยพิจารณาความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

1.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 โดยติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

2. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1 เทศบาลตำบลขุนทะเล ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำแบบรายงานการติดตามเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

2.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

2.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2561

1. แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

1.1 ประเมินประสิทธิผลในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขุนทะเล โดยมีประเด็น ดังนี้

1) ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) กับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2) ประเมินประสิทธิผลของแผนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลขุนทะเล โดยประเมินความสอดคล้องของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขุนทะเล          โดยประเมินความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล และความพึงพอใจของประชาชนต่อ  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.3 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

2. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขุนทะเล ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนทะเลดำเนินการเอง หรือมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามสภาวการณ์ในช่วงดังกล่าว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

2.2 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่น