แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม

แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 27  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่  ประจำปีงบประมาณนั้นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อไป

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                  หน้าที่

- ส่วนที่  1    บทนำ

- วัตถุประสงค์                                                                              1

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน                                                 1

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน                                                          2

- ส่วนที่  2    1.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ                                             4

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                   10

2.  แผนดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

-    ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนอยู่ดีมีสุข                                           10

-    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                              32

-    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                   57

-    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร                                                     58

-    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        59

-    ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่                                                62

ส่วนที่  1

บทนำ

ตามระระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

“แผนการดำเนินงาน”  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  ไม่ใช่แผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของปีงบประมาณนั้น

“แผนดำเนินงาน”  ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ซึ่งมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน  และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  สามารถใช้เป็นเครื่องมือ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1    เก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  2    การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ท้องถิ่นกำหนด  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  บทนำ

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

-  บทนำ

-  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

-  ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่  4    การนำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  5    การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนดำเนินงานเสนอ        ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาประกาศใช้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ  2562  และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

- เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร

- เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ

- เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

- ได้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ

********************************

2

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                                               แบบ ผด. 01

*****************************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนอยู่ดีมีสุข 1.1 แผนงาน งบกลาง 1.2 แผนงาน การศึกษา 1.3 แผนงาน สารธารณสุข 1.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง | 8 3 8 5 1 | 5.23 1.96 5.23 3.27 0.65 | 8,483,550 1,623,860 950,000 260,000 50,000 | 30.05 5.75 3.36 0.92 0.18 | สำนักปลัดฯ/กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 25 | 16.33 | 11,367,410 | 40.27 | สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการสังคม |

4

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                                               แบบ ผด. 01

*****************************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 2.1 แผนงาน การศึกษา 2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 2.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 1 1 17 | 6.54 0.65 0.65 11.11 | 3,841,770 60,000 20,000 980,000 | 13.61 0.21 0.07 3.477 | กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 29 | 18.95 | 4,901,770 | 17.37 | กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัดเทศบาล |

5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                                               แบบ ผด. 01

*****************************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.1 แผนงาน .................................. 3.2 แผนงาน .................................. 3.3 แผนงาน ................................... 3.4 แผนงาน .................................. 3.5 แผนงาน .................................. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - |
| รวม | - | - | - | - | - |

6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                                               แบบ ผด. 01

*****************************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเกษตร 4.1 แผนงาน .................................. 4.2 แผนงาน .................................. 4.3 แผนงาน ................................... 4.4 แผนงาน .................................. 4.5 แผนงาน .................................. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - |
| รวม | - | - | - | - | - |

7

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                                               แบบ ผด. 01

*****************************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงาน สาธารณสุข 5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน | 2 3 | 1.31 1.96 | 40,000 400,000 | 0.14 1.41 | กองสาธารณสุขฯ กองช่าง |
| รวม | 5 | 3.27 | 440,000 | 1.55 | กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง |

8

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                                               แบบ ผด. 01

*****************************

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ 6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 6.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 6.3 แผนงาน การศึกษา 6.4 แผนงาน สาธารณสุข 6.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 6.6 แผนงาน เคหะและชุมชน 6.7 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 6.9 แผนงาน การพาณิชย์ | 15 10 12 14 4 22 4 12 1 | 9.80 6.53 7.84 9.15 2.61 14.38 2.61 7.84 0.65 | 920,800 398,000 359,500 440,160 50,000 7,185,400 130,000 1,631,100 400,000 | 3.26 1.41 1.27 1.55 0.17 25.46 0.46 5.78 1.42 | สำนักปลัดฯ/กองคลัง/กองวิชาการฯ สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง สป./สวัสดิการฯ/วิชาการฯ กองช่าง กองคลัง |
| รวม | 94 | 61.43 | 11,514,960 | 40.80 | ทุกกองฯ |
| รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น | 153 | 100 | 28,224,140 | 100 | ทุกกองฯ |

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1  แผนงาน  งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล (ในกองสวัสดิการสังคม) - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ในเขตเทศบาล (ในกองสวัสดิการสังคม) - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ ในเขตเทศบาล (ในกองสวัสดิการสังคม) | 5,540,000 1,480,000 12,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1  แผนงาน  งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล โพนสวรรค์ | - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบล โพนสวรรค์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2554 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 120,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1  แผนงาน  งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3038 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อ้างถึงหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 (ในสำนักปลัด) | 320,000 | เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1  แผนงาน  งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ | เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ในสำนักปลัด) | 500,000 | เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1  แผนงาน  งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในสำนักปลัด) | 471,550 | เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1  แผนงาน  งบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. โดยอาศัยหลักเกณฑ์ การคำนวณ ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้,เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท (...X 0.00167) (ในสำนักปลัด) | 40,000 | เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทอง จำนวน 57 ราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนทราย จำนวน 54 ราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง จำนวน 22 ราย รวม 133 ราย จัดสรรอัตรารายละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 254,855 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปีที่ 6 สำหรับสนับสนุนโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ จำนวน 228 ราย โรงเรียนบ้านโพนจาน จำนวน 410 ราย และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จำนวน 66 ราย รวม 704 รายในอัตรารายละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 1,349,005 | โรงเรียนในเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดตั้ง และดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, ค่าน้ำดื่มน้ำแข็งและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จำเป็นในการจัดอบรม (ในกองการศึกษา) | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์    อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 50,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์    อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 3 | โครงการตลาดสดสะอาด น่าซื้อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการตลาดสดสะอาด น่าซื้อ ประจำปี 2562 (ในกองสาธารณสุขฯ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ควบคุม ให้ตลาดสะอาด มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ประกอบและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามนัยแห่ง พรบ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 50,000 100,000 | เทศบาล เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและในพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการความร่วมมือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ นพ 0023.3/ว 4571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 30,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 200,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ตามหนังสือที่ นพ 0023.14/1058 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 40,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ(อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และอาสาสมัคราธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0810.5/ว 397 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ในกองสาธารณสุขฯ) | 300,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธรรณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธรรณสุข เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ ) 1. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด To be number one (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | 180,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อ้างถึงหนังสือที่ นพ 0023.14/1994 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในกองสาธารณสุขฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน เช่น อาหาร,เครื่องดื่ม,ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3207 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกอง-การศึกษา) | 20,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ เช่น ค่าอาหาร,ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม,ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3307 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 70,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 | โครงการเทศบาลสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬา โพนสวรรค์คัพ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา นันทนาการ เทศบาลสัมพันธ์ สมานฉันท์และสามัคคี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3207 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาโพนสวรรค์คัพ สมานฉันท์และรู้รักสามัคคี ของเด็กและเยาวชน ในเขตอำเภอโพนสวรรค์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3207 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 70,000 50,000 | เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน/ขุมชน ในเขตเทศบาล | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาใช้ในกิจการกองการศึกษาและสนับสนุนกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เปตอง ฯลฯ (ในกองการศึกษา) | 50,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในกองสวัสดิการสังคม) | 50,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีทอง จำนวน 57 ราย จัดสรรอัตรารายละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 279,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพนทราย จำนวน 54 ราย จัดสรรอัตรารายละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 264,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสว่าง จำนวน 22 ราย จัดสรรอัตรารายละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 107,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนบ้านโพนจาน จำนวน 410 ราย ในอัตรารายละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 1,640,000 | โรงเรียนในเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ จำนวน 228 ราย ในอัตรารายละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 912,000 | โรงเรียนในเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จำนวน 66 ราย ในอัตรารายละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 264,000 | โรงเรียนในเขตเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)อายุ 2-5 ปี | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า;วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ,ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าของรางวัล,ค่าตอบแทนการแสดง,ค่าน้ำแข็งน้ำดื่ม,ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆทีเกี่ยวข้องกับโครงการ (ในกองการศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงิน - จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กที่มีอยู่ คนละ 1,700 บาท/คน/ปี ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทอง จำนวน 57 ราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนทราย จำนวน 54 ราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง จำนวน 22 ราย รวม 133 ราย | 60,000 226,100 | เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)อายุ 3-5 ปี (รายหัว) | โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) - จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง (อายุ 3-5 ปี) โดยจัดสรรตามจำนวน เด็กที่มีอยู่ คนละ 1,130 บาท/คน/ปี ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทอง จำนวน 26 ราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนทราย จำนวน 31 ราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่าง จำนวน 12 ราย รวม 69 ราย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 77,970 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.1  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ. 1 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตร สำหรับ ครูและผู้ดูแลเด็ก และ ครู ค.ศ. 1 ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 10,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายนครพนม เมืองน่าอยู่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในกอง-สวัสดิการสังคม) | 60,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.3  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนกลุ่มทอผ้าโพนจาน โครงการพัฒนากลุ่ม ทอผ้าพื้นเมือง ต.โพนจาน | - เพื่ออุดหนุนกลุ่มทอผ้าโพนจาน ดำเนินการตามโครงการพัฒนากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลโพนจาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ (ในกอง-สวัสดิการชุมชน) | 20,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานเพื่ออนุรักษ์มรดกไทยและโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดพระธาตุจำปา ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกองการศึกษา) | 5,000 | สภาวัฒนธรรม อ.โพนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 3 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โครงการแข่งขันการสวดสรภัญญะ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าบวงสรวง ค่าดอกไม้ธูปเทียนค่าสนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าต้นเทียนค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ดำเนินโครงการแข่งขันการสวดสรภัญญะ วัดพระธาตุโพนสวรรค์ ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยถือ | 60,000 40,000 | วัดในเขตเทศบาล สภาวัฒนธรรม อ.โพนสวรรค์ | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดสร้างเรือไฟ | ปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ในการจัดสร้างเรือไฟ (ในกองการศึกษา) | 75,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “รวมใจไทโพนสวรรค์” | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมงานประเพณีเรือไฟ ตรวจเยี่ยมคณะเรือไฟ ประจำปี 2562 เช่นค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,ค่าเช่าเครื่องเสียง อื่นๆ (ในกองการศึกษา) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์“รวมใจไทโพนสวรรค์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าบวงสรวง ค่าพิธีกรสงฆ์ ค่าสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้าย ค่าของขวัญรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการกรณีมีการ | 40,000 100,000 | เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าอาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน(ในกองการศึกษา) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | โครงการลอยกระทงตุ้มโฮมพาแลง โครงการสืบสานงานประเพณีดอนเจ้าปู่พื้นที่ ตำบลโพนสวรรค์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทงตุ้มโฮมพาแลง ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่,ค่าของขวัญ,ค่ารางวัล,ค่าโล่และถ้วยรางวัล,ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนสวรรค์ ดำเนินโครงการสืบสานงานประเพณี สักการะดอนเจ้าปู่ ตำบลโพนสวรรค์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบ | 100,000 20,000 | เทศบาล สภาวัฒนธรรม อ.โพนสวรรค์ | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสืบสานงานประเพณีดอนเจ้าปู่พื้นที่ ตำบลโพนจาน | กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนจาน ดำเนินโครงการสืบสานงานประเพณี สักการะดอนเจ้าปู่ ตำบลโพนจาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกองการศึกษา) | 30,000 | สภาวัฒนธรรม ต.โพนจาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 11 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี”บุญมหาชาติ”หรืองานประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ประจำปี 2562 โครงการจัดงานประเพณีแซงซะนาม | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนสวรรค์ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2562 ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนจาน ในการจัดงาน ประเพณีแซงซะนาม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกองการศึกษา) | 180,000 50,000 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.โพนสวรรค์ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.โพนจาน | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาประเพณี งานราชพิธี รัฐพิธีอื่นๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีทางวัฒนธรรมงานรัฐพิธี ราชพิธีอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ข้างต้นสำหรับเป็นค่าตกแต่ง สถานที่,ค่าจัดบวงสรวง,ค่าดอกไม้,ธูปเทียน,ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด,ค่าปัจจัยไทยทาน,ค่ารางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าผ้า,ค่าสี สำหรับใช้ในการตกแต่งสถานที่,ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล, เงินรางวัล,ค่าอาหาร,น้ำแข็ง,น้ำดื่ม,ค่าจ้างเหมามหรสพ,ดอกไม้ไฟ,ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ในกอง-การศึกษา) | 100,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการจัดกิจกรรมและการเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกอง-การศึกษา) | 30,000 | เทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี ประจำปี พระธาตุโพนสวรรค์ หรืองานประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี ประจำปี พระธาตุโพนสวรรค์ หรืองานประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ ประจำปี 2562 ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกอง-การศึกษา) | 60,000 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.โพนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญมหาชาติ วัดศรีสว่าง ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนจาน ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญมหาชาติ วัดศรีสว่าง ประจำปี 2562 ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกอง-การศึกษา) | 40,000 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.โพนจาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

54

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการสืบสาน วัฒนธรรมพิธีกรรมโส้ทั้งบั้ง | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนจาน ในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีกรรมโส้ทั้งบั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกอง-การศึกษา) | 20,000 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.โพนจาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์

2.4  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี วัดโพนทราย ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนจาน ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี วัดโพนทราย ประจำปี 2562 ตามแนวทางวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 (ในกอง-การศึกษา) | 30,000 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.โพนจาน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

56

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.1  แผนงาน  ...........................-...................................

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

57

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การเกษตร

4.1  แผนงาน  ...................-.....................

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้กับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ตามหนังสือที่ นพ 0023.14/1058 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 (ในกองสาธารณสุขฯ) | 40,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

59

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธ์หญ้าแฝก จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม | - | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

60

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | ค่าปรับปรุงพื้นที่ ที่ทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ) โครงการจัดซื้อถังขยะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ ที่ทิ้งขยะ (ในกองสาธารณสุขฯ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ในกองสาธารณสุขฯ) - เพื่อจ่ายในการจัดซื้อถังขยะเพื่อให้บ้านเรือนของชุมชนสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ (ในกองสาธารณสุขฯ) | 100,000 100,000 200,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

61

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ - ค่าจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่ออุดหนุน อบต.โพนสวรรค์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในสำนักปลัด) - เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลหรือแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในกองคลัง) | 40,000 60,000 | อุดหนุน อบต. โพนสวรรค์ เทศบาล | สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

62

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 | โครงการอบรมส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 (ในกองคลัง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทำงานต่างๆ บริการต่างๆ ที่ต้องจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในกองคลัง) | 50,000 40,000 | เทศบาล เทศบาล | กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

63

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 | ค่าจ้างเหมาทำงานต่างๆ - ค่าจัดทำวารสารหนังสือคู่มือและเอกสารอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการ ทำงานต่างๆ บริการต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานต่างๆ บริการต่างๆ ที่ต้องจ่าย (ในกองคลัง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารหนังสือคู่มือและเอกสารอื่นๆของเทศบาล ฯลฯ (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำงานต่างๆ บริการต่างๆ ที่ต้องจ่ายและค่าธรรมเนียม ค่าถ่าย-เอกสาร ฯลฯ (ในสำนักปลัด) | 108,000 15,000 30,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองคลัง สำนักปลัดเทศบาล สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

64

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนดอีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 1775 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 (ในสำนักปลัด) | 400,000 | เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

65

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 | - เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาผลการดำเนินงานของเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ในกองวิชาการและแผนงาน) | 10,000 | เทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 11 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง เดือนละ 3,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ต่อเครื่อง รวม 36,000.-บาท ฯลฯ (ในสำนักปลัด) - ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000.-บาท (ในสำนักปลัด) | 36,000 25,000 | เทศบาล เทศบาล | สำนัก ปลัดเทศบาล สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

67

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 13 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทรงสูงมีพนักพิงขาเหล็ก ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน | - ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทรงสูงมีพนักพิงขาเหล็ก จำนวน 50 ตัวๆละ 500 บาท เป็นเงิน 25,000.-บาท (ในสำนักปลัด) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท (ในกองคลัง) | 25,000 22,000 | เทศบาล เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

68

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับประมวลผล | - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท (ในกองคลัง) โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) | 44,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

69

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

70

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Pr0cessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

71

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

72

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท (ในกองคลัง) | 15,800 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

73

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1}200 dpl - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

74

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, letter,Legal และ Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

75

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,ค่าจัดสถานที่,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตามนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 10,000 100,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | สำนัก ปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

76

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการรณรงค์/ป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลประจำปี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์/ป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่,เทศกาลวันสงกรานต์,เทศกาล,วันลอยกระทง เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีการป้องกันและระมัดระวังในการขับยานพาหนะ,ตามนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในสำนักปลัด) | 60,000 | เทศบาล | สำนัก ปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

77

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 | - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร ครุภัณฑ์ดับเพลิง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง หรือปรับปรุงเครื่องหมายจราจร,ป้ายต่างๆ แผงกั้นจราจร,ทางม้าลาย ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบล โพนสวรรค์ (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เช่น ข้อต่อ,หัวฉีด และเครื่องมือต่างๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์,แบตเตอรี่ฯ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น (ในสำนักปลัด) | 40,000 38,000 40,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | สำนัก ปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

78

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.2  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 9 10 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้ในกิจการงานป้องกันและวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นนอกจากที่กล่าวข้างต้น ฯลฯ (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานในงานป้องกัน ฯลฯ (ในสำนักปลัด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิเช่น รถดับเพลิง,รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ำ,รถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์,ครื่องพิมพ์ต่างๆ,ค่าเปลี่ยนน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงและครุภัณฑ์อื่นๆ (ในสำนักปลัด) | 20,000 10,000 50,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

79

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.3  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพท. ในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในการแข่งขันกีฬาและต่อต้าน ยาเสพติด | - เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์,โรงเรียนบ้านโพนจาน, โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในการแข่งขันกีฬาและต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนละ 15,000.-บาท ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (ในกองการศึกษา) | 60,000 | อุดหนุนโรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

80

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.3  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 3 4 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานต่างๆ บริการต่างๆ ที่ต้องจ่าย (ในกองการศึกษา) - เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง เดือนละ 3,000.-บาท จำนวน 12 เดือน ต่อเครื่อง รวม 36,000.-บาท ฯลฯ (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิเช่น รถจักยานยนต์,เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์,เครื่องพิมพ์ต่างๆและครุภัณฑ์อื่นๆ (ในกองการศึกษา) | 108,000 36,000 20,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

81

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.3  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 | วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา เช่น กระดาษหมึก, ดินสอ,ปากกา ฯลฯ (ในกอง-การศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,ฮาดดีสไดร์,แผ่นซีดี,แป้นพิมพ์,ผงหมึก ฯลฯ (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม,ค่าพู่กัน,ค่าจัดซื้อสี,ผ้าฝ้าย,โฟมสำหรับเขียนป้ายไม้อัดเขียนป้ายและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น (ในกองการศึกษา) | 30,000 20,000 20,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

82

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.3  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 9 10 | ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล (ในกองการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 3 แห่ง ในเขตเทศบาล (ในกองการศึกษา) - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท (ในกองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) หน้าที่ 24 | 20,000 20,000 11,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

83

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.3  แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 12 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน | - ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุดๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท (ในกองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) หน้าที่ 23 - ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 4 ตัว ตัวละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (ในกองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) หน้าที่ 23 | 8,500 6,000 | เทศบาล เทศบาล | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

84

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน   สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ ที่ร่วมดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข หรือตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 (ในกองสาธารณสุขฯ) - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการในกรณีที่มีราชการเร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองสาธารณสุขฯ) | 20,000 60,000 | เทศบาล เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

85

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน   สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุสำนักงานต่างๆ (ในกอง สาธารณสุข) | 20,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา,แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น (ในกองสาธารณสุขฯ) | 40,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 | วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ไม้กวาด เช่น ผงซักฟอก,สบู่ ฯลฯ (ในกองสาธารณสุขฯ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์,เมาส์,แถบ แป้นพิมพ์ ฯลฯ (ในกองสาธารณสุขฯ) | 30,000 30,000 | เทศบาล เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

86

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน   สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์,เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ,วัคซีน,โซดาไฟ เป็นต้น (ในกองสาธารณสุขฯ) | 100,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพู่กัน,สี,ป้าย,โฟล์มสำหรับเขียนป้าย,ไม้อัดเขียนป้าย ละวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ (ในกองสาธารณสุขฯ) | 40,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าวัสดุอื่น ๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ,อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานตลาดสด ฯลฯ (ในกองสาธารณสุขฯ) | 30,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

87

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน   สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา หน้าบานพ่นสีสดใส มีกุญแจล๊อค สามารถล๊อคพร้อมกันได้ทุกลิ้นชัก หน้าลิ้นชักมีกรอบเสียบบัตรและมีมือจับ จำนวน 1 ชุดๆละ 260.-บาท เป็นเงิน 6,260.-บาท (ในกองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) หน้าที่ 24 | 6,260 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

88

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณะสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิดสายสะพาย เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้าปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซี.ซี.พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500.-บาท เป็นเงิน 19,000.-บาท (ในกองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) หน้าที่ 32 | 19,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

89

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุดๆละ 21,000.-บาท เป็นเงิน 21,000.-บาท (ในกองสาธารณสุขฯ) โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) หน้าที่ 6 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน | 21,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

90

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 30 GFIZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราพิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GFIZ และมีเทคโนโลยีพร้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

91

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixet และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

92

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (LEEE 802.11 b,n,ac) และ Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

93

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุดๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท (ในกองสาธารณสุขฯ) โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) หน้าที่ 6 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ.08) ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) หน้าที่ 29 | 16,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

94

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHZ หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

95

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

96

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 ชุดๆละ 7,900 บาท เป็นเงิน 7,900 บาท (ในกองสาธารณสุขฯ) โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) หน้าที่ 17 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง | 7,900 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

97

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ฉบับที่ 1 (แบบ ผ.08) ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) หน้าที่ 86 คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

98

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.4  แผนงาน  สาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bae-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-FI) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Cutom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

99

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.5  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานต่างๆ บริการต่างๆ ที่ต้องจ่าย (ในกองสวัสดิการสังคม) | 10,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์,เครื่องพิมพ์ต่างๆ และครุภัณฑ์อื่นๆ (ในกองสวัสดิการ-สังคม) | 10,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ,กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ฯลฯ หรือวัสดุสำนักที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ (ในกองสวัสดิการ-สังคม) | 20,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

100

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.5  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล,ฮารดดีสไดร์, แผ่นซีดี,แป้นพิมพ์,ผงหมึกน้ำหมึก,เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ ฯลฯ (ในกองสวัสดิการสังคม) | 10,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

101

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิเช่น รถยนต์กระเช้า,เครื่องและครุภัณฑ์อื่น ๆ (ในกองช่าง) | 50,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน | - ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,รางระบายน้ำ,ฝายน้ำล้น,ถนน ฯลฯ (ในกองช่าง) | 120,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ,โคมไฟฟ้า,บัลลาส,สตาร์เตอร์,สายไฟฟ้า,ลำโพง,ไมค์โครโฟน,สปอร์ตไลท์ ฯลฯ (ในกองช่าง) | 100,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

102

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจ้าง เช่น เสื้อ,กางเกง,หมวก,รองเท้า,ถุงมือ ฯลฯ (ในกองช่าง) | 20,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 | ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าลานกีฬาชุมชนของงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ (ในกองช่าง) - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ในการขยายเขตบริการไฟฟ้า ดำเนินโครงการขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ | 10,000 300,000 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

103

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ (ในกองช่าง) ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร. 0107/ 1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์พัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (พัฒนาปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ) หน้าที่ 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

104

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 9 | ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสวนสาธารณะฯลฯ (ในกองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (พัฒนาก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนหย่อมและสวนสาธารณะ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,รถยนต์ขยะ,เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ในกองสาธารณสุขฯ) - เพื่อเป็นค่าขุดลอกรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำ) หน้าที่ 86 | 50,000 400,000 100,000 | เทศบาล เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

105

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 11 | ค่าวัสดุ วัสดุอื่นๆ วัสดุเครื่องแต่งกาย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ,อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานดูแลสวนสาธารณะ ฯลฯ (ในกองช่าง) - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า,หมวก,เสื้อ เป็นต้น (ในกองสาธารณสุขฯ) | 20,000 50,000 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย รายละเอียด ดังนี้ 1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม | 2,400,000 | เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

106

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 3. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนต่อตารางนิ้ว 4. มีโคมไฟสัญญาณวันวาบสีเหลือง 1 ดวง จำนวน 1 คันๆละ 2,400,000.-บาท เป็นเงิน 2,400,000.-บาท (ในกองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) หน้าที่ 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

107

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ด้านขวา หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสวรรค์ | - จาก กม.ที่ 0+597 ถึง กม.ที่ 0+728 ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึกเฉลี่ย0.40 เมตร (ภายใน) รวมความยาว 137.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำทางข้ามถนน ค.ส.ล จำนวน 2 จุด ยาว 12.00 เมตร) ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 12 | 306,100 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

108

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 2 ด้านขวา หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสวรรค์ | - จาก กม.ที่ 0+774 ถึง กม.ที่ 1+034 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) รวมความยาว 260.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำ ทางข้ามถนน ค.ส.ล จำนวน 6 จุด ยาว 28.00 เมตร) ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 13 | 579,600 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

109

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 2 ด้านซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสวรรค์ | - จาก กม.ที่ 0+774 ถึง กม.ที่ 1+036 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) ความยาว 262.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 14 | 591,600 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

110

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ด้านขวา จาก กม.ที่ 0+410 เชื่อมถนนเทศบาล 11 ด้านขวา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน | - จาก กม.ที่ 0+410 เชื่อมถนนเทศบาล 11 ด้านขวา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) รวมความยาว 100.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำทางข้ามถนน ค.ส.ล ยาว 5.00 เมตร) ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 16 | 224,400 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

111

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ด้านซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนจาน | - จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+228 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) ความยาว 228.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 17 | 514,800 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

112

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9 ด้านขวา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน | - จากกม.ที่ 0+400 ถึง กม.ที่ 0+562 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) ความยาว 162.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 16 | 365,800 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

113

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9 ด้านซ้าย จากกม.ที่ 0+600 เชื่อมถนนเทศบาล 9 ซอย 2 ด้านขวา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน | - จากกม.ที่ 0+600 เชื่อมถนนเทศบาล 9 ซอย 2 ด้านขวา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) ความยาว 110.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 17 | 248,300 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

114

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 12 ด้านซ้าย หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนจาน | ด้านซ้าย กม.ที่ 0+600 เชื่อมถนนเทศบาล 9 จาก กม.ที่ 0+182 ถึง กม.ที่ 0+344ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) ความยาว 162.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 14 | 365,800 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

115

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 12 ซอย 2 ทั้ง 2 ด้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโพนจาน | - ด้านซ้ายจาก กม.ที่ 0+061 ถึง กม.ที่ 0+108 ยาว 47.00 เมตร และด้านขวาจาก กม.ที่ 0+058 ถึง กม.ที่ 0+108 ยาว 50.00 เมตร ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ภายใน) ความยาว 97.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 15 | 219,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

116

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.6  แผนงาน  เคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 ด้านขวา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนจาน | - ด้านขวา ยาว 45.00 เมตร เชื่อมถนนเทศบาล 17 ซอย 3 ด้านขวา ยาว 52.00 เมตร ขนาดกว้าง 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร (ภายใน) รวมความยาว 97.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม) หน้าที่ 80 | 150,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

117

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.7  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 | 20,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

118

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.7  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 (ในกองสวัสดิการสังคม) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) หน้าที่ 92 | 40,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

119

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.7  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2562 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล โดยอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 (ในกองวิชาการและแผนงาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) หน้าที่ 96 | 20,000 | เทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

120

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.7  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ | - เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนปลอดสารเสพติด ตามนโยบายนครพนมเมืองน่าอยู่ (ในสำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไขครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (พัฒนาเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ) (แบบ ผ. 02) หน้าที่ 119 | 50,000 | เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

121

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทำงานต่างๆ บริการต่างๆ ที่ต้องจ่าย (ในกองช่าง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานยนต์ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ อาทิเช่น รถยนต์ส่วนกลาง,เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์, เครื่องพิมพ์ต่างๆ,และครุภัณฑ์อื่นๆ (ในกองช่าง) | 40,000 40,000 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน (ในกองช่าง) | 150,000 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

122

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง | - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษเขียนแบบ,ดินสอ,ปากกาเขียนแบบ,กระดาษพิมพ์เขียว,อุปกรณ์เขียนแบบ ฯลฯ (ในกองช่าง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง,ปูนซีเมนต์,ขวาน,ค้อนตีตะปู,ฟองน้ำ,จอบ,ตะปู,สี,ปูน,ไม้,หินทราย,ตลับเมตร,เหล็ก,แอสฟัลต์ ฯลฯ โดยเป็นโครงการที่เทศบาลดำเนินการจัดทำเอง โดยใช้แรงงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ในกองช่าง) | 50,000 120,000 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

123

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 7 | วัสดุคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก,แฮนดีสไดรท์,กระดาษพิมพ์,แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ในกองช่าง) - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 ชุดๆละ 53,000 บาท เป็นเงิน 53,000 บาท (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (แบบ ผ. 08) หน้าที่ 29 | 50,000 53,000 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

124

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 น้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 265 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

125

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - สามารถถ่ายเอกสารสำเนาเอกสาร ได้ทั้งสีและขาวดำ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,letter,legal, และ Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

126

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 9 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคนพิการและประชาชนทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ โครงการก่อสร้างหอถังสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทอง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสวรรค์ | - ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) - ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อมเดินท่อประปา และติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (การพัฒนา/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม) | 338,900 111,300 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

127

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 11 | โครงการต่อเติมทางลาดคนพิการ สำนักงานเทศบาลตำบล โพนสวรรค์ หมูที่ 12 ตำบล โพนสวรรค์ โครงการต่อเติมห้องคัดแยกขยะ สำนักงานเทศบาลตำบล โพนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ | - ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการ)หน้าที่93 - ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 15.90 เมตร พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร (ภายใน) ยาว 6.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 | 109,100 173,700 | เทศบาล เทศบาล | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

128

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.8  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างป้าย พร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนทราย หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน | ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการ) หน้าที่ 93 - ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความสูง 2.50 เมตร ยาว 5.60 เมตร พร้อมรั้ว ความสูง 1.80 เมตร ยาวรวม 102.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (ในกองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ (ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐาน) หน้าที่ 57 | 395,100 | เทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

129

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม                                                           ผด.2

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บ้านเมืองน่าอยู่

6.9  แผนงาน  การพาณิชย์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าไฟฟ้าตลาดสด | - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบล โพนสวรรค์ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (ในกองคลัง) | 400,000 | เทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |