แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ  2561

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ครั้งที่ 2  (ไตรมาสที่ 3-4)

ประจำปีงบประมาณ  2561

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ 2    (ไตรมาสที่ 3-4)  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  เพิ่มประสิทธิภาพในการวางระบบติดตามและประเมินตนเอง  การประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด (M&E unit)  และหน้าที่ในการติตามและประเมินผลของส่วนกลางโดยผ่านจังหวัด  และการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เล่มนี้  จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะเพิ่มระดับความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตนเองในการวางแผน  กระตุ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด  แผนพัฒนาท้องถิ่น”  และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ต่อไป

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

สารบัญ

เรื่อง                                                                                               	     หน้า

บทนำ                                                                                                         1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  4  ปี (2560-2564)  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์                        	       4

-      วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น                                                  	                 4

-      พันธกิจ                                                                                   	  	       4

-      จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา                                                                                4

-      วิธีการดำเนินการประเมินผล                                                                  	       5

แบบที่  1 แบบช่วยกำกับแผนยุทธศาสตร์                                                                 	       6

- การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                                                          6

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์                                           7

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป                                                                                           7

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปีฯ                                                           7

- จำนวนโครงการและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ                                              8

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  พ.ศ. 2561                                                        9

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ. 2561                                    			       10

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                  10

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                                             11

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2560-2564       12

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร                                                     12

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป                                                                                            12

ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์  และโครงการพัฒนาในปี  พ.ศ. 2561                                              12

ส่วนที่  3  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ                           13

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล  ในแต่ละยุทธศาสตร์                              13

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข                                                       14

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์                                                          15

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตร                                                                 16

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว                                                              17

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            18

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่                                                            19

-  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ                        20

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท

และอำนาจหน้าที่  อิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ  อาทิเช่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

พ.ศ.  2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในด้านโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ

วางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3  บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการ

ดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548

หมวด  6  ข้อ  30 (50)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา

ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  30 (5) เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ขึ้น

อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด  ทั้งยังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้น  เพื่อให้การ

ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ท้องถิ่นของตนเอง”แผนพัฒนาท้องถิ่น”ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น”แผนยุทธศาสตร์”อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญ

ประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการ

กำหนดแผน  สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ  5  ประการ  คือ  (1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (2)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร  (3)  ทำให้การดำเนินงานขององค์กร

บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  (4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน  (5)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการ

ดำเนินงาน  ดังนั้น  การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้คือ  ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นการ

ประหยัด  ลดความไม่แน่นอน  ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  พัฒนา

แรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และทำให้เกิดการแข่งขันที่ดี

ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็น”การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ปราถนา

เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นจึงกล่าวได้

ว่า  “การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ  (sytem  attempt)  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

สำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา”

จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม

แต่หากว่าไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสามารถของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง

“ระบบประเมินผล”  ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  อย่างไร  เพื่อนำ

ข้อมูล  ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

2

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่

โดยที่”การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ

(feedback)  เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หาก

ไม่มีระบบติดตามขอโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่

กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุม

คุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง

หน่วยงาน  กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน

(cost  effective)  ดำเนินงานด้านต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการ

เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ  และการ

เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ  “การประเมินผล”  นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ  เช่นเดียวกับการ

ติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่

ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ

สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยังถือเป็น

กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความ

เที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้.

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3

2.  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลว่าแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด  และเกิดความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณหรือไม่

3.  เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดประสิทธิภาพ

และนำไปสู่การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

4.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  โครงการ  กิจกรรม  และความเคลื่อนไหวของเทศบาล

ตำบลโพนสวรรค์

5.  เพื่อให้หน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  และประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบบทบาท  ภารกิจและอำนาจ

หน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์มากยิ่งขึ้น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3

2.  ทำให้ทราบว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

กำหนดไว้เพียงใด  และเกิดความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณหรือไม่

3.  สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการติตามและประเมินผลไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิด

ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

มากขึ้น

3

4.  ทำให้ประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน  โครงการ  กิจกรรม  ความเคลื่อนไหวในการ

ปฏิบัติงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

5.  ทำให้หน่วยงาน  องค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไปได้รู้จักบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตำบลโพนสวรรค์มากยิ่งขึ้น

------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  4  ปี  (2560-2564)

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

1.   วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาชุมชนน่าอยู่    คู่วัฒนธรรม    นำเศรษฐกิจพอเพียง

2.    พันธกิจ

1.  พัฒนาเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  เพื่อคุณภาพชีวิต  สภาพแวดล้อมของชุมชนให้เป็นรูปธรรม

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  เพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในอนาคต

3.  พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  เน้นความโปร่งใส  และการมีส่านร่วม

5.  ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  และพัฒนาเทคโนโลยี  สารสนเทศ  สาธารณสุข  การท่องเที่ยว

อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

7.  พัฒนาอาชีพรายได้ของชุมชนให้ทั่วถึง  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8.  พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  รวมทั้งปลอดสารเสพติดอย่างยั่งยืน

9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.  จัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

2.  ดำเนินการเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

3.  ดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดแบบยั่งยืน

4.  ดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ

อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  ดำเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลอดชีวิต

6.  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น

ระบบและยั่งยืน

7.  ส่งเสริมกลุ่มองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต

8.  ดำเนินการให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย

9.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน

10.  ดำเนินการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ ปลูกพืชฤดูแล้ง   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการ

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

11.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีที่ทันสมัย

12.  จัดระบบบริหารราชการให้สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

13.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจการทางการเมือง

14.  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

5

4.  วิธีการดำเนินการประเมินผล

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ข้อ 29  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ไว้ดังนี้

1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกาศให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนำแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใดและได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลแผนยุทธศาสตร์

ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  และ

การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ

พัฒนาก่อน  เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด

บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น  ในขั้นต้น  เทศบาลตำบล

โพนสวรรค์  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริงนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล

การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น.

6

| แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว |  |  |
| การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2564 เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ |  |  |
| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

7

| แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2561 (เดือนกันยายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 |  | รวม |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 138 | 59,715,000 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 31 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 91 | 41,700,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 9 | 5,850,000 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 12 | 842,400 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 27 | 15,240,000 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 79 | 115,410,000 | 57 | 53,310,000 | 55 | 51,810,000 | 191 | 220,530,000 |
| รวม | 172 | 156,525,800 | 149 | 94,425,800 | 147 | 92,925,800 | 468 | 343,877,400 |

8

| 4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 |  | รวม |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 138 | 59,715,000 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 31 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 91 | 41,700,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 9 | 5,850,000 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 12 | 842,400 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 27 | 15,240,000 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 79 | 115,410,000 | 57 | 53,310,000 | 55 | 51,810,000 | 191 | 220,530,000 |
| รวม | 172 | 156,525,800 | 149 | 94,425,800 | 147 | 92,925,800 | 468 | 343,877,400 |

9

| 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561 (รายไตรมาสที่ 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 16 | 34.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 24 | 77.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 100 |
| 3. การพัฒนาการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 100 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 59 | 74.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 100 |
| รวม | 102 | 59.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 100 |

หมายเหตุ :  จำนวนโครงการที่จัดทำแผนงานงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2561    มีจำนวนโครงการทั้งหมด    172    โครงการ    คิดเป็นร้อยละ    100    ของโครงการทั้งหมด

10

| 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (รายไตรมาสที่ 3-4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทศาสตร์ | งบประมาณ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 498,516 | 2.50 | - | - | 19,905,000 | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 1,806,000 | 12.99 | - | - | 13,900,000 | 100 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | - | - | - | - | 1,950,000 | 100 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 280,800 | - |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 350,000 | 6.88 | - | - | 5,080,000 | 100 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 9,527,565 | 8.25 | - | - | 115,410,000 | 100 |
| รวม | 12,182,081 | 7.78 | - | - | 156,525,800 | 100 |

หมายเหตุ  :  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของแผนสี่ปี  (พ.ศ. 2561)  ประจำปีงบประมาณ  2561

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  พ.ศ. 2561

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

11

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ปัญหา/อุปสรรค 1. มีพื้นที่ในโครงการรับผิดชอบน้อย ไม่เหมาะสมสำหรับการขยายเพื่อการพัฒนา 2. ประชาชนบางส่วนที่มีส่วนร่วมในการประชาคม หรือผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นยังไม่เข้าใจและขาดความรู้ ความ ข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ควรมาจากการจัดทำเวทีประชาคม การแสดงความคิดเห็น การเสนอปัญหาความต้องการและการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินโครงการโดยตรง 2. การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ปัญหา/อุปสรรค 1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการดำเนินงานในบางโครงการ 2. การเสนอขอโครงการ/กิจกรรม ของประชาชน ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ อาจมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการงบประมาณ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ โดยชุมชนสามารถเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ผ่านช่องทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ เช่น สภาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ เป็นต้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จะเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ หากได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนา ต่อไป *******************************

12

| แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2564 |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ |  |  |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เทศบาลตำบลโพนสวรรค์” 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 เดือนกันยายน 2560 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ. 2561 3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในรายไตรมาสที่ 3-4 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 46 | 16 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 31 | 24 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | - |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | - |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 3 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 79 | 59 |
| รวม | 172 | 102 |

13

| ส่วนที่ 3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ 4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในภาพรวม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - | - | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - | - | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| ภาพรวม | - | - | - |

สรุป    ในภาพรวม  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ประจำปี 2560  (ไตรมาสที่ 3-4)  ผลที่ได้จากแบบสอบถาม  ปรากฏ

ว่า     ในภาพรวมของประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ร้อยละ.....-.....  และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น  พบว่า

ลำดับที่  1.  คือประชาชนพึงพอใจในด้านการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  พอใจ –

พอใจมาก  ร้อยละ  .....................

ลำดับที่  2.  คือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจ – พอใจมาก  ร้อยละ  ...............

ลำดับที่  3.  คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  พอใจ – พอใจมาก  ร้อยละ  ................

ลำดับที่  4.  คือมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  5.  คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  6.  คือการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่  7.  คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  8.  คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  9.  คือมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

14

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวที่ต่ำกว่า คนละ 25,000.-บาทต่อปี | ครัวเรือน | 0 | 0 | 0 |
| 2. ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | คน | 661 | 680 | +19 |
| 3. ผู้พิการได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | คน | 128 | 144 | +16 |

15

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น | คน | 86 | 86 | - |
| 2. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้น (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ) | คน | 1,200 | 3,983 | +2,783 |
| 3. การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม | คน | 2,000 | 2,300 | 300 |
| 4. การส่งเสริมกีฬา หมู่บ้าน - ชุมชน | ชุมชน | 9 | 9 | - |

16

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. มีการทำการเกษตรฤดูแล้ง | คน/ครัวเรือน | 195 | 200 | +5 |

17

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น | หลังคาเรือน | 1,455 | 1,459 | +3 |

18

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | คน | 150 | 300 | +150 |

19

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น | สาย | - | - | - |
| 2. จำนวนรางระบายน้ำ คสล. เพิ่มมากขึ้น | ราง | - | - | - |
| 3. การขยายเขตบริการไฟฟ้า เพิ่มขึ้น | จุด | - | - | - |
| 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มขึ้น | แห่ง | - | - | - |

20

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในปีต่อไป

1.  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พิจารณาโครงการที่จะ

บรรจุเข้าแผนและการจัดทำงบประมาณ  ให้คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้เสนอมา

และให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของปีนั้นๆด้วย

2.  ให้แต่ละชุมชน  ได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ  (ตามแผนชุมชนะประชาคม

ท้องถิ่น)  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  มีจำนวนมากเกินไป  ควรจะบูรณาการโครงการที่คล้ายกันและมี

วัตถุประสงค์เหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน

4.  อัตราส่วนของโครงการต่องบประมาณการจัดทำ  เกิดความสำเร็จยาก  เพราะจำนวนโครงการมากเกินไป

งบประมาณไม่เพียงพอ

5.  จัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส  ทุก 6 เดือน  ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่  1-2)   ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4)  เพื่อการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ  แล้วทำสรุปรวมผลการดำเนินงานนำเสนอที่ประชุมต่อ

คณะกรรมการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  แล้วรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบล

โพนสวรรค์  เพื่อทราบ  ต่อไป

............................................................................................

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโพนสวรรค์

วันที่      เดือนกันยายน  2561  เวลา  10.00  น.

ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น  3  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

****************************

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายวิเชียร บุญมาวงษา | กรรมการ | นายวิเชียร บุญมาวงษา |
| 2 | นายจันดา สารีผล | กรรมการ | นายจันดา สารีผล |
| 3 | นางประชัน บุญมาวงษา | กรรมการ | นางประชัน บุญมาวงษา |
| 4 | นายวาสนา โพติยะ | กรรมการ | นายวาสนา โพติยะ |
| 5 | นายจำลอง ขวาธิจักร | กรรมการ | นายจำลอง ขวาธิจักร |
| 6 | เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ | กรรมการ | เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ |
| 7 | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ | กรรมการ | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ |
| 8 | นายสันสกฤต หงษ์ณี | กรรมการ | นายสันสกฤต หงษ์ณี |
| 9 | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ | กรรมการ | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ |
| 10 | นายชิระ ควรรณสุ | กรรมการ | นายชิระ ควรรณสุ |
| 11 | นางมั่น แสนมอม | กรรมการ | นางมั่น แสนมอม |

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ประจำปี  2561  (ไตรมาสที่ 3-4)

วันที่       เดือนกันยายน  2561    เวลา  10.00  น.

ณ ห้องประชุมแสงสวรรค์  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ชั้น 3

*************************

เริ่มประชุมเวลา   10.09  น.               เลิกประชุมเวลา  11.19  น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายชิระ ควรรณสุ | ประธานกรรมการ | นายชิระ ควรรณสุ |
| 2 | นายจันดา สารีผล | กรรมการ | นายจันดา สารีผล |
| 3 | นางประชัน บุญมาวงษา | กรรมการ | นางประชัน บุญมาวงษา |
| 4 | นายวาสนา โพติยะ | กรรมการ | นายวาสนา โพติยะ |
| 5 | นายจำลอง ขวาธิจักร | กรรมการ | นายจำลอง ขวาธิจักร |
| 6 | นายวิเชียร บุญมาวงษา | กรรมการ | นายวิเชียร บุญมาวงษา |
| 7 | นางมั่น แสนมอม | กรรมการ | นางมั่น แสนมอม |
| 8 | นายวิเชียร บุญมาวงษา | กรรมการ | นายวิเชียร บุญมาวงษา |
| 9 | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ | กรรมการ | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ |
| 10 | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ | กรรมการ/เลขานุการ | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ |
| 11 | นางสาวพรพิมล บุญมาวงษา | ผู้ช่วยเลขานุการ | นางสาวพรพิมล บุญมาวงษา |
| คณะทำงานเพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ |  |  |  |
| 12 | นายนิคม ศรีฟอง | ประธานคณะทำงาน | นายนิคม ศรีฟอง |
| 13 | นายสันสกฤต หงษ์ณี | คณะทำงาน | นายสันสกฤต หงษ์ณี |
| 14 | นายวิชากร ควรรณสุ | คณะทำงาน | นายวิชากร ควรรณสุ |
| 15 | นางอรัญญา บุรีขันธ์ | คณะทำงาน | นางอรัญญา บุรีขันธ์ |
| 16 | นายจักราวุธ ชาสงวน | คณะทำงาน | นายจักราวุธ ชาสงวน |
| 17 | นางสุพัตรา บังแสง | คณะทำงาน | นางสุพัตรา บังแสง |
| 18 | นายสทาวีร์ เสฏคณา | คณะทำงาน | นายสทาวีร์ เสฏคณา |
| 19 | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ | คณะทำงาน | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ |
| 2 | นางสาวพรพิมล บุญมาวงษา | ผู้ช่วยคณะทำงาน | นางสาวพรพิมล บุญมาวงษา |

ผู้ไม่มาประชุม

1.  เกษตรอำเภอโพนสวรรค์                                          ติดราชการ

2.  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                       ติดราชการ

เมื่อเวลา  10.29  น.  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายชิระ    ควรรณสุ    ประธานกรรมการ  คณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

-2-

ระเบียบวาระที่  1     เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  2		เรื่องสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ  2560  ครั้งที่ 2 (รายไตรมาสที่ 3-4)

ประธาน                       -  ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

โพนสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ  2560  ครั้งที่ 2 (รายไตรมาสที่ 3-4)

ผู้ช่วยเลขานุการ              -  สรปการรายงานและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ประจำปี

งบประมาณ  2560  ครั้งที่ 2 (รายไตรมาสที่ 3-4)  ตามแบบรายงานจนครบทุก

ขั้นตอนและให้ที่ประชุมซักถาม

ที่ประชุม                      -  ไม่มีข้อซักถาม

ประธาน                       -  การประเมินความพึงพอใจ  ของโครงการต่างๆได้ยึดหลักทางวิชาการและได้ข้อมูลที่

มีเอกฉันท์  ตามที่สรุปเป็นเอกสาร  รายงานให้ทราบตามแบบรายงาน  ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  ตามไตรมาส  ครั้งที่ 2

(รายไตรมาส  3-4) ตามแบบรายงานรูปเล่ม  ที่เสนอในที่ประชุม

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ครั้งที่ 2  (ไตรมาส 3-4)

ประจำปีงบประมาณ  2560

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม

-3-

| แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว |  |  |
| การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2564 เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ |  |  |
| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

-4-

| แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนเมษายน 2560 (ไตรมาสที่ 3–4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 |  | รวม |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 138 | 59,715,000 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 31 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 91 | 41,700,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 9 | 5,850,000 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 12 | 842,400 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 27 | 15,240,000 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 79 | 115,410,000 | 57 | 53,310,000 | 55 | 51,810,000 | 191 | 220,530,000 |
| รวม | 172 | 156,525,800 | 149 | 94,425,800 | 147 | 92,925,800 | 468 | 343,877,400 |

-5-

| 4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 |  | รวม |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 46 | 19,905,000 | 138 | 59,715,000 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 31 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 30 | 13,900,000 | 91 | 41,700,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 3 | 1,950,000 | 9 | 5,850,000 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 4 | 280,800 | 12 | 842,400 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 9 | 5,080,000 | 27 | 15,240,000 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 79 | 115,410,000 | 57 | 53,310,000 | 55 | 51,810,000 | 191 | 220,530,000 |
| รวม | 172 | 156,525,800 | 149 | 94,425,800 | 147 | 92,925,800 | 468 | 343,877,400 |

-6-

| 5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 2560 (รายไตรมาสที่ 3-4) ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 16 | 34.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 24 | 77.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 100 |
| 3. การพัฒนาการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 100 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 59 | 74.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 100 |
| รวม | 102 | 59.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 100 |

หมายเหตุ :  จำนวนโครงการที่จัดทำแผนงานงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2560    มีจำนวนโครงการทั้งหมด    172    โครงการ    คิดเป็นร้อยละ    100    ของโครงการทั้งหมด

-7-

| 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (เดือนมีนาคม – กันยายน) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทศาสตร์ | งบประมาณ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 498,516 | 2.50 | - | - | 19,905,000 | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 1,806,000 | 12.99 | - | - | 13,900,000 | 100 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | - | - | - | - | 1,950,000 | 100 |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 280,800 | - |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 350,000 | 6.88 | - | - | 5,080,000 | 100 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 9,527,565 | 8.25 | - | - | 115,410,000 | 100 |
| รวม | 12,182,081 | 7.78 | - | - | 156,525,800 | 100 |

หมายเหตุ  :  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561

(รายไตรมาส ที่ 3-4)

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  พ.ศ.  2561  (รายไตรมาสที่ 3-4)

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

-8-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ปัญหา/อุปสรรค 1. มีพื้นที่ในโครงการรับผิดชอบน้อย ไม่เหมาะสมสำหรับการขยายเพื่อการพัฒนา 2. ประชาชนบางส่วนที่มีส่วนร่วมในการประชาคม หรือผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นยังไม่เข้าใจและขาดความรู้ ความ ข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ควรมาจากการจัดทำเวทีประชาคม การแสดงความคิดเห็น การเสนอปัญหาความต้องการและการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินโครงการโดยตรง 2. การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ปัญหา/อุปสรรค 1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการดำเนินงานในบางโครงการ 2. การเสนอขอโครงการ/กิจกรรม ของประชาชน ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ อาจมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการงบประมาณ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ โดยชุมชนสามารถเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ ผ่านช่องทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ เช่น สภาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ เป็นต้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ จะเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ หากได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนา ต่อไป *******************************

-9-

| แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2564 |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ |  |  |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เทศบาลตำบลโพนสวรรค์” 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 เดือนกันยายน 2559 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ. 2560 3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข | 46 | 16 |
| 2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ | 31 | 24 |
| 3. การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | - |
| 4. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | - |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 3 |
| 6. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 79 | 59 |
| รวม | 172 | 102 |

-10-

| ส่วนที่ 3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ 4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในภาพรวม |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - | - | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - | - | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - | - | - |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - | - | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - | - | - |
| ภาพรวม | - | - | - |

สรุป    ในภาพรวม  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ประจำปี  2560  (รายไตรมาสที่  3-4)  ผลที่ได้จากแบบสอบถาม  ปรากฏว่า

ในภาพรวมของประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ร้อยละ.......-.........  และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น  พบว่า

ลำดับที่  1.  คือประชาชนพึงพอใจในด้านการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  พอใจ –

พอใจมาก  ร้อยละ  ..................

ลำดับที่  2.  คือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พอใจ – พอใจมาก  ร้อยละ  ...............

ลำดับที่  3.  คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  พอใจ – พอใจมาก  ร้อยละ  ................

ลำดับที่  4.  คือมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  5.  คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  6.  คือการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่  7.  คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  8.  คือมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่  9.  คือมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

-11-

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข 1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวที่ต่ำกว่า คนละ 25,000.-บาทต่อปี | ครัวเรือน | 0 | 0 | 0 |
| 2. ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | คน | 661 | 680 | +19 |
| 3. ผู้พิการได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ | คน | 128 | 144 | +16 |

-12-

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น | คน | 86 | 86 | - |
| 2. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้น | คน | 1,200 | 3,983 | +2,783 |
| 3. การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม | คน | 2,000 | 2,300 | 300 |
| 4. การส่งเสริมกีฬา หมู่บ้าน – ชุมชน | ชุมชน | 9 | 9 | - |

-13-

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. มีการทำการเกษตรฤดูแล้ง | คน/ครัวเรือน | 140 | 195 | +55 |

-14-

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น | หลังคาเรือน | 1,455 | 1,459 | +3 |

-15-

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | คน | 150 | 300 | +150 |

-16-

| 5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น | สาย | - | - | - |
| 2. จำนวนรางระบายน้ำ คสล. เพิ่มมากขึ้น | ราง | - | - | - |
| 3. การขยายเขตบริการไฟฟ้า เพิ่มขึ้น | จุด | - | - | - |
| 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มขึ้น | แห่ง | - | - | - |

-17-

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ในปีต่อไป

1.  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  พิจารณาโครงการที่จะ

บรรจุเข้าแผนและการจัดทำงบประมาณ  ให้คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้เสนอมา

และให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของปีนั้นๆด้วย

2.  ให้แต่ละชุมชน  ได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ  (ตามแผนชุมชนะประชาคม

ท้องถิ่น)  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่  มีจำนวนมากเกินไป  ควรจะบูรณาการโครงการที่คล้ายกันและมี

วัตถุประสงค์เหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน

4.  อัตราส่วนของโครงการต่องบประมาณการจัดทำ  เกิดความสำเร็จยาก  เพราะจำนวนโครงการมากเกินไป

งบประมาณไม่เพียงพอ

5.  จัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส  ทุก 6 เดือน  (ไตรมาสที่ 3-4)  ครั้งที่ 2  เพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของโครงการ  แล้วทำสรุปรวมผลการดำเนินงานนำเสนอที่ประชุมต่อคณะกรรมการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ.

ประธาน                 -  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม                -  ไม่มี

ประธาน                -  ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะ  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ  2560  ครั้งที่ 2  (รายไตรมาสที่ 3-4)

ที่ประชุม                -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องอื่นๆ

-ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะ  ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา    12.08   น.

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์

(นางสาวพรพิมล  บุญมาวงษา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยคณะทำงานฯ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ตรวจทาน

(นางสาววัลภา  สังกะสิงห์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ตรวจสอบ

(นายนิคม     ศรีฟอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

(ลงชื่อ)..............................................................

(บุญทัน    บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

ระเบียบวาระการประชุม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่      เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ.  ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ชั้น ๓

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่อง  ๑  ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒

(ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

มติที่ประชุม            ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

*************************************

ระเบียบวาระการประชุม  คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่      เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ.  ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ชั้น ๓

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่อง  ๑  ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒

(ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

มติที่ประชุม            ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

*************************************

ประกาศเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาส ๓ - ๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

*****************************

ด้วยเทศบาลตำบลโพนสวรรค์   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓ (๓)  และข้อ  ๑๔ (๕)  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฉบับดังกล่าว

นั้น

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่  ๒  (ไตรมาส ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองวิชาการและแผนงาน    งานแผนและงบประมาณ    เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ที่  นพ  ๕๒๗๐๖/          วันที่  ๑๘  เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒

(ไตรมาส ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์/ผ่านปลัดเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  กำหนดประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาววัลภา  สังกะสิงห์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ/คณะทำงานฯ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

-  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ในประกาศแนบท้ายบันทึกนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกพร  เขจรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการ/เลขานุการ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

-  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นายนิคม    ศรีฟอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

(ลงชื่อ)

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองวิชาการและแผนงาน    งานแผนและงบประมาณ    เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ที่  นพ  ๕๒๗๐๖/          วันที่  ๑๘   เดือนตุลาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง    ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่  ๒

(ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล/ผ่านปลัดเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  กำหนดประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร  ไชยขันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ/คณะทำงานฯ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

-  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ในประกาศแนบท้ายบันทึกนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาววัลภา  สังกะสิงห์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ/กรรมการ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

-  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นายนิคม    ศรีฟอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

(ลงชื่อ)

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/ว ๗๙๐                                                                 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

เรียน	ผู้นำชุมชน  ทุกชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ                                จำนวน   ๑    ชุด

๒.  ประกาศเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  เรื่อง  รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ                                               จำนวน    ๑    ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้  พร้อมทั้งส่งรายงาน  ดังกล่าว  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดติดตามประกาศผลการติดตามฯ  ดังกล่าว  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/ว ๙๗๑                                                                 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง	นำส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)   ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปี

งบประมาณ  ๒๕๖๑                                                                 จำนวน    ๑    เล่ม

ด้วยเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  โดยคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ  ๑๓ (๓)  และข้อ  ๑๔ (๕)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งรายงาน  ดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/ว ๗๙๕                                                                  สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง	นำส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒ (ไตมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน	ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปี

งบประมาณ  ๒๕๖๑                                                                 จำนวน    ๑    เล่ม

ด้วยเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  โดยคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๒-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งรายงาน  ดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/ว ๗๙๔                                                                  สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

เรื่อง	นำส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒ (ไตมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน	ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปี

งบประมาณ  ๒๕๖๑                                                                   จำนวน    ๑    เล่ม

ด้วยเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  โดยคณะทำงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๒-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอส่งรายงาน  ดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/                                                                 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

กันยายน  ๒๕๖๑

เรื่อง	ขอเชิญประชุมรับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาส ๓-๔)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  ระเบียบวาระการประชุม

๒.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปี

งบประมาณ  ๒๕๖๑

ตามที่  คณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  ได้จัดทำรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕)  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อรับฟังการรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ในวัน            ที่      กันยายน  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น ๓  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/                                                                 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

กันยายน  ๒๕๖๑

เรื่อง	ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  ระเบียบวาระการประชุม                                                              จำนวน    ๑    ชุด

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                                                  จำนวน    ๑    เล่ม

ตามที่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  ได้จัดทำรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาส ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จากคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาล   เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕)  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม     เพื่อรับฟังการรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ในวัน            ที่      กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น  ๓  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์     รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่ นพ ๕๒๗๐๖/                                                                 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์  นพ ๔๘๑๙

กันยายน  ๒๕๖๑

เรื่อง	ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.  ระเบียบวาระการประชุม                                                              จำนวน    ๑    ชุด

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๓-๔)

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                                                   จำนวน    ๑    เล่ม

ตามที่  คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้จัดทำรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕)  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อรับฟังการรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ในวัน            ที่      กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น ๓  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

กองวิชาการและแผนงาน

งาน  แผนงานและงบประมาณ

โทร./โทรสาร. ๐-๔๒๕๙-๕๒๑๕

www.psw.go.th

“พัฒนาชุมชนน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำเศรษฐกิจพอเพียง”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองวิชาการและแผนงาน    งานแผนและงบประมาณ    เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ที่  นพ  ๕๒๗๐๖/          วันที่      เดือนกันยายน  ๒๕๖๑

เรื่อง    ขอความร่วมมือในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตำบล

โพนสวรรค์  ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน   คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒  (ไตรมาสที่ ๓-๔)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๕)

ในการนี้  ผู้ช่วยเลขานุการ  จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ (หัวหน้ากองฯ/ผู้อำนวยการกองฯ) รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ  (ห้วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน)  และส่งให้ทางผู้ช่วยเลขานุการฯ  ภายในวันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑  เพื่อจะได้รวบรวม  สรุปการรายงานผลฯ  เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ....................................................

(นางสาววัลภา  สังกะสิงห์)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ/คณะทำงานฯ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

-  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

ในประกาศแนบท้ายบันทึกนี้

(ลงชื่อ) .................................................

(นางสาวกนกพร  เขจรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการ/เลขานุการ

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

-  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ) .............................................

(นายนิคม    ศรีฟอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

(ลงชื่อ) ..............................................

(นายบุญทัน  บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

คำสั่งเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ที่  232  /2553

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

****************************

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลโพนสวรรค์  ที่  231/2553  ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2553

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  28  และมติการประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลโพนสวรรค์  เมื่อวันที่  28  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2553    จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ดังนี้

1.  นายชิระ    ควรรณสุ                                                                 ประธานกรรมการ

2.  นางสาวกนกพร    เขจรศาสตร์               			                กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้  ณ  วันที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2553

(นายบุญทัน    บุญมาวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

วันที่      เดือนกันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น  ๓  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

****************************

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายชิระ ควรรณสุ | ประธานกรรมการ |  |
| ๒ | นายจันดา สารีพล | กรรมการ |  |
| ๓ | นายประชัน บุญมาวงษา | กรรมการ |  |
| ๔ | นายวาสนา โพติยะ | กรรมการ |  |
| ๕ | นายจำลอง ขวาธิจักร | กรรมการ |  |
| ๖ | นายมั่น แสนมอม | กรรมการ |  |
| ๗ | เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ | กรรมการ |  |
| ๘ | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ | กรรมการ |  |
| ๙ | นายสันสกฤต หงษ์ณี | กรรมการ |  |
| ๑๐ | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ | กรรมการ/เลขานุการ |  |
| ๑๑ | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |  |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

วันที่        เดือนกันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น  ๓  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

****************************

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายนิคม ศรีฟอง | ประธานคณะทำงาน |  |
| ๒ | นายสันสกฤต หงษ์ณี | คณะทำงาน |  |
| ๓ | นายวิชากร ควรรณสุ | คณะทำงาน |  |
| ๔ | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ | คณะทำงาน |  |
| ๕ | นางสาวอรัญญา บุรีขันธ์ | คณะทำงาน |  |
| ๖ | นางสุพัตรา บังแสง | คณะทำงาน |  |
| ๗ | นายสทาวีร์ เสฏฐ์คณา | คณะทำงาน |  |
| ๘ | นายจักราวุธ ชาสงวน | คณะทำงาน |  |
| ๙ | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ | คณะทำงาน |  |
| ๑๐ | นางสาวพรพิมล บุญมาวงษา | ผช.เจ้าหน้าที่ฯ/คณะทำงาน |  |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่        เดือนกันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมแสงสวรรค์  ชั้น  ๓  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

****************************

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายนิคม ศรีฟอง | ประธานกรรมการ |  |
| ๒ | นายสันสกฤต หงษ์ณี | กรรมการ |  |
| ๓ | นายวิชากร ควรรณสุ | กรรมการ |  |
| ๔ | นางสาวกนกพร เขจรศาสตร์ | กรรมการ |  |
| ๕ | นางสาวอรัญญา บุรีขันธ์ | กรรมการ |  |
| ๖ | นางสุพัตรา บังแสง | กรรมการ |  |
| ๗ | นายสทาวีร์ เสฏฐ์คณา | กรรมการ |  |
| ๘ | นายจักราวุธ ชาสงวน | กรรมการ |  |
| ๙ | นายทองจันทร์ โพนพิมูล | กรรมการ |  |
| ๑๐ | นายสมศักดิ์ แต้มกลาง | กรรมการ |  |
| ๑๑ | นายพลวัตน์ โพติยะ | กรรมการ |  |
| ๑๒ | นางสาววัลภา สังกะสิงห์ | กรรมการ/เลขานุการ |  |

กิจกรรม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  2561

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา  วันอาสาหบูชา

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทญ้อ

โครงการแข่งขันกีฬาโพนสวรรค์คัพ

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยเทศบาลตำบลโพนสวรรค์

ฎีกาโครงการฯ

ประกอบการเบิกจ่าย

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาพประกอบโครงการกิจกรรม