## ยุทธ 1 ผ 4 62 (2)
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา | [16 empty] | งบประมาณต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ 1 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
แผนงาน ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติประกอบการ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 2,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.ร้อยละของผู้สมัครงานตามโครงการฯมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 62
งบประมาณรวม |  |  |  | 400000 |  | บาท |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ |  |  |  | 2000 |  | คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
โครงการ มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ
เฉลิมพระเกียรติ
| กิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพและจัด |  | 2000 |  |  | 2000
| นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ |  | 400000 |  |  | 400000
| 1.มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิม | คน | 2000 |  |  | 2000
| พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | บาท | 400000 |  |  | 400000
#VALUE!

## ยุทธ 1 ผ 4 62
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา | [16 empty] | งบประมาณต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน ที่ 1 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ 1 .จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 2.แรงงานต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและรบียบที่เกี่ยวข้อง 3.จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2.ร้อยละของคนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
งบประมาณรวม |  |  |  | 1638000 |  | บาท |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ |  |  |  | 24290 |  | คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
| โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว | คน | 12300 | 880 | 890 | 995 | 990 | 1110 | 1100 | 1135 | 1130 | 1150 | 1120 | 900 | 900
|  | บาท | 80500 | 0 | 0 | 9000 | 21500 | 5000 | 14000 | 0 | 8000 | 6000 | 9000 | 8000 | 0
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคำขอและจัดทำ
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
| - โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน | คน/ครั้ง | 11000 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | สจจ.ฉช | A1 (6)
| งบประมาณรวม | บาท | 43000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 8000 | 0 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 0
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการทำงานของพิจารณาคำขอและจัดทำ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการ
| - โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ | คน | 1300 | 80 | 90 | 95 | 90 | 110 | 100 | 135 | 130 | 150 | 120 | 100 | 100 |  | A1 (6)
| ต่างด้าวและสถานประกอบการ | แห่ง | 300 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | สจจ.ฉช
| งบประมาณรวม | บาท | 37500 | 0 | 0 | 4000 | 16500 | 5000 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
| โครงการที่ 2 ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | คน | 11990 | 225 | 1085 | 1265 | 1135 | 1350 | 1100 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 255
| การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | บาท | 1557500 | 111000 | 120000 | 186300 | 129300 | 178000 | 121000 | 120000 | 126900 | 115000 | 111000 | 120000 | 119000
| กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองคนหางาน | คน | 8500 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0
| ตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน | บาท | 52300 | 0 | 0 | 4900 | 16500 | 8000 | 6000 | 5000 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1- โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกัน | คน | 8000 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | สจจ.ฉช | A1 (4)
การหลอกลวงคนหางาน
| งบประมาณ | บาท | 23800 |  |  | 4900 |  | 8000 |  | 5000 | 5900
| 2. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ | คน | 500 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | สจจ.ฉช | A1 (4)
| งบประมาณ | บาท | 28500 |  |  |  | 16500 |  | 6000 |  | 6000
- 2 -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
| กิจกรรมที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครอง | คน | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สจจ.ฉช
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
| งบประมาณรวม | บาท | 66400 | 0 | 0 | 66400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน | คน | 160 |  |  | 160 | [9 empty] | สจจ.ฉช
| แรงงานต่างด้าว - แรงงานต่างด้าว | คน | 120 |  |  | 120
| - นายจ้าง | คน | 40 |  |  | 40
| งบประมาณ | บาท | 66400 |  |  | 66400
| โครงการที่ 3 ศูนย์ประสานแรงงาน | คน | 2975 | 0 | 225 | 225 | 275 | 485 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | สจจ.ฉช
| ประมง | บาท | 1132800 | 0 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280 | 113280
| กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้และจัด | คน | 3330 | 225 | 235 | 255 | 285 | 500 | 250 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 255 | สจจ.ฉช
| ระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง |  | 0
| 1.โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง | บาท | 1438800 | 111000 | 120000 | 115000 | 112800 | 170000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 111000 | 120000 | 119000
| 1.1 ขอใบอนุญาตทำงาน | คน | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 1.2 จำนวนผู้เข้าอบรม นายจ้าง/ลูกจ้าง | คน | 210 |  |  |  |  | 210
| 1.3 ขอรับคำปรึกษา | คน | 2690 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 1.4 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงที่ได้ | คน | 130 |  | 10 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
จัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคล (58,000 คน)
มีการแจ้งการทำงานตาม พรก.การบริหาร
| จัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ | บาท | 1438800 | 111000 | 120000 | 115000 | 112800 | 170000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 111000 | 120000 | 119000
310400

## ยุทธ 2 แผน 5 ปี 62
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน ที่ 5 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ 1 .จำนวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้รับความด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต |  |  |  | 277500 |  | บาท |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ |  |  |  | 6497 |  | คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
| โครงการที่ 1 เตรียมความพร้อมแก่กำลัง | คน | 4097 | 0 | 16 | 628 | 716 | 681 | 16 | 16 | 36 | 636 | 736 | 616 | 0
แรงงาน
| งบประมาณรวม | บาท | 246500 | 0 | 0 | 30700 | 24100 | 37100 | 2500 | 5400 | 37000 | 48500 | 52500 | 8700 | 0
| กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริม | คน | 4097 |  | 16 | 628 | 716 | 681 | 16 | 16 | 36 | 636 | 736 | 616 | 0
| อาชีพ | บาท | 246500 | 0 | 0 | 30700 | 24100 | 37100 | 2500 | 5400 | 37000 | 48500 | 52500 | 8700 | 0
1 | 1.แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | คน | 3665 | 0 | 0 | 500 | 600 | 665 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 600 | 0
|  | บาท | 87000 | 0 | 0 | 7200 | 10000 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 17500 | 5200 | 0
| 1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา | คน | 3500 | 0 | 0 | 500 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 0
| งบประมาณ | บาท | 51000 |  |  | 7200 | 10000 | 10100 |  |  |  | 10000 | 8500 | 5200
| 1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพการ | คน | 100 | [9 empty] | 100 |  | 0 |  | A1 (8)
| มีงานทำให้ผู้ถูกคุมขังในเรือนจำศูนย์วิวัฒน์พลเมือง | [13 empty] | 0 | สจจ.ฉช
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
| งบประมาณ | บาท | 9000 | [9 empty] | 9000
| 1.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | คน | 65 |  |  |  |  | 65 | [6 empty] | 0 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 27000 |  |  |  |  | 27000
2 | แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ | คน | 360 | 0 | 16 | 116 | 116 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
| งบประมาณ | บาท | 39500 | 0 | 0 | 8500 | 14100 | 0 | 2500 | 5400 | 2000 | 3500 | 0 | 3500 | 0
| 2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร | คน | 160 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 22500 |  |  |  | 5600 |  | 2500 | 5400 | 2000 | 3500 |  | 3500
| 2.3 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน | คน | 200 |  |  | 100 | 100 | [8 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 17000 |  |  | 8500 | 8500
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
3 | แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน | คน | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | สจจ.ฉช
|  | บาท | 120000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0
| กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ 3 รุ่น | คน/รุ่น | 60 | [7 empty] | 20 | 20 | 20
|  | บาท | 105000 | [7 empty] | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | สจจ.ฉช
| กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน | คน | 12 |  |  | 12
|  | บาท | 15000 |  |  | 15000 | [9 empty] | สจจ.ฉช
| โครงการที่ 2 ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ | คน | 2400 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 235 | 235 | 235 | 235 | 180 | 180 | สจจ.ฉช
| กิจกรรมที่ 3 บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย | บาท | 31000 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 10800 | 0
| ณ สำนักงาน | คน | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150
| - อินเตอร์เน็ต | คน | 400 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30
|  | บาท | 31000 |  |  |  | 7200 |  | 5000 |  | 8000 |  |  | 10800

## ยุทธ 2 แผน 7 62
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน ที่ 7 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ 1 .จำนวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ 2.จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ
3.จำนวนประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมี งานทำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 72
4.ร้อยละของผู้ได้รับบริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 5.ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต |  |  |  | 1153200 |  | บาท |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ |  |  |  | 39461 |  | คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
| กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ | คน | 4331 | 200 | 302 | 394 | 824 | 324 | 347 | 370 | 384 | 317 | 313 | 356 | 200
| งบประมาณรวม | บาท | 1139000 | 60000 | 60000 | 74000 | 389000 | 61500 | 77600 | 70800 | 84700 | 62400 | 65000 | 74000 | 60000
1 | โครงการให้บริการจัดหางานแก่ | คน | 2600 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | สจจ.ฉช
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
| งบประมาณ | บาท | 0
2 | โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน | คน | 830 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 83 | 80 | 83 | 83 | 86 | 0 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 368000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 31500 | 31500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
3 | โครงการนัดพบแรงงาน | [14 empty] | สจจ.ฉช |  | √
| - นัดพบแรงงาน | คน | 200 | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  | 50 | 0
|  | บาท | 42000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 | 0 | สจจ.ฉช
| - นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ | คน | 500 |  |  |  | 500 | [10 empty] | √
| งบประมาณ | บาท | 310000 |  |  |  | 310000
5 | โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ | คน | 0
| งบประมาณ | บาท | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
- 2 -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
6 | โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคน | คน | 121 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 42 | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| พิเศษ | บาท | 188000 | 15000 | 15000 | 15000 | 19000 | 15000 | 20800 | 25800 | 15000 | 17400 | 15000 | 15000 | 15000
| 6.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับ ผู้พ้นโทษ | คน | 5 | [5 empty] | 2 | 3 | [5 empty] | สจจ.ฉช | A1 (8)
| งบประมาณ | บาท | 1600 | [5 empty] | 800 | 800
| 6.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษหำหรับนักเรียน นักศึกษา | คน | 86 | [5 empty] | 36 | 50 | [5 empty] | สจจ.ฉช | A1 (8)
| งบประมาณ | บาท | 7000 | [5 empty] | 3000 | 4000
| 6.3 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ | คน | 30 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | สจจ.ฉช | A1 (3) | √
| งบประมาณ | บาท | 14400 |  |  |  | 4000 |  | 2000 | 6000 | 0 | 2400
| 6.4 กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ | คน | 0 | [12 empty] | สจจ.ฉช | A1 (3) | √
| งบประมาณ | บาท | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
7 | โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) | คน | 80 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 36000 |  |  |  | 10000 |  | 10300 |  | 10700 | 0 | 5000 | 0 | 0
| กิจกรรมที่ 3 การให้บริการข้อมูล | คน | 35130 | 2600 | 2653 | 3253 | 2803 | 3303 | 2803 | 3303 | 2803 | 3303 | 2803 | 2803 | 2700
| ข่าวสารตลาดแรงงาน | บาท | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
1 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | คน | 32000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 0
2 | โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
| 2.1 กิจกรรมจัดทำทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์จะทำงานออนไลน์ | คน | 3100 | 100 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | สจจ.ฉช
|  | บาท | 8200 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  | 4000
| 2.3 กิจกรรมจัดทำข้อมูลกำลังแรงงานที่ | คน | 30 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | สจจ.ฉช
| มีทักษะพิเศษ | บาท | 6000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60
| กิจกรรมที่ 3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ | คน | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | บาท | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | โครงการแนะแนวอาชีพ
| 1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน | คน | 2570 | 0 | 400 | 400 | 670 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
|  | บาท | 75200 | 0 | 10400 | 10400 | 46600 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา | คน | 1000 |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 300 | 300 |  |  | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 0
| 1.1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา | คน | 1500 |  | 400 | 400 | 400 | 300 | [7 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 39000 |  | 10400 | 10400 | 10400 | 7800
| 113 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการ แนะแนวอาชีพ | คน | 70 |  |  |  | 70 | [8 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 36200 |  |  |  | 36200
| 1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ | คน | 4260 | 300 | 420 | 320 | 320 | 420 | 320 | 430 | 370 | 370 | 370 | 320 | 300 |  | 4260
|  | บาท | 31200 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 6000 | 7500 | 0 | 5100 | 0 | 0 |  | 31200
| 1.2.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป | คน | 4000 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 0
| 1.2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร | คน | 200 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 25200 |  | 7500 |  |  | 5100 |  |  | 7500 |  | 5100
| 1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจำการฯ | คน | 60 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 6000 | [6 empty] | 6000
| กิจกรรมหลักที่ 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | คน | 32625 | 3100 | 2652 | 2503 | 2503 | 2502 | 2502 | 2503 | 2503 | 2953 | 3002 | 3002 | 2900 |  | 32625
| งบประมาณ | บาท | 8400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8400
1 | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน | คน | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 0
2 | โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
| 2.1 นักเรียน นักศึกษา | คน | 2300 | 600 | [7 empty] | 300 | 500 | 500 | 400
|  | บาท | 1800 |  | 1800
| 2.2 ทหารกองประจำการ | คน | 300 |  | 150 | [6 empty] | 150
|  | บาท | 0
| 2.3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ | คน | 25 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 6600 |  | 3600 |  |  |  |  | 3000

## ยุทธ 3 ปี 57 (hidden)
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แผนงานการยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ 1 .จำนวนผู้ได้รับบริการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้มารับบริการมีงานทำมีรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 32
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต |  |  |  | 225800 |  | บาท |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ |  |  |  | 382 |  | คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.56 | พ.ย.56 | ธ.ค.56 | ม.ค.57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57
1 | กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้ | คน | 382 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งบประมาณรวม | บาท | 225800 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 111800 | 40000 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ | คน | 250 |  |  |  |  | 250 | [7 empty] | สจจ.ฉช
|  | บาท | 65000 |  |  |  |  | 65000
| 2. โครงการพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ | คน | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 40000 | [5 empty] | 40000
| 3. โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน | คน | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| งบประมาณ | บาท | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน | คน | 0 | [12 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 0
| 3.2 ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน | คน | 12 |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 14000 |  |  |  |  | 14000
| 4. โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ | คน | 70 |  |  |  |  | 70 | [7 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 32800 |  |  |  |  | 32800
- 2 -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.56 | พ.ย.56 | ธ.ค.56 | ม.ค.57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57
| 5.โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ | คน | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 74000 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 แนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ | คน | 20 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 49400 | [6 empty] | 49400
| 5.2 แนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | คน | 10 |  |  |  | 10 | [8 empty] | สจจ.ฉช
| งบประมาณ | บาท | 24600 |  |  |  | 24600

## ยุทธ 3 ผ 1 ปี 62
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงาน ที่ 1 แผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ 1 .จำนวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ 2.จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต |  |  |  | 89200 |  | บาท |  |  | ประชาชนได้รับประโยชน์ |  |  |  | 235 |  | คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายเน้นหนัก
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | A1*นโยบายเร่งด่วน | A2*นโยบายระดับพื้นที่
| โครงการที่ 1 ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ | คน | 230 | 0 | 10 | 35 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| งบประมาณรวม | บาท | 83200 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 5000 | 3540 | 31200 | 0 | 3000 | 0 | 1960 | 0
| กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ | คน | 200 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน | บาท | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3540 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1960 | 0
1 | กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการ | คน | 200 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | สจจ.ฉช
| ประกอบอาชีพหรือทำงาน งบประมาณ | บาท | 13500 |  |  |  |  | 5000 | 3540 |  |  | 3000 |  | 1960
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ |  | 20 |  |  | 20
| อิสระให้ผู้สูงอายุ |  | 38500 |  |  | 38500
1 | กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ | คน | 20 |  |  | 20 | [9 empty] | สจจ.ฉช | A1 (3) | √
|  | บาท | 38500 |  |  | 38500
| กิจกรรมที่ 3 สร้างคุณค่าภูมิปัญญา |  | 10 | [6 empty] | 10
| ผู้สูงอายุ |  | 31200 | [6 empty] | 31200
1 | กิจกรรมส่ร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | คน/รุ่น | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | สจจ.ฉช
|  | บาท | 31200 | [6 empty] | 31200
| โครงการที่ 2 ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 3400 | 0 | 2600
1 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ | คน | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | สจจ.ฉช
| และการท่องเที่ยว | บาท | 6000 |  |  |  |  | 3400 |  | 2600
5

## อัตรากำลัง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตรากำลัง | ชาย | หญิง | รวม
1.ข้าราชการ
อำนวยการระดับสูง | 1 | 0 | 1
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ | 0 | 2 | 2
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | 0 | 1 | 1
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ | 0 | 1 | 1
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน | 0 | 1 | 1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 0 | 1 | 1
2.ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0
3.พนักงานราชการ
ปริญญาตรี | 2 | 3 | 5
ช่างเทคนิค | 0
ปวส. | 0
ปวช. | 0
4.พนักงานจ้างเหมา
ปริญญาตรี | 2 | 3 | 5
ปวส. | 1 | 1 | 2
ปวช. | 0
พนักงานขับรถยนต์/พนักงานทำความสะอาด | 3 | 1 | 4
5.ลูกจ้างชั่วคราว
ปริญญาตรี | 0 | 2 | 2
ปวส. | 2 | 11 | 13
ปวช | 0
รวม | 11 | 27 | 38

## รวมงบ 62
สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดสรรจากต้นสังกัด งบจังหวัดและงบอื่น ๆ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ | ส่วนราชการ | รวม | งบประมาณต้นสังกัด | [6 empty] | งบประมาณ
|  | งบประมาณ | รวม | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ | งบประมาณ | อื่นๆ
|  | ทั้งสิ้น |  | ที่ 1 | ที่2 | ที่ 3 | ที่ 4 | ที่ 6 | จังหวัด
1 | สำนักงานแรงงานจังหวัด
2 | สำนักงานจัดหางานจังหวัด | 3557900 | 3557900 | 2038000 | 1430700 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รวม |  | 3557900 | 3557900 | 2038000 | 1430700 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 0
ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาวเบญจวรรณ พุทธเจริญ โทรศัพท์ 038 515 106 088 202 1268

## โครงสร้าง ภารกิจ
โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน
ดังนี้
1.สำนักงานแรงงานจังหวัด
2.สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
4.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
5.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
6......................................................
แต่ละหน่วยงานมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา |  | มีหน้าที่ | 1 | บริการจัดหางานในประเทศ
|  |  | 2 | บริการจัดหางานต่างประเทศ
|  |  | 3 | ส่งเสริม พัฒนาให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
|  |  | 4 | จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
|  |  | 5 | ส่งเสริมดูแลกำกับดูแลการจัดหางานและงานคุ้มครองคนหางาน