โครงการการบริหารจัดการขยะ

(การคัดแยกขยะจากต้นทาง- ตลาดนัด) ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการขยะ (การคัดแยกขยะจากต้นทาง -ตลาดนัด)

2.หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่สวด    (การคัดแยกขยะจากต้นทาง – ตลาดนัด) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแยกขยะ และสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว โดยใช้มาตรการการคัดแยกขยะก่อนนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล

ตำบลแม่สวดเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ลักษณะนิสัยการบริโภค      ที่เปลี่ยนไป ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น การทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยก การจัดการขยะโดยไม่มีองค์ความรู้    ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ประกอบกับตำบลแม่สวด มีพื้นที่ 350 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8,060 คน หมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน และมีหย่อมบ้านอีก 23 หย่อมบ้าน จำนวน 3,469 ครัวเรือน การอยู่อาศัยจึงกระจัดกระจายไปทั่วทั้งตำบล ทำให้ยากต่อการจัดเก็บขยะ ตลอดจนการขาดแคลนสถานที่กำจัดขยะของหมู่บ้าน และที่สำคัญยังขาดแคลน งบประมาณในการจัดการบริหารจัดการขยะ จากที่ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่สวด และมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่สวด (การคัดแยกขยะจากต้นทาง- ตลาดนัด)     ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ตำบล โดยใช้มาตรการการคัดแยกขยะก่อนนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่สวด (การคัดแยกขยะจากต้นทาง- ตลาดนัด) ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ โดยใช้มาตรการการคัดแยกขยะก่อนนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี การบริหารจัดการขยะด้วยการจัดทำตลาดนัดขยะ มีลักษณะเป็นกระบวนการมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อเป็นการประเมินการทำงานและทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะจากครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด จึงได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่สวด   (การคัดแยกขยะจากต้นทาง- ตลาดนัด) ปีงบประมาณ 2565 เพื่อชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่สวดสามารถดำเนินการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง- ตลาดนัด ได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักในการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและขนย้าย วางระบบคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดการเผา สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแยกขยะ

3.วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง

2. เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

3. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง

-2-

4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายมีการจัดตั้งตลาดนัดขยะเพื่อเป็นต้นแบบตามนโยบายรัฐบาล

5. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลแม่สวด

4.กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชน ,ประชาชน , อสม. ,ส่วนราชการในชุมชน และร้านค้าในชุมชนจำนวน 12 หมู่บ้าน

5. กระบวนการดำเนินการ (กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม)

1.คืนข้อมูลการดำเนินการตลาดนัดขยะชุมชน ปี 2564

2.สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะจากครัวเรือน โดยมีประเภทขยะดังนี้

- ขยะทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ ห่อพลาสติกใส่ขนม , ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ,ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯ

- ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่นแก้วกระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม

- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนหรือก่อให้เกิดผลกระทบกับบุคคลหรือเกิดอันตรายกับบุคคล เช่น สัตว์ พืช เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่

- ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว เช่น เศษอาหาร ใบไม้

- ขยะของเสีย คือ ขยะที่นอกเหนือจากขยะ 4 ประเภทที่กล่าวมา ไม่คุ้มค่ากับการกำจัดหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แต่กำจัดด้วยวิธีการเผาได้ดีที่สุด

3.คัดเลือกแกนนำอาสาสมัครในชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ

4.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแกนนำ เพื่อนำไปถ่ายทอดการบริหารจัดการขยะ และเปิด

ตลาดนัดขยะในชุมชนของตนเอง

6.ระยะเวลาในการดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

7.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

8.งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.2565  แผนงานเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะ จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 50 คน

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท X1 มื้อX 600 คน	 เป็นเงิน  48,000 บาท

2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาทX600 คน		 เป็นเงิน	  30,000 บาท

3. ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ	ขนาด 1 X 2.5 ม. จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน	       525 บาท

เป็นเงิน  78,525 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

-3-

กิจกรรมที่ 2 : อบรมแกนนำอาสาสมัครในชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ และเปิดตลาดนัดขยะชุมชน (ปฏิบัติจริง) จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 5 คน

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท X1 มื้อX 60 คน	 เป็นเงิน  4,800 บาท

2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาทX60 คน		 เป็นเงิน	  3,000 บาท

3. ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ	ขนาด 1 X 2.5 ม. จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน	     350 บาท

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์					เป็นเงิน  13,325 บาท

เป็นเงิน  21,475 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยและเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่างๆว่าวัสดุบางประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้

2. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาของบุคลากรหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น

3. ได้แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. สามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่เป้าหมายได้

10. ผู้เขียนและเสนอโครงการ

(นางยลดา  มะโนเป็ง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

11. ผู้เห็นชอบโครงการ…………………………………………………………………………………….……................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(นางเนตรดาว  วงศ์พญา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

12. ผู้เห็นชอบโครงการ…………………………………………………………………………………….……................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(นางสาวพิชญา  นคกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

-4-

13. ผู้เห็นชอบโครงการ…………………………………………………………………………………….……................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(นายธวัชชัย   ใจแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

14. ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………………………………………………….……................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(นายยอดชาย  พรพงไพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด