- ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ชื่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

- หลักการและเหตุผล

๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เทศบาลตำบลกำพวน และลักษณะสังคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดำเนินโครงการ เช่น

๑.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่

เทศบาลตำบลกำพวน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 110.08 ตารางกิโลเมตร ตำบลกำพวนตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดระนอง พื้นที่ทิศเหนือจรดตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ทิศใต้จรดตำบล
คุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทิศตะวันออกจรดตำบลเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามัน มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับประเทศพม่าระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร เทศบาลตำบล
กำพวน เป็นชุมชนชนบทชนกึ่งเมือง มีสถานประกอบการด้านพาณิชกรรม ได้แก่ ร้านค้า จำนวน 45 ร้าน  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง ตลาดสด นัดชุมชน จำนวน 2 แห่ง โรงแรม/รีสอร์ท จำนวน 2 แห่ง ร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง วัด จำนวน 1 แห่ง มัสยิด จำนวน 10 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง สถานประกอบคลินิก จำนวน 2 แห่ง โรงเรียน จำนวน 6  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น

ภาพที่ 1 แผนที่ตำบลกำพวน

๑.๑.๒ ลักษณะสังคม

ตำบลกำพวนมีจำนวนประชากร 6,807  คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 3,464 คน เพศหญิงจำนวน 3,343 คน จำนวนครัวเรือน 1,313 ครัวเรือน จำนวนประชากรแฝงในพื้นที่ประมาณ 1,299 คน
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน อาชีพรองคืออาชีพทำประมง ข้อมูลจำนวนประชากรดังตาราง

ตารางที่ 1 จำนวนประชากร

| หมู่บ้าน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านกำพวน หมู่ที่ 4 บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 5 บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายขาว | 147 794 747 922 381 173 298 | 149 772 73 894 326 185 280 | 296 1566 1482 1816 707 358 578 |
| รวม | 3,462 | 3,341 | 6,803 |

ข้อมูลประชากรตำบลกำพวน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

๑.๒ สภาพปัญหาในพื้นที่ดำเนินโครงการ

๑.๒.๑ เทศบาลตำบลกำพวนมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวน 3 ตัน/วัน การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ได้ประมาณ 1.2 ตัน/วัน มีขยะมูลฝอยตกค้าง 1.8 ตัน/วัน (พื้นที่ที่ไม่ได้เข้าไปเก็บในวันนั้น) โดยนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไปกำจัด โดยการเทกอง ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอย บ้านนาพรุใหญ่ 
หมู่ 3 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ขนาดพื้นที่ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งปัจจุบันเหลือพื้นที่ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และเทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอย จำนวน 65,000 บาท/เดือน

๑.๒.๒ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเทศบาลตำบลกำพวน เกิดจากปัญหาขยะ
ที่ต้นทาง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดถนนสายหลัก มีสถานที่ท่องเที่ยว และตลาด ทำให้เกิดขยะจากบุคคลภายนอก 
และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึก ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ประกอบกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกำพวน ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดบุคลากรในการดำเนินการ การกำจัดขยะมูลฝอยยังเป็นแบบเทกอง ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ บางครั้งมีปัญหาขยะล้นถัง ทำให้เกิดการร้องเรียนจากประชาชน

๑.๓ ความเป็นมาและพื้นฐานการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลกำพวน มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลกำพวน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดำเนินการส่วนใหญ่จะเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กับเยาวชน และประชาชน มีกิจกรรมการเก็บขยะ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ แต่ผลการดำเนินการพบว่าปริมาณขยะลดลงเพียงเล็กน้อย ยังมีขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ปะปนอยู่รวมกัน ปริมาณการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารยังมีอยู่มาก และปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ยังคงมีอยู่มากเช่นกัน อีกทั้งมีการลักลอบทิ้งขยะใกล้บ่อกำจัดขยะ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย มีแมลง ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคได้ หากยังไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การบริหารจัดการมีความยุ่งยางมากขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และไม่มีสถานที่
ที่เพียงพอสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย

๑.๔ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการ

เทศบาลตำบลกำพวนมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลาดสด ในเขตพื้นที่ตำบลกำพวน และเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่

- วัตถุประสงค์

๒.๑ ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ

๒.๒ ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย

๒.๓ ให้มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

๒.๔ ให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

- พื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

๑) จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1  มีประชากรทั้งหมด  296 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ครัวเรือน และ หมู่ 2 มีประชากรทั้งหมด 1,862 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ครัวเรือน มีจำนวน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จำนวน 2.2 ตัน/วัน

๒) จำนวนโรงเรียน 2 แห่ง

2.1 โรงเรียนบ้านกำพวน นักเรียน จำนวน 300 คน คณะครู จำนวน 17 คน

2.2 โรงเรียนบ้านทะเลนอก นักเรียน จำนวน 50 คน คณะครู จำนวน 5 คน

ปริมาณขยะที่คาดการณ์

| ชื่อโรงเรียน | จำนวนครู (คน) | จำนวนนักเรียน(คน) | จำนวนขยะที่คาดการณ์ (กิโลกรัม/สัปดาห์) |
| --- | --- | --- | --- |
| โรงเรียนบ้านกำพวน | 17 | 300 | 1,616 |
| โรงเรียนบ้านทะเลนอก | 5 | 50 | 113 |
|  |  | เฉลี่ย | 348.5 กิโลกรัม/วัน |

๓) จำนวนตลาดสด 1 แห่ง (ตลาดนัดมัสยิดอัตเตาฟีกียะห์)

๔) จำนวนหน่วยงานของรัฐ 3 แห่ง

4.1 เทศบาลตำบลกำพวน

4.2 สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ

4.3 โรงพยาบาลสุขสำราญ

ปริมาณขยะที่คาดการณ์

| ชื่อสถานที่ | จำนวนบุคลากร (คน) | จำนวนขยะที่คาดการณ์ (กิโลกรัม/สัปดาห์) |
| --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลกำพวน | 50 | 255 |
| สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ | 10 | 51 |
| โรงพยาบาลสุขสำราญ | 40 | 204 |
| เฉลี่ย |  | 102 กิโลกรัม/วัน |

๕) จำนวนสถานประกอบการร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง

5.1 ร้านอารีระอาหารมุสลิม

๓.๒ แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์เรียนรู้มี 1 แห่ง ได้แก่ บริเวณเทศบาลตำบลกำพวน (กองช่าง) มีจุดเรียนรู้การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ จุดรวบรวมขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล

ถนนเพชรเกษฒ

สำนักงาน

ทต.กำพวน

จุดการเรียนรู้ด้าน

การจัดการปุ๋ยอินทรีย์

จุดรวบรวมขยะอินทรีย์

จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล

คลองกำพวน

สำนักงาน ทต.กำพวน (กองช่าง)

ภาพที่ 2 แผนผังศูนย์เรียนรู้

๓.๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1) ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 2 จำนวน 70 ครัวเรือน

2) ครูและนักเรียนจากโรงเรียน 2 แห่ง จำนวน 60 คน

3) ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 1 ราย จำนวน 2 คน

4) บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 18  คน

- ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน

- แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน

5.1 ตารางเวลาการทำงาน

| แผนงาน /กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน (๑๘ เดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๘ |
| การปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการ คัดแยกขยะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวมรวบ กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๓ การจัดการขยะอันตราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๑ การติดตาม ประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕.๒ ตารางแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย |  |  |  |  |
| ๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ | ทต.กำพวน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่หมู่บ้านต้นแบบ จำนวน ๒ หมู่บ้าน โรงเรียน 2 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง ส่วนราชการ 3 แห่ง และคณะกรรมการบริหารโครงการ รวมจำนวน 2 ครั้ง | ครั้งที่ 1 -หมู่บ้านต้นแบบ จำนวน ๒ หมู่บ้าน รวมจำนวน 7๐ ครัวเรือน ครั้งที่ 2 -ครูและนักเรียนจากโรงเรียน 2 แห่ง รวมจำนวน 60 คน -ร้านอาหาร 1 แห่ง จำนวน 2 คน -ส่วนราชการ 3 แห่ง และ คณะกรรมการบริหารโครงการ 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน | -กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ -กลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนเพื่อขยายองค์ความรู้ให้ชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |  |
| 1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | ทต.กำพวน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ - ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง 12 ป้าย - ป้ายแบบเดินถือรณรงค์ 12 ป้าย - โรลอัพ 3 ชุด เอ็กสแตน 4 ชุด - แผ่นพับการจัดการขยะเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลกำพวน 1,000 แผ่น | -หมู่บ้านต้นแบบ จำนวน ๒ หมู่บ้าน -โรงเรียน 2 แห่ง -หน่วยงานรัฐ 3 แห่ง | เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะที่ถูกต้องในครัวเรือน |  |
| 1.3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง | ทต.กำพวน จัดศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ โดยให้ตัวแทนครัวเรือน ครูและนักเรียน คณะกรรมการฯ และหน่วยงานรัฐ ได้ไปศึกษาดูงาน | ตัวแทนครัวเรือน ครูและนักเรียน คณะกรรมการฯ และหน่วยงานรัฐ รวม 3๐ คน |  | ได้แนวทางการคัดแยกและจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชน |
| แผนงานที่ ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน |  |  |  |  |
| ๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ | - ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง โดยจัดซื้อถังแบบมีฝาปิด ขนาดประมาณ 20 ลิตร จำนวน 150 ถัง มอบให้แก่ครัวเรือน หมู่ที่ 1 และ 2 โรงเรียน 2 แห่ง ร้านอาหาร 1 ร้าน - จัดซื้อมอเตอร์ไซต์ พร้อมพ่วงข้าง 1 คัน เพื่อเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากครัวเรือนนำไปเลี้ยงเป็ด -สร้างทีมเก็บขยะอินทรีย์เป็นประจำทุกวันเพื่อนำไปยังจุดรวบรวม | -ครัวเรือนต้นแบบ 70 ครัวเรือนๆ ละ 2 ถัง เพื่อใช้สลับถัง -เทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 8 ถัง (สำหรับรวบรวมขยะอินทรีย์จากหมู่บ้านอื่น) -ร้านอาหาร 1 ร้าน จำนวน 2 ถัง | ปริมาณขยะที่ลดลงจากกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |  |
| 2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล | - ทต.กำพวน จัดจ้างทำถุงตาข่ายพร้อมโครง 70 ชุด มอบให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 1 และ 2 - จัดจ้างทำกรงแยกขยะรีไซเคิลพร้อมข้อความ 10 ชุด มอบให้แก่ โรงเรียน วัด ส่วนราชการ และสถานประกองการ - จัดซื้อตาชั่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ จำนวน 3 เครื่อง มอบให้แก่ หมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 2 เครื่อง และจุดรวบรวมขยะของเทศบาลตำบลกำพวน 1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง - กำหนดวันรับซื้อขยะจากครัวเรือนในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน | -ครัวเรือนต้นแบบ 7๐ ครัวเรือนๆ ละ ๑ ชุด -โรงเรียน 2 แห่งๆ ละ 1 ชุด -วัด 1 ชุด -ส่วนราชการ 3 ชุด -สถานประกอบการ 2 ชุด รวม 10 ชุด |  |  |
| ๒.3 การคัดแยกขยะอันตราย | - ทต.กำพวน จัดซื้อถังสำหรับรวบรวมขยะอันตราย วางไว้ ณ ทต.กำพวน เพื่อจัดส่งให้ อบจ. -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะอันตราย -รวบรวมขยะอันตรายจากจุดรวบรวมต่างๆ | -ครัวเรือน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 -โรงเรียน -ส่วนราชการ | ประชาชนแยกขยะอันตราย ลดการปนเปื้อนของขยะอันตราย |  |
| ๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป | - จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดปลอดโฟม - จัดกิจกรรมลดถุง เลิกโฟม โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด และรณรงค์การใช้ถุงผ้า ตระกร้า หรืออื่นๆ แทนถุงพลาสติก | -ครัวเรือน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 -โรงเรียน -ส่วนราชการ -ตลาด | ลดปริมาณขยะของครัวเรือน และส่งเสริมการนำขยะไปใช้ใหม่ |  |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวมรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) |  |  |  |  |
| ๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ | ทต.กำพวน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน (กองช่าง) -การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ -การทำน้ำหมักชีวภาพ การเกษตรในบ้านและกิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข(สำราญ) - ส่งเสริมการนำเศษอาหารเป็นอาหารเป็ด-ไก่ ในครัวเรือนโดยในหมู่บ้านต้นแบบให้หมู่บ้านเป็นคนดำเนินการ ส่วนเศษอาหารนอกเขตพื้นที่เทศบาลจะเป็นผู้รวบรวมส่งให้กลุ่มเลี้ยงเป็ดในพื้นที่ต่อไป -ส่งเสริมการนำปุ๋ยไปใช้ในแปลงผักสวนครัว -ส่งเสริมการทำเกษตร กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข (สำราย) เพื่อนำกิจกรรมการจัดการขยะมาส่งเสริมให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยของหน้าบ้านในหมู่บ้านต้นแบบ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน | ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2 และสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต. กำพวน | ปริมาณขยะที่ลดลงจากกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |  |
| ๓.2 การจัดการขยะรีไซเคิล | - จัดตั้งเครือข่ายรับขยะรีไซเคิลประเภทกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปผลิตเป็นหลังคา โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา - ขยะประเภทขวดพลาสติก กระป๋อง หรือขยะที่สามารถขายได้ มีจุดรวบรวมและรายได้จากการดำเนินการจะจัดตั้งเป็นกองทุนของมัสยิด วัด โรงเรียน - จัดอบรมฝึกอาชีพการแปรรูปขยะรีไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น การผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติกสี | -ครัวเรือนต้นแบบ 70 ครัวเรือน -โรงเรียน 2 แห่ง จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น (หมู่บ้านละ 1 รุ่น) | ครัวเรือนมีความรู้ในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย |  |
| ๓.3 การจัดการขยะอันตราย | - เทศบาล รับขยะอันตรายประเภทโทรศัพท์มือถือ เพื่อบริจาคให้หน่วยงานอื่น - ทต.กำพวน รวบรวมขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะของแต่ละหมู่บ้าน มารวบรวมที่ ทต.กำพวนเพื่อจัดส่งให้ อบจ. ส่งกำจัดต่อไป | ทุกจุดรวบรวมขยะอันตรายของทุกหมู่บ้าน | ลดปริมาณขยะอันตรายและ ลดการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมได้ |  |
| ๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป | -ประชาสัมพันธ์วิธีการเก็บขยะทั่วไปภายในบ้านก่อนนำไปทิ้ง - จัดหาเครือข่ายที่รับขยะทั่วไปเพื่อนำใช้ประโยชน์ | - ครัวเรือนต้นแบบ 7๐ ครัวเรือน - โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง - ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง - ส่วนราชการ จำนวน 3 แห่ง | ประชาชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะนำไปปฏิบัติจริงในครัวเรือน และสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวปฏิบัติอย่างกว้างขวาง |  |
| แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน |  |  |  |  |
| ๔.๑ การติดตามประเมินผล | - ประเมินการเรียนรู้ และความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะ -ประเมินการลดปริมาณขยะในชุมชน โดยจัดทีม อถล. เก็บข้อมูลปริมาณขยะทุกประเภท ก่อนเริ่มโครงการและหลังจบโครงการ จำนวน 2 ครั้ง เดือน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะที่ลดลงของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและหมู่บ้านที่ยังไม่ร่วมโครงการ -มีคณะทำงานของชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวางแผน ทบทวนแผนบริหารจัดการโครงการ และมีการประเมินโครงการ - ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการบริหารโครงการทุก ๓ เดือน | คณะกรรมการบริหารโครงการ เครือข่าย อถล และตัวแทนครัวเรือน | เกิดครัวเรือนต้นแบบที่สามารถเป็นฐานเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่นหรือเป็นที่ศึกษาดูงาน |  |
| ๔.2 การถอดบทเรียน สรุป และการจัดทำรายงาน | จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน ประเด็นปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และสรุปผลจัดทำรายงาน | -คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 30 คน -ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 70 คน -ครู นักเรียน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ 50 คน | -รูปเล่มรายงานการดำเนินโครงการ -ทราบถึงปริมาณขยะที่มีการคัดแยก และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ |  |

๖. วงเงินงบประมาณ 400,00๐ บาท

| งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม | งบกองทุนฯ (บาท) |  |  | งบสมทบ(ถ้ามี) (บาท) | รวมงบ ทั้งโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปีที่ ๑ | ปีที่ ๒ | รวม |  |  |
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประชาชน 70 คน ครูและนักเรียน 60 คน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 18 คน ร้านอาหาร 2 คน รวม 150 คน โดยจัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 100 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ สมุด ปากกา อื่นๆ 150 ชุด x 20 บาท - ค่าวัสดุสาธิตการคัดแยกขยะ ได้แก่ ชุดถังแยกขยะ 4 ถัง, ชุดสาธิตการทำปุ๋ยหมัก-ถังขนาด 100 ลิตร 1 ถัง ถุงตาข่าย 1 ชุด กากน้ำตาล 20 ก.ก. และวัสดุต่าง ๆ - ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน - ค่าสถานที่จัดอบรม 1,000 บาท x 2 ครั้ง - ค่าวิทยากร 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 ครั้ง | 15,0๐๐ 10,50๐ ๓,๐๐๐ 3,0๐๐ 800 2,000 7,200 | - - - - - - | 15,0๐๐ 10,50๐ ๓,๐๐๐ 3,0๐๐ 800 2,000 7,200 | - - - - - - - | 15,0๐๐ 10,50๐ ๓,๐๐๐ 3,0๐๐ 800 2,000 7,200 |
| รวม | ๔๑,๕๐๐ | - | ๔๑,๕๐๐ | - | ๔๑,๕๐๐ |
| 1.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง 10 ป้าย x 800 บาท - จัดทำป้ายแบบเดินถือรณรงค์ ๑๐ ป้าย x 300 บาท - จัดทำโรลอัพ 3 ชุด เอ็กสแตน 4 ชุด ชุดละ 1,500 บาท - ค่าแผ่นพับการจัดการขยะเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลกำพวน 1,000 แผ่น x 10 บาท | ๘,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ 10,000 | - - - - | ๘,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ 10,000 | - - - - | ๘,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ 10,000 |
| รวม | ๓๑,๕๐๐ | - | ๓๑,๕๐๐ | - | ๓๑,๕๐๐ |
| 1.3 การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน ครูและนักเรียน คณะกรรมการฯ และหน่วยงานรัฐ รวม 4๐ คน - ค่าจ้างเหมารถบัส พร้อมน้ำมัน 1 คัน x ๑3,4๐๐ บาท - ค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อละ 150 บาท จำนวน ๔๐ คน - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท จำนวน ๔๐ คน - ค่าของที่ระลึกพื้นที่ดูงาน 1 ชิ้น - ค่าตอบแทนวิทยากรพื้นที่ดูงาน 2 ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท | 13,400 ๑๒,๐๐๐ ๒,๘๐๐ 1,000 1,200 | - - - - - | 13,400 ๑๒,๐๐๐ ๒,๘๐๐ 1,000 1,200 | - - - - - | 13,400 ๑๒,๐๐๐ ๒,๘๐๐ 1,000 1,200 |
| รวม | ๓๐,๔๐๐ | - | ๓๐,๔๐๐ | - | ๓๐,๔๐๐ |
| รวมงบแผนงานที่ 1 | ๑๐๓,๔๐๐ | - | ๑๐๓,๔๐๐ | - | ๑๐๓,๔๐๐ |
| แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน |  |  |  |  |  |
| ๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง โดยจัดซื้อ ถังแบบมีฝาปิด ขนาดประมาณ 20 ลิตร จำนวน 150 ถัง x 125 บาท (มอบให้แก่ครัวเรือน หมู่ที่ 1 และ 2 จำนวน 140 ถัง, โรงเรียน 2 แห่งๆ ละ 2 ถัง ร้านอาหาร 4 ถัง เทศบาลตำบลกำพวน 2 ถัง - จัดซื้อมอเตอร์ไซต์ พร้อมพ่วงข้าง 1 คัน เพื่อเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากครัวเรือนนำไปเลี้ยงเป็ด | 18,750 50,000 | - - | 18,750 50,000 | - - | 18,750 50,000 |
| รวม | 68,750 |  | 68,750 |  | 68,750 |
| ๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล - จัดจ้างทำถุงตาข่ายพร้อมโครง 70 ชุด x 300 บาท (มอบให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ 70 ครัวเรือนๆ ละ 1 ชุด) - จัดจ้างทำกรงแยกขยะรีไซเคิลพร้อมข้อความ (มอบให้แก่ โรงเรียน 2 ชุด วัด 1 ชุด สถานประกอบการ 2 ชุด และส่วนราชการ รวม 3 ชุด) 8 ชุด x 5,000 บาท - จัดซื้อเครื่องชั่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ จำนวน ๓ เครื่อง x ๑,๘00 บาท | 21,000 40,000 ๕,๔๐๐ | - - - | 21,000 40,000 ๕,๔๐๐ | - - - | 21,000 40,000 ๕,๔๐๐ |
| รวม | ๖๖,๔๐๐ |  | ๖๖,๔๐๐ |  | ๖๖,๔๐๐ |
| ๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย - จัดหาตู้รวบรวมขยะอันตราย ๒ ตู้ ตู้ละ ๗,๕๐๐ บาท | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ |
| รวม | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ |
| ๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป (ถุงพลาสติก โฟม ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้) - จัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดปลอดโฟม จัดกิจกรรมลดถุง เลิกโฟม โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เลิกใช้โฟมโดยเด็ดขาด และรณรงค์การใช้ถุงผ้า ตระกร้า หรืออื่นๆ แทนถุงพลาสติก - ค่าสถานที่จัดนิทรรศการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 1 มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท ๑๐๐ คน สำหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์ - จัดทำถุงผ้า ใช้แทนถุงพลาสติก ๒๐๐ ใบ ใบละ ๘๐ บาท | ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๖,๐๐๐ | - | ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๖,๐๐๐ | - | ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๖,๐๐๐ |
| รวม | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ |
| รวมงบแผนงานที่ ๒ | ๑๗๓,๑๕๐ |  | ๑๗๓,๑๕๐ |  | ๑๗๓,๑๕๐ |
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) |  |  |  |  |  |
| 3.1 การจัดการขยะอินทรีย์ - จัดจ้างทำจุดกำจัดขยะอินทรีย์ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ วงขอบซีเมนต์ 3 วง ปูนซีเมนต์ 3 ถุง ทราย 0.5 คิว และค่าแรงงาน จำนวน 1 ชุด วางไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต.กำพวน - ทำน้ำหมักชีวภาพ วางไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน (กองช่าง) หมู่ที่ 3 ต.กำพวน โดยมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ถังแบบมีฝาปิด ขนาดประมาณ 120 ลิตร จำนวน 5 ใบๆ ละ 550 บาท และกากน้ำตาล 100 กิโลกรัมๆ ละ 15 บาท - เลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จากขยะอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารเป็ดโดยมีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ถังแบบมีฝาปิด ถุงมือ ขี้วัว และวัสดุทำหนอนฯ ชุดละ 300 บาท มอบให้ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนๆ ละ 1 ชุด | 3,๐๐๐ 4,250 9,000 | - - - | 3,๐๐๐ 4,250 9,000 | - - - | 3,๐๐๐ 4,250 9,000 |
| รวม | 16,250 | - | 16,250 | - | 16,250 |
| 3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล 1) จัดอบรมการแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ตำบล (การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกสี)จำนวน 2 รุ่นๆ 40 คน - ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 100 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ กระเป๋า สมุด ปากกา เอกสารประกอบการอบรม 80 ชุด x 100 บาท - ค่าวัสดุสาธิตการทำไม้กวาด ได้แก่ ท่อ PVC น็อต เลื่อยตัดเหล็ก กรรไกรตัดเหล็ก และขวดพลาสติกเป็นต้น - ค่าป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน - ค่าสถานที่จัดอบรม 2,000 บาท x 2 ครั้ง - ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 ครั้ง 2)จัดตั้งเครือข่ายรับขยะรีไซเคิลประเภทกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปผลิตเป็นหลังคา โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา (ไม่ใช้งบประมาณ) - ขยะประเภทขวดพลาสติก กระป๋อง หรือขยะที่สามารถขายได้ มีจุดรวบรวมและรายได้จากการดำเนินการจะจัดตั้งเป็นกองทุนของมัสยิด วัด โรงเรียน | 8,000 5,600 8,000 12,๙00 1,000 4,000 ๑๔,๔๐๐ - |  | 8,000 5,600 8,000 12,๙00 1,000 4,000 ๑๔,๔๐๐ - |  | 8,000 5,600 8,000 12,๙00 1,000 4,000 ๑๔,๔๐๐ - |
| รวม | ๕๓,๙๐๐ | - | ๕๓,๙๐๐ | - | ๕๓,๙๐๐ |
| 3.3 การจัดการขยะอันตราย (ไม่ใช้งบประมาณ) - ค่าพาหนะขนส่งขยะอันตรายส่ง อบจ. จำนวน 3 ครั้ง - เทศบาล รับขยะอันตรายประเภทโทรศัพท์มือถือ เพื่อบริจาคให้หน่วยงานอื่น | - - | - - | - - | - - | - - |
| รวม | - | - | - | - | - |
| 3.4 การจัดการขยะทั่วไป (ไม่ใช้งบประมาณกองทุน) - จัดหาเครือข่ายที่รับขยะทั่วไปเพื่อนำใช้ประโยชน์ หรือกำจัด | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |
| รวมงบแผนงานที่ 3 | ๗๐,๑๕๐ | - | ๗๐,๑๕๐ | - | ๗๐,๑๕๐ |
| แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |
| 4.1 การติดตาม ประเมินผล - ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ (ก่อน-หลังโครงการฯ) - ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการฯ 30 คน x 100 บาท 3 ครั้ง - อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการฯ 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 ครั้ง - ค่าเอกสาร | ๕,๐๐๐ 6,000 4,200 2,000 | ๕,๐๐๐ 3,000 2,100 1,000 | ๑๐,๐๐๐ 9,000 6,300 3,000 | - - - - | ๑๐,๐๐๐ 9,000 6,300 3,000 |
| รวม | ๑๗,๒๐๐ | ๑๑,๑๐๐ | ๒๘,๓๐๐ | - | ๒๘,๓๐๐ |
| 4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน จัดประชุมถอดบทเรียน - ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 100 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 35 บาท x ๒ มื้อ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษ ปากกาเมจิก เอกสารสรุป - ค่าจัดทำรายงานสรุปโครงการ ๑๐ เล่ม x ๕๐๐ บาท | - - - - | 10,000 ๗,๐๐๐ 3,000 ๕,๐๐๐ | 10,000 ๗,๐๐๐ 3,000 ๕,๐๐๐ | - - - - | 10,000 ๗,๐๐๐ 3,000 ๕,๐๐๐ |
| รวม | - | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ |
| รวมงบแผนงานที่ 4 | ๑๗,๒๐๐ | ๓๖,๑๐๐ | ๕๓,๓๐๐ |  | ๕๓,๓๐๐ |
| รวมงบประมาณทั้งโครงการ | ๓๖๓,๙๐๐ | ๓๖,๑๐๐ | 400,000 | - | 400,000 |

.

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง | ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม | อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป | ๑. สำรวจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการคัดแยกขยะ | อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป(ถุงพลาสติก โฟม ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้) |
|  | ๒. เก็บข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป (ถุงพลาสติก โฟม ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้)วัดเป็นค่าเฉลี่ยกิโลกรัมต่อวัน เป็นต้น | ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดหลังจากดำเนินโครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (วิธีคิด : ชั่งปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด) |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ |  |  |
| ตัวชี้วัดที่ ๑ มีฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป | เก็บข้อมูลจำนวนครั้งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้ หรือจำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ ณ ฐานเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ | มีผู้เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ หรือศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย ๑๐๐ คน |

๘. การบริหารโครงการ

๘.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ

๘.๑.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการ หรือดำเนินโครงการ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงานต้นสังกัด | สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| นายวรากร กิจการ นายนิทักษ์ บุญส่ง นายภักดี แป้นถนอม นายภานุวัฒน์ กำพวน นางกอบกุล เชาวลิต นางเหมือนฝัน ละเอียด นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองแก้ว นางกนกวรรณ บิอะหวัง นางพรรณทิพย์ อินตัน นางสาวกานต์ธิดา แก้วนพรัตน์ นางฐิติรัตน์ โฆษิตโภคินันท์ นางวิไล กว้างขวาง นางนิศารัตน์ สวนสัน นางอารีย์ ศรีรักษา นางสาวนัสรียา สือมะ นางสาวนุชนารถ ถลาง นายยุทธนา ชิดเอื้อ นางสาวกันณิกา ย่าเสน นางสุชาดา กิจการ ร.อ.ทองใบ ธูปเถื่อน นายประยุทธ ซังธาดา นายสหัส ไกรเลิศ นายอุเทรณ์ น้อยแผลง นางจินดา บิลหมัด นางอารียา มาโนชน์ นายอภิชา ศรีทอง นายมนตรี สาลี นางมนัญชยา ขุนภักดี นางสาวณัฐกานต์ หาญจิตร นางสาวประไพ เรืองฤทธิ์ | ประธานโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการโครงการ เลขานุการโครงการ ฯลฯ ผช.เลขานุการโครงการ ผช.เลขานุการโครงการ | เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน ประธาน อสม.ระดับตำบลฯ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน สอน.กำพวน สนง.สาธารณสุขอำเภอ สนง.สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอสุขสำราญ โรงพยาบาลสุขสำราญ โรงพยาบาลสุขสำราญ พัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ หน.ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชลฯ อาสาสมัครชุมชน กศน.อำเภอสุขสำราญ กศน.อำเภอสุขสำราญ กศน.อำเภอสุขสำราญ กศน.อำเภอสุขสำราญ โรงเรียนบ้านทะเลนอก ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลกำพวน เทศบาลตำบลกำพวน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) | 077 810628 081 9581335 088 4483199 077 810628 098 6703202 086 9706561 087 2663814 081 1879016 093 5805929 096 4381201 084 8449077 063 2654295 093 5815392 089 5949696 081 8929660 093 7846695 081 6061629 087 5534589 092 2808316 093 4122515 093 7536435 081 9564722 080 0518166 098 5949461 095 0268359 095 0414251 062 6968433 080 1623583 089 9757549 064 1609015 |

บทบาทและหน้าที่

๑. วางแผนการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ

๒. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. ติดตามนิเทศโครงการ

๘.๑.๒ ผู้ประสานงานโครงการ (เจ้าหน้าที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)

| ชื่อ-สกุล | วุฒิการศึกษา | ประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| นางมนัญชยา ขุนภักดี | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ | - ปี พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่เลขานุการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม อบต.บางวัน - ปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลกำพวน | 080 -1623583 |

บทบาทและหน้าที่

๑. ติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการด้วยความเรียบร้อย

๘.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ

(1) พัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ครัวเรือนต้นแบบ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท การจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ การเก็บรวบรวม การกำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถ่ายทอดความรู้เหล่านี้สู่ประชาชนทุกคนในตำบลกำพวนได้

(2) บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของชุมชน

(3) จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการคัดแยกขยะ รวมถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี

(4) มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และขยายผลการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะไปยังชุมชนใกล้เคียง

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ทั้งในระดับพื้นที่โครงการ และในภาพรวมของสังคม)

๙.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน

(๑) ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

(๒) ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่

(๓) เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ

๙.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

(๒) ลดการทำลายทรัพยากรดินในพื้นที่จากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา

(๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จากน้ำชะขยะที่ไม่ได้กำจัดอย่างเหมาะสม

๑๐. การติดตามนิเทศโครงการ

เทศบาลตำบลกำพวน วางแผนการติดตามนิเทศโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ ระหว่างการดำเนินงาน และระยะสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะก่อนเริ่มโครงการและหลังโครงการเพื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และปริมาณขยะที่ลดลง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาจัดการขยะต่อไป