## ผด.01
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 62.5 | 3587000 | 81.95 | อบต.สิบเอ็ดศอก
1.2 แผนงานเคหะชุมชน | 1 | 12.5 | 351000 | 8.02 | อบต.สิบเอ็ดศอก
1.3 แผนงานการเกษตร | 2 | 25 | 439000 | 10.03 | อบต.สิบเอ็ดศอก
รวม | 8 | 100 | 4377000 | 100
รวมทั้งสิ้น | 8 | 100 | 4377000 | 100

## ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | 1086000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายแยกจากถนนสาย | คอนกรีต หมู่ที่ 1 สายแยกจากถนนสายเข้าวัดพนม |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| เข้าวัดพนมพนาวาส ถึงบริเวณศูนย์การเรียน | พนาวาส ถึง บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
| รู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ศอก | วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
หนา 5 เซนติเมตร คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ตามแบบที่
อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ | 1020000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| คอนกรีต หมู่ที่ 3 ถนนสายสามกอ - ชวดผักชี | คอนกรีต หมู่ที่ 3 ถนนสายสามกอ-ชวดผักชี |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| แยกจากถนนสายดอนสีนนท์ - แหลมประดู่ | แยกจากถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ เข้า
| เข้าหมู่บ้าน | หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 843 เมตร
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.
คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
3,372 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
พร้อมป้ายโครงการ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 871000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| หมู่ 3 จากบริเวณบ้านนายจ้อย แน่นหนา | หมู่ 3 จากบริเวณบ้านนายจ้อย แน่นหนา ถึง |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| ถึงบริเวณบ้านนางสังเวียน วิทยาคม | บริเวณบ้านนางสังเวียน วิทยาคม กว้างเฉลี่ย
3 เมตร ยาว 430 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,290 ตร.ม. ตอกเสาเข็มไม้ยูคากันตลิ่ง
พัง 1 จุด และฝังท่อใหม่ 1 จุด ตามแบบที่
อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบริเวณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบริเวณ | 553000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| บ้านนางสุรินทร์ เสือชม ถึงบริเวณบ้าน | บ้านนางสุรินทร์ เสือชม ถึงบริเวณนายเนตร เสือชม |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| นายเนตร เสือชม หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 312 เมตร พื้นที่เทคอน
กรีตไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
5 | โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังบริเวณถนนสาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมตลิ่งพังบริเวณถนนสาย | 57000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| เข้าวัดโคกพนมดี บ้าน พ.ต.สมบูรณ์ แสงเกิด | เข้าวัดโคกพนมดี บ้าน พ.ต.สมบูรณ์ แสงเกิด |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| หมู่ 3 | หมู่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 25 เมตร
โดยใช้ไม้ยูคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
ยาว 6 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา หมู่ 5 | 351000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| (สนามกีฬา) จากถังประปา ถึงบริเวณอู่ | (สนามกีฬา) จากถังประปา ถึงบริเวณอู่ช่างสร |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| ช่างสร | โดยวางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
110 มม.(4นิ้ว) ระยะทางยาว 750 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
1.3 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 | 217000 | หมู่ที่ 3 , 4 | กองช่าง
| จากบริเวณบ้านผู้ใหญ่สำรวม วงษ์พยัคฆ์ | จากบริเวณบ้านผู้ใหญ่สำรวม วงษ์พยัคฆ์ ถึง |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| ถึงบริเวณบ้านนายจิ่น โพธิ์สุวรรณ และแยก | บริเวณบ้านนายจิ่น โพธิ์สุวรรณ และแยกถึง
| ถึงบริเวณบ้านบ้านนายสำราญ พรหมมินทร์ | บริเวณบ้านนายสำราญ พรหมมินทร์
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 4,700 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร คิดเป็นงานขุดลอกดินไม่
น้อยกว่า 5,278 ลบ.ม. พร้อมขนถ่ายดิน 800 เมตร
ปริมาณดิน 898 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
พร้อมป้ายโครงการ
2 | โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 | 222000 | หมู่ที่ 4 , 5 | กองช่าง
| จากบริเวณบ้านนายณรงค์ บุญสม ถึงบริเวณ | จากบริเวณบ้านนายณรงค์ บุญสม ถึงบริเวณ |  | ต.สิบเอ็ดศอก
| ประปา หมู่ 4 และซอยแยกเข้าสนามกีฬา | ประปา หมู่ 4 และแยกเข้าสนามกีฬาถึงบริเวณ
| ถึงบริเวณอู่ช่างสร หมู่ 4 | อู่ช่างสร หมู่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 3,100 เมตร คิดเป็นงานขุดลอกดินไม่น้อย
กว่า 3,481 ลบ.ม. พร้อมขนถ่ายดิน ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ

## สรุป
สรุปแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
ที่ | โครงการ | จำนวน | งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 3587000
| แผนงานเคหะชุมชน | 1 | 351000
| แผนงานการเกษตร | 2 | 439000
| รวม | 8 | 4377000
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติ |  |  | 0
รายจ่ายประจำตามข้อบัญญัติ |  |  | 0
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ |  |  | 0
จ่ายขาดงบประมาณจากเงินสะสม |  |  | 4377000
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ+จ่ายขาดสะสม |  |  | 0