แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

.......................................................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว นั้น

จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   3     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  2565

(นายบุญมา โดยพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

1

ส่วนที่  1

บทนำ

  - ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการบริหารของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งยังเป็นการตรวจสอบการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

- โครงการ  /  กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

- โครงการ  /  กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด

ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน จะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น  หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ภายหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแผนงาน   /   โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆ   ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้ว

2

เสร็จภายใน    30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน   /   โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ   ส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงหนึ่งปีงบประมาณ  ที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.2  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.2.3  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของการประเมินผล

1.2.4  เพื่อควบคุมการดำเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.5  เพื่อแสดงเป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริงของหน่วยงานต่าง  ๆ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ  /  กิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีทั้งโครงการ  /  กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ  /  กิจกรรมที่หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     โดยมีเค้าโครงการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  บทนำ

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย

-      บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ  /  กิจกรรรม  /  งบประมาณ

3

3.  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1  เป็นการลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.4.2  ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.3  ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน

1.4.4  ทำให้ทราบถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.4.5  เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ  /  กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกทางหนึ่ง

1.4.6  เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.4.7  เป็นกระบวนการอีกทางหนึ่งในการตรวจสอบการดำเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์  ในปีงบประมาณ    2565     ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน    และประสานงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

องค์ประกอบประกอบด้วย

  - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

  - บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม  /  งบประมาณ

4

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา แผนงาน พาณิชย์ | 2 1 | 5.41 2.70 | 1,409,000 40,000 | 3.65 0.10 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 3 | 8.11 | 1,449,000 | 3.75 |  |

5

-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม | 10 1 | 27.03 2.70 | 1,183,700 80,000 | 3.07 0.21 | กองการศึกษา |
| รวม | 11 | 29.73 | 1,263,700 | 3.28 |  |

6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5 | 13.15 | 90,000 | 0.23 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 5 | 13.15 | 90,000 | 0.23 |  |

7

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข | 8 | 21.62 | 596,000 | 0.23 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 8 | 13.15 | 90,000 | 0.23 |  |

8

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงานบริหารทั่วไป | 5 | 13.51 | 800,000 | 2.07 | สำนักปลัด กองคลัง |
| รวม | 5 | 13.51 | 800,000 | 2.07 |  |

9

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 5.41 | 250,000 | 0.65 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 5.41 | 250,000 | 0.65 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 37 | 100 | 10,917,857 | 100 |  |

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

- ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการพัฒนาเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายราษฎรอุทิศ. โครงการพัฒนาเส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายริมห้วย-นาทอน | เพื่อบุกเบิกถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เพื่อบุกเบิกถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 700,000 . 100,000 | หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอตร์ | เพื่อจ่ายจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอตร์ | 40,000.- | ในตำบล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการค่ายเรียนรู้ หนูทำได้ โครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ | เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการค่ายเรียนรู้ หนูทำได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ | 150,000.- 10,000.- 7,000.- 25,000 | อบต.ควนโพธิ์ ศพด. บ้านใหม่,ห้วยลึก ศพด. บ้านใหม่,ห้วยลึก ศพด. บ้านใหม่ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 | โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆของศพด. สังกัดอบต.ควนโพธิ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการเสริมทักษะทางวิชาการปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆของศพด. สังกัดอบต.ควนโพธิ์ เพิ่อจ่ายให้โรงเรียนในตำบลควนโพธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆของศพด. สังกัดอบต.ควนโพธิ์ | 5,000.- 1,048,700 10,000.- | ต.ควนโพธิ์ โรงเรียนใน.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 9 | โครงการเสริมทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย โครงการหนูน้อยนักทดลอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆของศพด. สังกัดอบต.ควนโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยนักทดลอง | 10,000.- 5,000.- | ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานงานศาสนาและวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2. 3. 4. 5. | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการถือศีลอด ละศีลอด ของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ โครงการจัดงานวันลอยกระทง โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการสนับสนุนการถือศีลอด ละศีลอดของพี่น้องมุสลิมตามโครงการสนับสนุนการถือศีลอด ละศีลอดของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฏอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 80,000.- 30,000 70,000 70,000 30,000 | ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานงานศาสนาและวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 7 8 9 | โครงการประชุมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตำบลควนโพธิ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาซูรอ โครงการอบรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้กับพุทธศาสนิกชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตำบลควนโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาซูรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้กับพุทธศาสนิกชน | 10,000.- 30,000 70,000 30,000 | ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ ต.ควนโพธิ์ | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3 4 5. | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล ควนโพธิ์ อุดหนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลควนโพธิ์ อุดหนุนชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาครอบครัวตำบลควนโพธิ์ เพื่อจ่ายอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนโพธิ์ เพื่อจ่ายอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 20,000.- 50,000 20,000.- 20,000 20,000 . | อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3 4 5. 6 | โครงการครอบครัวเข้มแข็งตำบลควนโพธิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยว โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลควนโพธิ์ | เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมตามโครงการครอบครัวเข้มแข็งตำบลควนโพธิ์ เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลควนโพธิ์ | 30,000.- 30,000 20,000.- 10,000 20,000 50,000 . | อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2. | โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายตามโครงการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ | 21,000.- 100,000 | อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2. 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลควนโพธิ์ | เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช เพื่อจ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลควนโพธิ์ | 45,000.- 9,000 15,000 | อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน กลุ่ม คณะกรรมการประจำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000.- | อบต. ควนโพธิ์ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านระบบการบริหารการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5. | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาและแผนชุมชน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อจ่ายโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อจ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 100,000 20,000 200,000 20,000 20,000 | อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล อบต. ควนโพธิ์ | สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

8.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3. | โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ โครงการ อบต.พบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน | 200,000.- 50,000 50,000 | อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ อบต. ควนโพธิ์ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |