## บัญชีสรุปจำนวนโครงการ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
๑. แผนงานงบกลาง
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม | 4 | 6.1538 | 10322000 | 46.0203 | สำนักปลัด
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | 2 | 3.0769 | 8160000 | 36.3811 | สำนักปลัด
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1 | 1.5385 | 90000 | 0.40126 | สำนักปลัด
รวม | 7 | 10.7692 | 18572000 | 82.8026
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม | 3 | 4.6154 | 190000 | 0.84711 | สำนักปลัด
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อบริการประชาชน | 1 | 1.5385 | 60000 | 0.26751 | กองคลัง
รวม | 4 | 6.1538 | 250000 | 1.1146
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | 3 | 4.6154 | 22000 | 0.098086 | สำนักปลัด
รวม | 3 | 4.6154 | 22000 | 0.098086
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
4. แผนงานการศึกษา
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 4 | 6.1538 | 253100 | 1.1284 | กองการศึกษา
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม | 8 | 12.3077 | 1574634 | 7.0205 | กองการศึกษา
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อบริการประชาชน | 1 | 1.5385 | 35000 | 0.15605 | กองการศึกษา
รวม | 13 | 20 | 1862734 | 8.3049
5. แผนงานสาธารณสุข
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 7.6923 | 233000 | 1.0388 | สำนักปลัด
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | 1 | 1.5385 | 5000 | 0.022292 | สำนักปลัด
รวม | 6 | 9.2308 | 238000 | 1.0611
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม | 1 | 1.5385 | 40000 | 0.17834 | สำนักปลัด
รวม | 1 | 1.5385 | 40000 | 0.17834
7. แผนงานเคหะและชุมชน
7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 4.6154 | 100000 | 0.44585 | สำนักปลัด
รวม | 3 | 4.6154 | 100000 | 0.44585
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 1.5385 | 30000 | 0.13375 | สำนักปลัด
8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม | 1 | 1.5385 | 30000 | 0.13375 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 3.0769 | 60000 | 0.26751
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม | 5 | 7.6923 | 80500 | 0.35891 | กองการศึกษา
9.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 9.2308 | 109000 | 0.48597 | กองการศึกษา
รวม | 11 | 16.9231 | 189500 | 0.84488
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 15.3846 | 1000000 | 4.4585 | กองช่าง
รวม | 10 | 15.3846 | 1000000 | 4.4585
11. แผนงานการเกษตร
11.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | 1 | 1.5385 | 50000 | 0.22292 | สำนักปลัด
11.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 6.1538 | 45000 | 0.20063 | สำนักปลัด
รวม | 5 | 7.6923 | 95000 | 0.42355
รวมทั้งสิ้น | 65 | 100 | 22429234 | 100
แบบ ผด.01

## ผด 02งบกลาง
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1. แผนงานงบกลาง
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลไว้แล้ว | 8150000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว | 2090000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 72000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อนำไปดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 8150000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 90000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด

## ผด 02บริหารทั่วไป
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 170000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
3 | โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อบริการประชาชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2564
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำ ปรับปรุงพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ ปรับปรุงพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด | 60000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองคลัง

## ผด 02รักษาความสงบภายใน
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ รวมถึงเทศกาลอื่น หรือวันหยุดยาว | 2000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลแม่ยางตาล | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักงานปลัด

## ผด 02การศึกษา
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
4. แผนงานการศึกษา
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองการศึกษา
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 198100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษา
3 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ | 20000 | โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) | กองการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) โครงการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) โครงการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการตามโครงการ | 25000 | โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) | กองการศึกษา
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 360150 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษา
2 | โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างทำของ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย | 50000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างทำของ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง | 10000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษา
4 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 | 684084 | อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษา
5 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8400 | โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) | กองการศึกษา
6 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 | 63000 | โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) | กองการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 | 63000 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) | กองการศึกษา
8 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 | 336000 | โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) | กองการศึกษา
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อบริการประชาชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และ อบต.แม่ยางตาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และ อบต.แม่ยางตาล | 35000 | ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและสนง.อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษา

## ผด 02สาธารณสุข
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
5. แผนงานสาธารณสุข
5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง | 3000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
2 | โครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุปกรณ์ สารเคมี | 20000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
3 | โครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 15000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 15000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
5 | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการโครงการ | 5000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด

## ผด 02สังคมสงเคราะห์
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการโครงการ | 40000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด

## ผด 02เคหะและชุมชน
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
7. แผนงานเคหะและชุมชน
7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบริหารจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ ภายในตำบลแม่ยางตาล เช่นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรในการฝังกลบ หรือขุดรื้อบ่อขยะ ปรับเกลี่ยกองขยะและฝังกลบ จัดซื้อสารเคมีในการกำจัดกลิ่นและแมลงวัน | 70000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
2 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการโครงการ | 15000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
3 | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายในตำบลแม่ยางตาล เพื่อความเหมาะสมและความปรอดภัยในการอุปโภค บริโภค สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม | 15000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองช่าง

## ผด 02เข้มแข็งชุมชน
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ | 30000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่ยางตาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่ยางตาล โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ | 30000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด

## ผด 02ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอร้องกวาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอร้องกวาง ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดผู้ควบคุมทีม ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนประเภทกีฬาฟุตบอล ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่ายาชุดปฐมพยาบาล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และที่เกี่ยวข้องในโครงการ | 20000 | อำเภอร้องกวาง | กองการศึกษา
2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดผู้ควบคุมทีม ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนประเภทกีฬาฟุตบอล ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่ายาชุดปฐมพยาบาล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และที่เกี่ยวข้องในโครงการ | 5000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลแม่ยางตาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลแม่ยางตาล เพื่ออจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารางวัลการแสดง ค่าเอกสาร ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์ทำสนามแข่งขัน ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าพาหนะนักเรียนแม่ยางกาด ค่าอาหารนักเรียน และผู้เข้าร่วม | 40000 | โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) | กองการศึกษา
4 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองการศึกษา
5 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) โครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) โครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 5500 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) | กองการศึกษา
9.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการงานวันเข้าพรรษาตำบลแม่ยางตาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเข้าพรรษาตำบลแม่ยางตาล ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำพิธีหล่อและถวายเทียน ค่าวัสดุตกแต่งต้นเทียน ค่าจตุปัจจัยไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และที่เกี่ยวข้องในโครงการ | 11000 | วัดในตำบลแม่ยางตาล | กองการศึกษา
2 | โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองตำบลแม่ยางตาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองตำบลแม่ยางตาล ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลประกวดการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ | 11000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองการศึกษา
3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านงานศิลปหัตกรรมท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านงานศิลปหัตกรรมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ | 30000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมืองเมืองแพร่ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประเพณีแพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา | 30000 | จังหวัดแพร่ | กองการศึกษา
5 | โครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึกสำหรับศึกษาดูงาน ค่ารถบัส ค่ารถตู้ ค่าอาหารเย็น ค่าน้ำดื่ม | 20000 | จังหวัดแพร่ | กองการศึกษา
6 | เงินอุดหนุนให้กับวัดวัดแม่ยางเปี้ยว โครงการฝึกอบรมพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดวัดแม่ยางเปี้ยว โครงการฝึกอบรมพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเพล ค่าอาหารเช้า ค่าน้ำปานะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หนังสือสวมนต์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง | 7000 | วัดแม่ยางเปี้ยว | กองการศึกษา

## ผด 02อุตสาหกรรมโยธา
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยางตาล ซอย 8 หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ระยะทาง 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 191.70 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | 100000 | บ้านแม่ยางตาล ซอย 8 หมู่ที่ 1 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด-เปิด) บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 63.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางภาวิมล คุ้มเนตร ถึง บริเวณบ้านนางรัชณีกร สังข์ทอง บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ | 100000 | บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 | กองช่าง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 55.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างถนนสายแก้มลิง บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 100000 | บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 2 | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด-เปิด) บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตกลำเหมืองร่องแก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ขนาดความยาว 41.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองล่องแก บ้านแม่ยางกาด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) | 100000 | บ้านหนองอ่วน หมู่ที่ 9 | กองช่าง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 100000 | บ้านแม่ยางกวาว หมู่ที่ 7 | กองช่าง
6 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายมูล ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 100000 | บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 | กองช่าง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางหล่วน เฟื่องแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายปรีชา เวียงยา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล | 100000 | บ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ 4 | กองช่าง
8 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประปา หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประปา หมู่ที่ 6 บ้านแม่ยางม่อน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) | 100000 | บ้านแม่ยางม่อน หมู่ที่ 6 | กองช่าง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 2564 – 2565) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 | 100000 | บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 8 | กองช่าง
10 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100000 | ตำบลแม่ยางตาล | กองช่าง

## ผด 02เกษตร
แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
11. แผนงานการเกษตร
11.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 50000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
11.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 10000 | ตำบลแม่ยางตาล | สำนักปลัด
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | เงินอุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 15000 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 | กองการศึกษาฯ
3 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 10000 | โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) | กองการศึกษาฯ
4 | เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นงินอุดหนุนโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำของ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 10000 | โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) | กองการศึกษาฯ

## บัญชีโครงการ ครุภัณฑ์ (ผด 02-1)
แบบ ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ทำจากวัสดุที่มั่นคง ทนทาน มีคุณภาพ 2) มีที่วางพักแขน 3) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 1800 | อบต.แม่ยางตาล | สำนักปลัด
2 | ตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) ด้านหน้าเป็นกระจกบานเลื่อนเพื่อใช้เปิด-ปิดแบบ 2 บาน 2) มีที่เปิด-ปิด พร้อมที่ล็อคกุญแจ 3) มีแผ่นชั้นวางปรับระดับสูง-ต่ำอย่างน้อย 2 ชั้น 4) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 12000 | อบต.แม่ยางตาล | กองคลัง
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานในสำนักงาน มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ทำจากวัสดุที่มั่นคง ทนทาน มีคุณภาพ 2) มีที่วางพักแขน 3) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 1800 | อบต.แม่ยางตาล | สำนักงานปลัด
4 | ตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) ด้านหน้าเป็นกระจกบานเลื่อนเพื่อใช้เปิด-ปิดแบบ 2 บาน 2) มีที่เปิด-ปิด พร้อมที่ล็อคกุญแจ 3) มีแผ่นชั้นวางปรับระดับสูง-ต่ำอย่างน้อย 2 ชั้น 4) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 6000 | อบต.แม่ยางตาล | สำนักปลัด
5 | โต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) มีขนาดพื้นที่แผ่นหน้าด้านบนสำหรับวางเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสม 2) ทำจากวัสดุที่มั่นคง ทนทาน มีคุณภาพ 3) มีลิ้นชักหรือที่เก็บของอย่างน้อย 7 ลิ้นชัก/ที่ พร้อมที่จับสำหรับเปิด/ปิด 4) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 7500 | อบต.แม่ยางตาล | สำนักปลัด
2. แผนงานการศึกษา
2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 | 47000 | อบต.แม่ยางตาล | กองการศึกษาฯ
3. แผนงานสาธารณสุข
3.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) ด้านหน้าเป็นกระจกบานเลื่อนเพื่อใช้เปิด-ปิดแบบ 2 บาน 2) มีที่เปิด-ปิด พร้อมที่ล็อคกุญแจ 3) มีแผ่นชั้นวางปรับระดับสูง-ต่ำอย่างน้อย 2 ชั้น 4) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 6000 | อบต.แม่ยางตาล | สำนักปลัด
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 11800 | อบต.แม่ยางตาล | กองช่าง
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) มีขนาดพื้นที่แผ่นหน้าด้านบนสำหรับวางเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสม 2) ทำจากวัสดุที่มั่นคง ทนทาน มีคุณภาพ 3) มีลิ้นชักหรือที่เก็บของอย่างน้อย 7 ลิ้นชัก/ที่ พร้อมที่จับสำหรับเปิด/ปิด 4) เป็นไปตามราคาท้องถิ่นหรือราคาท้องตลาด | 7500 | อบต.แม่ยางตาล | กองช่าง
4.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 30000 | อบต.แม่ยางตาล | กองช่าง