## สังคม
| แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  | เกณฑ์วัด
| สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Social)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) |  | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [5 empty] | 4. เป้าหมาย
| - เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ |  | S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ | - ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงาน | [5 empty] | ร้อยละ 75
| ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |  | I14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม | ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA
| - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก |  |  | - ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน CRS ประจำปี | [5 empty] | ร้อยละ 80
| ธรรมาภิบาล |  |  | - สัดส่วนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม | [5 empty] | ร้อยละ 7
CSR ขององค์กร
|  | 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [5 empty] | 7. เป้าหมาย
|  |  | S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ | - ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงาน | [5 empty] | ร้อยละ 75
|  |  | I7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม | ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA
|  |  |  | - ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน CRS ประจำปี | [5 empty] | ร้อยละ 80
|  |  |  | - สัดส่วนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม | [5 empty] | ร้อยละ 7
CSR ขององค์กร
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
1. แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน
| 1.1 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA | 1.1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช.
| (*Project Charter) |  | และ ปวส. ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและส่งเสริมให้
ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
เป้าหมาย 25 คน
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
|  |  | แผน | - | - | 25 | - |  |  | ผบค.นผ.
|  |  | ผล |  |  | 25 |  |  |  | ผบต.วร.
1.1.2 นักศึกษาให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า
และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ
ภายในชุมชน
เป้าหมาย 1,000 ครัวเรีอน
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
|  |  | แผน | - | - | 1000 | - |  |  | ผบค.นผ.
|  |  | ผล |  |  | 1000 |  |  |  | ผบต.วร.
2

## สังคม (2)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
2.แผนงานรักษาฟื้ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
| 2.1 โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า | 2.1.1 ปลูกและบำรุงรักษาต้นมเหสักข์ สักสยามมินทร์ ร่วมกับ
| (อนุมัติผวก ลว. 29 เม.ย. 2557) |  | ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA
เป้าหมาย ตามที่ได้รับจัดสรร
|  |  | แผน | - | - | - | - | งบประมาณจาก ฝสส. |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล | [6 empty] | ไม่มีแผน
| 2.2 โครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย | 2.2.1 สร้างฝายชลอน้ำโดยใช้วัสดุคอนกรีตชำรุดเสื่อมสภาพ
ทางไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA
เป้าหมาย 1 ฝาย (ดำเนินการที่ อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์)
|  |  | แผน | - | 1 | - | - | งบประมาณจาก ฝสส. |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล |  | 1
3. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า |  | 3.1 จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ
| ในเมืองและชุมชน |  | เป้าหมาย 4 กม. (ไม่ต่ำกว่าแห่งละ 1 กม.) เอกสารแนบ 1
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 1 กม. แผน | - | - | 1 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | - | 1
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 1 กม. แผน | - | - | 1 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล |  |  | 1
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 1 กม. แผน | - | - | 1 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล |  |  | 1
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 1 กม. แผน | - | - | 1 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล |  |  | 1.2
3.2 เปลี่ยนหม้อแปลงนั่งร้านเป็นหม้อแปลงแขวนในถนน
สายหลักในเขตเทศบาล
เป้าหมาย 1 เส้นทาง กฟอ.หนองไผ่ หน้าร้านอาหาร
กฟอ.หนองไผ่ หน้าร้านอาหารน้องแอน หม้อแปลง
ขนาด 160 kVA PEA 35-003533
|  |  | แผน | - | - | 1 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | - | 1
3

## การเงิน
| แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านการเงิน |  | เกณฑ์วัด
| สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Financial)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) |  | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร | [5 empty] | 4. เป้าหมาย
| - เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรร |  | F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) | [5 empty] | - 5,628 ล้านบาท
| สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ |  |  | - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | [5 empty] | - 33,946 ล้านบาท
|  | 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน | [5 empty] | 7. เป้าหมาย
|  |  | F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สายงานการไฟฟ้าภาค 1 | - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) | [5 empty] | ล้านบาท
ของศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 1
|  |  |  | - ค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | [5 empty] | ล้านบาท
ของศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 1
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
1. แผลงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า |  | 1.1 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ | [7 empty] | ผบป.นผ.
หมายเหตุ : ลูกหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีต่อไปนี้ให้นับเป็น |  |  | ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรายย่อยก่อนปี 2557 | [6 empty] | ผบง.วร.
| ผลสำเร็จในการดำเนินงานด้วย |  | ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 2/2558 | [6 empty] | ผบง.บงส.
| 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติให้มีการผ่อน |  | เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 2557 |  | ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 57 |  |  |  |  | ผบง.ศท.
ชำระจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามระเบียบ กฟภ.
| 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านที่หากงดจ่าย | 1.2 ติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ | [7 empty] | ผบป.นผ.
ไฟฟ้าแล้วจะส่งผลต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ |  |  | ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรายย่อยปี 2557 | [6 empty] | ผบง.วร.
ระหว่างประเทศ |  |  | ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2558 | [6 empty] | ผบง.บงส.
| 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ฟื้นฟู |  | เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ฯ ปี 2557 |  |  | ไม่มีลูกหนี้ฯ ปี 57 |  |  |  | ผบง.ศท.
กิจการและศาลเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการ
4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้
มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง
ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆ เป็นต้น
2. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน |  | 2.1 เร่งรัดการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่
เป้าหมาย ร้อยละ 93 ของเงินคงเหลือสุทธิ
|  |  | กฟอ.นผ. | 99.16 | 99.86 | 99.95 |  |  |  | ผบป.นผ.
|  |  | กฟส.วร. | 98.83 | 99.51 | 99.26 |  |  |  | ผบง.วร.
|  |  | กฟส.บงส. | 98.91 | 98.86 | 98.53 |  |  |  | ผบง.บงส.
|  |  | กฟส.ศท. | 97.18 | 99.22 | 97.02 |  |  |  | ผบง.ศท.
5

## ลูกค้า
| แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านลูกค้า |  |  | เกณฑ์วัด
| สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Customer)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) |  | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร |  |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร |  |  |  |  | 4. เป้าหมาย
| - มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร |  | C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ |  | - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า |  |  |  |  | ร้อยละ 75
|  |  | I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ |  | - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน |  |  |  |  | ร้อยละ 80
|  |  | การให้บริการอย่างต่อเนื่อง |  | ตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า
|  | 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน |  |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 7. เป้าหมาย
|  |  | C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ |  | - ระดับความพึงพอใจของลูกค้า |  |  |  |  | ร้อยละ 75
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1
|  |  | I2 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ |  | - ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน |  |  |  |  | ร้อยละ 80
|  |  | การให้บริการอย่างต่อเนื่อง |  | ตามแผนแม่บทการบริการลูกค้า
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
1. งานติดตามข้อมูลป้อนกลับ Feedback |  | 1.1 งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์
|  |  | เป้าหมาย 12 ราย แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผบค.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3 | 8
1.2 งานขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์
|  |  | เป้าหมาย 12 ราย แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผบค.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3 | 8
7

## ภายใน
| แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านกระบวนการภายใน |  |  | เกณฑ์วัด
| สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Internal)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) |  | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร |  |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร |  |  |  |  | 4. เป้าหมาย
| - เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรร |  | I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ |  | อัตราการหมุนเวียนพัสดุ |  |  |  |  | ไม่น้อยกว่า 1.65 เท่า
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
|  | 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน |  |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 7. เป้าหมาย
|  |  | I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ |  | อัตราการหมุนเวียนพัสดุ |  |  |  |  | ไม่น้อยกว่า 1.65 เท่า
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
1. งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผล |  | 1.1 สำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงใน
| การสำรวจลงในระบบ TAMS |  | ระบบ TAMS
เป้าหมาย 100% ของจำนวนเสาตามแผนงาน กฟข.
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | - | 15% | 30% | 55% |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 15% | 30%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | - | 15% | 30% | 55% |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 15% | 30%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | - | 15% | 30% | 55% |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 15% | 30%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | - | 15% | 30% | 55% |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 15% | 100% | 100%
2. แผนงานเพิ่ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ |  | 2.1 บริหารจัดการอัตราหมุนเวียนพัสดุ
เป้าหมาย (ตรวจสอบทุกเดือน, รายงานทุกไตรมาส)
ไม่น้อยกว่า 1.65 เท่า
|  |  | แผน | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  | ผคบ.นผ.
|  |  | ผล | 1.14 | 0.79 | 2.47
| (ตรวจสอบพัสดุคงคลังไม่เคลื่อนไหว | 2.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า
| และพัสดุรื้ถอนทุกเดือนรายงานทุกไตรมาส) |  | เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าพัสดุ
ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ณ สิ้นปี 2557)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
|  |  | แผน | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | ผคบ.นผ.
|  |  | ผล | 2.68 | 0.42 | 0
9

## ภายใน (1)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง |  | 3.1 งานก่อนปี 2557
| ข้อ 3.1-3.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการบันทึก |  | 3.1.1 งบ I,C
| มูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็น |  | เป้าหมาย 100% ของมูลค่างาน
| ร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 5% | 15% | 40% | 40% |  |  | ผกส.นผ.
| - งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 |  | ผล | 5% | 15% | 40% | 40% |  |  | ไม่มีดำเนินการ
| งบ I ทุกงบ |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 5% | 15% | 40% | 40% |  |  | ผกป.วร.
| งบ C ทุกงบ |  | ผล | 5% | 15% | 40% | 40%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 5% | 15% | 40% | 40% |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 5% | 15% | 40% | 40%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 5% | 15% | 40% | 40% |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 5% | 15% | 40% | 40% |  |  | ไม่มีค้าง
3.2 งานปี 2557
3.2.1 งบ I
เป้าหมาย 50% ของมูลค่างาน
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | ไม่มีดำเนินการ
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 10% | 10% | 15% | 15%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 10% | 10% | 10% | 15%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | ไม่มีค้าง
3.2.2 งบ C
เป้าหมาย 70% ของมูลค่างาน
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 20% | 15% | 15% | 20% |  |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล | 20% | 15% | 15% | 20%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 20% | 15% | 15% | 20% |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 20% | 15% | 15% | 20%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 20% | 15% | 15% | 20% |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 20% | 15% | 15% | 20%
10

## ภายใน (2)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง |  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 20% | 15% | 15% | 20% |  |  | ผกป.ศท.
| ข้อ 3.1-3.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการบันทึก |  | ผล | 20% | 15% | 15% | 20% |  |  | ไม่มีงานค้าง
มูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็น
| ร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม | 3.3 งานปี 2558
| - งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 |  | 3.3.1 งบ C
| งบ I ทุกงบ |  | เป้าหมาย 35% ของมูลค่างาน
| งบ C ทุกงบ |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | - | 5% | 15% | 15% |  |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล | - | 5% | 15% | 15%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | - | 5% | 15% | 15% |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 5% | 15% | 15%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | - | 5% | 15% | 15% |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 5% | 15% | 15%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | - | 5% | 15% | 15% |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 5% | 15% | 15% |  |  | ไม่มีงานค้าง
4.แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ |  | 4.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIFI ให้เป็นไปตาม
| ของระบบไฟฟ้า |  | เกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด
เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 4.81 แผน | 0.77 | 1.78 | 1.3 | 0.96 |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | 6.37 ผล | 0.72 | 1.48 | 3.38 | 0.79
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 6.31 แผน | 1.21 | 2.13 | 1.69 | 1.26 |  |  | ผกป.วร.
|  |  | 9.62 ผล | 1.16 | 1.5 | 3.48 | 3.48
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 2.06 แผน | 0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.41 |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | 2.92 ผล | 0.32 | 0.92 | 0.52 | 1.16
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 3.53 แผน | 0.68 | 1.19 | 0.95 | 0.7 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | 10.25 ผล | 1.16 | 1.17 | 0.169 | 0.81
4.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIDI ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด
เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 141.23 แผน | 25.42 | 56.49 | 33.89 | 25.42 |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | 152.99 ผล | 16.79 | 43.64 | 71.54 | 21.02
11

## ภายใน (3)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
4.แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ |  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 144.39 แผน | 29.7 | 52.81 | 36.31 | 25.57 |  |  | ผกป.วร.
| ของระบบไฟฟ้า |  | 166.82 ผล | 26 | 35.39 | 46.41 | 46.41
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 93.32 แผน | 19.2 | 34.13 | 23.46 | 16.54 |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | 132.91 ผล | 8.19 | 49.48 | 25 | 14
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 150.17 แผน | 30.89 | 54.92 | 37.76 | 26.6 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | 281.22 ผล | 45.58 | 28.53 | 24.73 | 23.74
4.3 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เป้าหมาย (ระยะทางรวม 5,844.47 กม.)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 632.91 กม.แผน | 632.91 | - | 632.91 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - |  | 632.91
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 548.00 กม.แผน | 548 | - | 548 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 0 | 548
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 628.10 กม.แผน | 628.1 | - | 628.1 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - |  | 158.8
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 379.00 กม.แผน | 379 | - | 379 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 379 | - | 379 | -
4.4 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิ่งหม้อแปลง Drop out
กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง
เป้าหมาย 220 ชิ้น
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 150 ชิ้น แผน | 50 | 50 | 50 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 50 | 0 | 50
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 80 ชิ้น แผน | 27 | 27 | 26 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 80 | 30 | 80
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 80 ชิ้น แผน | 27 | 27 | 26 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 27 | 27 | 26
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 80 ชิ้น แผน | 27 | 27 | 26 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 15 | 15 | 15 | 24
12

## ภายใน (4)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
4.แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ |  | 4.5 สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
| ของระบบไฟฟ้า |  | บ่อยครั้ง (22 kV)
เป่าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 2 | 1 | 2
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1
4.6 ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
4.6.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส
4.6.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ
เป้าหมาย 583 เครื่อง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 179 เครื่อง แผน | - | 179 | - | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 179 | 0% | 0%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 122 เครื่อง แผน | - | 122 | - | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 122 | 0
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 160 เครื่อง แผน | - | 160 | - | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 163 | 0
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 122 เครื่อง แผน | - | 122 | - | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 52 | 0
4.6.1.2 บำรุงรักษา
เป้าหมาย 620 เครื่อง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 174 เครื่อง แผน | - | 174 | - | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 174 | - | - |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 142 เครื่อง แผน | - | 142 | - | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 142 | 0
13
Note on G22: ผู้สร้าง:

## ภายใน (5)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
4.แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ |  |  | กฟส.บึงสามพัน 163 เครื่อง แผน | - | 163 | - | - |  |  | ผกป.บงส.
| ของระบบไฟฟ้า |  | ผล | - | 173 | 0 | 0
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 141 เครื่อง แผน | - | 141 | - | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 141 | 0 | 0 | 0
4.6.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส
4.6.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ
เป้าหมาย 264 เครื่อง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 93 เครื่อง แผน | - | 93 | - | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 93 | - | -
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 60 เครื่อง แผน | - | 60 | - | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 60 | 0
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 56 เครื่อง แผน | - | 56 | - | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 60 | 0
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 55 เครื่อง แผน | - | 55 | - | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 43 | 0
4.6.2.2 บำรุงรักษา
เป้าหมาย 292 เครื่อง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 93 เครื่อง แผน | - | 93 | - | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 0 | 93 | 0 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 67 เครื่อง แผน | - | 67 | - | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 67 | 0 | 0
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 66 เครื่อง แผน | - | 66 | - | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 66 | 0
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 66 เครื่อง แผน | - | 66 | - | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 66 | 0 | 0 | 0
5. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ |  | 5.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System)
| ระบบไฟฟ้า |  | 5.1.1 แรงสูง
เป้าหมาย 2,563.16 วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 680.535 วงจร-กม. แผน | 680.535 | 680.535 | 680.535 | 680.535 |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 680.535 | 680.535 | 680.535 | 680.535
9 | [9 empty] | 14

## ภายใน (6)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
5. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ |  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 616.362 วงจร-กม. แผน | 616.362 | 616.362 | 616.362 | 616.362 |  |  | ผกป.วร.
| ระบบไฟฟ้า |  | ผล | 616.362 | 759.55 | 751.55
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 649.901 วงจร-กม. แผน | 649.901 | 649.901 | 649.901 | 649.901 |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 649.901 | 650 | 650
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 616.362 วงจร-กม. แผน | 616.362 | 616.362 | 616.362 | 616.362 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 616.362 | 616.362 | 616.362 | 616.362
5.1.2 แรงต่ำ
เป้าหมาย 2,810.89 วงจร-กม. (ปีละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 848.571 วงจร-กม. แผน | 848.571 | - | - | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 848.571 | [5 empty] | กำลังดำเนินการ
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 648.550 วงจร-กม. แผน | 648.55 | - | - | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 648.58 | 724.39 | 724.39
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 665.210 วงจร-กม. แผน | 665.21 | - | - | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 665.21
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 648.550 วงจร-กม. แผน | 648.55 | - | - | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 648.55 | 0 | 0 | 0
6.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย |  | 6.1 สำรวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2558
| ระยะที่ 1 (คพจ.1) |  | เป้าหมาย 19 งาน
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 6 งาน แผน | - | 3 | 3 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 0% | 3
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 5 งาน แผน | - | 3 | 2 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 3 | 2
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 4 งาน แผน | - | 2 | 2 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 2 | 2
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 4 งาน แผน | - | 2 | 2 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - |  |  | 0
6.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
เป้าหมาย 11 งาน
15

## ภายใน (16)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
6.โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย |  |  | กฟอ.หนองไผ่ 4 งาน แผน | - | 2 | 2 | - |  |  | ผปบ.นผ.
| ระยะที่ 1 (คพจ.1) |  | ผล | - | 2 | 0
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 3 งาน แผน | - | 1 | 2 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 1 | 2
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 1 งาน แผน | - | 1 | - | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 1 | 0
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 3 งาน แผน | - | 1 | 2 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 0 | 0 | 0
7. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า |  | 7.1 ก่อสร้างปรัปรุงระบบจำหน่าย
| ระยะที่ 3 (คชฟ.3) |  | เป้าหมาย 13.00 วงจร-กม.
กฟส.วิเชียรบุรี 13.00 วงจร-กม.
|  |  | หน้าวัดสามแยก-ตรงข้ามโรงเรียนพุขาม แผน | - | - | 13 | - | งบ คชฟ.3 |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 0 | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย |  | 8.1 ก่อสร้างปรัปรุงระบบจำหน่าย
| ระยะที่ 7 (คสจ.7) |  | เป้าหมาย 67.970 วงจร-กม.
กฟอ.หนองไผ่ 16 วงจร-กม.
|  | ตลาดนาเฉลียง-บ้านซับพุทรา(จุดที่1) 8.140 วงจร-กม. แผน |  | - | 2 | 2 | 4.14 |  |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล | - | 0 | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | ตลาดนาเฉลียง-บ้านซับพุทรา(จุดที่2) 7.860 วงจร-กม. แผน |  | - | 4 | 3.86 | - |  |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล | - | 4 | 3.86
กฟส.วิเชียรบุรี 11.07 วงจร-กม.
|  | บ้านโคกสง่า - บ้านภูน้ำหยด (จุดที่2) 6.870 วงจร-กม. แผน |  | - | 2 | 2 | 2.87 |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 2 | 2 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | บ้านโคกสง่า - บ้านภูน้ำหยด (จุดที่3) 4.200 วงจร-กม. แผน |  | - | 1 | 2 | 1.2 |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 4.32 | 1 | 2 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
กฟส.ศรีเทพ 40.90 วงจร-กม.
สถานีวิเชียรบุรี-บ้านคลองกระจัง(จุดที่1) 20.080 วงจร-กม.
|  |  | แผน | - | 5 | 5 | 10.08 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | [5 empty] | กำลังดำเนินการ
16

## ภายใน (17)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
สถานีวิเชียรบุรี-บ้านคลองกระจัง(จุดที่2) 20.820 วงจร-กม.
|  |  | แผน | - | 5 | 5 | 10.82 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล |  | 0 | 0 |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ
9. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใบระบบด้าน |  | 9.1 ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า
| Technical Loss |  | 8.1.1 แรงต่ำ
เป้าหมาย 21.047 วงจร-กม. เอกสารแนบ 2
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 4.707 วงจร-กม. แผน | - | 2.3535 | 2.3535 | - | งบ คปจ. |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล |  | 0 | 2.3535
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 2.970 วงจร-กม. แผน | - | 1.485 | 1.485 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล |  | 1.485 | 1.485
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 3.600 วงจร-กม. แผน | - | 1.8 | 1.8 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล |  | 1.8 | 1.8
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 9.770 วงจร-กม. แผน | - | 4.885 | 4.885 | - |  |  | ผกป.ศท.
ผล
9.2 ตรวจสอบคาปาซิเตอร์แรงสูง
เป้าหมาย 6 ชุด
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 3 ชุด แผน | 3 | 3 | 3 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 3 ชุด แผน | 3 | 3 | 3 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
9.3 หม้อแปลงจำหน่าย
9.3.1 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20%
เป้าหมาย 44 เครื่อง เอกสารแนบ 3
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 14 เครื่อง แผน | 5 | 5 | 4 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 0 | 5 | 0
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 10 เครื่อง แผน | 3 | 3 | 4 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 0 | 3 | 4
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 10 เครื่อง แผน | 3 | 3 | 4 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 0 | 3 | 4
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 10 เครื่อง แผน | 3 | 3 | 4 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 0 | 5 | 5
17

## ภายใน (7)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
9. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใบระบบด้าน |  |  | 9.3.2 สับเปลี่ยนหม้แปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม
| Technical Loss |  | (จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง)
เป้าหมาย 10 เครื่อง เอกสารแนบ 4
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 4 เครื่อง แผน | - | 2 | 2 | - |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | - | 2 | 2
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 2 เครื่อง แผน | - | 1 | 1 | - |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | - | 2 | 1
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 2 เครื่อง แผน | - | 1 | 1 | - |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | - | 1 | 1
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 2 เครื่อง แผน | - | 1 | 1 | - |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 1 | 1
10. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ |  | 10.1 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT,VT แรงสูง ทั้งที่เป็น AMR
| ด้าน Non-Technical Loss |  | และไม่เป็น AMR
เป้าหมาย 137 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 35 เครื่อง แผน | 12 | 12 | 11 | - |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | ผล | 12 | 12 | 11
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 34 เครื่อง แผน | 12 | 11 | 11 | - |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | 12 | 11 | 11
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 4 เครื่อง แผน | 12 | 11 | 11 | - |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | ผล | 12 | 11 | 11
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 34 เครื่อง แผน | 12 | 11 | 11 | - |  |  | ผบต.ศท.
|  |  | ผล | 12 | 11 | 11
10.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ทั้งที่เป็น AMR
และไม่เป็น AMR
เป้าหมาย 307 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 86 เครื่อง แผน | 29 | 29 | 28 | - |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | ผล | 29 | 29 | 29
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 91 เครื่อง แผน | 31 | 31 | 29 | - |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | 31 | 31 | 31
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 78 เครื่อง แผน | 26 | 26 | 26 | - |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | ผล | 26 | 26 | 26
18

## ภายใน (8)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
10. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ |  |  | กฟส.ศรีเทพ 52 เครื่อง แผน | 18 | 18 | 16 | - |  |  | ผบต.ศท.
| ด้าน Non-Technical Loss |  | ผล | 18 | 18 | 16 | 0
10.3 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website แรงสูง+แรงต่ำ
เป้าหมาย 309 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 69 เครื่อง แผน | 35 | - | 34 | - |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | ผล | 35 |  | 34
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 101 เครื่อง แผน | 51 | - | 50 | - |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | 51 |  | 50
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 84 เครื่อง แผน | 42 | - | 42 | - |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | ผล | 42 |  | 42
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 55 เครื่อง แผน | 28 | - | 27 | - |  |  | ผบต.ศท.
|  |  | ผล | 28 |  | 27
10.4 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ
เป้าหมาย 30,571 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 8,569 เครื่อง แผน | 2857 | 2857 | 2855 | - |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | ผล | 2913 | 2861 | 2903
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 9,827 เครื่อง แผน | 3276 | 3276 | 3275 | - |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | 3276 | 3276 | 3275
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 6,783 เครื่อง แผน | 2261 | 2261 | 2261 | - |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | ผล | 2300 | 2261 | 2280
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 5,392 เครื่อง แผน | 1798 | 1798 | 1796 | - |  |  | ผบต.ศท.
|  |  | ผล | 1798 | 1798 | 1796
10.5 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งาน
เกิน 15 ปี
เป้าหมาย 1,480 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 398 เครื่อง แผน | 133 | 133 | 132 | - |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | 398 ผล | - |  |  | 398
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 518 เครื่อง แผน | 173 | 173 | 172 | - |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | - | 0 | 0 | -
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 296 เครื่อง แผน | 99 | 99 | 98 | - |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | 25 ผล | 25 | 0 | 0 | -
19

## ภายใน (9)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
10. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ |  |  | กฟส.ศรีเทพ 286 เครื่อง แผน | 90 | 90 | 88 | - |  |  | ผบต.ศท.
| ด้าน Non-Technical Loss |  | 279 ผล | 34 | 104 | 106 | 35 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
0
10.6 สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ไม่ติดมิเตอร์ และที่ติดตั้ง
มิเตอร์แต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ) และนำเข้าในระบบ
พิมพ์บิลให้ครบถ้วน
เป้าหมาย 100%
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | - | - | 100% | - |  |  | ผมต.นผ.,ผบป.นผ.
|  |  | ผล | - | - | 100%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | - | - | 100% | - |  |  | ผบต.วร.,ผบง.วร
|  |  | ผล | - | - | 100%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | - | - | 100% | - |  |  | ผบต.บงส.,ผบง.บงส
|  |  | ผล | - | - | 100%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | - | - | 100% | - |  |  | ผบต.ศท.,ผบง.ศท.
|  |  | ผล | - | - | 100%
10.7 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ติดตั้งอยู่เดิม)
เป้าหมาย 729 เครื่อง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 244 เครื่อง แผน | 82 | 82 | 80 | - |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | ผล | 82 | 82 | 80
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 161 เครื่อง แผน | 54 | 54 | 53 | - |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | 54 | 54 | 53
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 149 เครื่อง แผน | 50 | 50 | 49 | - |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | ผล | 50 | 50 | 49
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 175 เครื่อง แผน | 59 | 59 | 57 | - |  |  | ผบต.ศท.
|  |  | ผล | 59 | 59 | 57
10.8 ปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากการตรวจสอบไฟฟ้า
สาธารณะ การละเมิดสิทธิ์ มิเตอร์ชำรุด และอื่นๆ พร้อม
นำเข้าระบบ SAP IS-U
เป้าหมาย 100%
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | - | - | - | 100% |  |  | ผบป.นผ.
|  |  | ผล | - | - | - | 100
20

## ภายใน (10)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
10. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ |  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | - | - | - | 100% |  |  | ผบง.วร
| ด้าน Non-Technical Loss |  | ผล | - |  |  | 100%
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | - | - | - | 100% |  |  | ผบง.บงส
|  |  | ผล | -
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | - | - | - | 100% |  |  | ผบง.ศท.
|  |  | ผล | - | 0 | 0
10.9 ติดตาม วิเคราะห์ ควบคุม Loss ให้อยู่ในเกณฑ์
เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.นผ. และ กฟส.ในสังกัด แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ชจก.(ท)
|  |  | ผล | 1
11. โครงขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน |  | 11.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
| ไม่มีไฟฟ้าใช้ |  | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ ครัวเรือน แผน |  |  | 61 |  | งบ คฟม. |  | ผกส.นผ.
|  |  | ผล |  |  | 61
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี ครัวเรือน แผน |  |  | 61 |  |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล |  |  | 61
|  |  | กฟส.บึงสามพัน ครัวเรือน แผน |  |  | 15 |  |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล |  |  | 15
|  |  | กฟส.ศรีเทพ ครัวเรือน แผน |  |  | 91 |  |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล |  |  | 91
12. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า |  | 12.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
เป้าหมาย 12 ครั้ง (ทุกเดือน)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3 | 0
21

## ภายใน (11)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | - | 0 | 0 | 0 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
12. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า |  | 12.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS
เป้าหมาย 12 ครั้ง (ทุกเดือน)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผมต.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผบต.วร.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผบต.บงส.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผบต.ศท.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
หมายเหตุ อุปกรณ์ตัดตอน ป้องกัน ได้แก่ |  | 12.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน
| Circuit Breaker,Recloser,Switch (ไม่รวม |  | ในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS
| Ground Switch,Drop Out Fuse และ Switch |  | เป้าหมาย 12 ครั้ง (ทุกเดือน)
| ชั่วคราว) |  | กฟอ.หนองไผ่ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
13.แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมี |  | 13.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้าง
| ประสิทธิภาพและปลอดภัย |  | ที่บุคคลเข้าถึงได้
เป้าหมาย 100% ของการตรวจพบ
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | ผปบ.นผ.
|  |  | ผล | 0% | 100 | 100
22

## ภายใน (12)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | ผกป.วร.
|  |  | ผล | 0% | 100 | 100
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | ผกป.บงส.
|  |  | ผล | 100% | 100% | 100%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | ผกป.ศท.
|  |  | ผล | 0% | 100% | 100%
14. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความ |  | 14.1 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
| ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน |  | และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปล.)
|  |  | เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
14.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
(จป.) ของ กฟส.
|  |  | เป้าหมาย 2 ครั้ง แผน | - | 1 | - | 1 |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | - | 1 | -
14.3 ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถาน
ที่ทำงาน เช่น สุ่มตรวจ/วัดความเข้มแสง ฝุ่นละออง
วัดเสียง ฯลฯ
เป้าหมาย 4 แห่ง (ปีละ 1 ครั้ง กฟอ.นผ.,กฟส.ในสังกัด)
|  |  | แผน | - | - | 4 | - |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | - | - | 4 | -
14.4 สุ่มตรวจการปฎิบัติงานของทีมงานก่อสร้าง
เป้าหมาย 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | - | 1 | 1 | 0
|  |  | กฟส.วิเชียรบุร 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.วร
|  |  | ผล | - | 1 | 1
|  |  | กฟส.บึงสามพัน4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.บงส
|  |  | ผล | - | 1 | 1
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.ศท.
|  |  | ผล | 1 | 1 | 1 | 1
23

## ภายใน (13)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
14. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความ |  | 14.5 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
| ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน |  | เป้าหมาย 3% ของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (งาน)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | 0% | 3% | 3%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | จป.วร
|  |  | ผล | 0% | 3 | 3
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | จป.บงส
|  |  | ผล | 3% | 3% | 3%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | จป.ศท.
|  |  | ผล | 3% | 3% | 3% | 3%
14.6 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
เพียงพอ
เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | - | 1 | 1
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.วร
|  |  | ผล | - | 1 | 1
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.บงส
|  |  | ผล | - | 1 | 1
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 4 ครั้ง แผน | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | จป.ศท.
|  |  | ผล | - | 1 | 1 | 1
14.7 จัดหาอุปกรณป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
เพียงพอ
เป้าหมาย 1 ครั้ง
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 1 ครั้ง แผน | - | 1 | - | - |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | - | 1 | - | -
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 1 ครั้ง แผน | - | 1 | - | - |  |  | จป.วร
|  |  | ผล | - | 1 | - | -
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 1 ครั้ง แผน | - | 1 | - | - |  |  | จป.บงส
|  |  | ผล | - | 1 | 0 | 0
24

## ภายใน (14)
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
14. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความ |  |  | กฟส.ศรีเทพ 1 ครั้ง แผน | - | 1 | - | - |  |  | จป.ศท.
| ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน |  | ผล | - | 1 | 0 | -
14.8 จัดงานสัปดาความปลอดภัยในการทำงาน
|  |  | เป้าหมาย 1 แห่ง (ปีละ 1 ครั้ง) แผน | - | - | 1 | - |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | - | - | 1 | -
14.9 ติดตามและรายงานค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย
ของ กฟภ. เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | จป.นผ.
|  |  | ผล | 0 | 3 | 3
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | จป.วร
|  |  | ผล | 0 | 3 | 3
|  |  | กฟส.บึงสามพัน 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | จป.บงส
|  |  | ผล | 3 | 3 | 3
|  |  | กฟส.ศรีเทพ 12 ครั้ง แผน | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | จป.ศท.
|  |  | ผล | 0 | 3 | 3
25

## การเรียนรู้
| แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 | ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา |  |  | เกณฑ์วัด
| สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 | (Learning and Growth)
1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) |  | 2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร |  |  | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร |  |  |  |  | 4. เป้าหมาย
| - เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อน |  | L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพึงพอใจต่อ |  | - Employee Engagement |  |  |  |  | ระดับ 3
| โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ |  | โครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร
|  | 5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน |  |  | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน |  |  |  |  | 7. เป้าหมาย
|  |  | L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพึงพอใจต่อ |  | - Employee Engagement |  |  |  |  | ระดับ 3
โครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร
แผนงาน/โครงการ/งาน |  | กิจกรรม/หรือแผนปฏิบัติ |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) |  | (Activities/Action Steps) |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ทำการ | ลงทุน | หน่วยงานรับผิดชอบรอง
|  |  |  | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย.-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย. | ต.ค.-ธ.ค.
1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี |  | 1.1 จัดห้พนักงานดัรับการตรวจสุขภาพประจำปี
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงาน
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | - | 60% | - | - |  |  | ผบห.นผ.
|  |  | ผล | - | 60%
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | - | 60% | - | - |  |  | ผบง.วร.
|  |  | ผล | - | 60
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | - | 60% | - | - |  |  | ผบง.บงส.
|  |  | ผล | - | 100%
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | - | 60% | - | - |  |  | ผบง.ศท.
|  |  | ผล | - | 80%
1.2 จัดกิจกรรมให้พนักงานออกกำลังกาย
เป้าหมาย 96 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
|  |  | กฟอ.หนองไผ่ แผน | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | ผบห.นผ.
|  |  | ผล | 0 | 24 | 24
|  |  | กฟส.วิเชียรบุรี แผน | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | ผบง.วร.
|  |  | ผล | 0 | 24 | 24
|  |  | กฟส.บึงสามพัน แผน | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | ผบง.บงส.
|  |  | ผล | 24 | 24 | 24
|  |  | กฟส.ศรีเทพ แผน | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | ผบง.ศท.
|  |  | ผล | 24 | 24 | 24 | 24
27

## เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ 1
จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ กฟอ.หนองไผ่ และกฟส.ในสังกัด
ที่ | สถานที่ดำเนินการ | ระยะทาง | เป้าหมายดำเนิการ | หมายเหตุ
(กม.)
1. | กฟอ.หนองไผ่ | 1.3 | ไตรมาส 2
- สี่แยกไฟแดงหนองไผ่(ฝั่งทิศตะวันออก) ถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลบังอร
2. | กฟส.วิเชียรบุรี | 1 | ไตรมาส 2
- หน้าธนาคารออมสินเก่าถึงหน้าตลาดมิตรสาลี (F2)
- หน้าธนาคารกรุงไทยถึงสพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (F1)
3. | กฟส.บึงสามพัน | 1 | ไตรมาส 2
- สี่แยกบึงสามพันถึงหน้าสถานีตำรวจบึงสามพัน(ฝั่งทิศตะวันตก)
4. | กฟส.ศรีเทพ | 1 | ไตรมาส 2
- สี่แยกเมืองเก่าถึงหน้าวัดสว่าง (ฝั่งทิศตะวันตก)

## เอกสารแนบ2(1)
เอกสารแนบ 2
งานก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า (แรงต่ำ) งบ คปจ. ปี 2558 ที่อนุมัติดำเนินการ
ที่ | ชื่องาน | อนุมัติ | ปริมาณงาน |  |  | เป้าหมายดำเนินการ
|  |  | แรงสูง | หม้อแปลง | แรงต่ำ
|  |  | (วงจร - กม.) | (kVA) | (วงจร - กม.)
กฟอ.หนองไผ่
1. | ปรับปรุงซอยฮอนด้าสินเจริญ - ซอยต้นประดู่ อ.หนองไผ่ | น.3 นผ.(ปบ.)-304/57 | - | 100x1 (Rm) | 50AW x1 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 10 ก.พ. 2557 |  |  | 0.022
95AW x1
0.065
2. | ปรับปรุงบ้านวังเหว หมู่ที่ 4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ | น.3 นผ.(ปบ.)-921/56 | - | - | 50AW x2 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 26 เม.ย. 2556 |  |  | 1.95
3. | ปรับปรุงบ้าน กม.35 - บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ | น.3 นผ.(ปบ.)-1415/56 | 50SAC x3 | 100x1 | 50AW x1 | ไตรมาส 3
|  | ลว. 8 ก.ค. 2556 | 0.58 |  | 1.62
95AW x1
1.05
4. | ปรับปรุงหมู่ที่ 6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ | น.3 นผ.(ปบ.)-1820/57 | 50SAC x3 | - | - | ไตรมาส 3
|  | ลว. 30 ส.ค. 2557 | 2.07
กฟส.วิเชียร
1. | ปรับปรุงบ้านสนามบิน หมู่ที่ 16 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี | น.3 วร.(กป.)-1386/56 | 50ACSR x2 | 30x1 | 95AW x3 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 30 ก.ค. 2556 | 0.08 |  | 1.11
2. | ปรับปรุงบ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี | น.3 วร.(กป.)-1461/56 | - | 30x1 | 50AW x1 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 5 ส.ค. 2556 |  |  | 1.86
3. | ปรับปรุงบ้านพุเตย หมู่ที่ 3 ต.พุเตย อ.วิชียรบุรี | น.3 วร.(กป.)-1322/57 | 50ACSR x3 | 160x2 | - | ไตรมาส 3
|  | ลว. 18 มิ.ย. 2557 | 0.1
4. | ปรับปรุงบ้านพุเตย หมู่ที่ 2 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี | น.3 วร.(กป.)-286/58 | 50ACSR x3 | - | - | ไตรมาส 3
|  | ลว. 9 ก.พ. 2558 | 1.42

## เอกสารแนบ2(2)
เอกสารแนบ 2
งานก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า (แรงต่ำ) งบ คปจ. ปี 2558 ที่อนุมัติดำเนินการ
ที่ | ชื่องาน | อนุมัติ | ปริมาณงาน |  |  | เป้าหมายดำเนินการ
|  |  | แรงสูง | หม้อแปลง | แรงต่ำ
|  |  | (วงจร - กม.) | (kVA) | (วงจร - กม.)
กฟส.บึงสามพัน
1. | ปรับปรุงบ้านเขใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน | น.3 บงส.(กป.)-73/57 | - | - | 50AW x3 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 15 ม.ค. 2557 |  |  | 1.6
2. | ปรับปรุงบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน | น.3 บงส.(กป.)-170/57 | - | - | 50AW x3 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 8 ก.ค. 2557 |  |  | 2
กฟส.ศรีเทพ
1. | ปรับปรุงบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ | น.3 ศท.(กป.)-915/57 | - | - | 50AW x3 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 22 ก.ย. 2557 |  |  | 4
2. | ปรับปรุงบ้านหนองสระแก หมู่ที่ 9 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ | น.3 ศท.(กป.)-1182/57 | - | - | 50AW x3 | ไตรมาส 2
|  | ลว. 27 พ.ย. 2557 |  |  | 5.77